## 2017
RESULTADOS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS VIGENCIA 2017
No. Aud | No. Ob | HALLAZGO /OBSERVACION | ACCION DE MEJORAMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PLAZO EJECUCION | ESTADO | FECHA SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 3
Auditoría Declaraciones de Bienes y Rentas Vigencia 2017
1 | 1 | Auditoría Declaraciones de Bienes y Rentas Vigencia 2017 | Verificar Que los Funcionarios que no habían cumplido a la fecha de la auditoria con el deber de Actualizar la Declaración de Bienes y Renta, lo hagan en cumplimiento al Decreto 484 de 2017, que modificó el plazo hasta el 31 de Julio de 2017. | No. Fun. que actu. la Decla. de Bienes y Rentas Vig 2017 / No. Fun . que faltan por actu. la decla. de Bienes y Rentas Vig. 2017 | Inmediato | Cerrada | Febreo 9 de 2018 | Profesional Especializada de Talento Humano | Se presentraon la totalidad de las declaraciones faltantes por parte d elso funcionarios | N/A | N/A
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO LEY 769 DE 2002 COMPARENDOS VIGENCIA 2017
2 | 1 | Se dieron a conocer observaciones (se adjunta documento con las infracciones y relación de los vehículos involucrados) que deberían ser atendidas y superadas en la mayor brevedad posible para la mejora continua en el proceso, dado que el monto y la suma cobrada a la fecha (06/06/2017) es de $10.462.615 (Diez millones cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos quince pesos ml). Se adjunta relacion de las mismas ) Se adjunta cada reporte expedido por el Simit | se diseñara e implementara un formato que genere la responsabilidad de los funcionarios que tengan los vehiculos del instituto y generen multas que afectan la imagen de la entidad | formato codificado | 2019-02-01 | Cerrada | Enero 17 de 2018, Nov 11 de 2018, Abril 01 de 2019 | Subdiectora Administrativa y Financiera | Se elaboro Formato GFI -F36 Autirizacion de Descuento por comparendo - Fecha de Aprobacion 01/04/2019 | N/A | N/A
|  |  | Se revisara el listado de comparendo de las observaciones dadas por la oficina de control interno. Los funcionarios responsables de los mismos deben cancelarlos dentro del menor tiempo posible. | comparendos pagados/ comparendos existentes 100 | 2019-06-01 | Abierta | Enero 17 de 2018, Nov 11 de 2018, Abril 01 de 2019 Mayo 15 de 2019, Septiembre 17 de 2019 | Oficina Financiera | Del lisatdo de comparendos revisados durante la auditoria , se cancelaron algunos y quedaron pendientes siete: BQF0257736 de 04/01/2016; AT1F270659 de 26/12/2015 ; AT1F268068 de 12/12/2015; AT1F257576 de 11/10/2015; AT1F222076 de 06/03/2015; AT1F222075 de 06/03/2015, de las pacas OCM79- BQF0310597 de 28/06/2016, PLACA OCM 739
|  |  | La oficina de planeacion hara seguimiento a la pagina del simit de los vehiculos del instituto en cabeza de los funcionarios | comparendos pagados/ comparendos existentes 100 | semanal | Abierta | Enero 17 de 2018, Nov 11 de 2018, Abril 01 de 2019 Mayo 15 de 2019, Septiembre 17 de 2019 | Oficina de Planeacion
Auditoría manual de un funcionario Vigencia 2017
3 | 1 | Se dan a conocer en la muestra de análisis de datos, en el cuadro donde se relacionan las observaciones , en la columna no cumple; con el objetivo principal del cargo que es Administrar el Presupuesto y Controlar la Ejecución Presupuestal del Instituto de Transito del Atlántico. Las actividades que no se cumplen SE RELACIONAN EN CUADRO ANEXO | Actualizar, y/o modificar las funciones y /o actividades de la Funcionaria María Eugenia Gómez | Manual de funciones actualizado de acuerdo a sus funciones | Feb-07-2018 - Inmediato | Cerrada | Febrero 09 2018 | Jefe Subdirección Administrativa y financiera/ Profesional Especializado con Funciones de Talento Humano | mediante Resolucion 041 de Febreo 6 de 2018 y comunicación de febrero 7 de 2018 de radicado 2018-998-000292-3, drde le iformo s ls funcioanria Maria Eugenia Gomez Plata de la actualizacion de su manual de funciones | N/A | N/A
Auditoría al Contrato No. 161 de la vigencia 2016
4 |  | Auditoría al Contrato No. 161 de la vigencia 2016 Se deebe ver anexo de auditorias | No tiene Plan de Mejoramiento | No tiene Plan de Mejoramiento | No tiene Plan de Mejoramiento | Abierta | Enero 17 de 2018, Nov 11 de 2018, Mayo 15 de 2019, Septiembre 17 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | se le realizra seguimiento en septiembre de 2019
Auditoría a la contratacion Vigencia 2016
5 | 1 | Firma dedocumentos pre-contractuales | Se informara al suscriptor del documento para que proceda con la firma del mismo. | Documentos pre-contractuales | Julio de 2017 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019
| 2 | Autorizacion de la Junta Directiva para celebrar el contrato, debe reposar en el expediente. | Se solicito copia a direccion para anexarla al expediente de los contratos autorizados por la Junta Directiva del ITA. | Acta de autorizacion de Junta Directiva del ITA / Documentos pre-contractuales. | Julio de 2017 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019
| 3 | Actas de inicio debe reposar en los expedientes | Se requirio a los supervisores de contratos para que alleguen el acta de inicio al area de contratacion | Actas de Inicio | Julio de 2017 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019
| 4 | Incongruencia en el objeto del contrato en los estudios previos con las actividades realizadas por el contratista | Se tomaran las acciones correctivas en la contratacion de la proxima vigencia. | Estudios previos / documentos pre-contractuales | Julio de 2019 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019
| 5 | Antecedentes fiscales y disciplinarios tienen fecha con mucha anterioridad a la celebracion del contrato | Se tomaran las acciones correctivas en la contratacion de la proxima vigencia. | Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales / Documentos pre-contractuales | Julio de 2019 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019
| 6 | Actas de liquidacion de contratos | Se archivaran las actas de liquidacion en el expediente contractual. | Documentos presentados en ejecucion del contrato | Julio de 2019 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019
| 7 | Certificado de flujo de caja | Se solicitara documento a la subdireccion administrativa y financiera | Documentos pre-contractuales | Julio de 2019 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019
| 8 | Fechas de resolucion de aprobacion de polizas no concuerda con fecha de expedicion | Se verificara las fechas de expedicion de poliza con la aprobacion de las mismas | Resolucion de aprobacion de garantia / garantia | Julio de 2019 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019
| 9 | Publicacion oportuna en el portal del SECOP | Se tomaran las acciones correctivas en la contratacion de la proxima vigencia. | Publicacion de documentos en el portal de contratacion SECOP | Julio de 2019 | Abierta | Diciembre 11 de 2017; Enero 17 de 2018; Mayo 15 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Seguimiento se realizara en Septiembre 10 de 2019

## 2018
RESULTADOS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS VIGENCIA 2018
No. Aud | No. Ob | HALLAZGO /OBSERVACION | ACCION DE MEJORAMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PLAZO EJECUCION | ESTADO | FECHA SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 3 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 4
Auditoría de Seguimiento a Declaración de Bienes y Rentas Funcionarios (sept 2018)
1 | 1 | 1.1 No existe habilitación en el SIGEP para la funcionaria Mabel Castillo | Adoptar medidad (omunicación con el DAFP) que permita la habilitacion del SIGEP de la servidora | Una declaracion de Bienes y Rentas Diligenciada y presentada | Nov 21/2019 | Cerrada | Nov 21/2019 | Profesional Especializado Talento Humano- Yussefi Locarno | Se habilito en la plataforma del Sigep a la servidora publica Mabel Castillo para que directamente hiciera las actualizaciones pertienetes | N/A | N/A
Auditoría de Seguimiento a cumplimiento de horario de trabajo
2 | 1 | No existe control de asistencia y llegada al Instituto de los funcionarios | Mecanismo que permita controlarbel ingreso de entrada , y adoptar medidas sancionatorias | Formato estandarizado e implementado | Noviembre 24-2018 | Cerrada | Noviembre 24-2018 | Profesional Especializado Talento Humano- Yussefi Locarno | Se estandarizo y se implemento el formato GTH -20 | N/A | N/A
Auditoria a la Gestion Documental - Archivo
3 | 1 | La entidad esta incumpliendo con el art 3,4 y 5 de la Ley 1409 de 2010, no cuenta con los profesionales en archivistica que requiere para llevar conforme a la Ley una corecta gestión documental. | 1 - Llevar a la Junta Directiva del Instituto la necesidad e crear el cargo de archivista que reúna los requisitos exigidos por la Ley 1409 de 2010. 2 - Crear el manual de Funciones del Cargo 3 - Realizar el acto administrativo de nombramiento | # de acciones realizadas / # total de acciones programadas | Junio 30-2019 | Abierta | Julio 2- 2019 -OFCI de fecha Julio 31 de 2019 ,- No. 2019-998-000181-3 de Septiembre 4 de 2019 - Marzo 9 de 2020 RAD. 20201200001623 | Subdireccion administrativa y financiera / profesional especializado de talento humano | La subdirectora administrativa y financiera aporto a esta oficina mediante reunion de Fecha Agosto 1 de 2019 Oficio de Reunion No. 1 de la Junta Directiva del Isntituto de Transito del Atlantico, dondese trataran diversos temas, pero no se especifica , que se tratara el tema de creacion del Nuevo cargo, se solicito el acta de la presente reunion para el proximo seguimiento. 2- La subdireccion administrativa y financiera aporto a esta oficina. Acuerdo 004 de 2019 de la Junta Directiva del Instituto de Transito del Atlantico, donde se crean varios cargos entre los cuales se encuentra el cargo de Tecnico Operativo Temporal para ejercer funciones de archivo hasta Diciembre31 de 2019. no obstante, esta accion no subsana la observacion, puesto que es exigible el requisito de la tarjeta Profesional de archivista y en el cargo creado, no lo consideran como requisito; por lo tanto esta accion sigue abierta hasta que se cumpla con lo establecido en la normatividad legal y se enviara oficio a la subdireccion administrativa financiera al respeto, y se le realizara seguimiento sujeto a la respuesta del oficio. 3 - Aun no se ha nombrado un cargo de archivista con los requisitos que exige la ley 1409 de 2010. | Se envio Oficio OFCI de fecha Julio 31 de 2019 , para comunicarle a al Subdirectora Administrativa y Financiera que el cargo conformado esta como apoyo a la gestion y no es un cargo de archivista, tal como lo establece la ley que debe existir en la entidad , aems esta persona nombrada tampoco cumple el requisito de la tarjeta profesional.. Por lo anterior esta accion sigue abierta hasta quese cree el respectivo cargo, y se nombre a la persona que cumpla con los requisitos | En Septiembre 2 de 2019 se recibe MEMORANDO NO. 2019-998-000179-3 de parte de la Subdireccion administrativa y financiera , donde se aporta ela cta de creacion del cargo por la junta, se dice que lapersona encargada tiene las conociientos y certificados para ocupar el cargo y qeu se enceuntra realiando el tramite para que le sea otrogada la tarjeta profesional.; sin embarfo la oficinad e control interno mantiene abierat la observacion , teniendo en cuanta lo siguiente : 1, Que el cargo es temporal, de apoyo, 2, que el cargo creado no solicita lso requisitos legales, 3, qeu la persona que esta nombrada y qeu actualmente manupula el archivo d ela entdiad, no cumple con los requsisitos para hacerlo. Esta Comunicacion al Realiza al ofician de control Interno mediante memorando No. 2019-998-000181-3 de Septiembre 4 de 2019 | En septiembre 4 de 2019 se envía MEMORANDO No 2019-998-000181-3 dirigido al Subdirección administrativa dando respuesta al MEMORANDO No 2019-998-000179-3, donde se informa que el señor Nelson Martínez Ayala al momento de su nombramiento y en la actualidad no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la ley 1409 de 2010 "la inscripción en el registro uúnico profesional de archivistas y haber obtenido la Tarjeta Profesional expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas. En caso de haber iniciado el trámie deben enviar evidencia de la inscripción.
| 2 | Los manueles de funciones de los Funcionarios Claudia Carratt y Jairo Aparicio en cuanto a las actividades de archivistica, no se encuetran adapatados a la normatividad legal, la entidad esta incumpliendo en lo estipulado en la Ley 1409 de 201, art 3, 4 y 5 y la resolución 629 de 2018 de la función pública: Art 3 | Actualizar el manual de funciones de Claudia Caratt y Jairo Aparicio | Manual de funciones actualizado | Agosto 31 -2019 | Cerrada | Agosto 31 de 2019 | Subdireccion administrativa y financiera / profesional especializado de talento humano | Dado de que se nombro una persona para que se encargue del archivo de la entidad de maenera temporal, quien aun le falta cumplir con el requisito de poseer la tarjeta profesional , este por el momento asume estas funciones y lso cargos mencionados ene sat accion son de apoyo y de supervision respectivamente | N/A | N/A | N/A
| 3 | La Entidad Carece de un Programa de Gestión documental que le permita tener una metodología para la organización de la documentación que produce. Esta metodología está enmarcada en el Decreto 2609 de 2012, Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, especialmente en este caso en concreto se está incumpliendo con el Capítulo II El Programa de Gestión Documental , artículos del 10 al 15, | Elaboracion, aprobacion , aplicación y divulgacion de un programa de gestión documental | Programa de Gestión Documental aprobado y divulgado | Agosto 31 -2019 | Abierta | Agosto 31 de 2019 - Septiembre 16 de 2019 RAD. 2019-998-000197-3 Marzo 9 de 2020 RAD, 20201200001623 | Director/ Subdireccion administrativa y finanaciera | El Programa de Gestion Documental de la Entidad fue elaborado y aprobado por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño, mediante acta No 002 de fecha 30 abril de 2019, de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nacion (AGN). Nos encontramos a la espera de su aprobacion por parte del Archivo General Departamental, para su posterior aplicacion. NOTA: Se adjunta acta de aprobacion del PGD y el radicado No. 20190500235772 de 17 de mayo de 2019, por parte de la ventanilla unica de la Gobernacion del Atlantico de la remision de los ajustes sugeridos por el (AGD). | En RADICADO No 20201200001623, se informa a la subdirección administrativa el Avance que ha realizado en esta obeservación: Efectivamente se realizó el programa de Gestión documental, el cual consta de un cronograma de actividades, que aún no se ha llevado a cabo, no obstante en el cuerpo del mismo se manifiesta que este se desarrollará dentro de dos años a Partir de su publicación. La oficina de Control Interno le realizará seguimiento a las actividades previstas en el cronograma, por lo que recomienda estipular fechas para el cumplimiento del mismo, y esta observación sigue abierta hasta el cumplimiento de la misma. | N/A
| 4 | La entidad no cumple con el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012, que modifica la Ley 594 de 2000 y que es de Obligatorio Cumplimiento para el Instituto de Transito del Atlántico. Este artículo se refiere a la elaboración de política de Gestión Documental, la cual debe estar formulada con los componentes que dispone la normatividad relacionada | Elaboracion, aprobacion, aplicación y divulgacion de la politica de Gestion Documental | Politica de Gestion Documental aprobada y divulgada | Agosto 31 -2019 | Abierta | Agosto 31 de 2019 Septiembre 16 de 2019 RAD. 2019-998-000197-3 Noviembre 8 de 2019 RAD. 2019-998-000220-3 Marzo 9 de 2020 RAD. 20201200001623 | Director/ Subdireccion administrativa y financiera | En OFICIO del 18 de septiembre de 2019 se nos informa que: El programa de Gestion Documental de la Entidad ha sido estructurado, conforme a las directrices archivisticas y la normatividad vigente en nuestro pais. Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, Titulo V- articulo 21 de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Decreto a la Informacion Publica Nacional, articulo 15 y el Decreto 2609 de 2012. Se diseño una politica integrada de gestion, pero los componentes de la politica de gestion documental que deben tener las entidades publicas a los que hace referencia el articulo 6 del Decreto 2609 de 2012 estan plasmados a lo largo de todo el contenido del PGD aprobado por el Comite Institucional de Gestion y Desempeño. NOTA: Se adjunta PGD. | Con RADICADO No. 20201200001623 se informa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOTA: EN EL OFICIO LA OBSERVACION NUMERO CUATRO SE ENCUENTRA INCOMPLETA | N/A
| 5 | El ITA no cumple con el art 46 de la Ley 594 de 2000, y con el acuerdo 006de 2014 del Arhivo General de la Nación (AGN) art,1-5 ya que no tiene implimentado un Sistema Integrado de Conversación,el cual consta de Un Plan de Conservación Documental y un Plan de Preservación Digital a largo plazo, que debe contener unos elementos esenciales. Así mismo para la formulación de tales planes se debe un diagnóstico integral del archivo que permite la correcta planeación | Elaboracion , aprobacion, implementacion de un sistema integrado de conservacion | Sistema integrado de conservación implementado | Oct. 31-2019 | Abierta | Octubre 31 de 2019 - Noviembre 8 de 2019 RAD. No. 2019-998-000220-3 Marzo 9 de 2020 RAD. 20201200001623 | Director/ Subdireccion administrativa y finanaciera | En MEMORANDO No 2019-998-000220-3 se le recuerda a la subdirección administraiva que aún no se tiene evidencia de creación del SIC | RADICADO No. 20201200001623 dirigido a la subdirección administrativaEl ITA no cumple con el artículo 46 de la Ley 594 de 2000, y con el acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación 8AGN) art, 1-5 ya que no tiene implementado un Sistema Integrado de Conservación SIC, el cual consta de un plan de conservcación documental y un plan de preservación digital a largo plazo, que deben contener unos elementos esenciales. Así mismo para la formulación de tales planes se debe tener un diagnóstico integral del archivo que permita la correcta planeación.
| 6 | La entidad no cumple con los artículos del 6 al 11 del Acuerdo 006 de 2014 por no contar con un Sistema Integral de Conservación que permita asegurar de manera óptima y adecuada los archivos de la entidad , Las instalaciones físicas donde se encuentran custodiados los archivos de las carpetas de los automotores Inscritos en el ITA ,no son las adecuadas y se encuentran expuestos a diversos factores, tanto de saneamiento como de condiciones físicas y de seguridad que ponen en riesgo su conservación, además de que una parte se encuentra en un bodega con domicilio en Malambo y otra parte en la Sede Operativa de Sabanagrande , es decir no hay unificación ,están dispersos, lo que conlleva a la perdida , extravió y deterioro de los mismos porque no hay un plan de conservación . Tampoco hay un plan de prevención contra desastres; el último año no se han capacitado a las personas que actualmente realizan actividades de archivística. | Elaboracion del Programa de conservación preventiva implementado | Programa de conservación preventiva implementada | Nov. 30-2019 | Abierta | Noviembre 8 de 2019 - RAD. No 2019-998-000220-3 Noviembre 31 de 2019 Marzo 9 de 2020 RAD. 20201200001623 | Director/ Subdireccion administrativa y finanaciera | MEMORANDO No 2019-998-000220-3 S recuerda a la subdirección administrativa que aún no se tiene evidencia de la creación del Programa de conservación preventiva implementado. RADICADO No, 20201200001623 Se solicita nuevamente información sobre el avance de la observación
| 7 | La entidad no tiene un procedimiento documentado para subsanar el evento de pérdidas o recostrucción de archivos. No hay acuerdo entre las responsabilidad de quien debe realizar el procedimiento legal cuando extravíen carpetas en Bodega de Malambo y otra parte en la Sede Operativa de Sabanagrande, es decir, no hay unificación, están dispersos, lo que conlleva a la pérdida, extravío y deterioro de los mismos, porque no hay un plan de conservación. Tampoco hay un plan de prevención contra desastres; el último año no se han capacitado a las personas que actualmente realizan actividades de archivísticas | Elaborar , aprobar, e implementar el procedimiento de reconstruccion de expedientes | Procedimiento de Reconstruccion de expedienets | Mayo 31-2019 | Cerrada | Agosto 31 de 2019 Septiembre 16 de 2019 RAD. 2019-998-000197-3 | Lider de programa Sabanagrande | se evidenció se establecio el procedimiento de reocnstruccion de expedientes | N/A | N/A
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR
4 | 1 | Manual e Instructivo para el manejo de caja menor | Elaborar Manual e Instructivo para el manejo de caja menor para implementarlo en la vigencia 2019 | Manual de Caja menor elaborado y aprobado | Marzo 7 de 2019 | Cerrada | Abril 30 de 2019 | Subdirectora Administrativa y Financiera | Se implemento Manual para el manejo de la caja menor de aplicación durante la vigencia esta y siguientes, según la normatividad legal vigente | N/A | N/A
| 2 | Se debe modificar el formato de reembolso de caja menor | Se modificara el formato de reembolso de caja menor | Fomato mdificado | Noviembre 22 de 2018 | Cerrada | Noviembre 21 de 2018 | Secretaria Direccion | Se estandarizo e implemento el formatoo GGE F07 | N/A | N/A
| 3 | Aprobacion de las polizas de caja menor por parte de la direccion | Se realizaran para la proxima vigencia la aprobacion de las polizas de caja menor | Implementacion de las aprobaciones | Marzo 7 de 2019 | Cerrada | Noviembre 21 de 2019 | Subdirectora Administrativa y Financiera | Ser verificara en laproxima auditoria | N/A | N/A
| 4 | Adquisicion de caja de seguridad para guardar el dinero en efectivo | Serealizara la adquisicion de la caja de seguridad para guardar el dinero | adquisicion caja de seguridad | Noviembre 22 de 2018 | Cerrada | Noviembre 21 de 2018 | Secretaria Direccion | Se adquirio caja de seguridad | N/A | N/A
AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION vigencia 2017
5 | 1 | Firma en los estudios previos por parte de comité | Formato de estudios previos | Formato Estudios previos | Junio 2019 (6 meses) | Cerrada | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento. En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que para la contratacion de la vigencia 2018 se tiene prevista su implementacion.Cerrada para verificra en la auditoria a la contratacion Vigencia 2018 | Cerrada | Cerrada
| 2 | Autorizacion de la Junta Directiva para celebrar el contrato debe reposar en el expediente | Acta de autorizacion de Junta Directiva del ITA / Documentos precontractuales | Acta de autorizacion de Junta Directiva/Documentos precontractuales | Junio 2019 (6 meses) | Abierta | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento. En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019, en este seguimiento no se evidecnio avance de la accion de mejoramiento, se realizara proximo seguimiento Septiembre 17 de 2019. | Se envia oficio Noviembre 6 de 2019 , donde se solicita informacion acerca del cumplimiento de la accion
| 3 | Certificado de inexistencia de personal y cerificado de idoneidad y experiencia al contratista no reposa en el expediente contractual | Certificado de Idoneidad / Documentos precontractuales | Certificado de idoneidad/Documentos precontractuales | Junio 2019 (6 meses) | Cerrada | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento. En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que para la contratacion de la vigencia 2018 se tiene prevista su implementacion.Cerrada para verificra en la auditoria a la contratacion Vigencia 2018 | N/A | N/A
| 4 | Certificado de flujo de caja | Cláusula contractual / Documentos precontractuales | Documentos precontractuales | Junio 2019 (6 meses) | Cerrada | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento. En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que para la contratacion de la vigencia 2018 se tiene prevista la inclusion de la clausula en los contratos.Cerrada para verificra en la auditoria a la contratacion Vigencia 2018 | Cerrada | Cerrada
| 5 | Oferta económica Contrato 01 de 2017 | Ofrecimiento económico / Documentos precontractuales | Ofrecimiento Economico /Documentos precontractuales | Inmediato | Cerrada | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento. En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019,se relaizo seguimiento a la presente accion y se verifico que la oferta economica del contrato 01 de 2017 se anexo al expediente en los folios 42 a, 42b, 42c, del tomo 1 del 12 por lo que la presente observacion queda cerrada | Cerrada
| 6 | Amparo de la Garantía de RCE del contrato 01 de 2017 fue aprobada por un menor valor | Oficio Aprobación de Poliza | Oficio Aprobacion poliza | Junio 2019 (6 meses) | Abierta | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | JJulio 16 de 2019, en este seguimiento no se evidecnio avance de la accion de mejoramiento, se realizara proximo seguimiento Septiembre 17 de 2019 | Se envia oficio Noviembre 6 de 2019 , donde se solicita informacion acerca del cumplimiento de la accion
| 7 | Informe de Contratistas incompletos | Documentos presentados en ejecución del contrato | Documentos Presentados en Ejecucion del Contrato | Abril 2019 (4 meses) | Abierta | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019, en este seguimiento no se evidecnio avance de la accion de mejoramiento, se realizara proximo seguimiento Septiembre 17 de 2019 | Se envia oficio Noviembre 6 de 2019 , donde se solicita informacion acerca del cumplimiento de la accion
| 8 | Convenio interadministrativo entre el ITA y el Municipio de Sabanalarga no reposan en el contrato 02 de 2017 | Documentos precontractuales | Documentos precontractuales | Abril 2019 (4 meses) | Cerrada | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019,se relaizo seguimiento a la presente accion y se verifico que se anexo al expediente en el contrato 02 de 2017 el convenio interadministrativi entre el ITA Y el Municipio de Sabana larga.se incluyo en los folios 42 y 43 del tomo 1 de 1 | Cerrada
| 9 | En expediente de contrato de arrendamiento no reposa contrato de tradición del inmueble arrendado | Documentos precontractuales | Documentos precontractuales | Abril 2019 (4 meses) | Abierta | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019, en este seguimiento no se evidecnio avance de la accion de mejoramiento. Proximo Seguimiento el 17 de Septiembre de 2019 | Se envia oficio Noviembre 6 de 2019 , donde se solicita informacion acerca del cumplimiento de la accion
| 10 | Oficios de certificación de supervisor no se encuentran en expedientes de contratos | Documentos presentados en ejecución del contrato | Documentos Presentados en Ejecucion del Contrato | Abril 2019 (4 meses) | Abierta | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019, en este seguimiento no se evidecnio avance de la accion de mejoramiento. Proximo Seguimiento el 17 de Septiembre de 2019 | Se envia oficio Noviembre 6 de 2019 , donde se solicita informacion acerca del cumplimiento de la accion
| 11 | No reposan actas de entrada y salida de almacén de los elementos entregados en ejecución de contrato de apoyo a la gestiòn | Documentos presentados en ejecución del contrato | Documentos Presentados en Ejecucion del Contrato | Abril 2019 (4 meses) | Abierta | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019, en este seguimiento no se evidecnio avance de la accion de mejoramiento, se realizara proximo seguimiento Septiembre 17 de 2019 | Se envia oficio Noviembre 6 de 2019 , donde se solicita informacion acerca del cumplimiento de la accion
| 12 | Falta Firma de documentos precontractuales, epediente 33, 34 | Documentos precontractuales | Documentos precontractuales | Abril 2019 (4 meses) | Cerrada | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019,se relaizo seguimiento a la presente accion y se verifico que los folios fueron firmados | Cerrada
| 13 | Actas de liquidación final de contratos no reposan en expdiente | Documentos post-contractuales | Documentos post- contractuales | Junio 2019 (6 meses) | Cerrada | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019,se relaizo seguimiento a la presente accion y se verifico que se adjunto como evidecnia el listado de los ocntratos liquidados , suscrito por el abogado externo jorge Orozco | Cerrada
| 14 | Certificado de Aptitud médica ocupacional no reposa en expediente | Documentos precontractuales | Documentos precontractuales | Junio 2019 (6 meses) | Abierta | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019, en este seguimiento no se evidecnio avance de la accion de mejoramiento. Proximo Seguimiento el 17 de Septiembre de 2019 | Se envia oficio Noviembre 6 de 2019 , donde se solicita informacion acerca del cumplimiento de la accion
| 15 | Firma del contratista en la hoja de vida de la funcion pública | Documentos precontractuales | Documentos precontractuales | Junio 2019 (6 meses) | Cerrada | Junio 11 de 2019 / oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019/Junio 13 de 2019/ Julio 16 de 2019 | Profesional Especializado contratacion | Según correo Electronico de Fecha Junio 11 de 2019, la profesional Especializada de Contratacion , pide prorroga de 1 mes para que le realicemos el respectivo seguimiento aludiendo la carga laboral que enfrenta la oficina.. Mediante oficio OFCI 39-2019 de Junio 12 de 2019 La jefe de la Oficina de Control Interno enviado a la oficina de contratacion , se niega prorroga als eguimiento del plan de mejoramiento.En Junio 13 de 2019, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a al presente accion y se dejo estabelcido que se realizara el proximo seguimiento en un mes - Julio 15 de 2019 . | Julio 16 de 2019,se relaizo seguimiento a la presente accion y se verifico que las hojas de vida en cada contrato fueran firmadas | Cerrada

## 2019
RESULTADOS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS VIGENCIA 2019
No. Aud | No. Ob | HALLAZGO /OBSERVACION | ACCION DE MEJORAMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PLAZO EJECUCION | ESTADO | FECHA SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 3 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 4
AUDOTORIA AL PROCESO DE LAS PQRS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
1 | 1 | La entidad no cumple con la parte del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 en cuanto a que no cuenta con una dependencia encargada de tramitar y resolver las Peticiones , quejas , sugerencias , reclamos, que los ciudadanos formulen por medio de los diferentes canales , al igual que no dispone de una persona encargada de compilar toda esa información y conocer la cantidad total de documentación que se recibe y contesta , es decir la trazabilidad total de las mismas., No hay un Consolidado de peticiones y quejas que permitan informar con claridad el número y volumen de estos trámites. | Asignar a un funcionario de planta que se encargue de consolidar las peticiones o PQRS la entidad | Manual de Funciones actualizado | Junio 30/2019 | Abierta | - Oficio OFCI 46 de julio 15 de 2019 a la Sub. Adm. Y Financiera - Oficio OFCI 47 de Julio 15 de 2019 a Recursos Humanos - Oficio OFCI -65-19 Memorando 2019-998-000182-3- | Subdireccion Administrativa y Financiera | El dia 23 de julio /2019 Se recibio respuesta por por parte de la Profesional Especializada del area de Recursos Humanos, donde se adjuntó copia del Manual de Funciones de MARLYM MANGA, funcionaria asignada de organizar y consolidar las PQRS que ingresan a la entidad, llevar su registro y trazabilidad. | Oficio - 53 de julio31 de 2019. Comoresultado del seguimiento semestral que la oficina de control interno realiza al tramite y organización de las PQRS que ingresan a la entidad, se evidencio, que en cabeza de una sola persona no se puede dejar la responsabilidad de la organización de este tramite, sin contar con una harramienta de gestion documental apropiada. La jefe de subdireccion administrativa y financiera manifiesta estar de acuerdo, por lo que mediante oficio, se le solicitara un ajuste al plan de mejoramiento que contenga una accion mas efectiva para que se cumpla en su totalidad con los requerimientos exigidos con la normatividad legal. Se envio oficio. Oficio - 53 de julio31 de 2019. | Oficio - Recibido - Subdireccion Administrativa y Financiera No. 2019-998-000180- de Septirmbre 3 de 2019 ; en de se manifiesta que ademas de contar con un tecinco (Marlym Manga) , se contrato a un profesional que clasifique en el punto de recepcion de la correspondencia de acuerdo a su asunto , dependencia, tipo de peticion, queja o reclamo, el cual consolidara y enviará reoporte a esa subdireccion . Seadjunto copia de este contrato 151 de 2019 . como respusta a lo anteriro la Oficina de Control Interno, respondio lo siguiente - Oficio OFCI -65-19 Memorando 2019-998-000182-3 : En este momento no se esta subsanando o corrrigiendo la observacion, por lo que queda abierta hast aque se verifique lo ocntrario por esta ofiina, para lo qeu el 30 de septiembre se estaran verificando los avances . Ver oficios en carpeta | Se envio Memorando No. 2019 -998-000215-3 de Noviembre 1 solicitando informe de avance a esta accion
| 2 | La entidad no tiene el control de los expedientes de los infractores por comparendos electrónicos, que maneja el contratista Construseñales, no cuenta con la información expresa, y que esta no reposa en la entidad y tampoco existe un mecanismo donde la entidad pueda consultarla de manera inmediata sin tener que solicitarla y esperar a fin de evitar el vencimiento de términos en la resolución de los mismos | Solicitar a la concesion Construseñales una vista al Software con usuario que nos permita consultar la informacion de todos los expedientes de los infractores por comparendos electronicos que ellos manejan | Entrega de Usuario de Consulta | Julio 31 /2019 | Cerrada | Julio 31 /2019 | Oficina Jurídica, | Se manifesto que ya la oficina Juridica cuenta con dos usuarios de consulta y efectivamente se verifico la evidencia, se hizo prueba, se entro al sofware. | N / A | N / A | N / A
| 3 | No se cumple con la Circular Externa No. 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, y con lo establecido en la Guía para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de la función pública, al no disponer de un registro público organizado sobre los derechos de petición formulados ante la entidad ,el cual contendrá , como mínimo , la siguiente información : El tema o Asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción o radicación , el termino para resolverla, la dependencia responsable, del asunto, la fecha y numero de respuesta del Oficio de respuesta | La entidad Clasificara las PQRS que ingresan a la entidad consolidando las mismas en las distintas áreas y se procedera a hacer publico este registro tal como lo establece la Circular Externa No. 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, para lo cual se encargara una persona de llevar a cabo esta gestión | Clasificacion y Publicacion de las PQRS | Julio 31 /2019 | Abieta | Julio 31 /2019/ Agosto 31 de 2019 | Subdireccion Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica, | Como resultado del seguimiento semestral que la oficina de Control Interno realiza al tramite y organización de las PQRS que ingresan a la entidad, se evidencio, que esta consolidacion no se puede completar debido a que no hay una dependencia encargada, y la Subdirectora Administrativa y Financiera manifiesta que es necesariala herramienta ORFEO y que esta no se encuentra actualizada e implementada en su totalidad, por lo que la funcionaria con estas responsabilidades, trabaja con lo poco que el sistema le proporciona. Por lo que mediante oficio, se le solicitara un ajuste al plan de mejoramiento que contenga una accion mas efectiva para que se cumpla en su totalidad con los requerimientos exigidos con la normatividad legal. | La Ofcina e Control Interno participo en reunion en la direccion, en donde se menciono se esta trabajando en la clasificacion de las PQRS ,y en la reglamentacion de las mismas conforme a la ley,L aoficina Asesora de Planeacion en el marco del sistema de gestion de caldiad . La accion qeda abierta hasta completar el registro y publicacion de las mismas. |  | Se envio Memorando No. 2019 -998-000215-3 de Noviembre 1 solicitando informe de avance a esta accion
| 4 | La entidad no tiene organizado el Tramite de las Peticiones y quejas, que permitan contar con un lineamiento para su procesamiento, Incumplimiento de Ley 1755 de 2015, art 22, Las autoridades reglamentaran la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver , y la manera de atender las quejas para atender el buen direccionamiento ; y lo contenido en la guía para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la cual de manera tacita describe las siguientes acciones que la entidad debe tener en cuenta Como estrategias para la atención a los usuarios: • Establecer un sistema de turnos que permita solucionar las peticiones de acuerdo al orden de llegada, Siempre teniendo en cuentas las excepciones legales. •Crear un mecanismo a través del cual se controle que las respuestas a las peticiones se den dentro de los tiempos legales. •Adoptar los protocolos de atención al ciudadano •Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas •Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que Presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos. •Adoptar formatos y modelos estandarizados que agilicen la gestión •Contar con la política de protección de datos personales | Se reglamantara el proceso de las PQRS con el fin de dar respuesta oportuna a las mismas y que el ciudadano pueda hacerle seguimiento al estado de sus peticiones , quejas, reclamos y solicitud de conformidad con la Ley 1755 de 2015 y la Guia para la Construccion y Atencion al ciudadano | PQRS, Reglamentadas | Agosto 31/2019 | Abieta | Agosto 31 de 2019 | Subdireccion Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | En visita a la Subdireccion administrativa y fianaciera , la jefe de la misma manifesto que se esta tranajando en la aelaboracion del mismo | La Ofcina e Control Interno participo en reunion en la direccion, en donde se menciono se esta trabajando en la clasificacion de las PQRS ,y en l areglamentacion de las mismas conforme a la ley,L aoficina Asesora de Planeacion en el marco del sistema de gestion de caldiad . La accion qeda abierta hasta completar el registro y publicacion de las mismas. |  | Se envio Memorando No. 2019 -998-000215-3 de Noviembre 1 solicitando informe de avance a esta accion
AUDITORIA PROCESO DE CONTRAVENCIONES
2 | 1 | La entidad posee un registro de los vehiculos inmovilazados por parqueaderos, de las vigencias 2014- 2018, pero este se encuentra incompleto; existe un registro de salida de los mismos por año y por mes de manera independiente. Estos registros por separado impiden conocer la trazabilidad de las inmovilizaciones y el inventario real de los mismos, no solo por falta de completitud de los registros por placa, sino porque actualmente el Instituto no habilito todos los parqueaderos que segun las bases de datos enviadas como evidencias de este inventario, aun tienen bajo su custodia vehiculos o motocicletas de responsabilidad del Instituto. | Realizar inventario en los parqueaderos, para definir que vehiculos estan inmovilizados e implementacion del modulo de parqueadero en los mismos. | Sotfware contravencional e inventarios. | Agosto 30 2019 | Abieta | Septiembre 13 2019 | Of, Operativa, contravenciones, comité de parqeaderos, agentes de transito e inspectores. | Mediante oficio de Septiembre 13 de 2019 la Coordinadora de la oficina de contravenciones , da la siguiente respuesta a la presente observación: Se realizó inventario en los diferentes parqueaderos en convenio con el ITA , por parte del agente de Tránsito Blas Ojeda, el Inspector Carlos Carrillo, el contratista julio de la Hoz en los parqueaderos los Guaduales de Sabanagrande, el día 6 de Agosto de 2019 Rancho Bonito del municipio de Sabanalarga el día 8 de agosto de 2019 y por último el parqueadero de Baranoa el día 9 de Agosto , esta oficina validara la información y la verificara por lo que se cerrara la observación en cuanto se tenga la certeza de la acción cumplida en su totalidad | Se enivo ificio 2019-998-00215-3 en Noviembre 1 de 2019 solicitando avence de esta accion ya que no se han obtenido evidencias de la realizacion de los inventarios y de su inclusion en el Softaware contravencional
| 2 | No se esta identificando por parte de los impositores de los comparendos, el nombre exacto del parqueadero a donde va dirigido el vehiculo inmovilizado. | Se le notificara a la policia nacional de carreteras, el impace y se llevara a comité de parqueaderos el compromiso por parte de la policia y el ita dodnde se deje fijado este compromiso, para mitigar el error causado por parte de los agentes a la hora de la elaboracion del comparendo y el nombre del parqueadero. | Actas del comité de parqueadero y oficio dirigido a la policia. | Agosto 30 2019 | Cerrada | Septiembre 13 2019 | Contravenciones, comité y Policia Nacional. | Se relaizo reunion en al sede de sabanagrande , mediante acta de reunion , se le dejo claro a la policia la importancia de establecer el correcto nombre del parqueadero en los comparendos . Se anexo acta de evidencia y la Oficiand e control interno participi en la misma. | N/A | N/A | N/A
| 3 | No existe un unico medio de cumunicacion oficial reglamentado dentro del procedimiento interno del proceso de contravenciones P6, a fin de que sea optima y oportuna la comunicacion con el administrador del parqueadero y los Inspectores de Transito del Instituto. | A traves de contrato adquirido con el soporte tecnico del software,en uno de los alcances del objeto se establecio como prioridad el modulo de parqueaderos, para instalarlo en todos los parqueaderos habilitados por el ita y este permita a traves del software tener un enlace ditecto. | Aplicación del modulo de parqueadero. | Agosto 30 2019 | Abieta | Septiembre 13 2019 | Contravencioes y soporte tecnico del sotfwarw, contravenciones de la entidad. | Mediante oficio de Septiembre 13 de 2019 la Coordinadora de la oficina de contravencioens , dala siguiente respeusat a la presenet observacion: El contratista Omar Sarmiento del area de Sistemas , instalo en lso diferentes parqueaderos el modulo del Software Contravencional de esta entidad , con el fin de estar en linea e interactuar con los mismos para la entrega de las ordenens de salidas por vehiculos inmovilizados y de esta forma mitigar el riesgo de la falsificacion de firmas de los inspectores del ITA , a la hora de la entrega . Por lo anterior , el ingeniero del soporte del software , viene el 24 de septiembre a capacitar a las inspectoras , para manejo de las ordenes de salidad por el sistema. Esta oficina no dara por cerrada la auditoria hasta tanto el modulo contravencional de parqueaderos no este funcionando en su totalidad | Se enivo ificio 2019-998-00215-3 en Noviembre 1 de 2019 solicitando avence de esta accion, ya que en el ultimo informe de avance , aun no se habian realizado las capacitaciones correspondientes.
AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION VIGENCIA 2018
3 | 1 | Certificado de inexistencia de personal e idioneidad y experiencia del contratista. CONTRATOS : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81. | Documento sera anexado al expediente del contrato. | Documentos Precontractuales | Agosto 2 2019 | Cerrada | Septiembre 12 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Se le realizara el respectivo seguimiento el 12 de Septiembre de 2019.Se realizo visita de seguimiento el 12 de Septiembre de 2019 y se evidencio que se anexo a cada expediente del contrato el Certificado de inexistencia de personal e idoneidad de los contratos mencioandos en la observacion. Por lo tanto se cierra la misma.
| 2 | Certificado aptitud medico ocupacional, de los contratos: 01, 15. | Documento sera anexado al expediente del contrato. | Documentos Precontractuales | Agosto 2 2019 | Cerrada | Septiembre 12 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Se le realizara el respectivo seguimiento el 12 de Septiembre de 2019.Se realizo visita de seguimiento el 12 de Septiembre de 2019 y se evidencio que se anexo a cada expediente del contrato el Certificado de aptitud medica ocupacional a los contratos mencioandos en la observacion. Por lo tanto se cierra la misma.
| 3 | Fecha errada de aprobacion de la garantia del contrato 68. | Se corregira fecha de aprobacion de garantia | Documentos Precontractuales | Agosto 2 2019 | Abierta | Septiembre 12 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Se le realizara el respectivo seguimiento el 12 de Septiembre de 2019. se le ahara el proximo seguimiento en el mes de octubre , ya que no , se realizaron avances a corte de Septiembre 12
| 4 | Acta de inicio del contrato 77. | Sera solicitada al supervisor del contrato. | Documentos Contractuales | Agosto 2 2019 | Cerrada | Septiembre 12 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Se le realizara el respectivo seguimiento el 12 de Septiembre de 2019.Se realizo visita de seguimiento el 12 de Septiembre de 2019 y se evidencio que se anexo el acta de inicio al expediente del contrato mencionado en la observacion . Por lo tanto se cierra la misma | .
| 5 | Certificados expedidos por supervisor diferente al designado en el contrato 81. | Se informara a supervisor designado y se corregira la certificacion. | Documentos Precontractuales | Agosto 2 2019 | Abierta | Septiembre 12 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Se le realizara el respectivo seguimiento el 12 de Septiembre de 2019. se le ahara el proximo seguimiento en el mes de octubre , ya que no , se realizaron avances a corte de Septiembre 12
| 6 | Contrato 198 de 2018. | Contrato se encuentra en reconstruccion de expediente y sera entregado a la Oficina de Control Interno una vez se organice la informacion completa. | Expediente de Contrato | Septiembre 2 2019 | Abierta | Septiembre 12 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Se le realizara el respectivo seguimiento el 12 de Septiembre de 2019. se le ahara el proximo seguimiento en el mes de octubre , ya que no , se realizaron avances a corte de Septiembre 12
| 7 | Acta de liquidacion, contratos: 28, 30, 68, 70, 71, 72, 77, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 109. | Contrato en etapa de liquidacion, se anexara copia al expediente. | Documentos Precontractuales | Octubre 2 2019 | Abierta | Septiembre 12 de 2019 | Profesional Especializado Contratacion | Se le realizara el respectivo seguimiento el 12 de Septiembre de 2019. se realizo visita de seguimiento el 12 Septiembre y se evidencio que se anexo el acta de liquidacion a los contratos 28,30 ,70,72,77,97,98,100,101,102,105,106,107,109. quedando pendientes los contratos No. 68,71,99, , se le hara el proximo seguimiento en octubre de 2019
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE INFORMACION, LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
4 |  | Sin hallazgo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AUDITORIA AL PROCESO DE SEGURIDAD VIAL
5 | 1 | Incumplimiento del Numeral 6.3 Infraestructura, literal C. de la Norma ISO 9001:2015; No existe un control ni registro documentado del mantenimiento de los vehículos del Instituto de Transito del Atlántico, y el procedimiento establecido no se está ejecutando. | En espera del plan de mejoramiento, aun se enceuntra dentro del palzo para realizar el mismo al corte de Agosto 31 de 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En espera del plan de mejoramiento, aun se enceuntra dentro del palzo para realizar el mismo al corte de Agosto 31 de 2021
| 2 | Establecer la responsabilidad de la elaboración y administración del Plan de mantenimiento de los vehículos del Instituto toda vez que el Subdirector Operativo, manifiesta que este plan de mantenimiento de vehículo, no debe corresponder o ser de obligación de esa oficina, sino de la Subdirección Administrativa y Financiera. | En espera del plan de mejoramiento, aun se enceuntra dentro del palzo para realizar el mismo al corte de Agosto 31 de 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En espera del plan de mejoramiento, aun se enceuntra dentro del palzo para realizar el mismo al corte de Agosto 31 de 2022
| 3 | No se ha definido la calidad de entrega de los vehículos y motocicletas que se cedieron mediante actas a los distintos municipios con los cuales se tiene convenio para llevar a cabo el Plan de seguridad vial del Instituto, enmarcado en el Plan de Desarrollo Departamental. Al mismo tiempo que estos se entregan, se otorga poder de autorización para realizar el respectivo traspaso a nombre de cada Municipio; trámite que nunca se llevó a cabo y que se encuentra pendiente desde el año 2017. Además de eso, estos activos hacen parte de la contabilidad de la entidad, y por lo evidenciado ya no son de nuestro uso ni de nuestra propiedad. | En espera del plan de mejoramiento, aun se enceuntra dentro del palzo para realizar el mismo al corte de Agosto 31 de 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En espera del plan de mejoramiento, aun se encuentra dentro del palzo para realizar el mismo al corte de Agosto 31 de 2023
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA DECLARACION DE BIENES Y RENTAS 2019
6 |  | Sin hallazgo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Auditoria en la etapa de ejecucion
No. Aud | No. Ob | HALLAZGO /OBSERVACION | ACCION DE MEJORAMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PLAZO EJECUCION | ESTADO | FECHA SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 3 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 4
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO CONTABLE 2019
7 | 1 | POLITICAS OPERACIONALES. La entidad no cuenta con las políticas operacionales, como controles necesarios para el ejercicio contable, según lo establecido por la CGN., Resolución 193 de 2016, Aparte de 3,3,1, "Controles asociados al cumplimiento del marco normativo, a las etapas del proceso contable, a la rendición de cuentas, se detallaron en este punto y se detallarán en el resumen de las observaciones. 2,1,1, Marco normativo del proceso contable 2,1,2, Políticas de operación Las políticas de operación facilitan la ejecución del proceso contable y deberán ser definidas por cada entidad para asegurar: el flujo de información hacia el área contable, la incorporación de todos los hechos económicos realizados por la entidad y la presentación oportuna de los estados financieros a los diferentes usuarios. | Introduccion de los linemaientos, en el Manual de Politicas contables , en cuanto a las actividades que la Resolucion Resolución 193 de 2016 de la GCN , contempla que se deben tener como controles de la operacion contable | Manual de Politicas Contables actualizado | Enero de 2019 | Abierto | Marzo 4 de 2020 Junio 18 de 2020 Junio 19 de 2020 | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA | Se recibe el Manual de manera física | Marzo 4 de 2020 se envía correo devolviendo el Manual de políticas corregido al área de contabilidad vía correo electrónico | Junio 18 Se envía formato de seguimiento via correo elctrónico al área de Gestión financiera, solicitando adjuntar los avances a cada observación | Junio 19 de 2020 mediante correo enviado a la contadora se reenvían las políticas contables con sugerencias aplicables al Manual de políticas. Existe una diferencia en la numerología de los items con el índice del manual la cual debe ser corregida. Adicionalmente se debe indentificar las políticas contables y las operacionales. El Manual de realización de inventarios es distinto a la individualización que en la entidad si se hace y que solo debe especificar en el manual como política de operación.
|  | 1, Adoptar una política mediante la cual todos los hechos económicos, realizados en cualquier dependencia de la entidad sean informados al área de contabilidad | Elaborar la Politica de Registro total de Los hechos económicos , es decir loslinemaientos para que cada dependencia informe al area contable , las actividaes que interfieran en la parte financiera. | Politica de Registro total de hechos economicos , elaborada e incluida en el Manual de politicas contables del ITA | Enero de 2019 | Abierto |  | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA
|  | 2, Definir e implementar políticas para identificar los bienes en forma individualizada | Elaborar e Implementar una política operacional para identificar los bienes, derechos y obligaciones , en forma individualizada, bien sea por áreas contables , o bien por otras dependencias que administren bases de datos que contengan esa información | Politica Operacional para identificacion de bienes , deechos y obligaciones en formaaindividualizada, elaborada e incluida en el Manual de politicas contables del ITA | Enero de 2019 | Abierto |  | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA
|  | 3, Implementar políticas para realizar las conciliaciones asociadas a las pensiones de jubilación (cálculos actuariales), cesantías consolidadas y sus intereses, préstamos por pagar, retenciones tributarias y demás pasivos que, de acuerdo con la naturaleza de la entidad, se consideren significativos y lograr asi una adecuada clasificación contable. | Se Impelmentaran las siguienetes politicas relativas a los pasivos: Calculo pensiones de de Jubilacion; Conciliación entre áreas involucradas al proceso contable; cartera | Creacion de las politicas asociadas a las conciliaciones de pensionesde jubilacion, cesantias consolidadas, y las que se crean neecsarias, e incluirlas en el manual de politicas opaeracionales | Enero de 2019 | Abierto |  | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA
|  | 4, Implementar procedimientos administrativos para establecer la responsabilidad de registrar los recaudos generados; la autorización de los soportes realizada por funcionarios competentes; el manejo de cajas menores o fondos rotatorios y sus respectivos arqueos periódicos; el manejo de propiedades, planta y equipos, y los demás bienes de las entidades, así como la respectiva verficación de su aplicación adecuada. | Pocedimiento del manejo de la caja menor ; Porcedimiento para el registro del recaudo ; procedimiento para el manejo de las propeidas planta y equipos | Actualizacion de los procedimientos del area contable | Enero de 2019 | Abierto |  | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA
|  | 5, Adoptar una política, procedimientos, guía, linamiento o instrumento de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la inforamción | Se elaborara una politica de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información | Creacion de una politica de depuracion contable y de sostenibilidad permanente de la calidad de la informacion, incluidas en el manual de politicas operacionales | Enero de 2019 | Abierto |  | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA
|  | 6, Implementar una política o procedimiento de cierre integral de las operaciones | Se implementara una política o procedimiento de cierre integral de las operaciones | Elaboracion de una política o procedimiento de cierre integral de las operaciones | Enero de 2019 | Abierto |  | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA
| 2 | No se está cumpliendo en parte con una de las etapas del proceso contable como lo es el reconocimiento de las cuentas por cobrar relativas a los derechos de cobrar las infracciones impuestas por comparendos físicos y electrónicos por contravención al código de tránsito, Explicación sustentada que se encuentra en el cuerpo de este informe, relacionado en las políticas contables, en el marco conceptual para presentación de estados financieros, normas para el reconocimiento, medición revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno, normas para el control interno contable. Al respecto, las mismas se están reconociendo como ingresos físicos y electrónicos de manera directa, sin que se haya afectado antes una cuenta por cobrar. Se está llevando un sistema de caja en lo relacionado con el registro y cancelación de las infracciones o comparendos tanto físicos como electrónicos, siendo esta cartera importante y con un valor muy relevante, ya que se le ha venido realizando una gestión de cobro y ha sido objeto de los descuentos que ha otorgado el Instituto en campañas de recaudo masivo | Se registrara de manera global el valor de la caretra de compaendos fisicos y electronicos, de lso cuales se llev e detalle en lso softwares de Construseñales y Multas expres, teniendo en centas que estos no estan enlazados con el software contable y que es un volumen grande de infrmacion | Inclusion de los valores correspondientes a la cartera de Cuentas por cobrar de Comaprendos fisicos y electronicos. | Diciembre 30 de 2019 | Cerrado |  | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA/subdirectora administrativa y financiera
| 3 | No se han definido las actividades para trabajar en los avances a los planes de mejoramiento adscritos con la contraloría departamental | Se enviará informe de avance a los planes de mejoramiento pendientes | Planes de mejoramientos con acciones cerradas y/o aclaradas | Diciembre 30 de 2019 | Abierto |  | Profesional especializado con Funciones de Contadora del ITA/subdirectora administrativa y financiera/asesora de la oficina juridica

## 2020
RESULTADOS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS VIGENCIA 2020
No. Aud | No. Ob | HALLAZGO /OBSERVACION | ACCION DE MEJORAMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PLAZO EJECUCION | ESTADO | FECHA SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 3
AUDITORIA AL PROCESO DE LAS PQRS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
1 | 1 | En el Formulario que la entidad pone a disposición de la ciudadanía por medio del Link de PQRS en su página web , se atienden: Solicitud de Información, quejas, reclamos y denuncias, Pero no se da la opción de sugerencias como lo determina el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 ´´…… Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio publico | 1. Incluir en el formulario disponible en la página web en el ítem TIPO DE PETICIÓN la opción SUGERENCIAS, dando cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 de 2011. 2. Determinar el procedimiento del buzón de sugerencia del Instituto, que permita el seguimiento mensual a las PQRS allí depositadas, con el fin de aplicar acciones correctivas y de mejora en la prestación de los servicios. | 1. Formulario PQRS del web actualizado 2. Procedimiento del buzón de sugerencias establecido | 31 de octubre de 2020 | Abierto | 19 de Agosto de 2020 Septiembre 2 de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera | El 19 de agosto de 2020 se recibe correo con oficio adjunto solicitando prórroga hasta el 10 de Septiembre de 2020 por parte de la subdirección administrativa | Oficio recibido mediante correo el día 2 de Septiembre de 2020. En las recomendaciones dadas a la observación No 1, correspondiente al buzón de sugerencias, es importante aclarar, que este fue instalado en la administración anterior, y nos encontramos en la definición de su procedimiento para la reactivación de este canal de comunicación y así dar cumplimientos a los requerimientos de Ley.
| 2 | En la Consulta que realizan los ciudadanos al estado de su petición por la página del Instituto, en la parte que dice: Estado del trámite resaltado en color anaranjado, aparece que la solicitud está en trámite; cuando realmente está resuelta, ya que en la parte de abajo muestra el número del radicado de respuesta | Capacitar a los funcionarios en el uso adecuado de la herramienta ORFEO: el estado de una solicitud resuelta depende de que se llevan a cabo ciertos pasos y si no son completados en su totalidad, aun cuando ya se le haya dado trámite no va a reflejar el estado tramitado o resuelto. | Funcionarios capacitados | 31 de diciembre de 2020 | Abierto | 19 de Agosto de 2020 Septiembre 2 de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera / Sistemas | El 19 de agosto de 2020 se recibe correo con oficio adjunto solicitando prórroga hasta el 10 de Septiembre de 2020 por parte de la subdirección administrativa | Oficio recibido mediante correo el día 2 de Septiembre de 2020, se recibe plan de mejoramiento
| 3 | No se le está dando el uso adecuado a la Herramienta Orfeo, y no se está completando el proceso de radicación: Las solicitudes que realizan los distintos usuarios de la información, se gestionan por la herramienta Orfeo asignándoles un radicado de entrada para que el usuario consulte en la página web del instituto el estado de su trámite y visualice su respuesta con un numero de radicado de salida asociado a esa entrada y además que permita abrir el documento. Pero sucede lo siguiente en algunos casos:  Al usuario consultar su radicado, le aparece en pantalla un numero de oficio de respuesta, lo que quiere decir, que si esta enlazado el documento de entrada con el de salida, pero al momento de intentar abrir el documento, no aparece la respuesta porque no está digitalizada, no se completó el proceso en la herramienta por el funcionario encargado.  Al usuario consultar su radicado, No le aparece nada en la herramienta, como si aún no hubiese una respuesta a su solicitud, porque No se están asociando el documento de salida con el documento de entrada al momento del funcionario dar respuesta, en este caso lo que más sucede es que se está generando un nuevo documento sin enlazarlo al origen. Así pues no tiene sentido este mecanismo de consulta.  Al consultar un Usuario su radicado, y que este sea por foto multas, Tampoco se puede obtener respuesta, ya que Construseñales no radica en Orfeo, no está enlazado con Orfeo Este uso dificulta la obtención de reportes, hace la gestión de seguimiento dispendiosa por que la búsqueda manual es complicada teniendo en cuenta el volumen de solicitudes, en cuanto a las solicitudes por Foto multas, no hay un mecanismo que permita esta consulta a los usuarios. | 1. Capacitar a los funcionarios en el manejo adecuado de la herramienta ORFEO. 2. Implementar el sistema ORFEO a construseñales. | 1. Funcionarios capacitados. 2. Sistema ORFEO implementado en construseñales. | 1. 31 de diciembre de 2020 2. 31 de octubre de 2020 | Abierto | 19 de Agosto de 2020 Septiembre 2 de 2020 | Subdirección administrativa y Financiera / Oficina Jurídica | El 19 de agosto de 2020 se recibe correo con oficio adjunto solicitando prórroga hasta el 10 de Septiembre de 2020 por parte de la subdirección administrativa | Oficio recibido mediante correo el día 2 de Septiembre de 2020, se recibe plan de mejoramiento
| 4 | La Oficina de gestión Documental o Atención al cliente, no está organizada, y no proporciona los informes que se necesitan para analizar el tratamiento que se le da a las PQRS en el instituto de Transito del Atlántico. Lo anterior obedece a varias razones, pero la más relevante alude a que a que la herramienta de gestión documental no está actualizada; y no genera reportes que le permitan al personal encargado, realizar los informes con los requisitos mininos. Por otro lado, la dependencia no tiene un manual de procedimientos, No ha definido la generación de informes que le permitan obtener estadísticas por dependencias y por asunto, la periodicidad de informes y seguimientos, el contenido de requisitos mínimos de los reportes ( Circular Externa No. 001 de 2011del CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIALDE) , y las recomendaciones producto de los análisis de los datos que se tienen. Además de ello la persona que debe realizar el seguimiento, no es suficiente para el volumen de información que se maneja en el ITA, No domina la herramienta, y no tuvo iniciativa de buscar alternativas de consulta para cumplir con lo solicitado, ya sea en la herramienta o consultando con las dependencias responsables. Ley 1474 de 2011, art. 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos; Ley 190 de 1995, artículos 54 Artículo 54º; Decreto 2232 de 1995 : Artículo 9º., Item 3 | Definir el manual de procedimientos de las PQRS que permita la clasificación y consolidación de las pqrs que ingresan en las distintas áreas y hacerlo público dando cumplimiento al artículo 54 de la Ley 190 de 1995, a la circular externa No 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, Ley 1474 de 2011, art. 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, y al Decreto 2232 de 1995 : Artículo 9º., Item 3 | Manual de procedimiento de PQRS definido | 31 de octubre de 2020 | Abierto | 19 de Agosto de 2020 Septiembre 2 de 2020 | Subdirección administrativa y Financiera / Oficina Jurídica | El 19 de agosto de 2020 se recibe correo con oficio adjunto solicitando prórroga hasta el 10 de Septiembre de 2020 por parte de la subdirección administrativa | Oficio recibido mediante correo el día 2 de Septiembre de 2020, se recibe plan de mejoramiento
| 5 | El trámite de las Solicitudes por concepto de Comparendo electrónico o foto multa foto multas no está organizado, ni documentado, partiendo que en él interviene un tercero que administra y custodia toda la información relacionada y que por esta razón es quien proyecta las respuestas a las solicitudes que por este concepto llegan. A su vez existen varios sucesos que impiden una justa organización que permita el control de la documentación y la oportunidad en la respuesta: La tabla de Retención Documental aún no ha sido parametrizada en la herramienta Orfeo para FOTO MULTAS  Construseñales no tiene ACCESO A ORFEO  Las solicitudes por foto multas que ingresan a la entidad tiene radicado de entrada y no de salida en Orfeo  No hay control en él envió de las respuestas, ni en la determinación de la oportunidad de la misma, no se puede determinar la trazabilidad por la herramienta  El tercero está haciendo uso de la firma mecánica de una funcionaria, se pierde todo control de esas respuestas  El Tramite de Solicitudes por Concepto de Foto Multas no está reglamentado  No hay una asignación correcta por competencia de las peticiones, puesto que todo lo que se relacione con foto multa es asignado para respuesta a la oficina Jurídica, y solo debe ser lo de su competencia. Construseñales es quien clasifica la información que es competencia o de la oficina Jurídica, o de las Inspectoras y este hace todo el trabajo de los Inspectores, sin revisión previa por los mismos. | 1. Implementar el sistema ORFEO a construseñales. 2. Definir el procedimiento de las solicitudes por concepto de foto multas. | 1. Sistema ORFEO implementado en construseñales. 2. Procedimiento de las solicitudes que maneja contruseñales definido | 31 de octubre de 2020 | Abierto | 19 de Agosto de 2020 Septiembre 2 de 2020 | Subdirección administrativa y Financiera / Oficina Jurídica | El 19 de agosto de 2020 se recibe correo con oficio adjunto solicitando prórroga hasta el 10 de Septiembre de 2020 por parte de la subdirección administrativa | Oficio recibido mediante correo el día 2 de Septiembre de 2020, se recibe plan de mejoramiento
| 6 | En cumplimiento de la reglamentación asociada al trámite de las PQRS, y la atención al ciudadano, falta complementar algunos requisitos como lo son: • Establecer un sistema de turnos • Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario | 1. Expedir y publicar en la página web del Instituto una carta de trato digno al usuario, según la Ley 1437 de 2011 art. 7 deberes de las autoridades en la atención al público. | 1. Carta de trato digno a usuario expedida y publicada en la página web de Instituto | 1. 31 de octubre de 2020 | Abierto | 19 de Agosto de 2020 Septiembre 2 de 2020 | Subdirección administrativa y Financiera | El 19 de agosto de 2020 se recibe correo con oficio adjunto solicitando prórroga hasta el 10 de Septiembre de 2020 por parte de la subdirección administrativa | Oficio recibido mediante correo el día 2 de Septiembre de 2020: Las recomendaciones dadas a la observación No 6, referente al derecho de turno - Ley 962 de 2005, art. 15 - el Instituto desde el año 2016 viene implementando un sistema de turno acorde a las necesidades del servicio con el fin de dar orden a la atención; sin embargo, en ocasión a la emergencia sanitaria y económica del COVID-19 en el año en curso fue interrumpido, donde dada las circunstancias y en cumplimiento de los protocolos de seguridad se debía evitar la manipulación de elementos entre ellos papel entre los usuarios. Pese a esto en esta primera semana del mes de septiembre se reactivó la entrega de turnos para la entrada a la entidad.
| 7 | Es necesario que los asuntos se relacionen expresamente por el usuario al momento de radicar, a los tres conceptos que se manejan en el área jurídica, a saber, DERECHOS DE TRÁNSITO, COMPARENDO FÍSICO, COMPARENDO ELECTRÓNICO, para que de esa forma quede predeterminado en la plataforma de Orfeo, al igual que los asuntos sugeridos para que el ejercicio de reasignación sea más fácil y práctico. | Parametrizar ORFEO | ORFEO parametrizado | 31 de diciembre de 2020 | Abierto | 19 de Agosto de 2020 Septiembre 2 de 2020 | Subdirección administrativa y Financiera | El 19 de agosto de 2020 se recibe correo con oficio adjunto solicitando prórroga hasta el 10 de Septiembre de 2020 por parte de la subdirección administrativa | Oficio recibido mediante correo el día 2 de Septiembre de 2020 Para la parametrización de ORFEO el pasado 9 de junio, se suscribió contrato con la empresa OPENTIC SAS, la cual tienen como objetivo: prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del área de sistema de la entidad, en actividades relacionada con el análisis de datos de los sistemas de información, desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema de gestión documental, así como el soporte, configuración y mantenimiento de equipos tecnológicos de la entidad
| 8 | En verificaciones aleatorias, se pudo comprobar que varias quejas no tienen respuesta, por lo menos en la herramienta Orfeo no están registradas, y este tipo de solicitudes deben tener un tratamiento igual que una petición. Igualmente a varias peticiones no se les encontró respuesta en Orfeo, lo que presume dos escenarios: o no se dio respuesta asumiendo, o se respondió y se envió al usuario directamente al correo Electrónico y no se concretó el paso final de digitalización. | Se reglamentará el proceso de las pqrs con el fin de dar respuesta oportuna a las mismas y que el ciudadano pueda hacerle seguimiento al estado de sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de conformidad con la Ley 1755 de 2015 y la guía para la construcción y atención al ciudadano. | PQRS reglamentada | 31 de octubre de 2020 | Abierto | 19 de Agosto de 2020 Septiembre 2 de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Jurídica / Oficina Asesora de Planeación | El 19 de agosto de 2020 se recibe correo con oficio adjunto solicitando prórroga hasta el 10 de Septiembre de 2020 por parte de la subdirección administrativa | Oficio recibido mediante correo el día 2 de Septiembre de 2020, se recibe plan de mejoramiento
AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
2 | 1 | AGENCIA LINESCO E.U. (CONTRATO No 022) $128,520,000 (24 ENERO/2020) 1. Folio 8-9, fotocopia Certificado de tradición, No. Matricula 041-130785 fecha de expedición del documento: 18/junio/2015, a esa fecha reposan 2 anotaciones, no sabemos durante ese tiempo al actual hayan surgido otras anotaciones. 2. No reposa propuesta del oferente en el expediente. 3. Folio 26 justificación de una contratación directa, en el párrafo quinto de los considerandos dice que Ia contratación es por el término de dos meses (debe ser de 12 meses) por el valor de $128.520.000. 4. A folio 34 Registro Presupuestal de fecha 24 de enero de 2020 (fecha que debe iniciar Ia ejecución del contrato) 5. Folio 36, notificación de la Oficina de contratación de fecha 30 de enero informando a Ia supervision (Dra. Martha Tapia Subdirectora Administrativa y Financiers) el inicio de Ia ejecución del contrato 022, se solicits realizer acta de inicio, en el contrato no repose este documento (acts de inicio). 6. Folio 41 certificado de servicios prestados (se certifica el mes de enero completo, cuando Ia ejecuciOn del mismo vs desde el dia 24 de enero/2020, se debió certificar para pago fracciOn de mes, previo cumplimiento Ileno de los requisitos administrativos y fiscales, sin embargo se certificO los servicios prestados el dia 11-03-2020 las siguientes facturas: No.25210 por valor de $10710000, No.25211 por valor de $10710000, No.25313 por valor de $10710000, certificados para el periodo comprendido entre enero y marzo 2020 por un total de $32130000). 7. Folio 49 de Ia minuta del contrato Clâusula tercera: duración: hasta el 31 de diciembre de 2020 contado a partir de su suscripcion (24 enero/2020, folio 53). 8. En el expediente no reposan actas de inventario de lo que reposa en Ia bodega. 9. En el expediente del contrato debe reposar informe mensual de las carpetas que se han retirado de Ia bodega y entrado a Ia bodega durante Ia ejecuciOn del mismo, para Ilevar un control del mismo. | Acciones próximas a ejecutarse según el plan de mejoramiento |  |  | ABIERTO
| 2 | TALLER DE ARQUITECTURA HABITAT PAISAJISMOS Y PATRIMONIO S.A.S.(No CONTRATO 084) $71,254,592 (6MAYO/2020) 1. No aporta informes de ejecucián de contrato, 6 de junio de 2020: fecha de vencimiento contrato con su adición | Acciones próximas a ejecutarse según el plan de mejoramiento |  |  | ABIERTO
| 3 | TRANSPORTE NOREÑA SAS (CONTRATO No MC009) 1. No presenta acta de inicio de contrato, se sugiere que el Supervisor Ing. Javier Visbal, en su certificado de servicios prestados satisfactoriamente por parte del contratista, reporte los vehiculos trasladados involucrados en accidentes de tránsito o inmovilizados durante operativos de control como dice el objeto del contrato. | Acciones próximas a ejecutarse según el plan de mejoramiento |  |  | ABIERTO
| 4 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (ORDEN DE COMPRA 001455557) $57.000.000 (27 febrero/2020) 1. No presenta acta de inicio de contrato, en el expediente de contrato no reposa listado de vehiculos y personas que se encuentran asignadas y autorizadas para el suministro de gasolina. 2. El pago de estampillas folio 77 esta caricelado con una base gravable de $50000000, el valor del contrato se modificó a 557.000.000 (folio 35, 42-43). 3. Las certificaciones de satisfacción de servicios prestados del Supervisor Ing. Javier Visbal, se sugiere que vayan con valor pars ir Ilevando un mayor control del corisumo de ejecuciOn del contrato. | Acciones próximas a ejecutarse según el plan de mejoramiento |  |  | ABIERTO
| 5 | EFORCERS S.A. (ORDEN DE COMPRA 002 45700,45845) $12.564.370 (2 MARZO) $77.342 (2 mzo) Adición $5694576 (23 julio) 1. No reposa en el expediente copia del pago de las estampillas departamental de Ia adición de fecha 23 de julio de 2020 por valor de $5.694.576. 2. No reposa en el expediente, acta de inicio y certificado a satisfacción por parte del supervisor del contrato Ing. Manuel Perez. | Acciones próximas a ejecutarse según el plan de mejoramiento |  |  | ABIERTO

## Aud. Entes de Control 2017-2019
REULTADOS DE LAS AUDITORIAS, Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS ENTES DE CONTROL
No. Aud | No. Ob | HALLAZGO /OBSERVACION | ACCION DE MEJORAMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PLAZO EJECUCION | ESTADO | FECHA SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 1 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 2 | OBSERVACION / SEGUIMIENTO 3
Comité de Conciliacion y Defensa Judicial del Instituto de Transito del Atlantico - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
1 | 1 | Formalidades del comité | 1. Reunirse minimo dos veces al mes | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 | Mienbros Comité de Conciliacion | El comité se reune pero no lo hace dos veces por mes | Se realizara PROXIMO Seguimiento Septiembre 6 de 2019
|  |  | 2. Los abogados deberan diligenciar debidamente la ficha de cada caso que se sometera a estudio del comité | N/A | Abril 30 2019 | Cerrada | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 |  | Se elaboro ficha para que soporten cada caso qeus e someta a estudio del comité | Se realizara PROXIMO Seguimiento Septiembre 6 de 2019
|  |  | 3. En las actas debe incluirse el fundamento juridico que respalde la decisión | N/A | Abril 30 2019 | Cerrada | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 |  | Se evidencio que se cito el fundamento juridico de un caso al azar ( actor Luis Manotas Arciniegas) | Se realizara PROXIMO Seguimiento Septiembre 6 de 2019
|  |  | 4. Llevar un inventario de sentencias condenatorias y conciliación que han sido pagadas por la entidad | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 |  | No se ha completado el Invetario de sentencias condentorias y sentencias pagadas por la entidad | Se realizara PROXIMO Seguimiento Septiembre 6 de 2019
| 2 | Nichos Litigiosos | Estudiar y Evaluar los procesos que cursen o hayan cursado contra el ITA , para determinar las causas generadoras de conflictos | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 | Mienbros Comité de Conciliacion | En visita de seguimiento se amnifesto, que por ser una labor ardua y por la demanda de trabajo en el proceso , se realizaran las actividades del plan e mejoramiento en su orden , una vez se haya realizado la anteriro y asi sucesivamente. Asi mismo, la Procuarduria General de la Nacion, viene haciendo el seguimiento al plan de mejoramiento de la misma manera
| 3 | Politicas de Defensa Judicial | Elabora y aprobar las politicas de defesa judicial | N/A | Abril 30 2019 | Cerrada | Julio 5 de 2019 | Mienbros Comité de Conciliacion | Mediante Resolucion No. 015 de Mayo de 2019 " PORLA CUAL SE ADOPTO LA REGLAMENTACION DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEENSA JUDICIAL DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
| 4 | Conciliación y desjudializacion del conflicto | Analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas de manera que se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 | Mienbros Comité de Conciliacion | En visita de seguimiento se amnifesto, que por ser una labor ardua y por la demanda de trabajo en el proceso , se realizaran las actividades del plan e mejoramiento en su orden , una vez se haya realizado la anteriro y asi sucesivamente. Asi mismo, la Procuarduria General de la Nacion, viene haciendo el seguimiento al plan de mejoramiento de la misma manera
|  |  | Realizar un documento donde se consigne las directrices institucionales para usar dicho mecanismo. | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 |  | En visita de seguimiento se amnifesto, que por ser una labor ardua y por la demanda de trabajo en el proceso , se realizaran las actividades del plan e mejoramiento en su orden , una vez se haya realizado la anteriro y asi sucesivamente. Asi mismo, la Procuarduria General de la Nacion, viene haciendo el seguimiento al plan de mejoramiento de la misma manera
|  |  | . Determinar en cada caso según los documentos anteriores la procedencia e improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 |  | En visita de seguimiento se amnifesto, que por ser una labor ardua y por la demanda de trabajo en el proceso , se realizaran las actividades del plan e mejoramiento en su orden , una vez se haya realizado la anteriro y asi sucesivamente. Asi mismo, la Procuarduria General de la Nacion, viene haciendo el seguimiento al plan de mejoramiento de la misma manera
| 5 | Protección del Patrimonio | Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición, que quedara consignada en acta para su eventual interposición oportuna. | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 | Mienbros Comité de Conciliacion | En visita de seguimiento se amnifesto, que por ser una labor ardua y por la demanda de trabajo en el proceso , se realizaran las actividades del plan e mejoramiento en su orden , una vez se haya realizado la anteriro y asi sucesivamente. Asi mismo, la Procuarduria General de la Nacion, viene haciendo el seguimiento al plan de mejoramiento de la misma manera
|  |  | Informar al coordinador de los agentes del Ministerio público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en en que se decida no instaurar la acción de repetición | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 |  | En visita de seguimiento se amnifesto, que por ser una labor ardua y por la demanda de trabajo en el proceso , se realizaran las actividades del plan e mejoramiento en su orden , una vez se haya realizado la anteriro y asi sucesivamente. Asi mismo, la Procuarduria General de la Nacion, viene haciendo el seguimiento al plan de mejoramiento de la misma manera
|  |  | Determinar la procedencia e improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición , para implementar su uso en la contestación de la demanda | N/A | Abril 30 2019 | Abierta | Abril 25 de 2019; Julio 5 de 2019 |  | En visita de seguimiento se amnifesto, que por ser una labor ardua y por la demanda de trabajo en el proceso , se realizaran las actividades del plan e mejoramiento en su orden , una vez se haya realizado la anteriro y asi sucesivamente. Asi mismo, la Procuarduria General de la Nacion, viene haciendo el seguimiento al plan de mejoramiento de la misma manera
Auditoria A la razonabilidad de lso estados Financiero Vigencia 2017 - CONTRALORIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
2 | 1 | Hallazgo No. 1, En las cuenta spor pagar de la vigencia 2016 la componen los rubros 2425, 2436, 2505, 2510, estan por un valor de $ 596,178,000 y la resolucion de la constitucion de las ceuntas por pagar esta por valor de $ 236,008,028 con una diferencia por valor de $ 225,287,000 el cual no se encuentra relacioando en esta resolucion . El saldo se presenta como no razonable . La entidad debera formular los asientos respectivos en caso de aceptacion de esta inconsistencia. | En contabilidad ya se encuentran registrados estos valores . En la Resolucion de cuentas por pagar del año no se incluyen ene sta resolucion porque no afecta el presupuesto | N/A | Diciembre 31 de 2018 | Abierta | Enero de 2019/ Agosto 31 de 2019 | Subsdirectora Administrativa y Financiera/ Contadora | La contadora manifiesta que estas cuentas por pagar de impuestos no deben relacioanrse en las cuentas por pagar de la vigencia 2017, porque estas se registran las partidas que afectan el presupuesto , se enceuntran pendienets de pago y estan registradas en la contabilidad. | Actualmente, la entidad y la contraloria no se ponen de acuerdo en los hallazgos encontrados. Tnto el ITA como el ente de control mantiene su posicion.
| 2 | Hallazgo No. 2 La cuentas de deudores , no se prsentan como razonables dado que no presentran contingencias de perdidas probables por esta cartera que data de vigencias anteriores y soportan lso asientos contables. | Reunion del Comité de Sostenibildad Contable y financiero , para proponer a la junta Directiva la prescripcion de vigencias. | N/A | Diciembre 31 de 2018 | Abierta | Enero de 2019/ Agosto 31 de 2019 | Subsdirectora Administrativa y Financiera/ Contadora | La Jefe de la Oficina Juridica expidio un informe de cartera al respecto donde comunica que no es posible darle de baja a esta cartera puesto que se ha realizado toda la gestion de cobro necesaria y que se solicitara a la Junta directiva descuento para agotar todos los recursos para ejercer el cobro. Una vez finalizado este periodo la entidad atravez del comite de saneamiento contable evaluara la posibilidad de sanear la cartera dado que a pesar de haber realizado todas las diligencias pertinentes , hay usuarios que no ha sido posible la recuperacion de la deuda. | Actualmente, la entidad y la contraloria no se ponen de acuerdo en los hallazgos encontrados. Tnto el ITA como el ente de control mantiene su posicion.
|  |  | Registrar lso ajustes necesarios en la cuenta deudores cuando previa autorizacion de la Junta Directiva se puedan prscribir estas cuentas |  | Diciembre 31 de 2018 | Abierta | Enero de 2019/ Agosto 31 de 2019 | Subsdirectora Administrativa y Financiera/ Contadora |  | Actualmente, la entidad y la contraloria no se ponen de acuerdo en los hallazgos encontrados. Tanto el ITA como el ente de control mantiene su posicion.
Auditoria A la razonabilidad de lso estados Financiero Vigencia 2018 - CONTRALORIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
3 |  | HALLAZGO No 1 (Administrativo) Condición: La entidad presenta saldos de cartera de los periodos del 2004, y subsiguientes con más de 360 días de vencimiento; sin que a la fecha se hayan tomado las medidas suficientes y pertinentes a fin de revelar una información concisa, y real, dado que la situación se presenta de forma repetitiva en los años auditados, y frente al vencimiento de los 5 años. | Sin plan de Mejoramiento |  |  | Abierto | 30 Diciembre de 2019 Enero 29 de 2020 |  | Actualmente, la entidad y la contraloria no se ponen de acuerdo en los hallazgos encontrados. Tnto el ITA como el ente de control mantiene su posicion. | Radicado No 20202030000031 del 30 de diciembre de 2019: se envía a la Contraloría Departamental del Atlántico, oficio mecionando los avances de los planes de mejoramiento: la entidad presenta saldos de cartera de los periodos del 2004 y subsiguientes con más de 360 días de vencimiento; sin que a la fecha se hayn tomado las medidas suficientes y pertinentes a fin de revelar una información concisa, y real, dado que la situación se presenta de forma repetitiva en los años auditados y frente al vencimiento de los 5 años. se da respuesta al hallazgo de las vigencias 2016 , 2017 y 2018, referente a las cuentas deudores, emitidos por la Dra Mabel Moscote Moscote Jefe de la oficina jurídica: se hicieron avances al plan de mejoramiento cobrando la cartera haciendo una campaña autorizada de descuentos únicamente en los interese de mora. | Memorando 03 de 29 de Enero de 2020. No se evidencia planes de mejoramiento suscrito ante la Contraloría General del Departamento del Atlántico para la vigencia de 2018
|  | HALLAZGO No 2 (Administrativo) Condición: L a entidad no evidencio acciones de mejora en los balances de la vigencia 2016, 2017 y a cumplir en el 2018, como cumplimiento al plan de mejoramiento formulado a la Contraloría Departamental del Atlántico. | Sin plan de Mejoramiento |  |  | Abierto | 30 Diciembre de 2019 Enero 29 de 2020 |  | Actualmente, la entidad y la contraloria no se ponen de acuerdo en los hallazgos encontrados. Tnto el ITA como el ente de control mantiene su posicion. | Radicado No 20202030000031 del 30 de diciembre de 2019 enviado a la Contraloría Departamental del Atlantico: En las vigencias 2016, 2017, el hallazgo No2, la cuenta de deudores no se presenta como razonable, dado que no presenta contingencias de pérdidas probables en la cartera de deudores, la entidad deberá formular los asientos respectivos por contingencias de pérdidas probables por esta cartera que data de vigencias anteriores y soportar los asientos contables. | Memorando 03 de 29 de Enero de 2020. No se evidencia planes de mejoramiento suscrito ante la Contraloría General del Departamento del Atlántico para la vigencia de 2018
Auditoria A la razonabilidad de lso estados Financiero Vigencia 2019 - CONTRALORIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
| 1 | Observación No, 1 Administrativa(A) Condición: el saldo de efctivo revelado no es razonable porque tiene diferencias con el libro auxiliar de bancos y tiene diferencias con el saldo certificado por la tesorera |  |  |  | Cerrada | Enero 29 de 2020 |  | Se envían descargos de la entidad | Vistos y evaluados los descargos presentados por el representante legal del Tránsito Departamental, el equipo auditor considera que los argumentos presentados por el ente, son procedentes, por lo que esta comisión decide desvirtuar la observación administrativa
|  | Observación No, 2 Administrativa(A) (D) comdición: La jefe de la oficina de Control Interno del Transito del Atlántico no aportó ningún mecanismo de verificación y evaluación a los procedimientos del proceso contable |  |  |  | Cerrada | Enero 29 de 2020 |  | Se envían descargos de la entidad | Vistos y evaluados los descargos presentados por el representante legal del Tránsito Departamental, el equipo auditor considera que los argumentos presentados por el ente, son procedentes, por lo que esta comisión decide desvirtuar la observación administrativa