## TABLERO
PLAN DE TRABAJO ANUAL - ITA
DATOS
Nombre de empresa: Instituto de Tránsito del Atlántico - ITA
Fecha de elaboración: 27 de Enero de 2021
Normativa de elaboración: Decreto 1072 del 2015 / Resolución 0312 del 2019
Número de actividades: 101

## PLAN DE MEJORA ALINEADO CON PLA
|  |  | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG - SST | [19 empty] | CODIGO: DOC-ITA-01
VERSIÓN: 01
|  |  | PLAN DE MEJORA ALINEADO CON PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [19 empty] | VIGENCIA: 26-01-2021
1. OBJETIVO
Cumplir y ejecutar el Plan de mejoramiento alineado con el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, asociado a la meta establecída en el numeral 5, del siguiente documento.
2. ALCANCE
El plan de mejoramiento alineado con el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST aplica para todos los trabajadores, contratistas, sedes, dependencias, áreas y procesos del INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO - ITA desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. RESPONSABLES
• Dirección General • Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST • Talento Humano - COPASST • Comité de Convivencia Laboral - COCOLA • Trabajadores y contratistas
4. DEFINICIONES
PLAN DE TRABAJO: En el Artículo 2.2.4.6.8, punto 7, literalmente, la norma indica que el empleador debe: … “diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.” ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. [Ley 1562 de 2012, articulo 3]. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través, de los siguientes pasos [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]: Planificar: Se debe revisar y priorizar a partir del análisis de los documentos insumo (plan de emergencia, matriz de peligro de riesgos, informe de condiciones de salud de los trabajadores, la política SIG, entre otros) determinando las necesidades de intervención en SST. Hacer: Implementación de las medidas planificadas. Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; e) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA EL PELIGRO/RIESGO: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. CONTROLES DE INGENIERÍA PARA EL PELIGRO/RIESGO: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. EFECTIVIDAD: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. ELIMINACIÓN DEL PELIGRO/RIESGO: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo OCUPACIONALES. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. HIGIENE INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores [Art. 9. Decreto 614 de 1984]. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. [Resolución 1401 de 2007]. INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas [Art. 9. Decreto 614 de 1984]. MEDIDAS DE CONTROL: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes [GTC 45 de 2012]. MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. POA: Plan Operativo Anual. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. REQUISITO NORMATIVO: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. SEGURIDAD INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. [Art. 9. Decreto 614 de 1984]. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): Definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones [Ley 1562 de 2012, artículo 1]. SUSTITUCIÓN DEL PELIGRO/RIESGO: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. TAREAS DE ALTO RIESGO: Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos adicionales o de intensidades mayores a las normalmente presentes en la actividad rutinaria. Son los trabajos en altura, trabajos eléctricos, trabajos en caliente y espacios confinados, que presentan un alto grado de riesgo para los trabajadores que los realizan, y necesitan de un permiso de trabajo para poder ejecutarlos.
5. METAS
Cumplir el 90% de las actividades programadas.
6. RECURSOS
Se estableció la necesidad de los recursos financieros, técnicos y de personal, necesarios para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo con el fin de que los responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Entidad, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el comité de Convivencia Laboral puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. a. Recurso humano. Contemplan aspectos de implementación, documentación, investigación de accidentes y enfermedades laborales, inspección a lugares y puestos de trabajo, capacitación en temas de SST y las demás funciones directas en la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO - ITA. • Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST - Talento Humano. • Miembros del COPASST. • Miembros del Comité de Convivencia Laboral. • Miembros de la Brigada de emergencia. • Administradora de Riesgos Laborales (ARL). b. Recurso Técnico. Contemplan aspectos de inversión en equipos utilizados y su mantenimiento, en el marco de la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. c. Financiero. Contempla las inversiones económicas en los aspectos anteriores y otros que el Instituto identifica para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, valoraciones médicas ocupacionales, recarga y mantenimiento de extintores, dotación de seguridad industrial y evaluación de riesgo psicosocial, capacitación, inspección, sensibilización en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las áreas del ITA, mantenimiento de la infraestructura física, manejo integral de residuos, servicio de aseo en áreas comunes, manejo de plagas y roedores, Elementos de Protección Personal y de bioseguridad, la solicitud de recursos para la eliminación o sustitución de los riesgos y los controles de ingeniería que se requieran (de acuerdo a la legislación vigente, peligros y riesgos prioritarios y a normas técnicas aplicables).
AÑO: 2021
| CICLO PHVA | ITEM RES. 0312 DEL 2019 | DOCUMENTO | ACTIVIDADES | N° ACT | RESPONSABLE O LÍDER | SEGUIMIENTO | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2021 | [59 empty] | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
[8 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| PLANEAR | Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST | Asignación del responsable del SG-SST | Designar al responsable del SG-SST | 1 | Responsable del SGSST | P | bar: FEB 1
E
|  | Asignación de responsabilidades en SST | Actas donde se asignen responsabilidades en SST | Diseñar y designar funciones y responsabilidades en SST e inducción y reinducción | 2 | Responsable del SGSST | P | bar: FEB 3
E
|  | Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST | Matriz de presupuesto del INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO - ITA | Actualizar matriz de presupuesto 2021 | 3 | Dirección general, Responsable del SGSST | P | bar: FEB 4
E
|  | Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | Planillas de afiliación a la seguridad social con cobertura | Organizar carpetas de los últimos 4 meses hasta la fecha con la Seguridad Social de todos los Trabajadores del INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO - ITA | 4 | Talento Humano, Responsable del SGSST | P | bar: MAR 1
E
|  | Capacitar a miembros de COPASST y del COCOLA | Certificado de asistencia | Realizar capacitación al COPASST en funciones y responsabilidades en 2013, 1295 y SG SST Decreto 1072 | 5 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 2
E
|  |  | Certificado de asistencia | Realizar capacitación al COPASST en reporte e investigaciones de ATEL | 6 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 3
E
|  |  | Certificado de asistencia | Realizar capacitación al COPASST en Inspecciones Planeadas | 7 | Responsable del SGSST | P | bar: MAY 2
E
|  |  | Certificado de asistencia | Realizar socialización de la pólitica y objetivos de SST al COPASST | 8 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 1
E
|  |  | Certificado de asistencia | Realizar socialización del Plan de Trabajo anual SST y cronograma de actividades al COPASST | 9 | Responsable del SGSST | P | bar: FEB 2
E
|  |  | Certificado de asistencia | Realizar socialización de la matriz de presupuesto al COPASST | 10 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 1
E
|  |  | Certificado | Realizar curso de las 50 horas del SG-SST (COPASST) | 11 | COPASST | P | bar: ABR 1
E
|  |  | Actas del COPASST | Reuniones del COPASST de manera mensual | 12 | COPASST | P | bar: ENERO 4; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
E
|  |  | Actas del COCOLA | Reuniones del COCOLA trimestrales | 13 | COCOLA | P | bar: MAR 3; JUN 3; SEP 3; DIC 3
E
|  | Programa de capacitación anual | Programa de capacitación | Diseñar el programa de capacitación con base a la actualización de la matriz de IPVR 2021. | 14 | Responsable del SGSST | P | bar: FEB 3
E
|  |  | Acta de socialización (Decreto 1072 del 2015. Art 2.2.4.6.11 / Parr. 1) | Socializar al COPASST el programa de capacitación | 15 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 1
E
|  | Inducción y reinducción en SST | Programa de capacitación | Realizar programación de inducción y reinducción en SST en el cronograma de capacitación a todos los trabajadores | 16 | Responsable del SGSST | P | bar: FEB 3
E
|  | Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST | Certificado de curso virtual de capacitación de cincuenta (50 ) horas en SST | Inscribir y desarrollar curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST virtual con ARL o SENA | 17 | Responsable del SGSST | P | bar: AGO 1
E
|  | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Política SST, Prevención de Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco, Prevención de Acoso Laboral y Seguridad Vial | Divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a miembros del COPASST, a todos los trabajadores de cualquier vinculo laboral y contratistas | 18 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Revisar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (fechar y firmar por la Dirección general) | 19 | Dirección general, Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Publicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo en retablos | 20 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 1
E
|  |  |  | Divulgar la política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco a miembros del COPASST, a todos los trabajadores de cualquier vinculo laboral y contratistas | 21 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Revisar la política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco (fechar y firmar por la Dirección general) | 22 | Dirección general, Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Publicar la política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco en retablos | 23 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 1
E
|  |  |  | Divulgar la política de prevención de acoso laboral, a todos los trabajadores de cualquier vinculo laboral y contratistas | 24 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Revisar la política de prevención de acoso laboral (fechar y firmar por la Dirección general) | 25 | Dirección general, Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Publicar la política de prevención de acoso laboral en retablos | 26 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 1
E
|  |  |  | Diseñar política de Seguridad Vial | 27 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Divulgar la política de Seguridad Vial, a todos los trabajadores de cualquier vinculo laboral y contratistas | 28 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Revisar lapolítica de Seguridad Vial (fechar y firmar por la Dirección general) | 29 | Dirección general, Responsable del SGSST | P | bar: MAR 4
E
|  |  |  | Publicar la política depolítica de Seguridad Vial en retablos | 30 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 1
E
|  | Objetivos SST | Matriz de objetivos y metas 2021 | Diseñar matriz de objetivos y metas del 2021 | 31 | Responsable del SGSST | P | bar: FEB 2
E
|  |  |  | Revisar anualmente matriz de objetivos y metas (Revisión por la alta gerencia) | 32 | Responsable del SGSST, Dirección general | P | bar: DIC 1
E
|  |  |  | Realizar programación de socialización de matriz de objetivos y metas en inducción y reinducción en SST en el cronograma de capacitación a todos los trabajadores | 33 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Firmar matriz de objetivos y metas (Revisión por la Dirección general) | 34 | Dirección general | P | bar: FEB 2
E
|  |  |  | Hacer seguimiento a los planes de acción de los indicadores (se programa con base a la evolución y comportamiento de los mismos.) | 35 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Evaluación inicial del Sistema de Gestión | Documento de autoevaluación inicial | Realizar autoevaluación inicial de los estándares minimos con Base a Resolución 0312 de 2019 para el año 2021 | 36 | Responsable del SGSST | P | bar: DIC 3
E
|  | Plan Anual de trabajo | Plan de trabajo anual 2021 | Alimentar plan de trabajo con todas las actividades | 37 | Responsable del SGSST | P | bar: ENERO 4
E | bar: ENERO 4
|  |  |  | Firmar el plan de trabajo por el empleador y el responsable de SGSST | 38 | Encargado del SGSST, Dirección General | P | bar: FEB 1
E
|  | Rendición de cuentas | Procedimiento y matriz de rendición de cuentas | Diseñar procedimiento de Rendición de cuentas | 39 | Responsable del SGSST | P | bar: AGO 1
E
|  |  | Acta de rendición de cuentas | Realizar rendicion de cuentas a todo el personal que se le hayan delegado funciones en seguridad y salud en el trabajo 1 vez al año (año 2021) | 40 | Responsable del SGSST, Dirección general, Jefes, Coordinadores, Supervisores y trabajadores | P | bar: NOV 5
E
|  | Matriz legal | Matriz de identificación de requisitos legales | Actualización de matriz de requisitos legales (Trimestralmente) | 41 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 3; JUL 3; OCT 3
E
|  |  |  | Evaluar cumplimiento de requisitos legales | 42 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 3
E
|  | Mecanismos de comunicación | Matriz de comunicaciones SST | Diseñar y definir Matriz de comunicaciones SST | 43 | Responsable del SGSST | P | bar: AGO 1
E
|  | Identificación y evaluación para las adquisiciones de bienes y servicios | Matriz de selección, monitoreo y evaluación de proveedores y contratistas | Diseño de procedimiento de selección evaluación y revaluación de proveedores y contratistas | 44 | Responsable del SGSST, Area encargada de compras y contrataciones | P | bar: JUN 1
E
|  |  |  | Evaluar a proveedores y contratistas | 45 | Responsable del SGSST, Area encargada de compras y contrataciones | P | bar: JUL 3
E
|  |  |  | Realizar seguimiento a proveedores y contratistas | 46 | Responsable del SGSST, Area encargada de compras y contrataciones | P | bar: OCT 1
E
|  |  |  | Analizar planes de acción (se programa con base a la evolución y comportamiento de los mismos.) | 47 | Responsable del SGSST, Area encargada de compras y contrataciones | P
E
|  | Gestión del cambio | Procedimiento y formato de Gestión del cambio | Revisar conformidad de porcedimiento de Gestión del Cambio | 48 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 4
E
| HACER | Descripción sociodemográfica y Diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores | Matriz de perfil sociodemográfico e informe de condiciones de salud | Solicitar documento consolidado con la información sociodemográfica y el diagnostico de condiciones de salud del año 2020 a la IPS | 49 | Responsable del SGSST; IPS | P | bar: MAR 3
E
|  |  |  | Analizar los resultados del informe de condiciones de salud y levantar planes de acción | 50 | Responsable del SGSST; ARL | P | bar: MAR 4
E
|  | Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud | Programa de promoción y prevención | Diseñar cronograma de actividades del Sistema de vigilancia epidemiológico en desordenes musculoesquelético. | 51 | ARL | P | bar: FEB 4
E
|  | Perfiles de cargo | Soporte que fundamente la realización de la actividad | Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores. | 52 | Responsable del SGSST | P | bar: MAY 2
E
|  | Evaluaciones médicas ocupacionales | Procedimiento y matriz de exámenes médicos | Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso periodicas, retiro, cambio de puesto, post incapacidad | 53 | Responsable del SGSST, IPS | P
E
|  |  |  | Actualización de profesiograma | 54 | Responsable del SGSST, IPS | P | bar: MAR 2
E
|  |  |  | Diseñar matriz de seguimiento para las recomendaciones y restricciones emitidas por el médico, en donde se pueda llevar control de evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. | 55 | ARL | P | bar: ABR 2
E
|  | Custodia de historias clinicas | Certificado de custodia de historias clínicas | Solicitar soporte de IPS sobre custodia de historias clinicas 2021 | 56 | Responsable del SGSST | P | bar: MAY 1
E
|  | Retricciones y recomendaciones médico laborales | Reintegro laboral | Diseñar procedimiento de reintegro laboral | 57 | Responsable del SGSST | P | bar: AGO 1
E
|  |  |  | Diseñar matriz de seguimiento para las recomendaciones y restricciones emitidas por el médico, en donde se pueda llevar control de evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas laborales | 58 | Responsable del SGSST | P | bar: ABR 2
E
|  | Estilos de vida y entorno saludble | Programa de estilos de vida saludables | Diseñar programa y actividades del programa de estilos de vida saludables | 59 | ARL | P | bar: JUN 1
E
|  |  |  | Realizar seguimimento a los planes de acción | 60 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Servicios de higiene | Observación e informe | Contar con suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras (Estructurar informe dejando soporte filmico y fotográfico del cumplimiento de este estandar) | 61 | Responsable del SGSST | P | bar: AGO 4
E
|  | Manejo de residuos | Programa de disposición de residuos sólidos | Diseño de programa de disposición de residuos sólidos con base a la resolución 2184 del 2019 | 62 | ARL | P | bar: MAY 1
E
|  |  | Contrato de la empresa que dispone los residuos | Validar que se cuente con estas condiciones de manera permanente 2021 | 63 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 2
E
|  | Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Procedimiento de accidente de trabajo y enfermedades laborales | Diseñar procedimiento de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales | 64 | Responsable del SGSST | P | bar: JUN 1
E
|  |  |  | Diseñar cronograma para el seguimiento de los reportes, investigación y planes de mejoramiento de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales | 65 | Responsable del SGSST | P | bar: JUN 1
E
|  | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Caracterización de la accidentalidad | Elaborar estadisticas de ATEL con analisis de causas, caracterización y acciones del año 2021 y el año inmediatamente anterior 2020 | 66 | Responsable del SGSST | P | bar: AGO 1; NOV 3
E
|  |  |  | Elaborar conclusiones de la estadísticas de accidentalidad | 67 | Responsable del SGSST | P | bar: AGO 1
E
|  | Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa | Matriz de peligros, encuestas de identificación de peligros y ATS. | Aplicar encuestas de identificación de peligros a los trabajadores | 68 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 3
E
|  |  |  | Actualización anual de la Matriz de peligros | 69 | Responsable del SGSST | P | bar: MAR 3
E
|  | Mediciones ambientales | Programa de higiene industrial | Diseñar programa de higiene y mediciones ambientales | 70 | ARL | P
E
|  |  |  | Aplicar mediciones ambientales (Iluminación) | 71 | ARL | P
E
|  | Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Formato de observación del comportamiento | Diseñar matriz de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos | 72 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo | Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Casos Sospechosos y Confirmados de COVID - 19 | Actualizar Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Casos Sospechosos y Confirmados de COVID - 19 | 73 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Inspecciones a instalaciones | Programa de inspecciones | Diseñar programa de Inspecciones | 74 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Diseñar cronograma de inspecciones (Epp, locativas, comportamientos, seguridad, ETC) | 75 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | Programa de mantenimiento | Diseñar programa de mantenimiento | 76 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Diseñar cronograma de mantenimiento (instalaciones, equipos, maquinas y herramientas) | 77 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Eviendicias y soportes del desarrollo de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Jornada de masajes, examenes médicos, Aerobicos. | 78 | Responsable del SGSST - Talento Humano, ARL, EPS, Caja de compensación familiar | P
E
|  | Riesgo Psicosocial | Diseño de protocolos relacionado con el riesgo psicosocial | Aplicación de baterias de riesgo psicosocial | 79 | Gerencia General, Profesional Especialista | P
E
|  | Plan estrategico de seguridad vial (PESV) | Implementacion de Plan estrategico de seguridad vial | Diagnostico inicial | 80 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Diseñar planes de acción con base a cada una de las lineas de acción | 81 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Entrega de los elementos de protección personal EPP y capacitación en uso adecuado | Procedimiento y matriz de EPP | Diseñar procedimiento de entrega de Elementos de Protección Personal EPP | 82 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Programar en el cronograma de capacitación anual el uso de EPP´s y la matriz de EPP´s VS Cargos, | 83 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Plan de emergencias | Actualizacion anual del plan de emergencia, actualizar planos de evacuación, rutas, puntos de encuentro, incluir elementos de plan de continuidad de negocio | 84 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Actualización de analisis de Vulnerabilidad y amenazas | 85 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Diseño de procedimientos operativos normalizados PON´s | 86 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenzas de interés común | 87 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Divulgar plan de emergencias | 88 | Responsable del SGSST | P
E
|  |  |  | Realizar simulacros de emergencias | 89 | Responsable del SGSST, Gerencia, Jefes, Coordinadores, Supervisores y trabajadores | P
E
|  |  |  | Realizar inspecciones para equipos de prevención y atención de emergencias | 90 | Responsable del SGSST - COPASST | P
E
|  |  |  | Dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.) | 91 | Dirección general | P
E
|  |  |  | Divulgar funciones de la brigada de emergencia | 92 | Responsable del SGSST | P
E
| VERIFICAR | Auditoría anual | Programa de auditoria | Disenar un programa de auditorias con alcance en los 13 articulos del SGSST | 93 | Intermediario | P | bar: JUL 1
E
|  |  |  | Planificar auditorias del 2021 con la participación del COPASST | 94 | Responsable del SGSST e intermediario | P | bar: AGO 2
E
|  |  |  | Realizar auditorias del 2021 con la participación del COPASST | 95 | Responsable del SGSST e intermediario | P | bar: DIC 1
E
|  |  |  | Hacer seguimiento a los planes de acción (hallazgos) y comunicarlos al COPASST | 96 | Responsable del SGSST e intermediario | P
E
|  | Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoria del SGSST | Procedimiento de revisión por la alta dirección | Realizar Revisión de la alta Dirección y comunicar resultados al Copasst y al responsable del SG SST | 97 | Responsable del SGSST, Dirección general | P | bar: NOV 3
E
| ACTUAR | Acciones preventivas y/o correctivas | Procedimiento y matriz de acciones preventivas correctivas y de mejora | Elaborar acciones preventivas y correctivas, con base a los resultados de supervición, inspecciones, medición de los indicadores del SG-SST, entre otros, y recomendaciones al COPASST | 98 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección |  | Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora sugún lo detectado en la revisión por la alta dirección | 99 | Responsable del SGSST, Dirección general | P
E
|  | Acciones de mejora con base a las investigaciones de AT y EL |  | Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas conforme a los resultados de las investigaciones | 100 | Responsable del SGSST | P
E
|  | Plan de mejoramiento |  | Planes de mejoramiento emitidos por autoridades administrativas y de las ARL | 101 | Responsable del SGSST | P
E
| TOTAL DE ACTIVIDADES |  |  |  | 101
SUB TOTAL DE ACTIVIDADES
[7 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUIMIENTO
Observaciones
CIERRE DE PROGRAMA
| Se Cierra el Plan? | [5 empty] | Eficiente? | FEB 1: firma- Empleador; ABR 1: firma- Responsable SST
INDICADOR
| MES | ACT-PROG | ACT- EJEC | %
1 | ENE | 2 | 1 | 50%
2 | FEB | 11 | 0 | 0%
3 | MAR | 22 | 0 | 0%
4 | ABR | 12 | 0 | 0%
5 | MAY | 5 | 0 | 0%
6 | JUN | 6 | 0 | 0%
7 | JUL | 4 | 0 | 0%
8 | AGO | 9 | 0 | 0%
9 | SEP | 2 | 0 | 0%
10 | OCT | 3 | 0 | 0%
11 | NOV | 4 | 0 | 0%
12 | DIC | 5 | 0 | 0%
13 | TOTAL | 85 | 1 | 1.176%
TABLERO
TABLERO
TABLERO
TABLERO
TABLERO

## CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | REALIZADO POR:
1 | 2021-01-26 | Creación del documento | Responsable del SG-SST
| ELABORÓ: |  | REVISÓ: | APROBÓ:
CARGO: | COORDINADOR SST |  | TALENTO HUMANO | DIRECCIÓN GENERAL
FIRMA:

## ELABORÓ, REVISÓ Y APROBÓ
| ELABORÓ: | REVISO: | APROBO:
CARGO: | COORDINADOR SST | TALENTO HUMANO | DIRECCIÓN GENERAL
FIRMA: