## 2016 (hidden)
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA ______
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2. ELABORADO POR:
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
| 1.4 ACCIÓN |  | 1.5. ACTIVIDADES | 1.6. RESPONSABLE | 1.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.8. COSTO | 1.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
| NOMBRE DE LA ACCIÓN | METAS |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTÍCULO PRES / AÑO | PROPIOS | CRÉDITO | OTROS
V.2 2016-06-13 SGC

## Forma DEG-022 V.2
Secretaria de Planeacion |  | FORMATO DE FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [15 empty] | VERSION |  | 002
[18 empty] | FECHA DE APROBACION |  | 2018-06-01
Forma DEG-022
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
| 1.2. ELABORADO POR: | SUSANA CADAVID BARROSPAEZ
| VIGENCIA: | 2022
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
El Instituto De Tránsito Del Atlántico Cuenta Con Una Planta Global De 46 Funcionarios Distribuidos Así: Director General, Secretaria De Dirección, Secretario Ejecutivo, Líder De Programa, Dos (2) Nivel Asesor, Tres (3) Profesional Especializado, Ocho (8) Profesional Universitario, Dos (2) Inspectores, Dos (2) Técnico Administrativos, Diez (10) Técnico Operativo, Dos (2) Técnico Operativo De Transito, Dos (2) Agentes De Tránsito Y Dos (2) Auxiliares Administrativos, y 3 funcionarios en planta temporal: 1 Agente de tránsito, 1 Técnico Operativo y 1 Inspector.
| 1.4 ACCIÓN |  | 1.5. ACTIVIDADES | 1.6. RESPONSABLE | 1.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.8. COSTO | 1.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
| NOMBRE DE LA ACCIÓN | METAS |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTÍCULO PRES / AÑO | PROPIOS | CRÉDITO | OTROS
| ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO | Emision de Alertas y recomendaciones: por medio de la emision de 10 circulares internas (Asesoría y acompañamiento). | Asesorar a la alta direccion y lideres de procesos, en materia de riesgos, controles, cumplimiento de normatividad vigente y de requisitos inherentes a la funcion de las entidades publicas. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Seguimiento a los planes de accion: Realizar (3) Informes al año, enviados a los lideres de proceso y al Director General. | Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental y de los planes de accion institucionales con corte a : 30 de marzo/2022; 30 de Junio/2022; 30 de septiembre/2022; e informar los resulatdos a la direccion y lideres de proceso. | Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  | Informe de seguimiento a planes de mejomiento institucional: Un (1) Informe y presentarlo al CICCI. | Informe de resultados de auditorias y seguimientos a planes de mejoramiento al los miembros del comité de Comité de Control Interno. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
| ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol: Realizar tres (3) actividades (correos electrónicos o folletos informativos o boletines) de Fomento de la Cultura de autocontrol. | Realizar tres (3) actividades (correos electrónicos o folletos informativos o boletines) de Fomento de la Cultura de autocontrol. | Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  | Asistencia a Comites: Asisitir a 6 sesiónes de comité al año y reuniones que sea requerido el Jefe de Control Interno. | Asistir a sesiones de Comités y reuniones que requieran la participación de la Jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno). | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
| EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO | Informes de Seguimiento a la Gestion del Riesgo: Realizar Dos (2) Informes de evaluación y seguimiento. | Evaluar la efectividad de los controles y la política y matriz de administración del riesgo de la entidad, mediante el seguimiento y elaboracion de informes, según la periodicidad de los mismos. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
| RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL | (1) Informe de seguimiento a los planes de Mejoramiento con el organismo de control. | *Atención de requerimientos de órganos de control. *Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. *Seguimiento de información requerida por entes externos. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- INFORMES DE LEY E INSTITUCIONALES-AUDITORIAS A LA GESTION | Informe Control Interno Contable Un (1) Informe Anual | Realizar un Informe anual sobre el estado del control interno Contable de la entidad y presentarlo a la contaduria general de la nación, dirección, líder de proceso y publicar en la página web de la entidad. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Dos (2) Informes al año. | Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cuatrimestral con cortes Abril, Agosto, Diciembre, vigencia 2022 La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al cierre del cuatrimestre, el ínforme de diciembre de 2022 se publicará en enero de 2023. Tanto el plan como los seguimientos se deben publicar en la página web de la entidad y los resultados enviarlos a la dirección y lideres de proceso que participan. | Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  | Informe de seguimiento a derechos de autor Un (1) Informe de Derechos de Autor software. | Realizar un Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware), según el lleno de un cuestionario suministrado por el portal nacional de de derechos de autor http://derechodeautor.gov.co:8080/home. | Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  | Informe Austeridad en el Gasto Cuatro (4) Informes de austeridad en el gasto. | Elaboracion del Informe Austeridad en el Gasto, periodos: Octubre - Diciembre de las vigencia anterior (Oct-Dic 2021); Enero - Marzo 2022, Abril - Junio 2022; Julio- Septiembre 2022; Octubre - Diciembre (Se publicará en el 2023). Este informe se publica en la pagina web de la entidad y se comunica a la dirección. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Evaluacion al Control Interno: Dos (2) Informes al año. | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) publicados en la Pagina Web del Instituto y enviado al Director General. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Seguimiento al tratamiento de las PQRSD: Dos (2) Informes al año. | Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Publicados en la pagina web del Instituto y enviados al Director General. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Diligenciamiento encuesta FURAG: Un (1) Informe Anual. | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través del aplicativo FURAG de la funcion publica. Por cada vigencia. Se presenta el resultado de la ecuesta a la direccion y a los lideres de proceso. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Evaluación de la gestión por áreas: Un (1) Informe anual. | Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias de la vigencia 2021- Ley 909 de 2014. Se inforrma a los lideres de proceso, dirección y se publica en la pagina web de la entidad. En enero de 2022 se presentará la evaluación de la vigencia 2021. | Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  | Seguimiento Publicacion Planes: Un (1) Informe de seguimiento. | Se realiza seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de: 1. Plan de Compras. 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  | Informe de Ley de Cuotas: Un (1) Informe de seguimiento. | Se realiza Seguimiento verificación del cumplimiento de la Ley de Cuotas; mediante el diligenciamiento de una encuesta suministrada por la fúncion publica en portal web. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Informe de seguimiento al Diligenciamiento del Formulario de Declaracion de Bienes y Rentas en SIGEP: Un (1) Informe de seguimiento anual. | Se realiza un informe de seguimiento al diligenciamiento del Formulario de Declaración de Bienes y Rentas por parte de los Funcionarios de la Entidad en la Página del SIGEP. | Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  | Seguimiento al Comité de Conciliaciones en cuanto a la acción de repetición: Un (1) Informe de seguimiento. | Seguimiento al Comité de Conciliaciones. Dirigido al representante legal, La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse). | Informe sobre posibles actos de corrupción a la secretaria de Transparencia Decreto 338 de 2019. | Yeneris Molina Molina | [12 empty] | N/A
|  | Auditoria de gestión a los procesos y seguimiento a planes de accion. | Auditoria a la Contratación Vigencia 2021 del periodo de Julio - Diciembre. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  |  | Auditoria a la Contratacion Vigencia 2022 del Periodo de Enero - Junio. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  |  | Seguimiento al procedimiento y Arqueo a la Caja menor de la entidad. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
|  |  | Auidtoria al Control Interno contable. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid | [12 empty] | N/A
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN | Brindar la seguridad de acceso de los sistemas de informaciòn del ITA en un 90% | Contratar los servicios de almacenamiento y custodia de medios magnèticos en la Nube | Manuel Perez | [12 empty] | 3000000 |  | X
|  |  | Contratar los servicios de un (1) ingeniero de sistemas para realizar las tareas de apoyo en la oficina de sistemas, y dar soporte en el hardware y en el software | Manuel Perez | [12 empty] | 30000000 |  | X
|  |  | Comprar un certificado Digital SSL para el servidor de Quipux, con el fin de realizar los tramites por Web Services. | Manuel Perez | [12 empty] | 958000 |  | X
|  |  | Contratar los servicios de mantenimiento preventivo de los equipos de la institución | Manuel Perez | [12 empty] | 19000000 |  | X
|  |  | Adquisición de un canal de telecomunicaciones secundario para el respaldo de las comunicaciones del Instituto | Manuel Perez | [12 empty] | 8000000 |  | X
|  |  | Renovación de las aplicaciones de la consola de firewall fortinet. Y compra de 4 fortiAP | Manuel Perez | [12 empty] | 23000000 |  | X
|  |  | Renovaciòn del soporte y mantenimiento de la plataforma telefónica Astra Business Phone 250 por 12 meses. | Manuel Perez | [12 empty] | 6000000 |  | X
|  |  | Renovacion de 90 licencias de antivirus para la protecion de los computadores de la entidad. | Manuel Perez | [12 empty] | 8000000 |  | X
|  |  | Compra de 4 switches de 48 puertos para la implementacion del ipv6 | Manuel Perez | [12 empty] | $50.000.000,00 |  | X
|  |  | Mantenimiento y mejora del funcionamiento del software financiero contable y nòmina incluida capacitaciòn a los funcionarios involucrados | Manuel Perez | [12 empty] | 30000000 |  | X
| COBERTURA DE LAS NECESIDADES INFORMATICAS | lograr la cobertura de un 80% de los requerimientos tecnologicos en la institucion | Renovacion del certificado digital de la funcionaria Martha Tapia que utilizaran para realizar diversas actividades en el CETIL. | Manuel Perez | [12 empty] | 500000 |  | X
|  |  | Compra de 5 computadores de escritorio, 5 licencias de office 365. | Manuel Perez | [12 empty] | 30000000 |  | X
|  |  | Adquisiciòn de software para la Administraciòn de la documentaciòn del Sistema de Gestiòn Integrado de la instituciòn basado en los estandares ISO 9001, NTCGP 1000 y 27001. | Manuel Perez - Martha Tapia - Susana Cadavid Barrospaez | [12 empty] | 45000000 |  | X
|  |  | Compra de un Software que este Licenciado para la gestión del inventario informático y de soporte técnico (Help Desk). | Manuel Perez | [12 empty] | 20000000 |  | X
|  |  | Renovacion del certificado digital de los funcionarios Claudia Prada, Maria Jose Benitez, Luis Mercado y Luis Silva que utilizaran para realizar diversas actividades en el HQ-RUNT. | Manuel Perez | [12 empty] | 2400000 |  | X
|  |  | Renovacion de 110 cuentas de correo electronico con el proveedor de servicios de Google Apps. | Manuel Perez | [12 empty] | 15000000 |  | X
|  |  | Renovacion de 16 licencias de Office 365 | Manuel Perez | [12 empty] | 4000000 |  | X
|  |  | Renovacion del dominio Transitodelatlantico.gov.co | Manuel Perez | [12 empty] | 500000 |  | X
|  |  | Comprar 2 dispositivos de entradas y salidas de personal para los funcionarios | Manuel Perez | [12 empty] | 10000000 |  | X
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementación del SGD en un 100% | Arriendo de un inmueble para el archivo de las expedientes del parque automotor registrado en la entidad | Marta Tapia Henriquez. Yasmin Bayona | [12 empty] | 1000000000 |  | X
|  |  | Seguimiento a la organización del archivo de hojas de vida de vehiculos de la entidad | [15 empty] | X
|  |  | Realizacion del inventario del Fondo acumulado | [15 empty] | X
|  |  | Organización del archivo de gestion de todas las areas de la entidad | [15 empty] | X
|  |  | Implementacion de una herramienta de visualizacion de imágenes del archivo del parque hoja de vida de vehiculos | [15 empty] | X
|  |  | digitalizacion del archivo de hojas de vida de vehiculo | [15 empty] | X
|  |  | Organización y archivo de inserciones de tramites en los expedientes vehiculares | [15 empty] | X
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Ejecución del Plan de Trabajo del año 2022 en Seguridad y Salud en el Trabajo en un 100%. | Contratar personal idoneo de apoyo para la implementación, mejora y seguimiento del SG-SST . | Yussefy Locarno, Susana Cadavid, Martha Tapia | [12 empty] | 150000000 |  | X
|  |  | Definir el alcance de los objetivos, políticas y recursos de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2022, presentarlos ante el COPASST y Representante Legal para su aprobación . | [15 empty] | X
|  |  | Establecer y presentar el Plan de Mejoras y Plan de Trabajo de SST, conforme al resultado de la evaluación de los estandares mínimos, presentarlo ante el COPASST y Representante Legal para su revisión aprobación. | [15 empty] | X
|  |  | Inspección, vigilancia y control de la normatividad vigente; Ausentismo Laboral; Emergencias; Recursos; Planes y Programas de Salud; Plan de Capacitaciones del SG-SST. | [15 empty] | X
|  |  | Implementacion y seguimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevencion del covid 19, en cumplimiento de las directrices del ministerio de salud | [15 empty] | x
|  |  | Ejecución y control del Plan de Trabajo del año 2022 del SG-SST. | [15 empty] | X
|  |  | Evaluar periodicamente la implementacion del SG-SST. | [15 empty] | X
| EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL | Realizar la EDL, acorde a los parámetros de la CNCS en un 100%. | Fijar compromisos funcionales y comportamentales del período de evaluación comprendido del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero 2022 | Yussefy Locarno, Martha Tapia | [12 empty] | N/A
|  |  | Consolidar informe de evaluaciones del desempeño del instituto 1 febrero 2021 - 31 enero 2022. | [13 empty] | N/A
|  |  | Coordinar la evaluación parcial semestral del desempeño laboral y calificación de servicios de los servidores del ITA. | [13 empty] | N/A
| PLAN DE BIENESTAR SOCIAL | Cumplimiento de las actividades programadas en un 100%. | Realizar jornadas de actividades de recreación que fomenten la integración y a la vez fomenten el ejercicio físico en los servidores (mínimo 3). | Yussefy Locarno, Martha Tapia | [12 empty] | 100000000 |  | X
|  |  | Realizar actividades de recreación a los hijos de servidores. | [15 empty] | X
| PLAN DE CAPACITACION | Cumplimiento de las actividades programadas en un 100% | Implementar el plan institucional de capacitaciones, para fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo. | Yussefy Locarno, Martha Tapia | [12 empty] | 80000000 |  | X
| MANUAL DE FUNCIONES DE LA ENTIDAD | Adopción del nuevo manual de funciones, en un 100% | Realizar la revisión al manual y ajustar las funciones de los cargos a que hubiere lugar. | Yussefy Locarno, Martha Tapia | [12 empty] | N/A
| SEGUIMIENTO A LAS ÓRDENES DE PAGO | Oportunidad y veracidad en el 100% de los registros. | Verificar las liquidaciones y documentos de soporte, para evitar errores en el proceso. | Doris Padilla , Marta Tapia y María Bossio Arias | [12 empty] | N/A
|  |  | Establecer sistema de control y seguimiento a las ordenes de pago y demás documentacion financiera, a la entrada y salida de cada una de las dependencias del Instituto. | [13 empty] | N/A
| RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ENTES DE CONTROL | Responder a los requerimientos de los entes de control en el plazo establecido, en un 100%. | Actualizar el cronograma de las fechas de vencimiento e informes a entregar durante la vigencia del año 2022 a los diferentes entes de control. | Martha Tapia Henriquez,Doris padilla | [12 empty] | N/A
|  |  | Atender los requerimientos recibidos por parte de los entes de control dentro de los períodos de entrega establecidos a fin de no incurrir en procesos disciplinarios. | [13 empty] | N/A
| PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2022 | Actualizar el plan de mantenimiento de la entIdad aplicable a la vigencia 20212 | Actualizar el plan de mantenimiento institucional que incluya infraestructura, equipos de computo, plantas eléctricas, aires acondicionados | Manuel Perez Morales, Marta Tapia Henriquez, Javier Visbal. | [12 empty] | 84000000 |  | X
|  |  | Elaborar cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos. | [15 empty] | X
|  |  | Ejecución del plan de mantenimiento institucional | [15 empty] | X
| SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE NECESIDADES DE INSUMOS | Suplir las necesidades de papeleria y demás insumos de cada una de las dependencias en un 80% | Realizar el seguimiento a la ejecucion del plan de necesidades de insumos de almacen que permita cubrir los requerimientos de las diferentes dependecias del instituto en cuanto a papelería, cafeteria, productos de aseo y elementos de proteccion personal y bioseguridad | Marta Tapia Henriquez y Maria Jose Benitez | [12 empty] | 84000000 |  | X
| INGRESOS | Ejecucion de los recaudos proyectados en el presupueso para la vigencia 2022 | Realizar seguimiento a la ejecucion de los ingresos de la entidad, evaluando el comportamiento de los recaudos para cada uno de los conceptos de ingresos establecidos en el presupuesto de la entidad. | Marta Tapia Henriquez | [12 empty] | N/A
| INFORMES FINANCIEROS | Presentación oportuna de 4 informes financieros durante la vigencia 2022 con una periodicidad trimestral. | Elaborar análisis de ejecucion presupuestal, comportamiento de ingresos gastos e inversiones de la entidad trimestralmente. | Marta Tapia Henriquez | [12 empty] | N/A
| REPORTE DE COMPARENDOS FÍSICOS Y ACUERDOS DE PAGOS | Reportar en un 100% de manera oportuna los pagos por comparendos físicos y cuotas de acuerdo de pago realizados por los diferentes infractores a las normas de tránsito a traves de recaudo local y externo al Instituto de Transito del Atlántico, estos son reportados al simit por token para vla descarga o cambio de estado. | Los usuarios realizan los pagos por comparendos físicos en las cajas de la entidad y a traves de recaudo externo en lapagina o manualmente en el simit, por recaudo local son exportados por el software de QX y generdos por token para su descarga o reporte, lo cual se debe reflejar a los 3 días siguientes en el simit, los pagos externos se importan al Sotfware interno para su actualkización , el Simit se encaga de la descarga de los mismos. Además de esto, se reportan los comparendos a la plataforma del Simit, para cambiar su estado y sanción. | Karina Villar y Aidara Fajardo | [12 empty] | N/A
| CADUCIDAD DE COMPARENDOS | Se reporta diariamente al Simit la informacòn de los comparendos impuestos por los diferentes Agentes de Transito (Urbanos) para reportalos en estado comparendo, estos al igual que los de Polca son sancionados por el ITA, a tarves de los diferentes inspectores por audiencias pública o de forma masiva mensualmente los comparendos camban de estados dependiendo cual sea el caso, como sancionados, exonerados, revocatorias ante el Simit, los fallos que emiten las inspectoras de transito son reportados dentro del año (12) de acuerdo a lo establecidos en la ley 1843 del 14 de julio de 2017 | Se lleva a cabo el proceso contravencional a través de los inspectoras de transito del ITA en primera instacia, tal cual como lo establece la ley, este es resuelto dentro del año de acuerdo a lo establecidos en la ley 1843 del 14 de julio de 2017 y se finaliza con el fallo, el cual determina si es declarado contraventor de la norma de tránsito por infringirla, o exonerarlo. De esta manera, no se permite que exista comparendo físico caducado. Asi mismo se genera una revisón permante y una alerta para las posibles caducidades antes que suceda, para detectar los casos puntuales. | Miriam Álvarez y Berlidez Camargo | [12 empty] | N/A
| ARCHIVO FÍSICO DE COMPARENDOS FISICOS Y EXPEDIENTES DE EMBRIAGUEZ DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL | Organizar en un 100% de manera eficiente los comparendos y expedientes del proceso contravencional de este Organismo de Tránsito. | Se cuenta con un archivo en Excel, mediante el cual se consolida la información de los expedientes de embriagues que quedan a disposición del ITA por infringir la norma de transito., además se archivan físicamente los comparendos de embriague y no embriaguez en cajas, las cuales se encuentran debidmente marcadas con consecutivos y debidamente foliados, en el archivo central cronológicamente. | Aydara Fajardo | [12 empty] | N/A
| CUMPLIMIENTO DE TERMINOS EN LA GESTION DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO | Proferir el fallo del proceso contravencional dentro de (1) año establecidos dentro de la Ley 1843 del 14 de julio de 2017 y Reportar la información del 100% de los fallos sancionatorios/exonerados al SIMIT y Software Contravencional. | Se esta dando cumplimiento a los términos legales para la gestión del proceso contravencional que se lleva a cabo por los diferentes inspectores de Transito, el cual se le hace seguimiento por parte de la coordinadora de contraveniones , para que estos sean reportados dentro del termino establecido, y de esta forma evitar posibles prescripciones o caducidades. | Miriam Álvarez y Berlidez Camargo, Carlos Carrillo y Karina Villar | [12 empty] | N/A
| SOLICITUD DE RANGOS, PARA LA ASIGNACIÓN A COMPARENDERAS FÍSICAS Y ELECTRONICAS Y SU DISTRIBUCION. | solicitar los rangos al runt para la entrega del 100% de las comparenderas a los diferentes agentes de transito | Una vez agotados lo rangos, estos son solicitados al líder del programa de la Entidad para la solicitud ante el Runt y asignación de los mismos, para luego mandar a fabricar las comprenderás de 25 rangos, así mismo la asignación de rangos a las comprenderás electrónicas para su consumo. | Karina Villar Soto | [12 empty] | N/A
| CARGUE DE COMPARENDOS FÍSICOS AGENTES ITA | Recibir por parte de los agentes de transito el 100% de los comparendos fisicos realizados a través de comparenderas en planillas y cargados a la plataforma del Software y Simit, así mismo se exporta diaramente los planos de comparendos Polca y Ubanos al Software Contravencional. | Se digitaliza el comparendo físico en el Software contravencional de la Entidad, para su posterior importación, y reportarlos a la Plataforma del Simit, de igual forma, todos los comparendos realizados a traves de comparenderas electronicas, son iportados en el software contravencional de la entidad, para que la infromación quede detallada y cargada, para las liquidaciones y acuerdos de pagos que realizan los diferentes usuarios, asi como sancionar y entregar las ordenes de salida por vehiculos inmovilizados, de esta forma se lleva todo el proceso contravencional y se respeta el debido proceso. | Karina Villar y Aidara Fajardo, Dolores Benitez, Miriam Alvarez, Carlos Carillo y Berlides Camargo | [12 empty] | N/A
| INMOVILIZACIONES | las salidas de Vehiculos de los diferentes parqueaderos, mediante el cual se etiene covenio con el ITA, se entregan los difernetes usuarios, una vez se reciba la documentación que subsane la falta, por medio del cual fue inmovilizado el vehículo, se procederá a través del modulo de parqueaderos el cual debe generar 100% la palataforma dde QX, sobre las ordenes de salida de los vehículos que se encuentren inmovilizados. | Llevar un control diario de las ordenes de salida, que se entreguen a los usuarios por inmovilización de vehículos en los diferentes parqueaderos, habilitados con la Entidad y minimizar el riesgo de falsificación de firmas de las inspectoras de transito, de esta forma se tiene la estadistica real, de cuanto vehiculos fuerone ntregados por estar inmovilzados por las diferentes infracciones de trásnito que conlleve a esto. | Dolores Benitez, Miriam Álvarez y Berlides Camargo | [12 empty] | N/A
| RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN, SOLICITUDES Y REVOCATORIAS. | Recepcionar y organizar en la base de datos interna de la Oficina de Contravenciones el 100% de la información necesaria, de todas las peticiones, revocatorias y solicitudes que llegan por concepto de comparendos fisicos, para dar respuesta a los diferentes ciudadanos. | Seguimiento a los derechos de peticiones presentados ante la entidad, con el fin de dar respuestasdentro de la oportuidad dentro de los terminos legales y así garantizar el debido proceso a cada uno de nuestros usuarios. | Karina Villar, Miriam Álvarez, Berlides Camargo y Carlos Carrillo | [12 empty] | N/A
| SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA IFORMACIÓN POR COMPARENDOS FÍSICOS AL SIMIT. | Control permanente de toda la infromación que se reporta diariamente al Simt por el ITA. | Se verifica contantemente que la información de recaudos, resoluiones y sanciones, quede debidamente eejecutorada en la plataformar, con el fin de minimizar el riesgo a los usuarios que cancelan oportunamente sus comparendos o realizan acuerdos de pago, por si existe alguna incosistencia sea reportada de formma veraz. | Karina Villar, Aidara Fajardo y Guillermo Quevedo | [12 empty] | N/A
| RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE EMBRIAGUEZ | Estos comparendos los entrega la Policia Nacional y se reciben en la Oficina de Contravenciones para ingresarlos en carpetas debidamente foliados | Una vez se organiza la información, es enviada por escrito a los diferentes inspectores del ITA, para que inicien todo el proceso contravencional, el cual deben resolrver dentro de un año y una vez se falle notificarlo al Sotfware Conraveional y la entidad, para su exoneración o sancion y licencia suspendida, un vez culminado el proceso en primera istancia es devuelto para el archivo cetral o la Oficina de la Dirección si existe apelación. Asi las cosas cuando se de por terminado todo el proceso, se verifica que efectivamente la información este cargada orrectamente al Simt. | Karina Villar, Aidara Fajardo, Miriam Alvarez, Carlos Carrillo y Berlides Camargo. | [12 empty] | N/A
| CARGUE DE PRESCRIPCIONES POR COMPARENDOS FISICOS EN QUIPUX , ENVIADOS POR LA OFIICNA JURIDICA | Aplicar en Quipux y descargar del Sistema Integrado de Multas por infracciones (Simit) en un 100% las resoluciones por concepto de prescripcion enviadas por la Oficina Juridica | Una vez es recibida las resoluciones, se imprime y se recepcionan en AZ, para llevar el debido control, posteriormente son aplicadas en Quipux y se generan los archivos planos para descargar los comaprendo del Simit , los cuales se emiten a traves de resoluciones. | Karina Villar | [12 empty] | N/A
| ELABORACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DEL ITA | Entregar el plan de acción por área en un 100% | Coordinar con cada área los planes de acción. | Agripina Polo Igirio | [12 empty] | N/A
|  |  | Realizar capacitación en el diseño del plan de acción por área | [13 empty] | N/A
|  |  | Elaborar el plan de acción del ITA | [13 empty] | N/A
|  |  | Supervisar la entrega de los planes a la oficina de planeación dptal | [13 empty] | N/A
|  |  | Realizar seguimiento trimestralmente a los planes de acción | [13 empty] | N/A
| MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION- MIPG | Implementar en un 100% el MIPG | Realizar reuniones periódicas con el comité de gestión y desempeño | Agripina Polo Igirio | [12 empty] | N/A
|  |  | Establecer prioridades para la ejecución del plan de acción que permita cumplir con lo establecido en las 18 Políticas del MIPG | [13 empty] | N/A
|  |  | Seguimiento a los planes de acción del MIPG y Cumplimiento de las Políticas del MIPG. | [13 empty] | N/A
| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- SIG | Revisar y actualizar en un 100% el sistema de gestión de calidad | Mantener actualizada la información documentada del SIG | Agripina Polo Igirio | [12 empty] | N/A
|  |  | Revisión y actualización de indicadores con los jefes de área | [13 empty] | N/A
|  |  | Revisar cuadro de mando de indicadores del ITA | [13 empty] | N/A
|  |  | Realizar Auditorias Internas | [13 empty] | N/A
|  |  | Seguimiento a los planes de mejoramiento | [13 empty] | N/A
|  |  | Supervisar el cumplimiento de las metas y su tendencia | [13 empty] | N/A
| MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI | Cumplir con la implementación del MECI en un 100% | Mantener actualizado los componentes del MECI | Agripina Polo Igirio | [12 empty] | N/A
|  |  | Realizar actividades de sensibilización y socialización del MECI | [13 empty] | N/A
|  |  | Ejecutar campañas de actividades de evaluación del nivel de conocimiento del MECI | [13 empty] | N/A
| ADMINISTRACION DEL RIESGO EN EL ITA | Revisar en un 100% las actualizaciones de la matriz del riesgo de todas las áreas | Elaborar el Plan Anticorrupción y la matriz de riesgo de corrupción | Agripina Polo Igirio | [12 empty] | N/A
|  |  | Solicitar por área los riesgos y sus niveles | [13 empty] | N/A
|  |  | Valorar los riesgos con los jefes de área | [13 empty] | N/A
|  |  | Revisar y actualizar la matriz de riesgo del ITA | [13 empty] | N/A
| PLAN JUSTO A TIEMPO EN EL MANEJO DE ESPECIES VENALES Y UTILES DE OFICINA Y DEMAS. | Mantener el 80% de la disponibilidad de las especies venales (Sustratos de Licencias de Conducción y Licencias de Tránsito), Rangos de Placas, Comparendos., útiles de oficina | Mantener actualizado el porcentaje de consumo mensualmente de las especiales venales, rangos de Placas y de Comparendos, sustratos de Licencias de Tránsito y de Conducción y útiles de oficina | Jesus Romero | [12 empty] | N/A
|  |  | Revisión oportuna, del reporte de tramites de matricula inicial, duplicados de Placas, Radicado de cuenta, Rematricula, que requieran la elaboración de placas de distintos servicios | Jesus Romero | [12 empty] | N/A
| IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAS CONTINUA, EN LAS INSATISFACCIONES DEL USUARIO, RELACIONADOS CON LOS RECLAMOS. | Llevar la trazabilidad en un 100%, de los PQRS, respondiendo en los términos exigidos legalmente | Generar mensualmente estadisticas de reclamos, relacionado con los recibidos, resueltos y pendientes por resolver | Yony lascano Navarro | [12 empty] | N/A
|  |  | Realizar informes mensuales de las PQRS analizando las respuestas oportunas y enviar a la direccion, subdireccion operativa y oficina de control interno. | Jairo Aparicio | [12 empty] | N/A
|  |  | Revisar que los formularios unicos de Trámites (FUNAL) sean diligenciados en su totaliddad por parte de los usuarios. | Técnicos que realicen trámites | [12 empty] | N/A
|  |  | Revisar antes de imprimir y entregar la licencia de Tránsito que toda la información registrada en ella, esté correctamente, de acuerdo al trámite realizado, para lo cual se hará un selectivo mensual. | Técnicos | [12 empty] | N/A
| ESTABLECIMIENTO COMO POLÍTICA DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO | Fortalecer el proceso de Gestión documental, Utilizando en un 100% la herramienta ORFEO en todo el sistema de Gestión Documental | Fortalecer la plataforma de correspondencia (ORFEO) acorde con la necesidad del ITA, soportados en equipos tecnológicos y recurso humano especializado (en archivos y correspondencia). | Susana Cadavid Barrospaez, Jairo Aparicio y Manuel Pérez | [12 empty] | N/A
|  |  | Llevar registro por parte del ITA de todas las entradas y salidas de la correspondencia, | Yony lascano Navarro | [12 empty] | N/A
|  | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte, el Runt y la Ley General de Archivo, en lo relacionado con el manejo de los documentos que soportan cada uno de los tramites realizados en la Sede de Sabanagrande del ITA | Organizar los documentos que soportaron todos los tràmites realizados diariamente en las Sedes, debidamente planillados y enviarlos inventariados al archivo central dentro de los 3 dias siguientes. | Claudia Carat | [12 empty] | N/A
|  |  | Revisar oportunamente los documentos que hacen parte de la hoja de vida de las carpetas proveniente de Otro Organismo de Tránsito (Pendiente por radicar) y devolver al transito de origen si no cumple con los requeridos exigido legalmente. | [13 empty] | N/A
|  |  | Cumplir con las disposiciones legales, relacionado con el tramite de traslado de Cuenta, enviando los historiales al Tránsito destinos, dentro de los 10 días siguientes a la fecha del traslado | [13 empty] | N/A
|  |  | Hacer seguimientos mensual y llevar estadísticas sobre traslados de cuenta y radicaciones con el fin de tomar acciones para aumentar la radicación y disminuir los traslados de cuentas. | [13 empty] | N/A
|  |  | Organizar los archivos físicos de los documentos soportes de las Licencias de conducción expedidas en la Sede, y enviar al archivo central mensualmente. | [13 empty] | N/A
| AUMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, CEPACA, en lo relacionado con la solución a peticiones recibidas en la Sede de Sabanagrande | Responder oportunamente todas los derechos de petición, solicitudes y requerimiento relacionado con situaciones de los vehículos que hacen parte del parque automotor en Quipux, Civitrans y Runt. | Víctor Solano, Fernando Fernández y Grupo de apoyo | [12 empty] | N/A
|  |  | Responder oportunamente todas las solicitudes y requerimiento relacionados con las Licencias de Conducción expedidas en el ITA | [13 empty] | N/A
|  |  | Registrar en el sistema Quipux y Runt las medidas cautelares ordenadas por las entidades juridicales y administrativa y enviar respuestas a la entidad de su inscripcion. | Angela Gonzalez | [12 empty] | N/A
|  | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, en lo relacionado solicitudes ante la Plataforma Runt en tiempo reales. | Solicitar al Runt los cambios de estados, de formatos de Placas, corrección de propietarios, según el caso | Luis Mercado | [12 empty] | N/A
|  |  | Aplicar los actos Administrativos debidamente autorizados por el Coordinador con el cumplimiento de los procedimientos establecido para tal fin (Corrección de características, Revocatorias de tramites etc.). | [13 empty] | N/A
|  |  | Actualización de las tarifas sobre los valores de los trámites y solicitudes oportuna de rangos de comparendos y de Placas, una vez cumplido con el porcentaje de consumo exigido por el Runt. | [13 empty] | N/A
|  | Cargar el 100% de los Cursos en un tiempo no mayor de 20 minutos, con las condiciones optimas de software del ITA y Simit. | Mantener oportunamente cargada la información de los comparendos en la CIA, en el software Quipux del ITA. | Ramón Fruto | [12 empty] | N/A
|  |  | Organizar la documentación presentada por los Infractores, para la realización de los Cursos. | [13 empty] | N/A
|  |  | Cargar de oportunamente los Cursos(en la CIA Sabanagrande) y pagos por conceptos de infracciones de Tránsitos. | [13 empty] | N/A
| CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL (SELECCIÓN DEL CONTRATISTA | 100% de los procesos contractuales que se adelantan en la oficina de contratación, cumpliendo con el lleno de los requisitos legales establecidos para ello. | 1. Verificar que en el expediente se encuentre toda la documentación requerida para adelantar el proceso contractual. | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Escoger acertadamente la modalidad de selección por la cual va a contratarse los bienes y servicios que requiera la entidad. | [13 empty] | N/A
|  |  | 3. Cumplir con los términos y etapas establecidos en la normatividad contractual. | [13 empty] | N/A
|  |  | 4. Verificar que el proponente seleccionado cumpla con los requisitos exigidos para la celebración del contrato. | [13 empty] | N/A
| PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO | Cargar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA | 1. Rendir dentro de los cinco días hábiles siguientes en la plataforma SIA OBSERVA la información y documentos de los contratos que se iniciaron en el mes inmediatamente anterior. | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Ingresar la información y documentación de los procesos contractuales adelantados en el ITA en la plataforma del SECOP dentro del plazo establecido. | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
|  |  | 3. Publicar en la página web la contratación mensual del ITA. | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
| PUBLICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página del Secop | Estudio de necesidades de bienes y servicios por parte de cada jefe de dependencia. | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
|  |  | Categorización de las adquisiciones Prioridades, Documentación y Aprobación del Plan Anual de Adquisición | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 100% de Los procesos contractuales cumpliendo con los parámetros del MIPG | Utilizar las herramientas implementadas por la Institución para el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, como son los formatos debidamente diligenciados y procedimientos aplicados | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
| ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS | Llevar a cabo la organización del archivo físico del 100% de los contratos que se suscriban y mantener actualizada la base de datos | 1. Disponer del espacio físico en el que serán archivados los contratos que se suscriban de manera consecutiva según su numeración. | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Digitar en la base de datos de Excel los datos requeridos de cada contrato que se suscriba y sus respectivas modificaciones. | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
|  |  | 3. Implementación de la nueva versión del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II | Luis Fernando Vargas | [12 empty] | N/A
| Apoyo Jurídico a las dependencias del ITA | Asesorar el 100% de los asuntos que sean recibidos | La Oficina Jurídica recibirá la solicitud de conceptos o apoyo en diversos asuntos a través de un formato que ha sido previamente dispuesto por la dependencia. Posteriormente, realizará el estudio requerido para otorgar la respuesta que más se adecue al fondo del asunto. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | N/A
| Atender de forma oportuna y adecuada todos los procesos, acciones judiciales, extrajudiciales; como también, las que deba interponer el Instituto en beneficio propio. | Atender el 100% de los procesos y llevar un registro mensual de los informes que presentan los abogados. | La Oficina Jurídica recibe a través del correo de jurídica 2, la notificación de los procesos que cursan en su contra, los cuales serán remitidos a los abogados respectivos quienes se encargarán de elaborar la estrategia de defensa adecuada, la cual será aprobada por la Jefe de Oficina Asesora Jurídica previo otorgamiento de poder para obrar en el proceso. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión | [12 empty] | 57420000 |  | X
| Ejecutar el proceso de cobro coactivo a morosos | Ejecutar el 100% del cobro a favor del ITA de las tasas de derechos de tránsito, comparendos físicos y electrónicos | La Oficina Asesora Jurídica abarcará la gestión de cobro persuasivo y coactivo por concepto de derechos de tránsito y multas por comparendos físicos y electrónicos. Lo anterior, implicará la emisión de mandamientos de pago, medidas cautelares, embargos, desembargos, revocatorias y actualización del reglamento de cartera y manual de cobro. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión | [12 empty] | CARTERA ITA Porcentaje según lo recaudado, el cual podrá ser: Contravenciones: - Persuasivo: 11.00% IVA incluído. -Coactivo: 16.50% IVA incluído. Derechos de tránsito: Persuasivo:15.30% Coactivo: 25.00% |  | X
| Responder de fondo las acciones de tutelas ajustado al marco jurídico legal vigente. | Responder el 100% de las acciones de tutela que sean recibidas | La Oficina Asesora Jurídica realizará la investigación y el recaudo probatorio que sea requerido para contestar las acciones de tutela. En el caso que se refieran a derechos de petición, estos serán respondidos por el área que generó la vulneración en el menor tiempo posible para subsanar el incumplimiento y evitar así, que se profieran fallos desfavorables para la entidad. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión | [12 empty] | N/A
| Responder de fondo los Derechos de petición referidos a Derechos de Tránsito, Comparendos Físicos y Electrónicos relacionados con el cobro coactivo. | Responder el 100% de los Derechos de Petición que sean recibidos por la Oficina Jurídica | La respuesta a los derechos de petición se surtirá haciendo uso de los modelos previamente aprobados por la Jefe de Oficina de acuerdo al asunto que se trate. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión | [12 empty] | N/A
| Reunir al Comité de Conciliación mensualmente | Reunir al Comité de Conciliación 12 veces durante el año 2022 | El Comité de Conciliación sesionará en las oportunidades requeridas | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión | [12 empty] | N/A
| Divulgar la política para la defensa judicial y de prevención del daño antijurídico de la entidad | Divulgar el 100% de las actividades adelantadas en el marco de la Política de defensa | La Oficina Asesora Jurídica emitirá circulares informativas que den cuenta de las actividades implementadas según lo dispuesto en el plan de acción de la Política de Defensa. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión | [12 empty] | N/A
| Proyectar de forma eficiente los actos administrativos que sean requeridos en el desarrollo de la gestión. | Proyectar el 100% de los actos administrativos adscritos a la Oficina Jurídica | La Oficina Jurídica previa proyección del acto administrativo, revisará la normatividad vigente en la materia referida. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión | [12 empty] | N/A