## PAAC
PROCESO PLANEACIÓN FORMATO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO | [19 empty] | Código: OAP-F09
Versión: 1
Fecha de actualización: 24 de enero de 2022
Página: 10 de 13
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada | [11 empty] | OBSERVACIONES
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Incluir dentro de la política de administración integral del riesgo y controles los riesgos fiscales y contables de acuerdo al Decreto Ley 403 del 2020 y al PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | 1 | Política de administración de riesgos del Instituto de Tránsito del Atlántico ajsutada y publicada. | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 2
|  | 1.2 | Divulgar de la política de administración del riesgo a todos los funcionarios y servidores de la entidad mediante correo electrónico. | 1 | Política de administración de riesgos del Instituto de Tránsito del Atlántico divulgada. | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 2
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar reunión de socialización del formato de mapa de riesgos por procesos. | 1 | Acta de reunión con líderes de procesos Formato mapa de procesos riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 1
|  | 2.2 | Realizar acompañamiento a los equipos operativos que lo requieran sobre la gestión de riesgos de corrupción, acorde a los lineamientos metodológicos | Reuniones de acompañamiento sobre gestión de los riesgos | Cronograma de reuniones Actas de reunión con los equipos | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 1 to Fecha Programada Mes 2; Fecha Programada Mes 11
|  | 2.3 | Formular los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso de acuerdo a los lineamientos metodológicos | 13 | Mapa de riesgos del proceso | Líderes de procesos y equipos | bar: Fecha Programada Mes 1 to Fecha Programada Mes 2
|  | 2.4 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto de Tránsito del Atlántico | 1 | Mapa de riesgos de corrupción institucional consolidado | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 1
| 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de Gerencia Integral del Riesgo en la página web para ser conocido por parte de los ciudadanos y demás partes interesadas. | 1 | Publicación en la Pagina Web de la Entidad del Mapa de Gerencia Integral del Riesgo -GIR- | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 1
|  | 3.2 | Realizar actividades de sensibilización asociada a la gestión del riesgo y administración de controles | 4 | Actividades de sensibilización asociada a la gestión del riesgo y administración de controles realizadas | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 3; Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
| 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo a las acciones establecidas para mitigar o evitar los riesgos de corrupción y socializar los resultados con los líderes de procesos. | 4 | Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés | Lideres de proceso y Oficina Planeacion | [12 empty] | El ultimo informe sera presentado dentro de los primeros 10 dias de la vigencia siguiente, sin embargo la segunda semana de diciembre se realizará cierre de informe | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
|  | 4.2 | Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos). | 4 | Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés | Lideres de proceso y Oficina Planeacion | [12 empty] | El ultimo informe sera presentado dentro de los primeros 10 dias de la vigencia siguiente, sin embargo la segunda semana de diciembre se realizará cierre de informe | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
|  | 4.3 | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | 4 | Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés | Lideres de proceso y Oficina Planeacion | [12 empty] | El ultimo informe sera presentado dentro de los primeros 10 dias de la vigencia siguiente, sin embargo la segunda semana de diciembre se realizará cierre de informe | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
|  | 4.4 | Informar periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo. | 4 | Informes enviados a líderes de procesos y alta dirección | Lideres de proceso y Oficina Planeacion | [12 empty] | El ultimo informe sera presentado dentro de los primeros 10 dias de la vigencia siguiente, sin embargo la segunda semana de diciembre se realizará cierre de informe | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
| 5. Seguimiento | 5.1 | Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos -GIR- | 4 | Informes de seguimiento al mapa de riesgos -GIR- | Oficina de Control Interno | [12 empty] | El ultimo informe sera presentado dentro de los primeros 10 dias de la vigencia siguiente. | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
Componente 2 : Racionalización de Trámites
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | OBSERVACIONES
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 1. Identificación de Tramites | 1.1 | Mantener actualizada la información de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) cargados en el SUIT | 100% | 100% de los trámites actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeacion- Lider de Programa | bar: Fecha Programada Mes 2; Fecha Programada Mes 9
|  | 1.2 | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran inscritos en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP. | 2 | 2 Informes de revisión y seguimiento de los trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeacion- Lider de Programa | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 10
|  | 1.3 | Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2022 programas de formación en el SUIT | 1 | Capacitación en SUIT | Profesional Especializado de Talento Humano | bar: Fecha Programada Mes 5
| 2. Priorización de Trámites | 2.1 | Registrar la información relacionda con la ejecución de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario OPA, como apoyo al proceso de priorización e identificación de estrategias de racionalización | 6 | Datos de operación incluidos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeacion- Lider de Programa | bar: Fecha Programada Mes 2; Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 8; Fecha Programada Mes 10; Fecha Programada Mes 12
|  | 2.2 | Identificar y priorizar los potenciales trámites a racionalizar de acuerdo al inventario de trámites inscritos en el SUIT | 1 trámites racionalizado | Matriz de priorización publicada en el SUIT | Profesional universitario TIC Subdirección administrativa y financiera Oficina Asesora de Planeacion Lider de Programa | bar: Fecha Programada Mes 3
| 3. Racionalización de Tramites | 3.1 | Racionalizar los trámites conforme a las diferentes estrategias de mejora. | 1 | Estrategia de racionalización publicada en el SUIT | Oficina Asesora de Planeacion- Lider de Programa | bar: Fecha Programada Mes 7
Componente 3. Rendición de Cuentas
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | OBSERVACIONES
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 3. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Publicar informe de avance de cumplimiento del plan de accion institucional | 4 | informe publicado en la pagina web | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | El ultimo seguimiento se realiza proyectado | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 7; Fecha Programada Mes 10; Fecha Programada Mes 12
|  | 3.2 | Publicar informe de seguimiento a la ejecucion de los proyectos de inversion enmarcados en el plan de desarrollo departamental | 4 | informe publicado en la pagina web | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | El ultimo seguimiento se realiza proyectado | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 7; Fecha Programada Mes 10; Fecha Programada Mes 12
|  | 3.3 | Publicar reporte de la ejecución presupuestal | 4 | Informe de ejecucion trimestal acumulado publicado en la pagina web | Subdireccion Administrativa y Financiera | [12 empty] | El ultimo informe sera presentado dentro de los primeros 10 dias de la vigencia siguiente | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 7; Fecha Programada Mes 10
| 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 3
|  | 2.2 | Preparar y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la gestión realizada por la entidad | 1 | Audiencia pública realizada. | Direccion General | bar: Fecha Programada Mes 12
|  | 2.3 | Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública. | 1 | Informe de seguimiento elaborado y publicado. | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 12
|  | 2.4 | Realizar espacios virtuales y/o presenciales para la socialización de los proyectos y planes del Instituto de Tránsito del Atlántico. | 1 | Espacios virtuales y/o presenciales para la socialización de proyectos y planes | Direccion General | bar: Fecha Programada Mes 12
| 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Preparar y publicar informe final del proceso de rendición de cuentas del Instituto de Tránsito del Atlántico | 1 | Informe de Gestión Rendición de Cuenta. | Oficina Asesora de Plaeacion | bar: Fecha Programada Mes 12
|  | 3.2 | Identificar y generar opciones de mejora a la estrategia de rendición de cuentas mediante la realización y seguimiento al ejercicio de autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del DAFP | 1 | Diligenciar el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Plaeacion | bar: Fecha Programada Mes 5
|  | 3.3 | Capacitar a los servidores del instituto en temas relacionados con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital | 1 | Realizar al menos una capacitacion en relacionada con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital | Profesional Especializado de Talento Humano
Componente No. 4 Atención al Ciudadano
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | OBSERVACIONES
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Definir líder de la mejora del servicio al ciudadano en el ITA | 1 | Documento de caracterización actualizado y publicado en medios virtuales | Dirección General -Subdirección administrativa y Financiera | bar: Fecha Programada Mes 6
|  | 1.2 | Actualizar y publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Instituto de Tránsito del Atlántico. | 1 | Documento de caracterización actualizado y publicado en medios virtuales | Oficina Asesora de Planeacion - Subdireccoón administrativa y financiera | bar: Fecha Programada Mes 6
|  | 1.3 | Desarrollar actividades de promoción de la excelencia de servicios al ciudadano en compañía de los lideres del MIPG | 1 | Una Jornada de Capacitación y sensibilización con los responsables de servicio al ciudadano. | Profesional Especializado de Talento Humano | bar: Fecha Programada Mes 5
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Difundir el portafolio de servicio prestado por el ITA | 1 | Campaña Comercial de los servicios que presta el Instituto | Direccion General | bar: Fecha Programada Mes 4
|  | 2.2 | Permitir el acceso a otros tramites y servicios a traves de la pagina del instituto. | 1 | Portafolio de servicios en la pagina web del ITA | Subdireccion Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de Sistemas | bar: Fecha Programada Mes 3
|  | 2.3 | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | 1 | Nuevos canal de atención implementado | Subdireccion Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de Sistemas | bar: Fecha Programada Mes 12
|  | 2.4 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | 1 | Accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad | Subdireccion Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de Sistemas | bar: Fecha Programada Mes 12
| 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios que atienden público, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en los trámites y servicios que ofrece el Instituto y en el protocolo de atención al ciudadano | 100% de los funcionarios de atención al público capacitados | Porcentaje de funcionarios que atienden público capacitados | Profesional Especializado de Talento Humano | bar: Fecha Programada Mes 7
|  | 3.2 | Capacitar a los funcionarios que atendienden público en servicio al ciudadano y lenguaje claro | 100% de los funcionarios de atención al público capacitados | Porcentaje de funcionarios que atienden público capacitados | Profesional Especializado de Talento Humano | bar: Fecha Programada Mes 12
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimiento a la implementación de la política de tratamiento de datos personales con los fines establecidos y la seguridad y privacidad de la información que recolecte, almacene, use, circule o suprima, que contenga datos personales y en cumplimiento del mandato legal, establecido en la Constitución Política de Colombia (arts. 15 y 20), la Ley 1581 de 2012 " | 1 | Política de Tratamiento de Datos. | Oficina de Control Interno | bar: Fecha Programada Mes 4
|  | 4.2 | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 12 Informes de PQRSD | Numero de Informes de PQRSD elaborados | Quien haga las veces de oficina de atencion al ciudadano | bar: Fecha Programada Mes 1 to Fecha Programada Mes 12
|  | 4.3 | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de trato digno actualizada y públicada | Carta de trato digno actualizada y públicada | Quien haga las veces de oficina de atencion al ciudadano | bar: Fecha Programada Mes 7
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la percepción y expectativa que tienen nuestros usuarios frente a la calidad, accesibilidad de nuestros servicios tanto de manera fisica como de manera electronica. | Dos informes de percepcion | Informe con resultados de la encuesta. | Quien haga las veces de oficina de atencion al ciudadano | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 10
|  | 5.2 | Socializar con los lideres de los procesos, el informe de percepcioón y estrategias de los resultados de la Medición en cuanto a la percepción y expectativa de nuestros usuarios para el establecimiento de planes de mejoramiento | 2 | Socialización y Plan de Mejora | Quien haga las veces de oficina de atencion al ciudadano | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 10
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la información Líder: Líder de Gestión TIC
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | OBSERVACIONES
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa. | 1.1 | Realizar un ejercicio periódico de autodiagnóstico para revisar los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública. | 2 | Autodiagnósticos elaborados. | Oficina Asesora de Planeacion- Profesional universitario de Sistemas | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 12
|  | 1.2 | Desarrollar una guía de sensibilización de activos de información | 1 | Guía de sensibilización activos de información desarrollado | Profesional Universitario del area de Sistemas | bar: Fecha Programada Mes 4
| 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Formular y ejecutar un plan de trabajo para mejorar los indicadores del Plan de Gestión de la Entidad. | 1 | Plan de trabajo para mejorar los indicadores del Plan de Gestión del Cuatrienio. | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 2
| 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar el Programa de Gestión Documental PGD | 4 | Normograma Actualizado Procedimientos de la gestión documental: Planeación, Preservación a largo plazo y Valoración actualizados | Técnico de Gestión documental | bar: Fecha Programada Mes 6
|  | 3.2 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación | 3 | Actividades realizadas en de implementación del SIC: Inspección y mantenimiento de las instalaciones físicas Condiciones de almacenamiento Producción y manipulación documental | Técnico de Gestión documental | bar: Fecha Programada Mes 3; Fecha Programada Mes 7; Fecha Programada Mes 12
|  | 3.3 | Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | 5 | Documentos elaborados en la Fases del SGSI | Profesional Universitario del area de Sistemas | bar: Fecha Programada Mes 3; Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
|  | 3.4 | Formular el Plan Estadístico de Información en el Instituto de Tránsito del Atlántico. | 1 | Plan Estadístico de Información formulado | Profesional Universitario del area de Sistemas Oficina Asesora de PLANEACIÓN | bar: Fecha Programada Mes 9
| 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Tener disponible la información en el sitio web en idiomas diferentes al español. | 1 | mantener información en diferemtes idiomas | Profesional Universitario del area de Sistemas | bar: Fecha Programada Mes 11
| 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar informes sobre las solicitudes de acceso a información pública solicitadas por los ciudadanos. | 4 | Informes elaborados. | Oficina Asesora Jurifdica | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 8; Fecha Programada Mes 12
Componente No.6: Iniciativas Adicionales
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | OBSERVACIONES
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 6.1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Realizar jornadas de sensibilizaciones a nuestro talento humano para generar una cultura eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos del ITA. | 2 | Sensibilizaciones realizadas. | Profesional Especializado de Talento Humano | bar: Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 9
|  | 1.2 | Desarrollar herramientas, lineamientos o políticas anticorrupción complementarias al PAAC. | 1 | Herramientas, lineamientos o políticas anticorrupción. | Oficina Asesora de Planeacion | bar: Fecha Programada Mes 4
|  | 1.3 | Actividades de sensibiliación y apropiación del Código de Integridad del Instituto de Tránsito del Atlántico. | 100% | Actividades de sensibilización | Profesional Especializado de Talento Humano | bar: Fecha Programada Mes 3; Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
Componentes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
01
Gestión del Riesgo de Corrupción
02
Racionalización de Trámites
03
Rendición de Cuentas
04
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
05
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
06
Iniciativas Adicionales
El cronograma de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra inmerso en el Plan de Acción Anual de la Entidad. Para ver las actividades programadas por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haga clic a continuación sobre cada botón.
VOLVER A INICIO
Para conocer el documento anexo, haga clic aqui
Note on W63: Gina Sánchez: Se realizará reunión para verificación de mapa de riesgos vigencia 2023
Note on N76: MODIFICAR TODAS LAS TARIFAS
Note on U76: TARIFAS RUNT

## DESPLEGABLES (hidden)
PLANES | METAS PEI CUATRIENIO | OBJETIVO SECTORIAL | NOMBRE PROGRAMA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIAS | DIMENSIÓN | POLÍTICA | PROCESOS | FUENTE DE FINANCIACIÓN | N° | METAS PEI | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4
Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Incrementar en un 3% los tramites realizados en el Instituto de Transito del Atlántico (RNA,RNC, RNMA, RNRS y otros) | Incrementar el número de trámites realizados en el instituto de transito del Atlántico | Programa fortalecimiento institucional de la entidad departamental (Tránsito) | Ejercer control operativo de tránsito en los municipios del departamento del Atlántico de nuestra Jurisdicción. . | F1,F3,F6,F7,F20+O8: Capacitar a los funcionarios regularmente con el fin de fortalecer sus conocimientos y para el beneficio de la entidad. | Talento Humano | Planeación Institucional |  | Inversión |  | Meta de resultado plan de desarrollo
2. Plan Anual de Adquisiciones | Disminuir en un 3% las victimas fatales por accidentes de transito | Disminuir el número de fallecidos por siniestros viales en los municipios de jurisdicción del Instituto de tránsito del Atlántico | Programa fortalecimiento de la gestión y dirección del sector transporte | Desarrollar proyectos en materia de seguridad vial. | F4,F19,F20+O7: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestiòn, mediante la induccion y reinducion de las normas a todos los funcionarios. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Talento humano |  | Funcionamiento | 3 | Incrementar en 1% la renovación de licencias | mantenimiento | 1% | 2% | 3%
3. Plan Anual de Vacantes |  |  |  | Mantener e Instalar elementos de señalización y demarcación en las vías del departamento | F1,F4,F5,F22+O9: Fortalecer el SGSST, mediante campaña de sensibilizaciòn de la prevencion de los inccidentes y accidentes laborales; y a la promocion de la salud. | Gestión con Valores para el Resultado | Integridad |  | Funcionamiento e inversión | 4 | Incrementar en 1% las licencias de conducción por primera vez | mantenimiento | 1% | 1% | 1%
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos |  |  |  | Desarrollar actividades educativas en materia de movilidad segura y sostenible | F20+O11: Implementar estrategias de control interno para asegurar la ejecución de las operaciones en forma eficiente, efectiva, actualizada, ágil y oportuna. | Evaluación para el Resultado | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | 5 | Incrementar en 1% las matriculas automotor | mantenimiento | 1% | 1% | 1%
5. Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  | Garantizar la prestación del servicio de trámites en forma eficiente, eficaz y oportuna a nuestros usuarios. | F12 + O3: Incrementar los ingresos institucionales mediante la implementación de estrategias de saneamiento financiero. | Información y Comunicación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | 11 | Diseñar e implementar 1 campaña de gestion comercial e imagen corporativa | 1 | 1 | 1 | 1
6. Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | Desarrollar una estrategia comercial sobre los servicios que ofrece el Instituto. | D1,D5+O3: Implementar nuevas estrategias tecnologicas para el mejoramiendo de la evaluacion de la satisfaccion de los usuarios. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Servicio al ciudadano |  |  | 18 | Disminuir en un 3% las victimas fatales por accidentes de transito | 1% | 2% | 3% | 3%
7. Plan de Incentivos Institucionales |  |  |  | Implementar herramientas tecnológicas y de gestión que contribuyan a la optimización y el control de los procesos y la operación | D7,D10+O9: Diseñar, implementar y documentar el Sistema de Gestiòn Ambiental, para promover la Politica Ambiental. | Control Interno | Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | 19 | Desarrollar 1000 operativos de control vial en los municipios de jurisdicción del Atlántico | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | D2+O7: Promover y fortalecer la gestion comercial, para aumentar los tramites de la entidad. |  | Racionalización de trámites |  |  | 1 | Desarrollar e implementar un programa integral de gestión comercial | 1 | 1 | 1 | 1
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | D5+O8: Fomentar la cultura del buen uso del software orfeo para mejorar la trazabilidad de las PQR y disminuir el tiempo de respuesta de estas. |  | Gestión documental |  |  | 2 | Realizar 6 adecuaciones a las sedes del instituto de transito del Atlántico | 2 | 1 | 2 | 1
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI |  |  |  |  | D2+O1: Ejercer prevencion y control sobre las normas de transito en los diferentes actores viales |  | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | 3 | Implementación y mantenimiento del sistema de información (contravencional y tramites) del instituto de transito del Atlántico | 1 | 1 | 1 | 1
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | D16+O10: Realizar adecuaciones locativas para grantizar la prestacion del servicio incluyente, accesible y oportuno. |  | Seguridad Digital |  |  | 4 | Implementación y mantenimiento de la plataforma de gestión documental del Instituto de transito del Altántico | 1 | 1 | 1 | 1
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | D17 + O11: Implementar mecanismo EDL en el Instituto. |  | Defensa jurídica |  |  | 5 | Mantener la vinculación de 62 Promotores viales para promover la educación, cultura y seguridad vial en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlántico | 62 | 62 | 62 | 62
[5 empty] | D14 + O11: Implementar políticas y controles en materia de seguridad digital |  | Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | 6 | Mantener la vinculación de 34 agentes de transito asignados a operativos de control en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico | 6 | 34 | 34 | 34
[5 empty] | D18+O10: Adquirir y actualizar los software de la entidad en materia contravencional, trámites y georreferenciación y capacitar a los funcionarios para la ejecucion de sus funciones. |  | Control interno |  |  | 7 | Mantener e implementar sistema de apoyo tecnológico | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | F11 + A1: Aumentar la confianza de los usuarios mediante nuevas estrategias comerciales. |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  | 1 | Resultados de la evaluación del desempeño por encima del 90% | >=90% | >90% | >90% | >90%
[5 empty] | F9+A3: Ejecutar y gestionar actividades encaminadas a la promocion de seguridad vial en el marco del programa seguridad vial para la gente |  |  |  |  | 2 | Adoptar en un 100% el nuevo manual de funciones | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | F3+A6: Promocionar el buen servicio de la entidad, mediante estrategicas comerciales, para aumentar el ingreso de los tramites. |  |  |  |  | 6 | Llevar la trazabilidad en un 100%, de los PQRS, respondiendo en los términos exigidos legalmente. | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | F1,F3,F8+A6: Diseñar estrategias para la implementaciòn de la gestion de conocimiento y mantener la informacion documentada de las experiencias vividas de los funcionarios . |  |  |  |  | 8 | Cargar el 100% DE LA ACCIDENTALIDAD ATENDIDA EN LA JURISDICCIÓN DEL TRANSITO DEL ATLÁNTICO | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | F14+A8: Cargar oportunamente los contratos de la entidad en las plataformas correspondiente y en la periodicidad determinada. |  |  |  |  | 9 | Cargar el 100% de los Cursos en un tiempo no mayor de 20 minutos, con las condiciones optimas de software del ITA y Simit. | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | F1+F3+F6+A1: Rediseñar la organización para mantener la competitividad |  |  |  |  | 10 | Superar en un 80% la satisfacción de los usarios con respecto a los cursos de reeducación al conductor | >=80% | >=80% | >=80% | >=80%
[5 empty] | F6+F11+A10: Implementar acciones de tipo preventivo dirigidas a promover el comportamiento ético y la gestión íntegra de los servidores de la entidad y combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento. |  |  |  |  | 12 | Cumplir con el 100% de las actividades de auditoria programadas | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | F22 + O11 Fortalecer la gestión del talento humano mediante la implementación de acciones y estímulos enfocadas a la creación de un ambiente cómodo y la promoción de la felicidad laboral con el fin de mejorar la productividad de los funcionarios, evitando el estrés laboral. |  |  |  |  | 13 | Desarrollar e implementar en un 80% las recomendaciones del plan de mejoramiento | >=80% | >=80% | >=80% | >=80%
[5 empty] | F1+F3+ O11: Contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias para atender dichos requerimientos |  |  |  |  | 14 | Cargar el 100% de los comparendos impuestos por los agentes de tránsito | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | F4,F6, F22, F13+ A3: Diseñar acciones para continuar con el proceso de avance de implementación de MIPG |  |  |  |  | 15 | Expedir las resoluciones sancionatorias antes de los 6 meses de la fecha de imposición del comparendo | <=6 meses | <=6 meses | <=6 meses | <=6 meses
[5 empty] | D13+A8: Adquirir una planta electrica para el funcionamiento del fluido electrico, con el fin de no interrumpir el servicio electrico. |  |  |  |  | 16 | Entregar 12 informes de recaudos locales | Parametrización | 12 | 12 | 12
[5 empty] | D1+A1: Implementar nuevas estrategias para mejorar la medicion de la satisfaccion del cliente. |  |  |  |  | 20 | Responder oportunamente el 90% de las PQRDS | >=90% | >90% | >90% | >90%
[5 empty] | D5+A3: Fortalecer el buen uso del software orfeo, para disminuir las PQR en la entidad. |  |  |  |  | 21 | Cumplir con el 100% de los lineamientos de manejo y seguridad e la información | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | D9+A2: Aumentar la confianza de los usuarios mediante nuevas estrategias comerciales del instituto, aprovechando el aumento del poder adquisitivo de la población de la región, para aumentar el número de nuevos clientes. |  |  |  |  | 22 | Implementar el 100% de los controles de seguridad de la información planeados | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | D3+D15+A9: Modernizar el proceso de gestion documental mediante la implementacion de una herramienta de visualizacion y digitalizacion |  |  |  |  | 23 | Cumplir con el 90% de las acciones programadas en el Plan de acción | >=90% | >90% | >90% | >90%
[10 empty] | 24 | Subir el 100% de los procesos contractuales en el SECOP | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 25 | Aumentar el 5% del recaudo con respecto al año anterior | >=5% | >=5% | >=5% | >=5%
[10 empty] | 26 | Presentar el 100% de los informes financieros de manera oportuna | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 27 | Integrar las hojas de vida del parque automotor que ya se encuentran digitalizadas a la nueva plataforma de digitalización y visualización y continuar el proceso de digitalización en un 10% de nuevos registros. | parametrización | 10% | 45% | 45%
[10 empty] | 28 | Desarrollar en un 100% las actividades programadas para la implementación de MIPG | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 29 | Asegurar el efectivo cobro a favor del ITA del 100% de tasas de derecho de tránsito y comparendos físicos y electrónicos | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 30 | Gestionar el 100% de la información necesaria, para responder de fondo las acciones de tutelas y requerimientos de entes de control. | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 31 | Lograr cumplir el 100% de los requisitos legales SST aplicables a la empresa | 100% | 100% | 100% | 100%