## Plan indicativo A (hidden)
Forma DEG-024 Parte A
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAN INDICATIVO
1.1 EJE: | [30 empty] | 1.2 FECHA DE ELABORACIÓN
1.3 DEPENDENCIA:
1.4 PROGRAMA | 1.5 OBJETIVO | 1.6 Meta del Plan de Desarrollo | 1,7 Tipo de Meta | 1.8 Definición del Indicador | 1.9 Línea de base mr | 1.10 Línea de base mp | 1.11 Anualización de la meta PDD (valores del indicador) |  |  |  | 1.12 Sector | 1.13 Código FUT | 1.14 Recursos asignados Meta PDD (Millones de pesos)
[13 empty] | 2016 | [8 empty] | 2017 | [8 empty] | 2018 | [8 empty] | 2019
[13 empty] | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros (Incorporados al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros (Incorporados al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros (Incorporados al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros (Incorporados al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto)
[7 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | [9 empty] | Vr | Fuente | [7 empty] | Vr | Fuente | [7 empty] | Vr | Fuente | [7 empty] | Vr | Fuente
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0

## Plan indicativo B (hidden)
Forma DEG-024 Parte B
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAN INDICATIVO
1.1 EJE: | [27 empty] | 1.2 FECHA DE ELABORACION:
1.3 DEPENDENCIA:
1.4 PROGRAMA | 1.5 OBJETIVO | 1.6 Meta del Plan de Desarrollo | 1.7 Tipo de Meta | 1.15 Población beneficiada con la meta PDD | [18 empty] | 1. 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
|  |  |  | 1era Infancia | Infancia | Adolescencia | Juventud | Adulto | Adulto mayor | Mujer | Víctimas del conflicto armado | PcD | LGTBI | Pueblos indigenas | Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales | ROM | Pobreza Extrema (Red Unido) | Familia | Toda la Población | Otros |  |  | 1.16-1 Fin de la Pobreza | 1.16-2 Hambre cero | 1.16-3 Salud y bienestar | 1.16-4 Educación de calidad | 1.16-5 Igualdad de género | 1.16-6 Agua limpia y saneamiento | 1.16-7 Energía asequible y no contaminante | 1.16-8 Trabajo decente y crecimiento Economía | 1.16-9 Industria, innovación e Infraestructuras | 1.16-10 Reducción de las desigualdades | ‘1.16-11 Ciudades y comunidades sostenibles | ‘1.16-12 Producción y consumo responsable | ‘1.16-13 Combatir el cambio climático | ‘1.16-14 Océanos, mares y recursos marinos | ‘1.16-15 Medio ambiente, vida de ecosistema terrestre | ‘1.16-16 Paz, justicia e instituciones sólidas | ‘1.16-17 Alianzas para lograr los objetivos
[21 empty] | A3 | A4

## Plan indicativo A V.2 (hidden)
Secretaria de Planeacion |  |  | FORMATO DE ANUALIZACION DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO | [43 empty] | VERSION |  | 002
[47 empty] | FECHA DE APROBACION |  | 2018-06-01
Forma DEG-024 Parte A
| 1.1 EJE: | [30 empty] | 1.2 FECHA DE ELABORACIÓN
1.3 DEPENDENCIA:
| 1.4 PROGRAMA | 1.5 OBJETIVO | 1.6 Meta del Plan de Desarrollo | 1,7 Tipo de Meta | 1.8 Definición del Indicador | 1.9 Línea de base mr | 1.10 Línea de base mp | 1.11 Anualización de la meta PDD (valores del indicador) |  |  |  | 1.12 Sector | 1.13 Código FUT | 1.14 Recursos asignados Meta PDD (Millones de pesos)
[14 empty] | 2016 | [8 empty] | 2017 | [8 empty] | 2018 | [8 empty] | 2019
[14 empty] | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros (Incorporados al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros (Incorporados al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros (Incorporados al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros (Incorporados al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto)
[8 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | [9 empty] | Vr | Fuente | [7 empty] | Vr | Fuente | [7 empty] | Vr | Fuente | [7 empty] | Vr | Fuente
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0

## Plan indicativo B V.2 (hidden)
Secretaria de Planeacion |  |  | FORMATO DE ANUALIZACION DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO | [34 empty] | VERSION |  | 002
[38 empty] | FECHA DE APROBACION |  | 2018-06-01
Forma DEG-024 Parte B
| 1.1 EJE: | [27 empty] | 1.2 FECHA DE ELABORACION:
1.3 DEPENDENCIA:
| 1.4 PROGRAMA | 1.5 OBJETIVO | 1.6 Meta del Plan de Desarrollo | 1.7 Tipo de Meta | 1.15 Población beneficiada con la meta PDD | [18 empty] | 1. 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
[5 empty] | 1era Infancia | Infancia | Adolescencia | Juventud | Adulto | Adulto mayor | Mujer | Víctimas del conflicto armado | PcD | LGTBI | Pueblos indigenas | Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales | ROM | Pobreza Extrema (Red Unido) | Familia | Toda la Población | Otros |  |  | 1.16-1 Fin de la Pobreza | 1.16-2 Hambre cero | 1.16-3 Salud y bienestar | 1.16-4 Educación de calidad | 1.16-5 Igualdad de género | 1.16-6 Agua limpia y saneamiento | 1.16-7 Energía asequible y no contaminante | 1.16-8 Trabajo decente y crecimiento Economía | 1.16-9 Industria, innovación e Infraestructuras | 1.16-10 Reducción de las desigualdades | ‘1.16-11 Ciudades y comunidades sostenibles | ‘1.16-12 Producción y consumo responsable | ‘1.16-13 Combatir el cambio climático | ‘1.16-14 Océanos, mares y recursos marinos | ‘1.16-15 Medio ambiente, vida de ecosistema terrestre | ‘1.16-16 Paz, justicia e instituciones sólidas | ‘1.16-17 Alianzas para lograr los objetivos
[22 empty] | A3 | A4 | [18 empty] | ,

## Seguim.Plan.Acción. V4
Secretaría de Planeación |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [26 empty] | VERSIÓN |  |  | 004
[32 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2021-11-03
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  | INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO | [12 empty] | 1.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: |  |  |  |  | INSTITUTCIONALIDAD | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 2022
| 1.3 TEMA: | PUERTAS ABIERTAS | [14 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 2022-03-31
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  | AGRIPINA POLO IGIRIO | [11 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | SUSANA CADAVID BARROSPAEZ
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Información por homologación según el Catálogo de Productos de la MGA |  |  |  |  | 1.12 Resumen de logros alcanzados en la Meta (PDD y homologación) | 1.13 Nombre del programa aprobado en el PDD | 1.14 Nombre del Programa según el MCPGP | 1.15 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.16 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.17 Observaciones
|  |  | Definición | Vr. Inicial | Vr. Final |  | Nombre del Indicador de Producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final | Av. Físico del indicador |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[23 empty] | Vr | Fuente | Fuente
| Incrementar en un 0,6% los tramites realizados en el Instituto de Transito del Atlántico (RNA,RNC, RNMA, RNRS y otros) | MR1 | Tramites realizados en el Instituto de Transito del Atlántico | 30452 | 8586 | 28% | [5 empty] | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se han realizado un total de 8586 trámites en la sede operativa de Sabanagrande, discriminados de la siguiente forma: Enero 2773,Febrero 2867 y marzo 2946. La meta para la vigencia es de 30637 | [12 empty] | 11851751351
| Desarrollar e Implementar un programa integral de gestión comercial | MP1.1 | Sistemas de gestión comercial del Instituto de Transito del Atlántico implementado | 0 | 1 | 25% | Servicios de información implementados | Número | 0 | 1 | 25% | Se elaboró el plan de gestion comercial y se encuentra en la fase de implementación. Para el desarrollo de este se han realizado las siguientes actividades: 1. la vinculación de 3 asesores comerciales que permitirán la captación de clientes en la entidad. 2. Se realizan campañas comerciales en los diferentes municipios del departamento del Atlántico. | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial | [10 empty] | 660000000
[25 empty] | 600000000 | N/A | Campaña comercial | Diseñar e implementar una campaña de gestion comercial e imagen corporativa | 600000000 | 1- Formular estrategias enfocadas al cambio de imagen y mejora de la percepcion de la entidad. 2- Desarrollar estrategias encaminadas a posicionar la entidad. 3- Desarrollar estrategias encaminadas a generar confianza, de la comunidad hacia la entidad. | Se dio continuidad a la campaña Por el Atlantico me mueve. Esta campaña está orientada al incremento de matrículas con el Tránsito del Atlántico, anunciando los beneficios de confiar la identidad de sus vehículos en nosotros. | 2022.TRA.01.00063 | 2022.TRA.01.00101 | 20% | 10%
[25 empty] | 60000000 | N/A | Fortalecimiento institucional para la captacion de clientes | Vincular 2 asesores para el area comercial | 100000000 | 1- Realizar la necesidad del servicio 2-Elaborar los estudios previos 3- Selección y contratacion | se realizo la vinculacion de 3 asesores comerciales con el fin de realizar la captacion de clientes en los municipios del departamento del atlantico | 2022.TRA.01.002169 2022.TRA.01.000172 2022.TRA.01.000117 | 2022.TRA.01.00103 2022.TRA.01.002159 2022.TRA.01.000079 | 25% | 17%
| Realizar 2 adecuaciones a sedes del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.2 | Adecuaciones a sedes del Instituto de Transito del Atlántico realizadas | 3 | 4 | 50% | Sedes adecuadas | Número | 3 | 4 | 50% | Se realizó adición para dar continuidad a la LP 007 2021 cuyo objetivo es permitir adelantar las obras de adecuación, restauración y mantenimiento en oficinas de atención a usuarios y algunas oficinas administrativas, y que además su alcance contemple obras hidrosanitarias, eléctricas, carpintería metálica y madera, pisos entre otros. Esta adecuación se realiza en la sede operativa de Sabanagrande y abarca modificaciones en la infraestructura de toda la sede. | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial | [10 empty] | 100000000
[25 empty] | 100000000 | N/A | Adecuacion locativa | Realizar dos acciones de mejora relacionada con la infraestructura de las sedes operativa y administrativa del Instituto. | 100000000 | 1- Realizar la necesidad del servicio 2-Elaborar los estudios previos 3- Contratar empresa para la ejecucion de las adecuaciones a las sedes del instituto. | Se realizó adición al contrato de la vigencia anterior que permite dar continuidad al objeto contractual | 2022.TRA.01.00204 | 2022.TRA.01.00229 | 60% | 10%
| Implementación y mantenimiento del sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.3 | Sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Transito del Atlántico operando | 0 | 1 | 25% | Servicios de información implementados | Número | 0 | 1 | 25% | En la vigencia anterior se adquirió el software (quipux) que soporta la información contravencional y de tramites, sin embargo se realizó la contratacion para apoyo, implementacion y mantenimiento del sofware en las sedes del instituto. | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial | [10 empty] | 510583208
[25 empty] | 510583208 | N/A | Apoyo tecnologico del software de tramites y costas | Adelantar la gestion para mantener en operación el Sofware Quipux y las costas procesales por comparendos fisicos y derechos de transito | 150000000 | 1- Adelantar la gestion para la operación del Softare Quipux 2, Efectuar los pagos teniendo en cuenta el numero de tramites | Se contrato una empresa que brinda acompañamiento en el cobro coactivo. Se contrato la empresa que vendio el software QX para seguir con la implementacion. | 2022.TRA.01.000072 | 2022.TRA.01.000129 | 25% | 0% | Este proyecto incluye dos acciones: Software y Costas. Software fue adquirido en la vigencia anterior y se contrato el soporte tecnico y acompañamiento para el mantenimiento y operación del sistema. Por otra parte las costas procesales representa el pago realizado a la empresa que se encarga del cobro de la cartera morosa de los usuarios que tienen vehiculos automotor inscritos en el transito del atlantico. Debido a esto se refleja el aumento del valor del proyecto.
| Implementación y mantenimiento de la plataforma de gestión documental del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.4 | Sistema de gestión documental operando | 0 | 1 | 25% | Sistema de gestión documental implementado | Número | 0 | 1 | 25% | Se realizó la contratación de un aplicativo de gestión documental, con el fin prestar asesoría y asistencia tecnológica en la suscripción del aplicativo iDocConnect - ViewerPRO como un servicio de software en nube,en este aplicativo se consultaran las imagenes digitalizadas del parque automotor. Este se encuentra operando en el Centro de documentación donde se archivan los expedientes vehiculares. | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial | [10 empty] | 58858919
[25 empty] | 58858919 | N/A | Aquisicion de la plataforma de Gestion Documental | Adquirir una plataforma de gestion documental que permita consolidar la informacion que genera el instituto | 200000000 | 1- Brindar soporte en la operación del Software 2 Realizar seguimiento al Software | Se está ejecutando el contrato 114-2022 que brinda asistencia en la digitalización de toda la documentación del parque automotor | 2022.TRA.01.000191 | 2022.TRA.01.000184 | 25% | 25%
| Mantener la vinculación de 62 Promotores viales para promover la educación, cultura y seguridad vial en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.5 | Promotores de seguridad vial viculados | 0 | 50 | 80.6% | Capacitaciones realizadas | Número | 0 | 133 | 166% | Se realizó un convenio de asociacion que permitió la vinculación de 50 promotores viales, quienes apoyan la regulación del tránsito en las vías del departamento del Atlántico. Se realizaron un total de 133 campañas de capacitacion y sensibilización a los actores viales en los diferentes municipios del departamento . | Fortalecimiento institucional de la entidad departamental | Seguridad de transporte | [10 empty] | 6622303724
[25 empty] | 2500000000 | N/A | Promotores viales | Vincular 62 promotores viales para apoyar los las campañas de educacion y cultura vial | 2500000000 | 1. Descripcion de la necesidad 2. Elaborar los estudios previos 3. Contratar la empresa que suministrara a los promotores viales | Se realizó el convenio ESAL 003-2022 que permitió la vinculación de 50 promotores viales. | 2022.TRA.01.00065 | 2022.TRA.01.00042 | 25% | 30% | Cabe resaltar que el convenio apoya otras actividades como la ejecucion de campañas de educacion vial, el cual se encuentra contemplado en la minuta.
[25 empty] | 2361000000 | N/A | Campañas de Educacion Vial Integral | Realizar 80 Campañas de eduacion en seguridad vial | 2660000000 | 1. Identificar los municipios objetivo. 2. Contratar un operador para la ejecución de las campañas. 3. Ejecutar las Campañas de seguridad vial | Se realizaron 3 contrataciones para ejecutar diferentes campañas en el departamento. Dentro de estas campañas encontramos: 1. Uso del casco y del chaleco. 2. Puntos seguros para ciclistas. 3. Un café por la via. 4. Seguridad vial para NNA. 5. Ganate el trago mas caro de tu vida. Estas campañas se realizaron en los 17 municipios del Departamento | FUNTAB2022.TRA.01.00065 TASET 2022.TRA.01.00066 SIDONG 2022.TRA.01.000067 | FUNTAB2022.TRA.01.000042 TASET 2022.TRA.01.00102 SINDOND 2022.TRA.01.000081 | 56% | 33%
[25 empty] | 1400000000 | N/A | Atlantico gana 1000 | Capacitar a 1000 motociclistas en normas de transito | 1400000000 | 1- Identificar la población objetivo 2- Contratar la capacitación. 3-Capacitar a 1000 motociclistas. | Se realizó un convenio de asociación ESAL 002-2022 con la universidad autonoma del caribe, la cual permite brindar capacitación a motociclistas en normas de transito a 900 personas en 17 municipios del departamento. | 2022.TRA.01.000068 | 2022.TRA.01.000164 | 0% | 0%
[25 empty] | 361303724 | N/A | Señalización, Demarcación, Semaforización y mantenimiento de defensas metálicas | Ejecutar la señalizacion, mantenimiento de denfesas y demarcacion horizontal logintudinal y transversal, en 150 kilometos de vias | 1500000000 | 1- Identificación de los puntos críticos 2- Contratar la intervención 3- Incluir la señalización, mantenimiento de denfesas y demarcacion logintudinal y transversal en el Sistema de Información geográfico. 4, Ejecutar la intervención | Se han atendido las diferentes solicitudes que han sido producto de los comites locales de seguridad vial de los diferentes municipios, a través la contratacion de una empresa que suministra los diferentes elementos de señalización y demarcación vial. | ADICION LP 2022.TRA.01.000160 AD CONSULTORIA 2022.TRA.01.000158 | ADICION LP 2022.TRA.01.000092 AD CONSULTORIA 2022.TRA.01.000093 | 59% | 20%
| Mantener la vinculación de 34 Agentes de Transito asignados a operativos de control en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.6 | Agentes de Transito vinculados | 0 | 6 | 18% | Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito | Número | 0 | 0 | 0% | Se mantiene la vinculación de 6 agentes de tránsito. Nos encontramos realizando un estudio de viabilidad para la vinculación de los agentes de tránsito, el cual sera presentado a la Asamblea Departamental, toda vez que por Directriz Presidencial se desvinculó el convenio de la Policia Nacional con los organismos de transito. Se tiene programado para el segundo semestre la adquisicion de implementos para el control operativo, teniendo en cuenta que se cuenta con dotacion para ejercer control en las vias del departamento. | Fortalecimiento institucional de la entidad departamental | Seguridad de transporte | [10 empty] | 550000000
[25 empty] | 0 | N/A | Kits de Seguridad Vial | Dotar al Instituto de 10 kits de seguridad vial | 150000000 | 1- Realizar la necesidad del servicio 2-Elaborar los estudios previos 3- Selección y contratacion 4. Adquisicion de kits de puestos de control 5 Adquisicion de kits de criminalistica | No se ha realizado la actividad | - | - | 0% | 0%
[25 empty] | 550000000 | N/A | Control Operativo | Realizar 1000 operativos en los 17 municipios de nuestra jurisdicción | 850000000 | 1- Adquisicion de Combustibles 2. Alquiler de gruas y parqueadero 3. Adquisicion de un vehiculo necromovil 4. Alquiler de vehiculos para el desarrollo del control operativo 5. Adquisicion de uniformes institucionales 6. Adquisicion de SOAT para vehciulos institucionales 7. Mantenimiento de vehiculos 8. Diseño de programacion de los controles operativos | Durante el primer trimestre de la vigencia se han realizado 504 operativos de control y regulacion. Para la ejecucion de esta actividad se conto con la adquisicion de combustible, alquiler de vehiculos y mantenimiento de vehiculo | 2022.TRA.01.000071 2022.TRA.01.000061 2022.TRA.01.000061 | 2022.TRA.01.000120 2022.TRA.01.000284 2022.TRA.01.000284 | 25% | 1%
| Mantener e implementar sistemas de apoyo tecnológico | MP1.7 | Sistemas de apoyo tecnológico y costas operando | 0% | 25% | 25% | Sistema de información geográfica actualizado con información para la gestión de riesgos | Numero | 0 | 1 | 100% | Los sistemas de apoyo tecnologicos se encuentran operando en optimas condiciones y cumpliendo con las funciones para las cuales fueron adquiridos. | Fortalecimiento institucional de la entidad departamental | Seguridad de transporte | [10 empty] | 3350005500
[25 empty] | 100005500 | N/A | Sistema de Información Geográfico | Consolidar en un 100% las fuentes de informacion para actualizar el Sistema de Información geográfico | 150000000 | 1.Identificar las fuentes de informacion Consolidar las fuentes de informacion en el Sistema de Informacion Geografico 3. Realizar analisis de la informacion 4. Generar ordenes de trabajo de Auditorias de seguridad vial | Se firmo un convenio con la agencia nacional de seguridad vial con el objetivo de hacer parte de la Red de observatorio territoriales. Se realizo la vinculacion de 5 colaboradores que brindan apoyo en la consolidacion de infomacion. | 2022.TRA.01.000054 2022.TRA.01.000116 2022.TRA.01.000108 2022.TRA.01.000105 2022.TRA.01.000106 | 2022.TRA.01.000064 2022.TRA.01.000173 2022.TRA.01.000144 2022.TRA.01.000150 2022.TRA.01.000143 | 25% | 25%
[25 empty] | 3250000000 | N/A | Sistema de Foto detección | Adelantar la gestión para mantener en funcionamiento en un 100% el sistema de foto detección | 4000000000 | 1- Adelantar las gestiones necesarias con la concesión para garantizar la gestión del sistema de fotodetección | Se encuentra en operación las camaras de deteccion electronica instaladas en la jurisdiccion del instituto de transito del atlantico | 2022.TRA.01.000074 | 2022.TRA.01.000005 | 25% | 15%
Note on F8: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on X8: Línea Estratégica: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AH8: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on D9: Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on W9: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on W10: Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on C12: Meta Plan de Desarrollo: recoge lo expuesto en el punto 7 del formato de formulación del plan de acción.
Note on D12: Tipo de Meta: Describe el tipo de meta que se está analizando: de producto o de resultado y recoge lo expuesto en el punto 8 del formato de formulación del plan de acción.
Note on E12: Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Permite medir la cantidad y calidad de los productos o servicios previstos.
Note on H12: Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on N12: 12. Resumen de logros alcanzados en la Meta (PDD y homologación): Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on O12: 13. Nombre del programa aprobado en el PDD: Básicamente, recoge el mismo nombre registrado en la columna 1.11 del formato de formulación del plan de acción.
Note on P12: 14. Nombre del Programa según el MCPGP: Orientado a Resultados, corresponde al nombre del programa homologado, según el Manual de Clasificación Programática del Gasto Público.
Note on Q12: Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on AB12: Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AL12: Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E13: Definición del indicador (recoge lo colocado en el punto 16 del formato del plan indicativo)
Note on F13: Vr. Inicial: El valor inicial del indicador debe manejarse en forma acumulada para las metas de incremento o reducción, a excepción de las metas de mantenimiento donde su valor es 0. (Ver punto 9 de la forma DEG-020).
Note on G13: Vr. Final: El valor final del indicador se diligencia en forma acumulada hasta la fecha de corte de la información. En los distintos cortes del seguimiento, el valor inicial se mantendrá fijo y el que cambiará dependiendo de lo avanzado, será el valor final. Al culminar una vigencia, este valor final pasará a ser el valor inicial que se mantendrá fijo para los seguimientos subsiguientes.
Note on I13: Nombre del Indicador de Producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Corresponde al Indicador de Producto homologado según Catálogo de Productos de la MGA
Note on J13: Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: corresponde a la Unidad de medida del indicador de producto homologado según el Catálogo de Productos de la MGA
Note on K13: Vr. Inicial: es el valor del indicador de producto homologado al comenzar la vigencia.
Note on L13: Vr. Final: Es el valor del indicador de producto homologado a la fecha de corte
Note on M13: Av. Físico del indicador: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el indicador de producto homologado. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on Q13: Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on R13: Recursos propios de destinación específica
Note on S13: Sistema General de Participaciones
Note on T13: Sistema General de Regalías
Note on U13: Recursos de cofinanciación
Note on V13: Recursos del Crédito
Note on W13: Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on X13: Suma de la inversión
Note on Y13: Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on AA13: Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on AB13: Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental.
Note on AC13: Nombre del proyecto(s) y/o acción(es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo.
Note on AD13: Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on AE13: Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AF13: Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AG13: Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AH13: Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AI13: Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AJ13: Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AK13: Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.
Note on AA22: USER: Mayor que el valor del proyecto?

## Seguim.Plan.Acción. V.3 (hidden)
Secretaria de Planeacion |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [21 empty] | VERSION |  |  | 003
[27 empty] | FECHA DE APROBACION |  |  | 2020-06-08
| 1.1 DEPENDENCIA: | [9 empty] | 1.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: | [13 empty] | VIGENCIA:
| 1.3 TEMA: | [9 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE:
| 1.3 ELABORADO POR: | [9 empty] | 1.6 RESPONSABLE:
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD | 1.12 Programa | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [11 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  |  | Definición | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | Funcionamiento | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[18 empty] | Vr | Fuente | Fuente
| xx | MR1 | xx | x | x | % | xxx |  | ´=K20+K24 | ´=L20+L24 | ´=M20+M24 | ´=N20+N24 | ´=O20+O24 | ´=P20+P24 | ´=Q20+Q24 | = k19+l19+m19+n19+O19+P19+Q19 | ´=S20+S24 | ´=T20+T24 | =a+b+c+d+e+g | ´=J20+J24 | [10 empty] | xx
| xx | MP1.1 | xx | x | x | % | xxx | Programa 1 | = +K21+K22+K23 | = +L21+L22+L23 | = +M21+M22+M23 | = +N21+N22+N23 | = +O21+O22+O23 | = +P21+P22+P23 | = +Q21+Q22+Q23 | = k20+l20+m20+n20+O20+P20+Q20 | = +S21+S22+S23 | = +U21+U22+U23 | =a+b+c | = +V21+V22+V23 | [10 empty] | xx
[9 empty] | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | = k21+l21+m21+n21+O21+P21+Q21 | $ | $ | a | $ | xx | proy1 | xx | $proy1 | xx | xx | xx/20 | xx/20 | % | % | xx
[9 empty] | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | = k22+l22+m22+n22+O22+P22+Q22 | $ | $ | b | $ | xx | proy2 | xx | $proy2 | xx | xx | xx/20 | xx/20 | % | % | xx
[9 empty] | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | = k23+l23+m23+n23+O23+P23+Q23 | $ | $ | c | $ | xx | proy3 | xx | $proy3 | xx | xx | xx/20 | xx/20 | % | % | xx
| xx | MP1.2 | xx | x | x | % | xxx | Programa 1 | = +K25+K26+K27 | = +L25+L26+L27 | = +M25+M26+M27 | = +N25+N26+N27 | = +O25+O26+O27 | = +P25+P26+P27 | = +Q25+Q26+Q27 | = k24+l24+m24+n24+O24+P24+Q24 | = +S25+S26+S27 | = +T25+T26+T27 | =d+e+g | = +V25+V26+V27 | [10 empty] | xx
[9 empty] | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | = k25+l25+m25+n25+O25+P25+Q25 | $ | $ | d | $ | xx | proy4 | xx | $proy4 | xx | xx | xx/20 | xx/20 | % | % | xx
[9 empty] | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | = k26+l26+m26+n26+O26+P26+Q26 | $ | $ | e | $ | xx | proy5 | xx | $proy5 | xx | xx | xx/20 | xx/20 | % | % | xx
[9 empty] | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | = k27+l27+m27+n27+O27+P27+Q27 | $ | $ | g | $ | xx | proy6 | xx | $proy6 | xx | xx | xx/20 | xx/20 | % | % | xx
Note on F8: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R8: Línea Estratégica: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC8: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on D9: Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on Q9: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on G10: Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on Q10: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: Meta Plan de Desarrollo: recoge lo expuesto en el punto 7 del formato de formulación del plan de acción.
Note on D12: Tipo de Meta: Describe el tipo de meta que se está analizando: de producto o de resultado y recoge lo expuesto en el punto 8 del formato de formulación del plan de acción.
Note on E12: Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Permite medir la cantidad y calidad de los productos o servicios previstos.
Note on H12: Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on I12: Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on J12: Programa: Básicamente, recoge el mismo nombre registrado en la columna 10 del formato de formulación del plan de acción.
Note on K12: Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W12: Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG12: Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E13: Definición del indicador (recoge lo colocado en el punto 8 del formato del plan indicativo)
Note on F13: El valor inicial del indicador debe manejarse en forma acumulada para las metas de incremento o reducción, a excepción de las metas de mantenimiento donde su valor es 0. (Ver punto 9 de la forma DEG-020).
Note on G13: El valor final del indicador se diligencia en forma acumulada hasta la fecha de corte de la información. En los distintos cortes del seguimiento, el valor inicial se mantendrá fijo y el que cambiará dependiendo de lo avanzado, será el valor final. Al culminar una vigencia, este valor final pasará a ser el valor inicial que se mantendrá fijo para los seguimientos subsiguientes.
Note on K13: Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on L13: Recursos propios de destinación específica
Note on M13: Sistema General de Participaciones
Note on N13: Sistema General de Regalías
Note on O13: Recursos de cofinanciación
Note on P13: Recursos del Crédito
Note on Q13: Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on R13: Suma de la inversión
Note on S13: Funcionamiento: en caso que la meta se haya realizado mediante una acción que no demande recursos del presupuesto de inversión se debe estimar el valor de los gastos de funcionamiento en que se incurrió para llevarla a cabo.
Note on T13: Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V13: Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W13: Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental.
Note on X13: Nombre del proyecto(s) y/o acción(es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo.
Note on Y13: Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z13: Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA13: Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB13: Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC13: Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD13: Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE13: Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF13: Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.