## PAAC
PROCESO PLANEACIÓN FORMATO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO | [24 empty] | Código: OAP-F09
Versión: 1
Fecha de actualización: 24 de enero de 2022
Página: 10 de 13
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada | [11 empty] | CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Incluir dentro de la política de administración integral del riesgo y controles los riesgos fiscales y contables de acuerdo al Decreto Ley 403 del 2020 y al PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | 1 | Política de administración de riesgos del Instituto de Tránsito del Atlántico ajsutada y publicada. | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se incluyó dentro de la política los riesgos fiscales y contables: Evidencia: Política v2 y actas de reuniones formulación mapa de riesgos: https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X?usp=sharing Mapa de riesgos institucional 2022: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/mapa_riesgos_institucional_2022.xlsx | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 2
|  | 1.2 | Divulgar de la política de administración del riesgo a todos los funcionarios y servidores de la entidad mediante correo electrónico. | 1 | Política de administración de riesgos del Instituto de Tránsito del Atlántico divulgada. | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se envió a todos los líderes de procesos la actualización de la política mediante correo electrónico de fecha 26 de abril de 2022: Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 2
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar reunión de socialización del formato de mapa de riesgos por procesos. | 1 | Acta de reunión con líderes de procesos Formato mapa de procesos riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se realizó reunión de sensibilización y socialización del formato de mapa de riesgos para la vigencia 2022, la cual reposa en la oficina asesora de Planeación. Evidencia: Acta de comité de gestión y desempeño: N° 01 DE 2022 | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 1
|  | 2.2 | Realizar acompañamiento a los equipos operativos que lo requieran sobre la gestión de riesgos de corrupción, acorde a los lineamientos metodológicos | Reuniones de acompañamiento sobre gestión de los riesgos | Cronograma de reuniones Actas de reunión con los equipos | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se realizaron 13 reuniones para la socialización del formato para el levantamiento de los riesgos por procesos Evidencia: ACTAS DE REUNIONES: https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X Evidencia actas firmadas reposan en la oficina asesora de Planeación | No aplica para el periodo de evaluación | Se Realizaron dos reuniones del comité institucional en las que se presentó el informe de los riesgos del instituto, asi como los riesgos materializados, asi como sus causas, controles y acciones para evitar su nueva materialización. Evidencia: | bar: Fecha Programada Mes 1 to Fecha Programada Mes 2; Fecha Programada Mes 11
|  | 2.3 | Formular los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso de acuerdo a los lineamientos metodológicos | 13 | Mapa de riesgos del proceso | Líderes de procesos y equipos | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se formularon xx pmapas de riegos asociados a los procesos institucionales archivo 2022.zip Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 1 to Fecha Programada Mes 2
|  | 2.4 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto de Tránsito del Atlántico | 1 | Mapa de riesgos de corrupción institucional consolidado | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se formularon xx pmapas de riegos asociados a los procesos institucionales archivo 2022.zip Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 1
| 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos institucional en la página web para ser conocido por parte de los ciudadanos y demás partes interesadas. | 1 | Publicación en la Pagina Web de la Entidad del Mapa de Gerencia Integral del Riesgo -GIR- | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se publicó mapa de riesgos en el enlace de transparencia y acceso a la información: Evidencia: Mapa de riesgos institucional 2022: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/mapa_riesgos_institucional_2022.xlsx | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 1
|  | 3.2 | Realizar actividades de sensibilización asociada a la gestión del riesgo y administración de controles | 4 | Actividades de sensibilización asociada a la gestión del riesgo y administración de controles realizadas | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | SI | SI | Se envió al equipo de comunicaciones primer borrador para la realización de inforgrafia asociada a riesgos: evidencia: captura.png ACTAS DE REUNIONES: https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X | Se socializó inforgrafia sobre la importancia de la gestión de riesgos, enviada al grupo de whatsapp institucional el 17 de junio de la actual vigencia. Se coloco wallpaper sobre los riesgos institucionales en todos los equipos de computo de los funcionarios del instituto. | Se realizó esta actividad los riesgos institucionales en todos los equipos de computo de los funcionarios del instituto. | bar: Fecha Programada Mes 3; Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
| 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo a las acciones establecidas para mitigar o evitar los riesgos de corrupción y socializar los resultados con los líderes de procesos. | 4 | Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés | Lideres de proceso y Oficina Planeacion | [12 empty] | EN PROCESO | SI | SI | Nos encontramos mon itoreando los riesgos asocados a cada proceso. | Se subsanó la actividad, se reliza monitoreo y el informe se cuelga en la pagina web. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PkKUx5uWu9oho0Vag_HNFOp2cbGJm9Z-/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true | Se reliza monitoreo y el informe se cuelga en la pagina web. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1jnDolOTG4CQRFvFB_OGCCWB3yFQSdAeJ?usp=sharing | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
|  | 4.2 | Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos). | 4 | Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés | Lideres de proceso y Oficina Planeacion | [12 empty] | N/a | SI | SI | No aplica para el periodo de evaluación | Se diseñó formato de evaluación al diseño y efectividad de los controles código OAP-F11 con el fin de que los líderes de procesos realizaran autoevaluación de sus controles, el formato fue enviado el día 26 de abril de 2022 mediante corre electrónico. Evidencia: divulgacion politica riesgos_efectividadcontroles.png https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X | Evidencia: divulgacion politica riesgos_efectividadcontroles.png https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
|  | 4.3 | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | 4 | Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés. | Lideres de proceso y Oficina Planeacion | [12 empty] | N/A | SI | SI | No aplica para el periodo de evaluación | Se subsanó la actividad, se reliza monitoreo y el informe se cuelga en la pagina web. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1BZqGRpqajlmUSzuPkpS_4r9wbWqG0Zaq/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true | Se reliza monitoreo y el informe se cuelga en la pagina web. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1jnDolOTG4CQRFvFB_OGCCWB3yFQSdAeJ?usp=sharing | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
|  | 4.4 | Informar periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo. | 4 | Informes enviados a líderes de procesos y alta dirección. | Lideres de proceso y Oficina Planeacion | [12 empty] | N/A | SI | SI | No aplica para el periodo de evaluación | Se subsanó la actividad, se reliza monitoreo y el informe se cuelga en la pagina web. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1BZqGRpqajlmUSzuPkpS_4r9wbWqG0Zaq/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true | Se subsanó la actividad, se reliza monitoreo y el informe se cuelga en la pagina web. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1jnDolOTG4CQRFvFB_OGCCWB3yFQSdAeJ?usp=sharing | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
| 5. Seguimiento | 5.1 | Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos -AIR- | 4 | Informes de seguimiento al mapa de riesgos -AIR- | Oficina de Control Interno | [12 empty] | SI | SI | SI | Se pesentó informe de la vigencia 2021 a la Oficina asesora de Control Interno y la Alta Dirección, el cual fue enviado mediante correo electrónico de fecha 17 de febrero de 2022. evidencia: INFORME DE MONITOREO A RIESGOS VIGENCIA https://drive.google.com/drive/folders/1xMsCpNd_9T9AbfaNFtwsbY2o9tABCU4X | Se le realizó seguimiento al mapa de riesgos por parte de la oficina de control interno el 15 de julio, el cual fue enviado por correo electronico a la oficina asesora de planeación. | Se le realizó seguimiento al mapa de riesgos por parte de la oficina de control interno el 15 de julio, el cual fue enviado por correo electronico a la oficina asesora de planeación. | bar: Fecha Programada Mes 1; Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
Componente 2 : Racionalización de Trámites
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO IIU CUATRIMESTRE
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 1. Identificación de Tramites | 1.1 | Mantener actualizada la información de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) cargados en el SUIT | 100% | 100% de los trámites actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeacion- Lider de Programa | [12 empty] | SI |  | SI | Se realizó la actualización de los 52 trámites adscritos al SUIT Evidencia: https://transitodelatlantico.gov.co/manual-de-tramites-y-servicios/ | No aplica para el periodo de evaluación | No se han identificado Otros Trámites administrativos | bar: Fecha Programada Mes 2; Fecha Programada Mes 9
|  | 1.2 | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran inscritos en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP. | 2 | 2 Informes de revisión y seguimiento de los trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeacion- Lider de Programa | [12 empty] | NO | NO | SI | No se ha realizado la actividad | Informe realizado, evidencia en oficina asesora de planeación. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GmfOzxQCADma699-P6o9sVftGatf1HRd?usp=sharing | Informe realizado, evidencia en oficina asesora de planeación. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GmfOzxQCADma699-P6o9sVftGatf1HRd?usp=sharing Se le dio de baja al trámite PAZ Y SALVO, debido a que este no debía estar colgado en el SUIT | bar: Fecha Programada Mes 2; Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 10
|  | 1.3 | Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2022 programas de formación en el SUIT | 1 | Capacitación en SUIT | Profesional Especializado de Talento Humano | [12 empty] | SI | NO | SI | Sin emabrgo, se incluyó dentro del Plan Institucional de cpacitaciones del tránsito esta temática: Evidencia: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/programacion_y_seguimiento_plan_integrado_accion_institucional-final-1.xlsx | Se solicitó capacitación al SUIT, se realizó inscripción por medio de link proporcionado por ellos, se esta a la espera de fecha o programación de capapcitación. | La ofiocina de Planeación asisitó a la capacitación virtual del SUIT progrmda por Función pública el día 29 de septiembre de 2022. | bar: Fecha Programada Mes 5
| 2. Priorización de Trámites | 2.1 | Registrar la información relacionda con la ejecución de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario OPA, como apoyo al proceso de priorización e identificación de estrategias de racionalización | 6 | Datos de operación incluidos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeacion- Lider de Programa | [12 empty] | NO | SI | SI | No se ha realizado la actividad | Una vez actualizado el Sistema Único de información y tramites para el mes de mayo se evidenció que hacía falta un trámite por concretar de los 55. a 31 de agosto estan consolidados 54 en el SUIT, faltando uno por ingresar "Radicación de matricula de un vehículo". | Se encuentra actualizado el Sistema Único de información y tramites. | bar: Fecha Programada Mes 2; Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 8; Fecha Programada Mes 10; Fecha Programada Mes 12
|  | 2.2 | Identificar y priorizar los potenciales trámites a racionalizar de acuerdo al inventario de trámites inscritos en el SUIT | 1 trámites racionalizado | Matriz de priorización publicada en el SUIT | Profesional universitario TIC Subdirección administrativa y financiera Oficina Asesora de Planeacion Lider de Programa | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se identificaron y priorizaron los trámites consoldiades en la estrategia de racionalización: Evidencia: formato estrategia de racionalizacion dilgienciado https://drive.google.com/drive/folders/1PEFtp3EqZh-bzJlDZ3TUGsfRpghDuM8a Evidencia: matriz programación PAI https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/programacion_y_seguimiento_plan_integrado_accion_institucional-final-1.xlsx | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 3
| 3. Racionalización de Tramites | 3.1 | Racionalizar los trámites conforme a las diferentes estrategias de mejora. | 1 | Estrategia de racionalización publicada en el SUIT | Oficina Asesora de Planeacion- Lider de Programa | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | No aplica para el periodo de evaluación | De acuerdo con el soporte y mantenimiento de la plataforma de tramites, actualmente cuenta consulta, liquidacion y pago en linea de derechos de transito, se están realizando algunas pruebas para la implementacion de nuevos trámites en línea, hasta la fecha está en periodo de desarrollo 5 trámites, preasignacion de placa por parte de los concesionarios. Se aclara, que deberia realizarse la modificación en la fecha de ejecución de esta actividad, debido que ya para esta fecha ya no es posible realizar ningun cambio, pues la estrategia de racionalización solo es posible subirla en el SUIT durante los primeros dos meses del año. | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 7
Componente 3. Rendición de Cuentas
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | CUMPLIMIENTO |  | CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 3. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Publicar informe de avance de cumplimiento del plan de accion institucional | 4 | informe publicado en la pagina web | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | SI | SI | Se publicó en el siguiente enlace: PAI https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/INFORME-I-TRIMESTRE-MONITOREO-PAI-2022.pdf ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/DEG-018-PRIMER-SEGUIMIENTO-2022-FINAL.xlsx | Se publicó en el siguiente enlace: PAI https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/DEG-018-SEGUNDO-SEGUIMIENTO.xlsx y https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-II-TRIMESTRE-MONITOREO-PAI-2022.pdf | Se publicó en el siguiente enlace: https://transitodelatlantico.gov.co/seguimiento-de-metas/ | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 7; Fecha Programada Mes 10; Fecha Programada Mes 12
|  | 3.2 | Publicar informe de seguimiento a la ejecucion de los proyectos de inversion enmarcados en el plan de desarrollo departamental | 4 | informe publicado en la pagina web | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | SI | SI | Se publicó en el siguiente enlace: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/DEG-021-primer-seguimiento.xlsx | Se publicó en el siguiente enlace: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/DEG-021-segundo-seguimiento.xlsx | Se publicó en el siguiente enlace: https://transitodelatlantico.gov.co/seguimiento-de-metas/ | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 7; Fecha Programada Mes 10; Fecha Programada Mes 12
|  | 3.3 | Publicar reporte de la ejecución presupuestal | 4 | Informe de ejecucion trimestal acumulado publicado en la pagina web | Subdireccion Administrativa y Financiera | [12 empty] | NO | NO | SI | No se ha realizado esta tarea | Se evidencia publicación de ejecución presupuestal a corte 30 de junio 2022. Evidencia: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/INFORME-FINANCIERO-JUNIO-2022-1.pdf | Se evidencia publicación de ejecución presupuestal Evidencia: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/INFORME-FINANCIERO-JUNIO-2022-1.pdf | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 7; Fecha Programada Mes 10
| 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | SI | N/A | N/A | Se cuenta con un equipo interdisciplinario que brinda acompañamiento a la oficina asesora de Planeación en el proceso de rendición de cuentas. | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 3
|  | 2.2 | Preparar y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la gestión realizada por la entidad | 1 | Audiencia pública realizada. | Direccion General | [12 empty] | N/A |  | SI | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | Evidencia: https://transitodelatlantico.gov.co/rendicion-de-cuentas-3/ | bar: Fecha Programada Mes 12
|  | 2.3 | Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública. | 1 | Informe de seguimiento elaborado y publicado. | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | N/A |  | SI | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | Evidencia: https://transitodelatlantico.gov.co/rendicion-de-cuentas-3/ | bar: Fecha Programada Mes 12
|  | 2.4 | Realizar espacios virtuales y/o presenciales para la socialización de los proyectos y planes del Instituto de Tránsito del Atlántico. | 1 | Espacios virtuales y/o presenciales para la socialización de proyectos y planes | Direccion General | [12 empty] | N/A |  | SI | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | Creación del menú participa en la pagina web del Instituto https://transitodelatlantico.gov.co/participa/ | bar: Fecha Programada Mes 12
| 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Preparar y publicar informe final del proceso de rendición de cuentas del Instituto de Tránsito del Atlántico | 1 | Informe de Gestión Rendición de Cuenta. | Oficina Asesora de Plaeacion | [12 empty] | N/A |  | SI | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | Informe publicado. Evidencia: https://transitodelatlantico.gov.co/informe-gestion-ita/ | bar: Fecha Programada Mes 12
|  | 3.2 | Identificar y generar opciones de mejora a la estrategia de rendición de cuentas mediante la realización y seguimiento al ejercicio de autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del DAFP | 1 | Diligenciar el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Plaeacion | [12 empty] | N/A | NO | N/A | No aplica para el periodo de evaluación | Actividad realizada. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1soUpwADXg_cgT9K2gFzBB9WP-NbzqtLj/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 5
|  | 3.3 | Capacitar a los servidores del instituto en temas relacionados con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital | 1 | Realizar al menos una capacitacion en relacionada con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital | Profesional Especializado de Talento Humano | [12 empty] | N/A |  | N/A | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación
Componente No. 4 Atención al Ciudadano
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO IIU CUATRIMESTRE
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Definir líder de la mejora del servicio al ciudadano en el ITA | 1 | Documento de caracterización actualizado y publicado en medios virtuales | Dirección General -Subdirección administrativa y Financiera | [12 empty] | N/A | NO | N/A | No aplica para el periodo de evaluación | De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 005 y la resolución 465 Creación de grupos internos de trabajo, se definen los puntos para dar inicio a la oficina de atención al ciudadano. Se crearon tres grupos, entre ellos el grupo interno de atención al ciudadano, con lider asignado a la Subdirectora Administrativia y Financiera. | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 6
|  | 1.2 | Actualizar y publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Instituto de Tránsito del Atlántico. | 1 | Documento de caracterización actualizado y publicado en medios virtuales | Oficina Asesora de Planeacion - Subdireccoón administrativa y financiera | [12 empty] | N/A | NO | N/A | No aplica para el periodo de evaluación | Actualmente esta actividad esta en proceso, se esta trabajando en la consolidación del proceso, caracterización, procedimientos, paso a paso y tareas, para posteriormente ser publicado en medios virtuales, se espera que para inicios de octubre ya esta tarea este terminada. | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 6
|  | 1.3 | Desarrollar actividades de promoción de la excelencia de servicios al ciudadano en compañía de los lideres del MIPG | 1 | Una Jornada de Capacitación y sensibilización con los responsables de servicio al ciudadano. | Profesional Especializado de Talento Humano | [12 empty] | N/A | NO | N/A | No aplica para el periodo de evaluación | Actividad no realizada | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 5
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Difundir el portafolio de servicio prestado por el ITA | 1 | Campaña Comercial de los servicios que presta el Instituto | Direccion General | [12 empty] | SI | SI | N/A | Se encuentra activa campaña denominada POR EL ATLÁNTICO ME MUEVO, orientada al incremento de matrículas en el instituto, anunciando los beneficios de confiar la identidad de sus vehículos con la entidad. | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 4
|  | 2.2 | Permitir el acceso a otros tramites y servicios a traves de la pagina del instituto. | 1 | Portafolio de servicios en la pagina web del ITA | Subdireccion Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de Sistemas | [12 empty] | NO | N/A | N/A | Para enero de 2022, se realizó contratación de una mejora al aplicativo QX con el fin de realizar el ingreso o Creación de nuevos trámites para realizarlos vía web. Se solicitó al administrador del aplicativo la habilitación del cobro de los certificados de tradición por medio de la plataforma web de medios digitales. Con respecto a otro trámite, se solicitó el trámite de permisos de circulación, requeriendose un desarrollo que está en gestión, debido a que son trámites adicionales. | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 3
|  | 2.3 | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | 1 | Nuevos canal de atención implementado | Subdireccion Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de Sistemas | [12 empty] | N/A | N/A | SI | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | Se implementí ventanilla unica para atención al ciudadano | bar: Fecha Programada Mes 12
|  | 2.4 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | 1 | Accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad | Subdireccion Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de Sistemas | [12 empty] | N/A | N/A | NO | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | No se realizo esta actividad | bar: Fecha Programada Mes 12
| 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios que atienden público, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en los trámites y servicios que ofrece el Instituto y en el protocolo de atención al ciudadano | 100% de los funcionarios de atención al público capacitados | Porcentaje de funcionarios que atienden público capacitados | Profesional Especializado de Talento Humano | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/ANo aplica para el periodo de evaluación | Se realizó capacitación "Orientación a ciudadano" al funcionarios que atienten al publico desde el 16 de agosto al 30 de septiembre dictada por la ESAP. | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 7
|  | 3.2 | Capacitar a los funcionarios que atendienden público en servicio al ciudadano y lenguaje claro | 100% de los funcionarios de atención al público capacitados | Porcentaje de funcionarios que atienden público capacitados | Profesional Especializado de Talento Humano | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/ANo aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimiento a la implementación de la política de tratamiento de datos personales con los fines establecidos y la seguridad y privacidad de la información que recolecte, almacene, use, circule o suprima, que contenga datos personales y en cumplimiento del mandato legal, establecido en la Constitución Política de Colombia (arts. 15 y 20), la Ley 1581 de 2012 " | 1 | Política de Tratamiento de Datos. | Oficina de Control Interno | [13 empty] | NO | N/A | El lider de sistemas realizó la sistemas elaboró una politica de proteccion de datos, la cual se encuentra publicada | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 4
|  | 4.2 | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 12 Informes de PQRSD | Numero de Informes de PQRSD elaborados | Quien haga las veces de oficina de atencion al ciudadano | [12 empty] | SI | SI | SI | Se cuenta con los informes de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1HXgVmpfObsvA5ZxyK9mwbmYHnBDPIqbi?usp=sharing | Se cuenta con informes abril, mayo, junio y julio. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/13V-dAkl6jTH1sjUTe6bVXeXi6e4S9_U_/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-k1YHINC2khNNQAvrDj3j3RbBED0E6zL/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-k1YHINC2khNNQAvrDj3j3RbBED0E6zL/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eYMGqRbJcqMa9xlWHKQOt42SOEvRhHxs/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true | Se cuenta con informes Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/13V-dAkl6jTH1sjUTe6bVXeXi6e4S9_U_/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-k1YHINC2khNNQAvrDj3j3RbBED0E6zL/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-k1YHINC2khNNQAvrDj3j3RbBED0E6zL/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eYMGqRbJcqMa9xlWHKQOt42SOEvRhHxs/edit?usp=sharing&ouid=101374813095462746647&rtpof=true&sd=true | bar: Fecha Programada Mes 1 to Fecha Programada Mes 12
|  | 4.3 | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de trato digno actualizada y públicada | Carta de trato digno actualizada y públicada | Quien haga las veces de oficina de atencion al ciudadano | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | No aplica para el periodo de evaluación | Se realizó la carta del trato digno, esta a la espera de revisión por parte de la oficina asesora juridica, para ser posteriormente publicada. | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 7
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la percepción y expectativa que tienen nuestros usuarios frente a la calidad, accesibilidad de nuestros servicios tanto de manera fisica como de manera electronica. | Dos informes de percepcion | Informe con resultados de la encuesta. | Quien haga las veces de oficina de atencion al ciudadano | [12 empty] | N/A | NO | NO | No aplica para el periodo de evaluación | Actividad no realizada | No se realizó esta actividad | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 10
|  | 5.2 | Socializar con los lideres de los procesos, el informe de percepcioón y estrategias de los resultados de la Medición en cuanto a la percepción y expectativa de nuestros usuarios para el establecimiento de planes de mejoramiento | 2 | Socialización y Plan de Mejora | Quien haga las veces de oficina de atencion al ciudadano | [12 empty] | N/A | NO | NO | No aplica para el periodo de evaluación | Actividad no realizada | No se realizó esta actividad | bar: Fecha Programada Mes 5; Fecha Programada Mes 10
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la información Líder: Líder de Gestión TIC
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | CUMPLIMIENTO |  | CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO IIU CUATRIMESTRE
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa. | 1.1 | Realizar un ejercicio periódico de autodiagnóstico para revisar los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública. | 2 | Autodiagnósticos elaborados. | Oficina Asesora de Planeacion- Profesional universitario de Sistemas | [12 empty] | NO | NO | SI | No realizada la actividad | No realizada la actividad | Se realizo diligenciamiento de matriz de indice de transparencia y acceso a la información, con puntaje de 78%. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Qz_F8HManxGfWdWaAe5-gUmm8vQlB6WD?usp=share_link | bar: Fecha Programada Mes 4; Fecha Programada Mes 12
|  | 1.2 | Desarrollar una guía de sensibilización de activos de información | 1 | Guía de sensibilización activos de información desarrollado | Profesional Universitario del area de Sistemas | [12 empty] | NO | SI | N/A | No realizada la actividad | Se envio por correo eletrónico al área de planeación para su codificación y aprobación. | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 4
| 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Formular y ejecutar un plan de trabajo para mejorar los indicadores del Plan de Gestión de la Entidad. | 1 | Plan de trabajo para mejorar los indicadores del Plan de Gestión del Cuatrienio. | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | EN PROCESO | N/A | N/A | La Oficina asesora de Planeación se encuentra en desarrollo del primer seguimiento a los indicadores institucionales, los cuales fueron identificados con los líderes de procesos durante el mes de enero de 2022 generando como evidencia el CMI o cuadro de mando de indicadores, el cual contiene las fichas técnicas de cada indicador de gestión. Una vez surta el proceso de seguimiento, se enviará a la OCI los resultados productos de la evaluación de indicadores y plan de trabajo o mejoramiento asociado a los mismos. Evidencia: | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 2
| 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar el Programa de Gestión Documental PGD | 4 | Normograma Actualizado Procedimientos de la gestión documental: Planeación, Preservación a largo plazo y Valoración actualizados | Técnico de Gestión documental | [12 empty] | N/A | SI | N/A | No aplica para el periodo de evaluación | Se envió en el mes de abril un borrador del manual de archivo - gestión documental en el que se establecen las pautas y direccionamientos para el manejo de la gestión documental del instituto, se realizaron las respectivas revisiones por parte de la persona encargada del área de Sistema de Gestión de Calidad retroalimentando al técnico operativo de gestión documental. A la fecha no se ha implementado debido a que en el mes de julio se realizó el traslado de las hojas de vida de los vehiculos y demas documentos, estando aun en proceso de organización de los mismos. Se programa una nueva revisión de esta actividad para el mes de septiembre. | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 6
|  | 3.2 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación | 3 | Actividades realizadas en de implementación del SIC: Inspección y mantenimiento de las instalaciones físicas Condiciones de almacenamiento Producción y manipulación documental | Técnico de Gestión documental | [12 empty] | N/A | NO | SI | No aplica para el periodo de evaluación | Se realizaron las guimientes actividades:- curso de capacitación en gestióin documental como parte de la sensibilización. -Adquisición de recursos (Cajas, batas y elementos de oficina) , existe contrato vigente SASI 01 de 2022. - Plan de desinfección, contrato vigente IMC 008 de 2022. -Mudanza del archivo, contrato IMC 012 de 2022. | Evidencia: informe de desarrollo de actividades de los programas de prevensión y conservación documental. | bar: Fecha Programada Mes 7; Fecha Programada Mes 12
|  | 3.3 | Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | 5 | Documentos elaborados en la Fases del SGSI | Profesional Universitario del area de Sistemas | [12 empty] | EN PROCESO | SI | SI | Se está en proceso de implementación de la guia de transición IPV4 A IPV6. | Esta actividad esta en proceso, a la fecha de revisión se esta a la espera de la compra de los equipos necesarios para la implementación de la actividad. Evidencia: Contrato publicado SAMC-005-2022. | Aporbación de documentación del SGSI en comité realizado en diciembre de 2022. | bar: Fecha Programada Mes 3; Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
Componente No.6: Iniciativas Adicionales
| Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Producto | Responsable | Fecha Programada Mes 1: Fecha Programada | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO IIU CUATRIMESTRE
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
| 6.1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Realizar jornadas de sensibilizaciones a nuestro talento humano para generar una cultura eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos del ITA. | 2 | Sensibilizaciones realizadas. | Profesional Especializado de Talento Humano | [12 empty] | N/A |  | SI | No aplica para el periodo de evaluación | Se realizó la capcitación sobre control disciplinario, realcioanda con las faltas de los servidores públicos | Se realizó la capcitación sobre control disciplinario, realcioanda con las faltas de los servidores públicos | bar: Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 9
|  | 1.2 | Desarrollar herramientas, lineamientos o políticas anticorrupción complementarias al PAAC. | 1 | Herramientas, lineamientos o políticas anticorrupción. | Oficina Asesora de Planeacion | [12 empty] | NO | SI | N/A | No se ha realizado la actividad | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación | bar: Fecha Programada Mes 4
|  | 1.3 | Actividades de sensibiliación y apropiación del Código de Integridad del Instituto de Tránsito del Atlántico. | 4 | Actividades de sensibilización | Profesional Especializado de Talento Humano | [12 empty] | SI | SI | SI | Actividad telaraña de los valores | el 19 de julio se realizo actividad la telaraña en sede Sabanagrande, el 11 de mayo se realizó la actividad la telaraña en sede Barranquilla, el 14 de julio Actividad pizza de los valores,, el 24 de junio se realizó la actividad ser humano somos uno, el martes 30 de agosto se realizó la actividad abanico de valores. Evidencias en la carpeta "Codigo de integridad" en la oficina de gestión humana. | Aplicación de encuesta | bar: Fecha Programada Mes 3; Fecha Programada Mes 6; Fecha Programada Mes 9; Fecha Programada Mes 12
Componentes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
01
Gestión del Riesgo de Corrupción
02
Racionalización de Trámites
03
Rendición de Cuentas
04
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
05
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
06
Iniciativas Adicionales
El cronograma de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra inmerso en el Plan de Acción Anual de la Entidad. Para ver las actividades programadas por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haga clic a continuación sobre cada botón.
VOLVER A INICIO
Para conocer el documento anexo, haga clic aqui
Note on S63: Gina Sánchez: Se realizará reunión para verificación de mapa de riesgos vigencia 2023
Note on Q76: TARIFAS RUNT
Note on J79: Juan Camilo debe revisar la página del SUIT con e fin de identificar los trámites que no tenemos registrados
Note on T104: Parametrización de la página web, MINTIC