## Seguim.Plan.Acción. V4
Secretaría de Planeación |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [26 empty] | VERSIÓN |  |  | 004
[32 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2021-11-03
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  | INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO | [12 empty] | 1.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: |  |  |  |  | INSTITUCIONALIDAD | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 2023
| 1.3 TEMA: | PUERTAS ABIERTAS | [14 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 2023-06-30
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  | ALIX PATRICIA ARRIETA ACOSTA | [11 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | SUSANA CADAVID BARROSPAEZ
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Información por homologación según el Catálogo de Productos de la MGA |  |  |  |  | 1.12 Resumen de logros alcanzados en la Meta (PDD y homologación) | 1.13 Nombre del programa aprobado en el PDD | 1.14 Nombre del Programa según el MCPGP | 1.15 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.16 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.17 Observaciones
|  |  | Definición | Vr. Inicial | Vr. Final |  | Nombre del Indicador de Producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final | Av. Físico del indicador |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[23 empty] | Vr | Fuente | Fuente
| Mantener el incremento del 3% los tramites realizados en el Instituto de Transito del Atlántico (RNA,RNC, RNMA, RNRS y otros) (META CUMPLIDA, SE SOSTENDRÁ VALOR DE LA META 30637) | MR1 | Tramites realizados en el Instituto de Transito del Atlántico | 0 | 16167 | 52.77% | [5 empty] | A primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 6623 trámites. Para el segundo trimestre en abril se realizarón 1654 trámites, en mayo 2581 y para junio 5309 para un total de 16167 tramites a corte 30 de junio de 2023. | [12 empty] | 18481093280.5
| Desarrollar e Implementar un programa integral de gestión comercial | MP1.1 | Sistemas de gestión comercial del Instituto de Transito del Atlántico implementado | 0 | 1 | 50% | Servicios de información implementados | Número | 0 | 1 | 50% | Se realizaron las actividades descritas en el plan de gestión comercial. Para el desarrollo de este se han realizado las siguientes actividades: 1. la vinculación de 2 asesores comerciales que permitieron la captación de clientes en la entidad. 2. Se realizaron visitas a concecionarios, personas juridicas y naturales interesadas en adquirir nuestros servicios. | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial | [10 empty] | 132740000
[25 empty] | 132740000 | N/A | Campaña comercial | Diseñar e implementar una campaña de gestion comercial e imagen corporativa | 132740000 | 1- Formular estrategias enfocadas al cambio de imagen y mejora de la percepcion de la entidad. 2- Desarrollar estrategias encaminadas a posicionar la entidad. 3- Desarrollar estrategias encaminadas a generar confianza, de la comunidad hacia la entidad. | Se realizó la vinculación de 2 asesores comerciales con el fin de realizar la captación de clientes en los municipios del departamento del Atlántico. | 2023.TRA.01.000012 2023.TRA.01.000013 2023.TRA.01.000087 2023.TRA.01.000098 | 2023.TRA.01.000030 2023.TRA.01.000031 2023.TRA.01.000075 2023.TRA.01.000076 | 50% | 54.05% | Se realizó la contratación de personal para la gestión comercial. Aumentó el valor del proyecto.
| Realizar 1 adecuacion a sede del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.2 | Adecuaciones a sedes del Instituto de Transito del Atlántico realizadas | 5 | 5 | 0% | Sedes adecuadas | Número | 5 | 5 | 0% | En el presupuesto proyectado, se comprometieron $100.000.000 para una adecuación. | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial | [10 empty] | 0
[25 empty] | 0 | N/A | Adecuación locativa | Realizar dos acciones de mejora relacionada con la infraestructura de las sedes operativa y administrativa del Instituto. | 700000000 | 1- Realizar la necesidad del servicio 2-Elaborar los estudios previos 3- Contratar empresa para la ejecucion de las adecuaciones a las sedes del instituto.. | No se realizaron actividades del proyecto en el primer trimestre | NA | NA | NA | NA | En el presupuesto proyectado, se comprometieron $100.000.000 para una adecuación. Debido a la eventualidad ocurrida durante este trimestre se realizó un amumento en el valor asignado a este proyecto de $600.000.000 para un total de $700.000.000, esto debido a la proyección de contrucción de una nueva sede para el instituto por la creación del nuevo transito municipal de Sabanagrande. A la fecha el proyecto no ha iniciado.
| Implementación y mantenimiento del sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.3 | Sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Transito del Atlántico operando | 0 | 1 | 50% | Servicios de información implementados | Número | 0 | 1 | 50% | Se mantienen la implementación de la contratación realizadas para apoyo, implementación y mantenimiento del software en las sedes del instituto QUIPUX. Contrato 066 de 2023. | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial | [10 empty] | 1018349978
[25 empty] | 1018349978 | N/A | Apoyo tecnológico del software de trámites y costas. | Adelantar la gestión para mantener en operación el Software Quipux y las costas procesales por comparendos físicos y derechos de tránsito. | 1456027895.67 | 1- Adelantar la gestión para la operación del Software Quipux. 2- Efectuar los pagos teniendo en cuenta el número de trámites. | Se contrató una empresa que brinda acompañamiento en el cobro coactivo. Se contrató la empresa que vendió el software QX para seguir con la implementación, se realizó adición a este contrato con fecha 3 de septiembre de 2022. | 2023.TRA.01.000191 2023.TRA.01.000175 | 2023.TRA.01.000288 2023.TRA.01.000150 | 50% | 23.07% | Este proyecto incluye dos acciones: Software y Costas. Software se contrató el soporte técnico y acompañamiento para el mantenimiento y operación del sistema, se realizó Contrato a Quipux por valor de $632.623.978 y por costas procesales de $385.726.000. Aumentó el valor del proyecto.
| Implementación y mantenimiento de la plataforma de gestión documental del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.4 | Sistema de gestión documental operando | 0 | 1 | 50% | Sistema de gestión documental implementado | Número | 0 | 1 | 50% | Se realizó la contratación de un aplicativo de gestión documental, con el fin prestar asesoría y asistencia tecnológica en la suscripción del aplicativo iDocConnect - ViewerPRO como un servicio de software en nube,en este aplicativo se consultarán las imagenes digitalizadas del parque automotor. Este se encuentra operando en el Centro de documentación donde se archivan los expedientes vehiculares. Además se contrató personal de archivo. | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial | [10 empty] | 496489692
[25 empty] | 496489692 | N/A | Adquisición de la plataforma de Gestión Documental | Adquirir una plataforma de gestion documental que permita consolidar la informacion que genera el instituto | 496489692 | 1- Brindar soporte en la operación del Software 2 Realizar seguimiento al Software | Se está ejecutando el contrato 109-2023 que brinda asistencia en la digitalización de toda la documentación del parque automotor. En acciones complementarias se realizó contratación de personal para el manejo del archivo y gestión docuemental de la entidad. | 2023.TRA.01.000014 2023.TRA.01.000015 2023.TRA.01.000026 2023.TRA.01.000027 2023.TRA.01.000028 2023.TRA.01.000029 2023.TRA.01.000030 2023.TRA.01.000107 2023.TRA.01.000111 2023.TRA.01.000112 2023.TRA.01.000114 2023.TRA.01.000126 2023.TRA.01.000127 2023.TRA.01.000143 2023.TRA.01.000154 2023.TRA.01.000155 2023.TRA.01.000156 2023.TRA.01.000189 | 2023.TRA.01.000025 2023.TRA.01.000032 2023.TRA.01.000034 2023.TRA.01.000041 2023.TRA.01.000035 2023.TRA.01.000042 2023.TRA.01.000043 2023.TRA.01.000036 2023.TRA.01.000056 2023.TRA.01.000057 2023.TRA.01.000061 2023.TRA.01.000089 2023.TRA.01.000090 2023.TRA.01.000091 2023.TRA.01.000079 2023.TRA.01.0000190 2023.TRA.01.0000191 2023.TRA.01.000189 2023.TRA.01.000287 | 50% | 39.52% | Se aumentó el valor del proyecto debido a que se incluyó el personal contratista para manejo del archivo.
| Mantener la vinculación de 62 Promotores viales para promover la educación, cultura y seguridad vial en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.5 | Promotores de seguridad vial viculados | 0 | 67 | 100% | Capacitaciones realizadas | Número | 0 | 7 | 11.29% | Se realizó un convenio de asociacion que permitió la vinculación de 67 promotores viales, quienes apoyan la regulación del tránsito en las vías del departamento del Atlántico. Se realizaron en total para este trimestre 7 campañas de capacitación: Cafe por la via, Punto seguro para ciclistas, ganate el trago mas caro, Si bebes no donduzcas, Zona 30, esto no es un juego, Ciclovia tu ruta segura. Estas campañas se enfocaron en los actores viales. | Fortalecimiento institucional de la entidad departamental | Seguridad de transporte | [10 empty] | 9128453289.5
[25 empty] | 2005686000 | N/A | Promotores viales | Vincular 62 promotores viales para apoyar los las campañas de educacion y cultura vial | 2005686000 | 1. Descripcion de la necesidad 2. Elaborar los estudios previos 3. Contratar la empresa que suministrara a los promotores viales | Se realizó el convenio ESAL 001-2023 que permitió la vinculación de promotores viales. | 2023.TRA.01.000167 | 2023.TRA.01.000153 | 50% | 25.4% | Aumentó el valor del proyecto, Cabe resaltar que el convenio apoya otras actividades como la ejecución de campañas de educación vial, el cual se encuentra contemplado en la minuta.
[25 empty] | 5324107600 | N/A | Campañas de Educación Vial Integral | Campañas seguridad vial para conductores, motociclistas, ninos-niñas-adolecentes, ciclistas y peatones | 6206350981 | 1. Identificar los municipios objetivo. 2. Contratar un operador para la ejecución de las campañas. 3. Ejecutar las Campañas de seguridad vial | Se realizaron 3 contrataciones para ejecutar diferentes campañas en el departamento. Dentro de estas campañas encontramos: 1. Cafe por la via. 2. Punto seguro para ciclistas. 3. Ganate el trago mas caro. 4. Si bebes no donduzcas. 5. Zona 30. 6. Esto no es un juego. 7. Ciclovia tu ruta segura. Estas campañas se realizaron en los 17 municipios del Departamento. | 2023.TRA.01.000130 2023.TRA.01.000173 2023.TRA.01.000174 2023.TRA.01.000172 2023.TRA.01.000150 2023.TRA.01.000151 2023.TRA.01.000119 | 2023.TRA.01.000183 2023.TRA.01.000208 2023.TRA.01.000204 2023.TRA.01.000206 2023.TRA.01.000201 2023.TRA.01.000200 2023.TRA.01.000081 | 50% | 34.28% | Se realizó adición al contrato TASSET. Se aumentó el valor del proyecto
[25 empty] | 14800000 | N/A | Atlántico gana mil | Capacitar motociclistas en normas de transito | 1200000000 | 1- Identificar la población objetivo 2- Contratar la capacitación. 3-Capacitar a motociclistas. | Se reinició con el proceso de capacitación a moticiclistas pendientes por capacitar de la vigencia 2021. | NA | NA | 5% | 0% | Debido a que la ejecución de este proyecto terminó con una ejecución inferior al 30% en la vigencia anterior, esta nueva vigencia se continuara con su ejecución con los recursos asignados de la vigencia anterior, por que para este nuevo año y debido a solictudes recibidos por el ICBF y la procuraduria, el presupuesto de este proyecto se trasladará el recurso a una nueva campaña enfocada a la educación vial para las instituciones educativas públicas, con el fin de mejorar la movilidad escolar de los municipios en los que el instutito de Tránsit del Atlántico tiene jurisdicción. A la fecha se esta en proceso de formalizar el nuevo proyecto con la mesa de trabajo de los municipios del Atlántico y el ITA.
[25 empty] | 1025643667 | N/A | Desarrollar estrategias de comunicación del concepto creativos de las campañas de seguridad vial | Estrategias de comunicación de conceptos creativos de campañas de seguridad vial | 1025644167 | 1. Identificar los municipios objetivo. 2. Contratar un operador para diseñar o emitir el concepto creativo. 3. Ejecutar las actividades. 4. Consolidar la información para envío a medios de comunicación. | Se realizó contrato con CRARTE 068-2023 y COPERCON 068-2023 el 23 de enero de 2023, esto para realizar la preproducción, producción y postprudicción de las estrategias de comunicación de conceptos creativos de campañas de seguridad vial. | 2023.TRA.01.000024 2023.TRA.01.000116 2023.TRA.01.000117 2023.TRA.01.000118 2023.TRA.01.000129 2023.TRA.01.000134 | 2023.TRA.01.000022 2023.TRA.01.000082 2023.TRA.01.000084 2023.TRA.01.000086 2023.TRA.01.000151 2023.TRA.01.000159 | 50% | 38.24% | Se aumentó el valor del proyecto.
[25 empty] | 758216022.5 | N/A | Señalización, Demarcación, Semaforización y mantenimiento de defensas metálicas | Ejecutar la señalizacion, mantenimiento de denfesas y demarcacion horizontal logintudinal y transversal, en 150 kilometos de vias | 758216022.5 | 1- Identificación de los puntos críticos 2- Contratar la intervención 3- Incluir la señalización, mantenimiento de denfesas y demarcacion logintudinal y transversal en el Sistema de Información geográfico. 4, Ejecutar la intervención | Se realizó prorroga a contrato de vigencia anterior para cubrir las necesidades de señalización, demarcación, semaforización y mantenimiento de defensas metalicas para este primer trimestre. Para el segunto trimestre se continuó con la ejecución del proyecto. | 2023.TRA.01.000022 2023.TRA.01.000120 2023.TRA.01.000121 2023.TRA.01.000148 2023.TRA.01.000194 | 2023.TRA.01.000027 2023.TRA.01.000085 2023.TRA.01.00008587 2023.TRA.01.000203 2023.TRA.01.000253 | 25% | 22% | Se disminuyó el valor del proyecto para realizar traslado de la cuenta sector transporte a sector gobierno territorial, por eso disminuyó el valor asignado por proyecto.
| Mantener la vinculación de 34 Agentes de Transito asignados a operativos de control en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlántico | MP1.6 | Agentes de Transito vinculados | 0 | 9 | 26.47% | Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito | Número | 0 | 1 | 100% | Se cuenta con la vinculación de 9 agentes de tránsito a la fecha. Para estre trimestre se realizaron 348 operativos de control, para un total de 604 operativos para el semestre. | Fortalecimiento institucional de la entidad departamental | Seguridad de transporte | [10 empty] | 783653347
[25 empty] | 783653347 | N/A | Control Operativo, Contratación de agentes de tránsito | Realizar 1000 operativos en los 17 municipios de nuestra jurisdicción, con acompañamiento de agentes de transito | 783653347 | 1- Adquisición de Combustibles. 2. Alquiler de gruas y parqueadero. 3. Adquisición de un vehículo necromovil. 4. Alquiler de vehículos para el desarrollo del control operativo. 5. Adquisición de uniformes institucionales. 6. Adquisición de SOAT para vehículos institucionales. 7. Mantenimiento de vehiculos. 8. Diseño de programación de los controles operativos. | Se han realizado 348 operativos de control y regulación, desde el 01 de abril hasta el 30 de junio de 2023, para un total de 604 para lo que va del año. Para la ejecución de esta actividad se contó con la adquisición de combustible, alquiler de vehículos, mantenimiento de vehículo y adquisición de SOAT para vehículos institucionales. | 2023.TRA.01.000023 2023.TRA.01.000122 2023.TRA.01.000135 2023.TRA.01.000147 2023.TRA.01.000149 2023.TRA.01.000152 2023.TRA.01.000153 | 2023.TRA.01.000045 2023.TRA.01.000113 2023.TRA.01.000092 2023.TRA.01.000294 2023.TRA.01.000177 2023.TRA.01.000202 2023.TRA.01.000205 | 61.3% | 28.21% | Se disminuyó el valor del proyecto para realizar traslado de la cuenta sector transporte a sector gobierno territorial, por eso disminuyó el valor asignado por proyecto
| Mantener e implementar sistemas de apoyo tecnológico | MP1.7 | Sistemas de apoyo tecnológico y costas operando | 0% | 50% | 50% | Sistema de información geográfica actualizado con información para la gestión de riesgos | Numero | 0 | 1 | 100% | Los sistemas de apoyo tecnológicos se encuentran operando en óptimas condiciones y cumpliendo con las funciones para las cuales fueron adquiridos. | Fortalecimiento institucional de la entidad departamental | Seguridad de transporte | [10 empty] | 6921406974
[25 empty] | 0 | N/A | Sistema de Información Geográfico | Consolidar en un 100% las fuentes de informacion para actualizar el Sistema de Información geográfico | 50000000 | 1.Identificar las fuentes de informacion Consolidar las fuentes de informacion en el Sistema de Informacion Geografico 3. Realizar analisis de la informacion 4. Generar ordenes de trabajo de Auditorias de seguridad vial | No se realizaron actividades del proyecto ni en el primer ni segundo trimestre. | NA | NA | 0% | 0%
[25 empty] | 4149361569 | N/A | Sistema de Foto detección | Adelantar la gestión para mantener en funcionamiento en un 100% el sistema de foto detección | 7161058808.65 | 1- Adelantar las gestiones necesarias con la concesión para garantizar la gestión del sistema de fotodetección | Se encuentra en operación las camaras de deteccion electronica instaladas en la jurisdiccion del instituto de transito del atlantico | 2023.TRA.01.000083 2023.TRA.01.000084 | 2023.TRA.01.000007 2023.TRA.01.000008 | 50% | 56.12% | Aumentó el valor del proyecto.
[25 empty] | 2772045405 | N/A | Fortalecimiento de la gestión institucional | Adelantar todo aquello que apoye la gestión institucional del Instituto de Tránsito del Atlántico | 3224011066.28 | Adelantar las gestiones necesarias para servicios de apoyo a la gestión institucional. | Se realizó la contratación de las necesidades enfocadas al fortalecimiento institucional de la entidad | 2023.TRA.01.000001 2023.TRA.01.000002 2023.TRA.01.000007 2023.TRA.01.000008 2023.TRA.01.000009 2023.TRA.01.000010 2023.TRA.01.000011 2023.TRA.01.000016 2023.TRA.01.000017 2023.TRA.01.000018 2023.TRA.01.000019 2023.TRA.01.000020 2023.TRA.01.000021 | 2023.TRA.01.000001 2023.TRA.01.000002 2023.TRA.01.0000033 | 50% | 27.42% | Aumentó el valor del proyecto.
Note on F8: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on X8: Línea Estratégica: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AH8: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on D9: Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on W9: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on W10: Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on C12: Meta Plan de Desarrollo: recoge lo expuesto en el punto 7 del formato de formulación del plan de acción.
Note on D12: Tipo de Meta: Describe el tipo de meta que se está analizando: de producto o de resultado y recoge lo expuesto en el punto 8 del formato de formulación del plan de acción.
Note on E12: Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Permite medir la cantidad y calidad de los productos o servicios previstos.
Note on H12: Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on N12: 12. Resumen de logros alcanzados en la Meta (PDD y homologación): Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on O12: 13. Nombre del programa aprobado en el PDD: Básicamente, recoge el mismo nombre registrado en la columna 1.11 del formato de formulación del plan de acción.
Note on P12: 14. Nombre del Programa según el MCPGP: Orientado a Resultados, corresponde al nombre del programa homologado, según el Manual de Clasificación Programática del Gasto Público.
Note on Q12: Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on AB12: Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AL12: Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E13: Definición del indicador (recoge lo colocado en el punto 16 del formato del plan indicativo)
Note on F13: Vr. Inicial: El valor inicial del indicador debe manejarse en forma acumulada para las metas de incremento o reducción, a excepción de las metas de mantenimiento donde su valor es 0. (Ver punto 9 de la forma DEG-020).
Note on G13: Vr. Final: El valor final del indicador se diligencia en forma acumulada hasta la fecha de corte de la información. En los distintos cortes del seguimiento, el valor inicial se mantendrá fijo y el que cambiará dependiendo de lo avanzado, será el valor final. Al culminar una vigencia, este valor final pasará a ser el valor inicial que se mantendrá fijo para los seguimientos subsiguientes.
Note on I13: Nombre del Indicador de Producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Corresponde al Indicador de Producto homologado según Catálogo de Productos de la MGA
Note on J13: Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: corresponde a la Unidad de medida del indicador de producto homologado según el Catálogo de Productos de la MGA
Note on K13: Vr. Inicial: es el valor del indicador de producto homologado al comenzar la vigencia.
Note on L13: Vr. Final: Es el valor del indicador de producto homologado a la fecha de corte
Note on M13: Av. Físico del indicador: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el indicador de producto homologado. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on Q13: Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on R13: Recursos propios de destinación específica
Note on S13: Sistema General de Participaciones
Note on T13: Sistema General de Regalías
Note on U13: Recursos de cofinanciación
Note on V13: Recursos del Crédito
Note on W13: Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on X13: Suma de la inversión
Note on Y13: Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on AA13: Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on AB13: Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental.
Note on AC13: Nombre del proyecto(s) y/o acción(es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo.
Note on AD13: Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on AE13: Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AF13: Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AG13: Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AH13: Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AI13: Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AJ13: Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AK13: Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.
Note on AL21: Laura Villafañe Morantes: El valor de estos contratos está por debajo del valor del proyecto y por debajo del valor comprometido. Verificar.
Note on AL33: Laura Villafañe Morantes: Tercer semestre? Corregir. % de ejecución es 75% como el período anterior?