## 2016 (hidden)
Forma DEG-021
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA _______
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2. ELABORADO POR:
1.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN:
| 1.4. NOMBRE DE LA ACCIÓN | 1.5 FECHA DE INICIO | 1.6. FECHA DE TERMINA-CIÓN | 1.7. META FÍSICA PROPUESTA | 1.8. % DE EJECUCIÓN | 1.9. LOGROS DE EJECUCIÓN | 1.10 VALOR EJECUTADO | 1.11. OBSERVACIONES
V.3 2016-06-13 SGC

## Forma DEG-021 V.2
Secretaria de Planeacion |  | FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [6 empty] | VERSION | 002
[9 empty] | FECHA DE APROBACION | 2018-06-01
Forma DEG-021
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  |  |  |  | VIGENCIA: | 2024
| 1.2. ELABORADO POR: |  | ALIX PATRICIA ARRIETA ACOSTA
| 1.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: |  | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024
| 1.4. NOMBRE DE LA ACCIÓN |  | 1.5 FECHA DE INICIO | 1.6. FECHA DE TERMINACIÓN | 1.7. META FÍSICA PROPUESTA | 1.8. % DE EJECUCIÓN | 1.9. LOGROS DE EJECUCIÓN | 1.10 VALOR EJECUTADO | 1.11. OBSERVACIONES
PLANEACIÓN | ELABORACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DEL ITA |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Realizar 100% de los seguiminetos del PAI a todas las áreas de la entidad. | 100% | En cumplimiento al Decretor 612 del 2012, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, el seguimiento correspondiente al tercer trimestr con conrte de 30 de septiembre de 2024, se ha evidenciado que se encuentran actividades que por razones presupuestales u otros factores se eliminarán de los planes. Sin embargo, dados los resultados del seguimiento a corte de 30 de septiembre, se alcanzó el 78% de las metas programadas para este periodo. Además, dos de los planes no contaban con actividades programadas como lo son el plan de vacantes y el plan de previsión, siguiendo con este comportamiento podemos notar que cuatro de los planes alcanzaron el 100% de las actividades programadas como el plan el PINAR, el PETH, el plan de incentivos y el PSST, con un 85% en avance está el PAAC, el PETI alcanzó un 80%, los planes con el porcentaje de avance más bajo fueron el PSPI con un 40% y con un 33% el plan de Capacitaciones. La Oficina Asesora de Planeación, anexa el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2024, correspondiente al primer trimestre de la vigencia, el cual se puede ser consultado en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1zCvnClZrgs_5xA1Ph3c1_Xf7-XQY_lzq?usp=drive_link | N/A
[5 empty] | Seguimiento a los planes de accion: Realizar (2) Informes al año que indique el acumulado del avane de las actividades de la Gestión Administrativa y el Plan de Desarrollo. | 95% | Se solicitó mediante un oficio por correo electrónico el cuarto seguimiento al Plan de Acción de las Actividades Inherentes a la Grestión Adminisrativa y al Plan de Desarrollo con corte del 20 de noviembre, con el fin de identificar el nivel de avance de las actividades propuestas y sus metas, consolidando así la información aportada por cada una de las áreas del Instituto. Si bien, de manera general, el nivel de cumplimiento de las metas institucionales propuestas en los planes de acción de cada área y de acuerdo con el tercer seguimiento con corte del 30 de septiembre, se encuentra en un porcentaje de ejecución del 78,01% sobre 75% que corresponde al tercer trimestre del año, según lo planeado desde enero, y se espera que para el mes de diciembre se haya cumplido al 100% . • 1° Seguimiento: corte 30 de marzo de 2024 • 2° Seguimiento: corte 30 de junio de 2024 • 3° Seguimiento: corte 30 de septiembre de 2024 • 4° Seguimiento: corte 20 de noviembre proyectado a 31 de diciembre de 2024 Con avance del 25% y 50%, 75% y 100% respectivamente de la ejecución de las acciones propuestas. | N/A
| FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Aumentar el nivel de implementación del Modelo Integrado de Gestión - MIPG | 100% | Mediante el diligenciamiento de los autodiagnósticos se determina el estado de implemen-tación de cada una de las dimensiones y de las políticas que conforman el MIPG, a través de un instrumento de valoración por temas, donde las calificaciones muestran las brechas institucionales, sobre las cuales se deben establecer las medidas que se van a seguir para el mejoramiento continuo de la gestión, de acuerdo a los resultados de los autodiagnósti-cos se realizó el apoyo en la construcción de los planes de acción que le permitan a la en-tidad tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para alcanzar la exce-lencia dentro del marco de la implementación de MIPG. A la fecha se han realizado 11 Autodiagnósticos: 1. Direccionamiento y Planeación 2. Gestión del Conocimiento 3. Gestión Documental 4. Gobierno Digital 5. Integridad 6. Gestión del Talento Humano 7. Plan Anticorrupción 8. Rendición de Cuentas 9. Seguimiento y Evaluación del Desempeño 10. Servicio al Ciudadano 11. Transparencia y Acceso a la Información Y como resultado de los mismos, se elaboraron 3 planes de acción: 1. Servicio al ciudadano 2. Integridad 3. Plan Anticorrupción De igual manera se realizó un cronograma de reuniones con los líderes de política para la revisión de las recomendaciones arrojadas por el FURAG, para la formulación de acciones para los planes de acción de cada área. | N/A
| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- SIG |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Implementar, mantener y actualizar en un 100% el Sistema de Gestión de Calidad. | 100% | Revisión, ajuste y actualización de las actividades frente a la secuencia del PHVA, sus entradas y salidas, requisitos de la norma, se efectuaron las revisiones a los procesos para analizar e identificar los proveedores, insumos y características necesarias de los procesos, así como identificar a los clientes y las características esperadas de los productos o servicios resultantes de cada proceso. Se revisa la secuencia e interacción de las actividades, estableciendo la relación entre proveedores, entradas, salidas y clientes internos y externos. Todas las modificaciones realizadas a las descripciones en las actividades de la caracterización del proceso fueron presentadas al encargado del proceso para su aprobación y posterior registro en el sistema de información utilizado por la Entidad para la gestión documental del sistema de gestión en la totalidad de los procesos que hacen parte del mapa de procesos: 1. Gestión Gerencial. 2. Planeación 3. Reeducación al Conductor 4. Gestión Documental 5. Gestión de Recursos e Infraestructura – Subprocesos Administrativo y TIC. 6. Educación y Seguridad Vial 7. Contravenciones 8. Gestión del Talento Humano 9. Evaluación y Control. 10. Soporte Jurídico 11. Gestión de Trámites 12. Gestión Comercial 13. Gestión Financiera Además de los ajustes y actualizaciones realizadas a las caracterizaciones de los procesos actuales se determinó la necesidad que crear 2 nuevos procesos para complementar el sistema de gestión estructurando la información de objetivo, alcance, actividades, entradas y salidas de la caracterización del Procesos de: • Gestión Contractual • Atención al Ciudadano | N/A
[5 empty] | Acompañamiento Institucionall: Realizar (3) reuniones con el Equipo de Mejoramiento Instittucional. | 100% | Se realizaron reuniones individuales con los delegados del Equipo de Mejoramiento Institutcional, para la revisión de los controles de riesgos, indicadores de gestión, caracterización de procesos y ajustes en procedimientos. Durante la vigencia 2024, se han realizado dos reuniones generales, una primera reunión realizada el 11 de abril de 2024 y una segunda reunión el 23 de mayo de 2024, con el fin de socializar los cronogramas de trabajo relacionados con: El diligenciamiento del FURAG Revisión Documental Seguimiento de Indicadores de Gestión Evaluación y seguimiento a Riesgos INTRANET Sistema de Gestión de Calidad Revisión de Compromisos A demás de reuniones de forma individual con cada uno de los delegados y líderes de proceso para el seguimiento de indicadores, proceedimientos y riesgos. | N/A
| MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Cumplir con la implementación del MECI en un 100% | 75% | Aprobación de la Política de Control interno del Instituto de tránsito del Atlántico, la cual se aplicará a todos los procesos, procedimientos, métodos, manuales y demás acciones o parámetros que aporten al mejoramiento continuo de la entidad en aras de fortalecer la toma correcta de las decisiones que se actúen bajo lo establecido por la normatividad nacional y local. Coordinar con la Oficina de Control Interno el seguimiento al MECI, que es fortale-cer las líneas de defensa con la implementación de una matriz para trabajar en los componentes que se tienen identificados, la cual se evalúa cada semestre de la vigencia. | N/A
| ADMINISTRACION DEL RIESGO EN EL ITA |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe de los resultados de la evaluación y seguimiento de la Gestión de Riesgos: Realizar dos (2) informes, uno para el mes de Agosto y uno informe para el mes de noviembre) | 100% | Durante el año 2024 se han realizado dos seguimientos cuatrimestrales para verificar la correcta identificación, análisis y efectividad de los controles en la gestión a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información del Instituto de Transito del Atlántico, de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública. El primer seguimiento se hizo con corte de 31 de mayo, aunque se debía hacer el 30 de abril, pero por cambio de administración e inicios de contratos se vio atrasado. En el primer seguimiento se revisaron todos los procesos de la institución y cada uno de sus riesgos, se revisaron controles y su eficacia y ejecución, y no se vio materializado ningún riesgo durante este periodo. La matriz de riesgos cuenta en la actualidad con 49 riesgos de gestión, 19 riesgos de corrupción, 17 riesgos de seguridad de la información y 8 riesgos fiscales, para un total de 93 riesgos pertenecientes a 13 procesos del Instituto de Transito del Atlántico, los cuales presentan monitoreo de sus controles y actividades. Se realizó actualización del mapa de riesgos consolidado según los criterios establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo 6, y se realizaron algunos ajustes en los tipos de control, ajustes en la redacción y formulación de los controles en los procesos de GESTION DOCUMENTAL, TIC, GESTION GERENCIAL, GESTION FINANCIERA (contabilidad y tesorería) orientándolos más a las causas en los procesos. En el segundo seguimiento con corte a agosto 31 de 2024, para la revisión de los riesgos se tomaron como muestra ocho procesos que habían quedado con algunas observaciones pendientes en la revisión anterior. Se diseño un nuevo cuadro llamado CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EFICACIA DE CONTROLES RIESGOS que es sencillo y se puede revisar los controles más fácilmente, y la idea es que cada proceso haga su propio seguimiento y lleve su cuadro, lo cual se socializo en comité con los lideres de los procesos. Para estos dos monitoreos se solicitó evidencias a los procesos que era necesario y casi todos aportaron la información solicitada la cual reposa en una carpeta electrónica de evidencias. También se levantaron actas para cada mesa de trabajo. El tercer monitoreo cuatrimestral a los riesgos del Instituto ya se está programando para realizar mesas de trabajo con cada uno de los procesos a partir del 25 de noviembre con el objetivo que quede listo a diciembre 15. Esperamos continuar mejorando el sistema de gestión de riesgos institucionales de acuerdo con la metodología establecida por la DAFP, proponiendo mejoras a los controles existentes y a los riesgos identificados de acuerdo con las diferentes tipologías. | N/A
| IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE BASES PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Ejecutar un plan de trabajo para la implemntación al 100% del Plan de acción. | 100% | Se elaboró la Política de Gestión del Conocimiento, así como el desarrollo de las Capsulas del conocimiento, socializando temas de interés general del Instituto de Tránsito del Atlántico. Los temas desarrollados se ejecutan a travez de la información generada por los mismos trabajadores del Instituto. | N/A
BARANOA | PLAN JUSTO A TIEMPO EN EL MANEJO DE ESPECIES VENALES Y UTILES DE OFICINA Y DEMAS. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mantener el 80% de la disponibilidad de las especies venales (Sustratos de Licencias de Conducción y Licencias de Tránsito), Rangos de Placas, Comparendos., útiles de oficina | 75% | La entidad contrato con un proveedor el servicio de la elaboración de las especies venales y así mantener en stop el suministro de estas, al igual hace seguimiento mensual al consumo. | N/A
| IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAS CONTINUA, EN LAS INSATISFACCIONES DEL USUARIO, RELACIONADOS CON LOS RECLAMOS. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Llevar la trazabilidad en un 100%, de los PQRS, respondiendo en los términos exigidos legalmente y remitir mensualmente recibidas y contestadas al coordinador, y enviar al direccion | 75% | EL liden del programa hace seguimiento mensual al sistema de gestion documental orfeo, para revisar y verificar que las PQRS se respondan dentro del tiempo que reglamenta la ley. | N/A
| VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS SOPORTES DE LOS REQUISITOS LEGALES DE CADA TRÁMITE. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte, el Runt y la Ley General de Archivo, en lo relacionado con el manejo de los documentos que soportan cada uno de los tramites realizados en la Sede de Baranoa del ITA | 75% | Seguimiento menusla de las PQRS | N/A
Fortalecer el proceso de Gestión documental, Utilizando en un 100% la herramienta ORFEO en todo el sistema de Gestión Documental
| CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA TRÁMITES |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Garantizar que los trámites realizados cumplan con el 100% requisitos de ley y la disposición de la reglamentación del Ministerio establecidos. | 75% | Se realizan auditorias mensual a los tramites realizados en la sede operativa y se verifica el cumplimiento de los requisitos que estables el ministerio de transporte. | N/A
| AUMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, CEPACA, en lo relacionado con la solución a peticiones recibidas en la Sede de Baranoa | 75% | Se realizan los tramites de acurdo a la Resolución 12379 de 2012 expedida por el Ministerio y los decretos reglamentarios vigentes con respecto a la materia. | N/A
Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, en lo relacionado solicitudes ante la Plataforma Runt en tiempo reales.
CONTRAVENCIONES | REPORTE DE COMPARENDOS FÍSICOS Y ACUERDOS DE PAGOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reportar en un 100% de manera oportuna los pagos por comparendos físicos y cuotas de acuerdo de pago realizados por los diferentes infractores a las normas de tránsito. | 100% | El reporte de comparendos físicos y acuerdos de pagos, se hacen diariamente a través de Token Simit, para el reporte en el sistema de la plataforma integrada. | N/A
| CADUCIDAD DE COMPARENDOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Generar 100% lo fallos de exoneración o sancionatorios del procesos contravencioanal | 100% | DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO, NO SE HAN TENIDO COMPARENDOS EN ESTADO CADUCADO. Dentro del periodo comprendido, no se han tenido comparendos en estado caducado, a la fecha aún se encuentran dentro del término legal para generar la resolución sancionatoria, sin embargo, la gran mayoría ya tiene resolución sanción día 31. | N/A
| ARCHIVO FÍSICO DE COMPARENDOS FISICOS Y EXPEDIENTES DE EMBRIAGUEZ DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Organizar en un 100% de manera eficiente los comparendos y expedientes del proceso contravencional de este Organismo de Tránsito. | 100% | ENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO, SE RECIBIENRON DOS (3) COMP. DE EMBRIAGUEZ UNO DE LA POLICIA Y OTRO DE LOS AGENTES ITA. Este archivo se encuentra organizado, cronológicamente y los expedientes de embriaguez en su respectivo folder foliado, así mismo se lleva el control en la base de datos Excel de los expedientes entregados por la Policía Nacional. | N/A
| CUMPLIMIENTO DE TERMINOS EN LA GESTION DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reportar la información del 100% de los fallos sancionatorios/exonerados al SIMIT y Software Contravencional. | 100% | El procedimiento Contravencional se ajusta conforme a lo establecido en los términos legales, garantizando así el debido proceso de los posibles infractores de las normas de Tránsito. Cumpliendo con lo establecido en la ley 1843/2017 y la ley 769/2002 y demás normas. | N/A
| CARGUE DE COMPARENDOS FÍSICOS AGENTES ITA |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recibir por parte de los agentes de transito el 100% de los comparendos fisicos realizados a través de comparenderas fisicas y electronicas en planillas. | 100% | Este Cargue se realiza a diario, a través, de los planos generados por la plataforma de asistencia móvil asignada al ITA, al software contravencional de la OT. | N/A
| INMOVILIZACIONES |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reportar el 100% las salidas de los vehiculos inmovilizados en los parqueaderos de la jurisdiciión del ITA. | 75% | A la fecha se recepción toda la documentación solicitada por los inspectores de tránsito, para realizar la entrega de las órdenes de salida, por vehículos inmovilizados, a través de correo electrónico. | N/A
| RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN, SOLICITUDES Y REVOCATORIAS. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dar respuesta en un 100% a los derechos de peticion y revocatorias directaas del preceso contravenciona | 75% | Dentro del presente año, comprendido dentro del mes de enero a noviembre, se han dado respuestas a las peticiones asignadas a esta oficina, las cuales ingresaron 140 peticiones, dentro de este grupo, 2 peticiones solicitaban revocatoria directa Así mismo, debemos informar que las peticiones anteriormente descritas, fueron resueltas de fondo y enviadas dentro del término establecido de Ley, de igual forma, fueron cargadas y digitalizadas en el sistema ORFEO, conforme a los lineamientos y políticas de la entidad. RELACIÓN DE PQRS RECIBIDAS EN EL ÁREA DE CONTRAVENCIONES POR COMPARENDOS FÍSICOS | N/A
| SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA IFORMACIÓN POR COMPARENDOS FÍSICOS AL SIMIT. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Control permanente de toda la infromación que se reporta diariamente al Simt por el ITA. | 75% | El reporte de cargue de información de comparendos, resolución, y recaudo, se realiza a diario por Token Simit y es generado al Simit, y se revisa si la información fue cargada correctamente o si existen errores en la carga, las cuales se envía a los ingenieros para la corrección en los planos. | N/A
| RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE EMBRIAGUEZ |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recibir el 100% de los comparendos de embriaguez, entregados por POLCA y URBANOS | 75% | NOVEDAD EL COMPARENDO QUEDÓ POR FUERA DE LA RESOLUCIÓN DE AP. EN EL SIMIT. PAGÓ DE COMP. Y/O AP. NO REPORTADOS A SIMIT o REPORTADO DE FORMA ERRADA. PAGÓ DE COMP. Y/O AP. NO REPORTADOS A QUIPUX o REPORTADO DE FORMA ERRADA. RESOLUCIÓN DE PRESCRIPCIÓN NO APLICADA EN SIMIT. DUPLICIDAD DE RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE PAGO CON DISTINTO NUMERO DE RESOLUCIÓN REPORTADO EN SIMIT. | N/A
| CARGUE DE PRESCRIPCIONES POR COMPARENDOS FISICOS EN QUIPUX , ENVIADOS POR LA OFIICNA JURIDICA |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Aplicar en Qupux el 100% de las resoluciones recepcionadas por concepto de prescripcion. | 75% | DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO, SE RECIBIERON TRES (3) COMPARENDOS DE EBRIAGUEZ. | N/A
| APROBAR REVOCATORIAS POR COMPARENDOS FISICOS Y ELECTRÓNICOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Aprobar y aplicar las revocatorias en el sistema Contravencional que se deriven de comparendos fisicos | 0% | Dentro del presenteaño se ha realizado la aplicación de todas las resoluciones de prescripción enviadas por la oficina jurídica. | N/A
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguimiento a las PQRS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se realizaran 2 informes de seguimiento en el año | 100% | Se realizaron los informes trismestrales del seguimiento al tramite de PQRSD. | N/A | Se realizaron los informes correspondientes a la vigencia 2024, los informes se han presentado de manera trismestral a la oficina de control interno, la cual hace un compilatorio para la elaboracion de los informes semestrales de Enero a Junio y de Julio a Diciembre.
[5 empty] | Disminuir los tiempos de respuesta a las peticiones en un 5% | 100% | Cumplir con los tiempos de respuestas de acuerdo a la Ley 1755 de 2015. | N/A | El tiempo de respuesta promedio de las PQRSD del año 2023 era de hasta 50 dias, En esta vigencia 2024, se ha logrado reducir los tiempos de respuestas, cumpliendo con los terminos legales para ello, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015. Esto se logro teniendo en cuenta las acciones ejecutadas por la Subdireccion Administrativa y Financiera.
| PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2024 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actualizar el plan de mantenimiento de la entidad aplicable a la vigencia 2024 | 100% | A corte 31 de diciembre se tiene una ejecucion del 100% en el plan de mantimiento previsto para la vigencia 2024, para esto se hicieron los siguientes contratos: | 579552403.64
| INGRESOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ejecucion de los recaudos proyectados en el presupueso para la vigencia 2024 | 96% | A corte 31 de Diciembre se tiene una ejecución del 96% de los ingresos presupuestados para el año 2024 | 34029000000 | Al cierre del año la ejecución de ingresos fue del 96% con una diferencia vs el Ppto de 1.460.000.000, lo anteiror debido principalmente al retrazo en la actualizacion de las camaras de fotodetección por temas de permisos en la Agencia nacional de seguridad vial y la ANI
| Actualizacion de inventario propiedades, planta y equipo |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Control total del inventario de propiedades, planta y equipo. | 100% | Se actualizo el inventario de propiedad, planta ,equipo y vehiculos en las sedes administrativa, operativa, archivo central y Sabanagrande. Se realizo la asignación de los equipos de computo y elementos de oficina a los funcionarios. | N/A | Se realizo el inventario de propiedad, planta ,equipo y vehiculos, asi como las respectivas asignaciones de los mismos a los funcionarios.
| Actualizacion de procedimientos presentacion de declaraciones tributarias. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Procedimientos de presentaciòn de declaraciones tributarias elaborados y actualizados. | 100% | Se actualizaron los procedimientos de presentacion de declaraciones tributarias y se hicieron unos nuevos. | N/A
| Elaborar procedimientos e instructivos de Contabilidad. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Procedimientos e instructivos contables elaborados y actualizados. | 100% | Se elaboraron nuevos procedimientos e intructivos de Contabilidad. | N/A | 1. Procedimiento e instructivo de cierre vigencia contable. 2. Procedimiento de actualización de saldos contables. 3. Flujograma de procedimiento de contabilidad. 4. Procedimiento de Depuración contable. 5. Procedimiento flujo de información contable ingreso y salida. 6.Actualización del Manual de politicas contables y operativas. 7. Procedimiento de custodia, deterioro y manejo de propiedades, planta y equipo.
| Actualizar formatos de estados financieros: Estado de situaciòn financiera y estado de resultados. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Formatos de estados financieros actualizados. | 100% | Se actualizaron los formatos de estado financieros: Estado de situación financiera y Estado de Resultados. | N/A
| Convocar reuniones comite de sostenibilidad financiera. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reuniòn 2 veces en el semestre | 100% | Se realizaron las 2 reuniones del comité de sostenibilidad, donde se abordó principalmente el tema del saneamiento de la cartera | N/A | Se hicieron compromisos por parte de la Oficina Juridica sobre presentar informe estadístico de las prescripciones a solicitud de usuarios, asi como el analisis y soportes para poder evaluar la posiblidad de prescribir o no la cartera.
| Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Participación del 70% de los servidores que cumplen la condición de prepensionados o pensionados a los talleres programados. | 100% | El Instituto diseño un programa, dirigido a los servidores en condición de prepensionados y pensionados, que busca prepararlos para esta etapa, se han desarrollado dos charlas y en el mes de octubre finalizará con una tercera. Esta actividad se está realizando conjuntamente con el programa de la Gbernación del atlántico. | N/A | Cada jornada contó con una temática en particular, que busca ir preparando a los servidores, para esta etapa de su vida
| Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Desarrollar mínimo 4 acciones durante el año, dirigido a los servidores y contratistas | 100% | A lo largo de la presente anualidad se ha venido socializando los valores del código por medio de mensajes relacionados a cada valor: Respeto, compromiso, diligencia y Justicia. Se trabajó el tema del código de integridad, a través de una de las cápsulas de gestión del conocimientos que adelanta la oficina de planeación. | N/A | Se socializaron los valores, a través de mensajes semanales enviados a los correos electrónicos. Así mismo se trabajó en una cápsula del conocimiento con los valores del código de integridad
| Realizar un diagnóstico relacionado con la cultura organizacional de la entidad e implementar acciones de mejora, con base en los resultados |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Plan de mejoramiento del clima organizacional definido | 100% | Se envió la encuesta a los correos electrónicos para el diligenciamiento, se tabularon los resultados, consolidó informe y se eleaboraron las recomendaciones a implementar. | , Tabulacion resultados, consolidación de informes, acciones de mejora | Elaboración encuesta, tabulación de resultados, consolidación de informe, acciones de mejora
| Mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Diseño del Plan de trabajo 2024, con las actividades a desarrollar | 95% | Durante el presente año se ha venido trabajando en la: Realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingresos, retiros y periódicos al personal. Ejecución de comité PARITARIO DE SEGRURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) y COCOLA. Se realizo capacitación a los agentes de tránsito del ITA sobre seguridad VIAL. SEGURIDAD, Accidente e incidente laboral - Investigación | N/A | Durante el año 2024 se realizaron las siguientes gestiones en cuanto seguridad y salud en el trabajo. 1. Se realizó la conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST). En donde se realizaron reuniones mensuales. 2. Se realizó la conformación del comité de convivencia laboral (COCOLA). En donde se realiza reuniones trimestrales. 3. Se realizó socialización de funciones y responsabilidades en SST e inducción y reinducción a los trabajadores ITA. 4. Se socializó las funciones y responsabilidades en 2013, 1295 y SG SST Decreto 1072 a los integrantes que conforman el COPASST. 5. Se realizo capacitación a los integrantes del COPASST en reporte e investigaciones de ATEL. 6. Se socializó la política y objetivos de SST al COPASST. 7. Se socializó el Plan de Trabajo anual SST y cronograma de actividades al COPASST. 8. Realizar socialización de la matriz de presupuesto al COPASST. 9. Se Diseño el programa de capacitación con base a la actualización de la matriz de IPVR 2024. 10. Se divulgo la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a miembros del COPASST, a todos los trabajadores de cualquier vínculo laboral y contratistas. 11. Se divulgo la política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco a miembros del COPASST, a todos los trabajadores de cualquier vínculo laboral y contratistas. 12. Se realizó seguimiento a los planes de acción de los indicadores (se programa con base a la evolución y comportamiento de los mismos.). 13. Se realizo autoevaluación inicial de los estándares mínimos con Base a Resolución 0312 de 2019 para el año 2024. 14. Se Diseño procedimiento de Rendición de cuentas. 15. Se hizo la actualización de matriz de requisitos legales (Trimestralmente). 16. Se realizó documento consolidado la información sociodemográfica y el diagnostico de condiciones de salud del año 2024 a la IPS. 17. Se remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores. 18. Se Realizaron evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso periódicas, retiro, cambio de puesto, post incapacidad. 19. Se Diseño procedimiento de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. 20. Se elaboraró conclusiones de la estadística de accidentalidad. 21. Se realizó la Matriz de peligros y se socializó. 22. Se desarrollo jornada exámenes médico y Aeróbicos. 23. Se elaboró y se socializo a los miembros del COPASST Y COCOLA el plan de emergencia, rutas, puntos de encuentro. 24. Se rindió informe detallado de informe de inspección de seguridad para plan de emergencias y gestión de mejora de la SEDE DE BARANOA Y SOLEDAD a los integrantes de que hacen parte del COMITÉ PARITARIO DE SEGRURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST). 25. Se realizo actividad de Inspección de seguridad, Puesto de trabajo y ergonómica para plan de emergencias y gestión de mejora en las áreas administrativas, operativa de a los trabajadores que hacen parte del INSTITUTO DEL TRANSITO DEPARTAMENTAL- SEDE BARRANQUILLA -SEDE SOLEDAD- SEDE BARANOA
| Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar social e incentivos |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Establecer plan de incentivos al desempeño individual de los servidores de carrera y LNR.Estimulos a los mejores equipos de trabajo y a servidores que brindan atención a la ciudadania.Cumplir con las actividades de bienestar social programadas en el año, desarrollando mínimo 10 eventos al año | 100 | Se desarrollaron las dos actividades programadas para el ultimo trimestre, las cuales eran la reunión de cierre de fin de año dirigida a los servidores de la entidad y la fiesta de navidad dirigida a los hijos de servidores del instituto | N/A | Se cumplió con la meta de ejecutar mínimo 10 eventos al año, los cuales fueron: Celebración dia de la mujer, día del niño, día del agente, dia de la secretaria, vacaciones recreativas dirigidas a los servidores, conmemoración dia del servidor público, actiidades de entrenamiento físico ( Natación, futbol), salida de campo/caminata ecológica, reconocimiento al desempeño idividual y equipos de trabajo, reunión de cierre de fin de año, celebración de navidad hijos de servidores
| Plan Institucional de Capacitación. Actualizar formatos para el procedimiento de asistencia a capacitaciones |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cumplimiento de las actividades programadas en un 70%. Elaborar formato que permita la medición del impacto de las capacitaciones recibidas | 100% | Se contó con la participación decuatro eventos: Cobro coactivo, proceso contravencional, servico al cliente y actualización en seguidad vial | N/A | Los servidores del proceso contravencional, Oficina asesora jurídica, agentes de tránsito y sede de Baranoa y atención al cliente de la sede de Barranquilla, participaron en los eventos de capacitación que se prograaron, a corde a las necesidades del área
| Sigep |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cumplir on el diligenciaiento del módulo organizacional en la plataforma Sigep II | 92% | Actualmente solo falta asociar 4 hojas de vida a los empleos respectivos de la planta de personal, logrando un avance del 92% | N/A
| Evaluación Desempeño laboral y anotaciones registro público de carrera |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de las evaluaciones del desempeño realizada, Registro Publico para la Declaración de Derechos de Carrera del personal nombrado en Período de Prueba y actualización por ascenso | 100% | Se realizó la EDL en un 100%. se realizó la escogencia de los mejores servidores del ITA del periodo 2023-2024 | N/A
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ejecutar el Plan Institucional de Archivo del año 2024 en un 100%. | 90% | Se recopilaron datos para la elaboración de instrumentos archivísticos: Inventarios Documentales de los diferentes archivos de gestión que pertenecen a la Subdirección Administrativa y Financiera. Se realizó sensibilización a los funcionarios y contratistas coresponsables en la organización y custodia de los archivos de gestión en la sede Administrativa para la elaboración de los inventarios documentales. Se organizaron y alistaron 15 cajas para su transferencia con sus respectivos inventarios. Se recibió acompañamiento del área de SGSST con el fin de inspeccionar las instalaciones del archivo y evaluar los posibles riesgos a los que pueden ser expuestos los servidores o contratistas que realizan sus funciones en ésta área. Se ejecutó programa de Almacenamiento y realmacenamiento del Sistema Integrado de Conservación ( Se evaluó el estado de 150 unidades de almacenamiento de los expedientes vehiculares determinando su grado de deterioro y conservación). Se entrevistaron las áreas o dependencias para levantar los listados de series y subseries documentales de cada una de éstas. Se enviaron a revisión. Cierra la vigencia sin la formulación de TVD y plan de conservación digital se reajustará la meta. | N/A
CONTRATACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL (SELECCIÓN DEL CONTRATISTA) |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de los procesos contractuales que se adelantan en la oficina de contratación, cumpliendo con el lleno de los requisitos legales establecidos para ello. | 100% | 1. Escoger acertadamente la modalidad de selección por la cual va a contratarse los bienes y servicios que requiera la entidad. 2. Cumplir con los términos y etapas establecidos en la normatividad contractual 3. Verificar que el proponente seleccionado cumpla con los requisitos exigidos para la celebración del contrato. Nota: esta gestòn se cumpliò cabalmente en todos los contratos que celebreamos desde el mes de septiembre hasta la fecha; los mismos son: Las Contrataciones Directas: 143 2024 - 144 2024 - 145 2024 - 146 2024 - 147 2024 - 148 2024 - 149 2024 - 150 2024 - 151 2024 - 152 2024 - 153 2024 - 155 2024 - 156 2024 - 157 2024 - 158 2024 - 159 2024 - 160 2024 - 161 2024 - 162 2024 - 163 2024 - 164 2024 - 165 2024 - 166 2024 . Las Selecciones Abreviadas: SAMC 008 2024 - 009 2024, y el SAMC 006 2024- SAMC 007 2024 - SAMC 008 2024, SAMC 009 2024. Para un total de 26 procesos de contrataciòn. | N/A
| PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cargar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA | 75% | 1. Rendir en la plataforma SIA OBSERVA de las Contrataciones Directas: 143 2024 - 144 2024 - 145 2024 - 146 2024 - 147 2024 - 148 2024 - 149 2024 - 150 2024 - 151 2024 - 152 2024 - 153 2024 - 155 2024 - 156 2024 - 157 2024 - 158 2024 - 159 2024 - 160 2024 - 161 2024 - 162 2024 - 163 2024 - 164 2024 - 165 2024 - 166 2024 . Las Selecciones Abreviadas: SAMC 008 2024 - 009 2024, y el SAMC 006 2024- SAMC 007 2024 - SAMC 008 2024, SAMC 009 2024. Para un total de 26 procesos de contratacion. Esto incluye la información y documentos de estos contratos que se iniciaron. 2. Ingresar la información y documentación de los procesos contractuales adelantados en el ITA en la plataforma del SECOP dentro del plazo. | N/A
| PUBLICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página del Secop | 75% | 1. Estudio de necesidades de bienes y servicios por parte de cada jefe de dependencia. | N/A
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de Los procesos contractuales cumpliendo con los parámetros del MIPG | 100% | 1.Utilizar las herramientas implementadas por la Institución para el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, como son los formatos debidamente diligenciados y procedimientos aplicados | N/A
| ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Llevar a cabo la organización del archivo físico del 100% de los contratos que se suscriban y mantener actualizada la base de datos | 100% | 1. Mantener organizada las carpetas fisicas y digitales de los contratos que ha celebrado el ITA. 2. Actualizacion constante de las carpetas digitales y fisicas de todos los contratos que ha celebrado el ITA. 3. Disponer del espacio físico en el que serán archivados los contratos que se suscriban de manera consecutiva según su numeración. | N/A
| DIGITALIZACION LOS DOCUMENTOS FISICOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Digitalizar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA, con el fin de optimizar resultados gracias al uso de la información digital. | 100% | 1. Utilizar las herramientas tecnologicas necesarias para scannear los documentos de los contratos, tales como; Las Contrataciones Directas: Necesidad Servicio, Solicitud CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Estudios Previos, Matriz, Certificado de Idoneidad y No existencia o Insuficiencia de Personal, Certificado de Capacidad Para Suscribir Multiples Contratos, Propuesta del contratista, Cedula, Hoja de vida SIGEP, Declaracion de Bienes y Rentas, Libreta Militar Varòn de 50 años, Soportes academicos, Tarjeta Profesional, Soportes de Experiencia, Ceritificados de ancedentes (judiciales, disciplinarios y fiscales), Certificado de Medidas Correctivas, RUT,ceritificacion EPS, Certificacion Fondo de Pensiones, Examen Medico,Certificacion Bancaria, Certificado de REDAM, Solicitud de Registro Presupuestal. Las Selecciòn Abreviada: Cotizaciones, Necesidad, Solicitud CDP, Certificado Disponibilidad Presupuestal, Analisis del Sector y Estudio del Mercado, Estutdios Previos, Aviso de Convocatoria, Proyecto de Pliego de Condiciones, Observaciones al Proyecto de Pliego, Resolucion Apertura de Proceso, Pliego de Condiciones Definitivo, Manifestacion de Interes, Lista de Oferentes, Propuesta, Acta de Cierre, recibo y Apertura de Propuesras, Resoluciòn de Conformacion Comite Evaluador, Evaluacion Preliminar de Ofertas, Evaluacion Definitiva, Resolucion de Adjudicaciòn, Contrato, Solicitud de Registro Presupuestal, Designacion de Supervisor, Garantia, Aprobacion de Garantia, Acta de inicio. Todos los documentos aquì mencionados se digitalizan y se cargan a la plataforma SECOP II. 2. Mantener al dia las carpetas digitales de todas las contrataciones que celebra el ITA. | N/A
JURÍDICA | APOYO JURÍDICO A LAS DEPENDENCIAS DEL ITA |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 'Asesorar el 100% de los asuntos que sean recibidos | 100% | APOYO JURIDICO A LAS DEPENDENCIAS DEL ITA (Talento humano, Contratación y Subdirección Operativa y Subdirección Administrativa y Financiera) El area jurídica del Instituo ejerció funciones de apoyo y/o acompañamiento legal en la expedición de los actos administrativos proferidos por la entidad y en los que se interactua con los distintos subprocesos internos de las principales Dependencias, en virtud de ello se prestó apoyo en la expedición de las siguientes resoluciones: 483 01/10/2024 CYNTHIA 486 07/10/2024 PEDRO 487 07/10/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORGENA EL PAGO DE LA BONIFICACION PRESTADOS A UNOS SERVIDORES PUBLICOS 488 07/10/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (YUSSEFY LOCARNO CARRILLO 489 07/10/2024 POR LA CUAL SE CONCE EL DISFRUTE DE VACIONES (ELIANA PEREIRA PARRA) 490 07/10/2024 POR LA CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA DE UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISTO MEDIANTE NOMBRRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA (EDUARDO GUARIN TANGARIFE) 491 07/10/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE INTERRUMPE EL DISFRUTE DE VACACIONES DE UN SERVIDOR PUBLICO (DENILSON HERNANDEZ RUA) 492 07/10/2024 TRASLADO MAYE 496 15/10/2024 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (jhoiner) 497 15/10/2024 CYNTHIA 498 15/10/2024 CYNTHIA 499 15/10/2024 PEDRO 501 15/10/2024 Por medio de la cual se emite el protocolo para la elaboracion de ordenes de comparendos por las infracciones de soat y/o rtm vencidos a propietarios de vehiculos que son captados mas de una vez, a traves de medios tecnicos y/o tecnologias y dispositivos que hacen parte del sistema inteligente de transito del departamento del Atlantico. 505 21/10/2024 Por la cual se lleva a cabo un nombramiento en periodo de prueba y se dictan otras disposiciones (lizeth maria gonzalez pacheco) 507 22/10/2024 PEDRO 508 22/10/2024 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo A 2/1 (Gladys maria Villa Chartuny) 511 24/10/2024 PEDRO 512 24/10/2024 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes (yesenia gutierrez) 518 30/10/2024 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (angela gonzalez) 519 30/10/2024 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos 524 05/11/2024 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes 525 05/11/2024 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (yusef viloria) 526 05/11/2024 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes 531 13/11/2024 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (juan bolivar) 532 13/11/2024 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (ana muñoz) 533 13/11/2024 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes | N/A
| ATENDER DE FORMA OPORTUNA Y ADECUADA TODOS LOS PROCESOS, ACCIONES JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES; COMO TAMBIÉN, LAS QUE DEBA INTERPONER EL INSTITUTO EN BENEFICIO PROPIO. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 'Atender el 100% de los procesos y llevar un registro mensual de los informes que presentan los abogados. | 100% | ATENCIÓN DE PROCESOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Dado que el Instituto de Tránsito del Atlántico es un Organismo que adelanta proceso de cobro coactivo respecto de la ciudadanía en general, existe la posibilidad de que sus deudores morosos se sometan al trámite previsto en el Título IV, artículo 531 y siguientes, del Código General del Proceso, norma que dispone que la persona natural no comerciante podrá:1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias; 2. Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y 3. Liquidar su patrimonio. En este contexto el Instituto para el cuarto trimestre de 2024 (octubre 1 a 15 de noviembre ) viene atendiendo CINCO (5) procesos de insolvencia económica. Conforme el siguiente estado procesal: Admitidos: 3 Subsanación de requisitos en la solicitud:0 Resolución de objeciones:0 Liquidación patrimonial:0 Negociación de deudas: 2 No negocicación de deuda:0 Acuerdo de pago con el Instituto y con terceros: 0 Acuerdo de pago a la espera del acta: 0 Procesos notificados: 0 ENTES DE CONTROL (Procuraduría General de la Nación) Procuraduría Regional del Atlántico (procesos iniciados en 2024) Quejas por concepto de peticiones desatendidas:17 Querellas disciplinarias contra funcionarios: 1 Vigilancias administrativas en procesos de contratación estatal:0 | N/A
| EJECUTAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO A MOROSOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ejecutar el 100% del cobro a favor del ITA de las tasas de derechos de tránsito, comparendos físicos y electrónicos | 100% | En lo que va corrido del cuarto trimestre del año 2024, (octubre 1 a noviembre 15) se inició el proceso de cobro coactivo en el mes de octubre y adicional a los bancos que se venian realizando, se incluyó la plataforma digital nequi, dando como resultado el embargo masivo a usuarios y por ende el pago de lo adeudado, se entrega el oficio de desembargo a los tres (3) días del pago y su respectiva solicitud. | N/A
| RESPONDER DE FONDO LAS ACCIONES DE TUTELAS AJUSTADO AL MARCO JURÍDICO LEGAL VIGENTE. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Responder el 100% de las acciones de tutela que sean recibidas | 100% | El área de jurídica del Instituto del Tránsito ha atendido desde el 1 del mes de octubre hasta el 15 de noviembre del año en curso 185 acciones de tutela según se registra en el "Cuadro y seguimiento de tutelas" y la información consignada en el Sistema de Gestión Documental "ORFEO", del cual se observan los siguientes datos: Causales de presentación de tutela: -Derecho de petición (Contestación tardía o no contestado de fondo): 132 acciones de tutela. -Debido Proceso: 37 acciones de tutela. -Hábeas data: 16 acciones de tutela. Decisiones de fondo dentro del trámite constitucional: -Sentencias favorables a la entidad: 111 -Sentencias desfavorables a la entidad: 16 -Nulidad en la actuación: 01 -Sentencias pendientes por definir: 57 -Incidentes de desacato atendidos: 03 -Incidente de desacato archivados: 07 -Incidente de desacato pendiente por definir: 05 -Incidente de desacato con orden de arrestos notificada: 0 | N/A
| RESPONDER DE FONDO LOS DERECHOS DE PETICIÓN REFERIDOS A DERECHOS DE TRÁNSITO, COMPARENDOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS RELACIONADOS CON EL COBRO COACTIVO. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Responder el 100% de los Derechos de Petición que sean recibidos por la Oficina Jurídica | 100% | DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS: Peticiones recibidas por Derecho de tránsito y Comparendos físicos: Resueltos Octubre: 1101 913 Noviembre: 366 184 Peticiones Comparendo electrónicos: Resueltos: Octubre: 721 669 Noviembre: 81 26 Cabe señalar que se ha presentado intermitencia en la plataforma orfeo con respecto a peticiones presentadas a finales del mes de octubre y los primeros dás de diciembre, que aún se encuntran radicadas en la página y no en los usuarios de orfeo. | N/A
| REUNIR AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN MENSUALMENTE |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reunir al Comité de Conciliación 12 veces durante el año 2024 | 100% | En lo que va corrido del cuarto trimestre del año 2024, (octubre 1 a noviembre 15), se realizaron tres (3) reuniones del Comité de Conciliación del Instituto, en las fechas relacionadas a continuación como lo indican las actas, los días 7 de octubre (acta 9) y 5 de noviembre (actas 10 y 11 de noviembre), en total se han realizado once (11) comités. | N/A
| DIVULGAR LA POLÍTICA PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA ENTIDAD |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Divulgar el 100% de las actividades adelantadas en el marco de la Política de defensa | 100% | En lo que va corrido del cuarto trimestre del año 2024, (octubre 1 a noviembre 15), se recibieron peticiones de conciliaciones extrajudiciales como requisito previo para demandar ante la jurisidcción contencioso administrativo por los medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Controversia Contractual y Reparación Directa. En procesos de cuota partes pensionales se adelantó gestión y acuerdoss con las alcaldías de los municipios de Luruaco, Juan de Acosta, Baranoa, Soledad y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, Gobernación del Atlántico y Ministerio de salud y protección social | N/A
| PROYECTAR DE FORMA EFICIENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Proyectar el 100% de los actos administrativos adscritos a la Oficina Jurídica | 100% | Todo se hizo conforme, tal como se detalla en cada uno de los puntos y objetivos de gestión. | N/A
CONTROL INTERNO | ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento a los planes de acción: Realizar (3) Informes al año, enviados a los líderes de proceso y al Director General. | 100% | Teniendo en cuenta la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se realizó seguimiento con corte a 31 de diciembre una vez se consolide la información. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Presentación y aprobación del plan anual de auditorías y avances de su ejecución. | 100% | Se presentó y aprobó el plan anual de auditorías ante el comité de control interno. (Acta No.01 de 2024, 29 enero/2024). Se presentó avance del Plan Anual de Auditorias con corte: Marzo 30 de 2024, y se realizo el segundo informe de avance al plan del periodo de Abril a Septiembre 10 de 2024. Finalmente se socializo ultimo informe se seguimiento al plan de accion en el comite de gestion y desempeño. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informar sobre las alertas de riesgo fiscal Decreto 403 de 2020 Artículo 62 Resolución CGR REG-ORG 762/2020 artículo 18. | N/A | No se han detectado en el ejercicio de los trabajos de auditorías, alertas por posibles riesgos fiscales, por lo tanto no se han realizado informes al respecto . | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe de los resultados de los ejercicios de auditoría. | 100% | 1) En marzo 13 de 2024, se ha presentado informe de seguimiento sobre uso de software y rendido en la página de derecho de autor, se encuentra publicado en la página web del Instituto. 2) En mayo 8 de 2024 se presentó informe definitivo al proceso de contratación del segundo semestre de 2023. 3) En mayo 22 de 2024 se presentó informe de seguimiento al procedimiento de caja menor de la subdirección de Seguridad Vial. 4) En junio 19 de 2024 se presentó informe definitivo de auditoria de gestión al proceso contable. 5) En septiembre 6 de 2024 se presentó informe definitivo de auditoría al proceso de gestión de trámites, 6) En septiembre 20 de 2024 se presentó informe de seguimiento al Sigep, 7) Se viene ejecutando desde el 5 de septiembre de 2024 la auditoría de contratación primer semestre de la vigencia 2024 actividad que estaba programada para el mes de octubre de 2024. 8) En noviembre 5 de 2024 se viene ejecutando el informe de seguimiento al procedimiento de caja menor de la subdirección Administrativa y Financiera. | N/A
| ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol: Desarrollar las actividades del Plan mediante la ejecución de las actividades programadas. | 100% | 1) En abril 19 de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo con el líder de TICS, Manuel Pérez en la cual se documentó el seguimiento del plan de acción quedando algunas observaciones cerradas con sus respectivas evidencias y se cerró otras acciones por estar duplicadas, posteriormente se reformuló el plan con el nuevo funcioario vinculado que lidera el proceso. 2) Se avanzó en planes de mejora pendientes como los dependientes de los procesos de trámites, seguridad vial, los relacionados con el control interno contable, gestiondocuemntal y con la contratacion de la entidad. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Asistencia a Comités: Asistir a 6 sesiones de comité al año y reuniones que sea requerido el Jefe de Control Interno. | 100% | Reunión de comité de Gestión y desempeño: No. 1- enero 15 No. 2- enero 29 No. 3- mayo 2 No. 4- mayo 6 No. 5- junio 11 No. 6- agosto 28 nO.7-noviembre 18 Reunión de comité de Control Interno: No. 1- enero 31 No. 2- mayo 2 No. 3 -septiembre 19 Comité de Sostenibilidad Financiera No.1- agosto 24 No.2-noviembre 13 | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento. | 100% | Se realizó acompañamiento y asesoría por parte de la Oficina de Control Interno para para la formulación de los planes de mejoramientos internos de las auditorias al proceso de contratacion del II Semestre del 2023, Auditoria al control interno Contable, se reformuló el plan de mejora de las TICS, y al plan de mejora del proceso de gestión de Trámites. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Reporte de alertas en el SACI- Contraloría General de la Nación: Acto Legislativo 04 de 2019; Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 (Art. 62); Resolución Orgánica No. 0762 de 2020. | N/A | No se ha evidenciado la posibilidad de materialización de Riesgos Fiscales, en el ejercicio de las auditorias. Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines. | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe Anual de seguimiento a los planes de mejoramiento. Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0080 De 2020 de la Contraloría General de la República. | 100% | El Informe comparativo de las últimas dos (2) vigencias del PMI Plan de Mejora Institucional, identificando las acciones incumplidas e inefectivas de las últimas vigencias, se rindió al director general el día 25 de enero de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe de avance de los planes de mejoramiento. | 100% | Se presentó Informe de avance a los planes de mejoramiento institucional, dirigido al comité de Control Interno y a la oficina asesora de planeación, con corte a: 1) al Primer Semestre de la Vigencia 2024. 2) Se informó avance de los planes de mejoramiento, en el informe de ejecución del plan anual de auditorias de la oficina de control interno con corte a Septiembre 10 de 2024. 3) Se presento informe de avance a los planes de mejora en el mes de Noviembre | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento decisiones en firme de órganos de control e investigación. | N/A | Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines. A la Oficina de Control intenro no se ha hecho llegar esta informacion . | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Hacer seguimiento al proceso de Control Interno. | 100% | 1) Se diligenció los indicadores de Gestión del Proceso de control interno con corte a Junio del 2024 y se solicitó actualización de los mismos a la oficina de Planeación de acuerdo a lo establecido en la matriz de mando de indicadores. 2) se monitoreó los riesgos del proceso de Evaluación y Control e informó a la oficina de planeación, de acuerdo a lo establecido en la política de riesgos, es decir con corte al mes de marzo del 2024. 3) En el mes de Julio de 2024, se actualizó la matriz de riesgos, donde se eliminó los riesgos de segurididad digital que no eran adecuados al área. 4) Se actualizó la caracterización del proceso, y la matriz de requisitos legales y se creó el formato de análisis de causas para la formulación de los planes de mejoramiento producto de las auditorías. 5) Se realizó seguimiento al plan de acción del proceso de evaluación y control con corte a marzo, junio y septiembre de 2024 y se reportó a la oficina de planeación. 6) Se realizo la actuaiacion de carios formatos. | N/A
| EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 2024-01-02 | 2024-07-30 | Informes de Seguimiento a la Gestión del Riesgo: Realizar Dos (2) Informes de evaluación y seguimiento. | 100% | 1) Se evaluó la efectividad de los controles y la política y matriz de administración del riesgo de la entidad, mediante el seguimiento y elaboración de un primer informe con fecha enero de 2024. 2) Se realizó seguimiento semestral a la gestion del Riesgo y politica, con corte a Junio del 2023. 3) Se adelantó seguimiento a la gestion del Riesgo en las auditorias al Control Interno contables, contratacion y gestión de Trámites. 4) Se reporto l amaterializaicon de riesgos. | N/A
| RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | (1) Informe de seguimiento a los planes de Mejoramiento con el organismo de control. | N/A | Este informe está programado para presentar en diciembre de 2024, si llegare a resultar la inscripcion de un plan de mejora entre la entidad y cualquier ente de control | N/A | N/A
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- INFORMES DE LEY E INSTITUCIONALES-AUDITORÍAS A LA GESTIÓN |  | 2024-01-02 | 2024-02-28 | Informe Control Interno Contable Un (1) Informe Anual. Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º; Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017; Instructivo No. 001 del 24 diciembre de 2021 (Se deben revisar lineamientos actualizados en cada vigencia) Contaduría General de la Nación. | 100% | El Informe anual sobre el estado del control interno Contable de la entidad se presentó a la Contaduría General de la Nación a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) y se publicó en la página web de la entidad, el día 28 de febrero de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Tres (3) Informes al año. Ley 1474 de 2011, Art. 73 (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública). Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | 100% | 1) El primer seguimiento se presentó con corte al 30 de abril y su publicación se realizó en la página web del Instituto. 2) El segundo seguimiento se presentó con corte 30 de agosto de 2024 y se envió para publicación en la página web del Instituto. 3) El tercer seguimiento se presentó proyectado con corte 30 de diciembre de 2024 una vez se consolide la información. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-03-15 | Informe de seguimiento a derechos de autor Un (1) Informe Anual de Derechos de Autor software. Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002. Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | 100% | Se realizó un Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware), según el lleno de un cuestionario suministrado por el portal nacional de derechos de autor http://derechodeautor.gov.co:8080/home.El aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo. Este informe se realizó el día 13 de marzo de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe Austeridad en el Gasto Cuatro (4) Informes de austeridad en el gasto. Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Cap. II y posteriores. Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.4.1.2. Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas.Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) Decreto No.371 del 8 de abril de 2021. Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022. | 100% | 1) El 1er Seguimiento: Enero - Marzo 2024, Se presentó en el mes de abril y se socializó con el comite de Control Interno . 2) El segundo Informe se realizó del período de Abril a Junio de 2024, el cual se socializó en el comite de control interno y se publicó en la página web de la entidad. 3) El tercer seguimiento se presento en el mes de Octubre , el cual se socializo al comite de Gestion y desempeño . 4) El cuarto seguimiento tiene fecha de presentacion en el mes de enero del 2025 ya que esta sujeto al cierre contable y presupuestal. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Evaluación al Control Interno: Dos (2) Informes al año. Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156 Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública Ley 87 de 1993, Articulo 14 (modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). | 100% | 1) Se realizo Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) publicados en la Página Web del Instituto y enviado al Director General. conforme al formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El informe se presentó en el mes de julio con corte a junio de 2024. Un tercer seguimiento se realizo en el mes de noviembre para publiccion en el mes de Diciembre . | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 30/07/204 | Seguimiento al tratamiento de las PQRSD: Dos (2) Informes al año. Ley 1474 de 2011, Art. 76 Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | 100% | Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Publicados en la página web del Instituto y enviados al Director General. Este informe se presentó en enero de 2024 y en el mes de julio de 2024 y se socializó en el comité de gestión y desempeño. El seguimiento correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024, se esta adelantando para el corte a Diciembre 15 del 2024 y presentacion en enero del 2025.
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Medición del Desempeño Institucional- Diligenciamiento encuesta FURAG: Un (1) Informe Anual. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.22.3.10 Circulares Anuales Reglamentarias. | 100% | El 9 de Mayo del 2024, se realizó el diligenciamiento del formulario de MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023, los resultados se consolidaron en un informe que sera presentado al comité de control interno. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-01-30 | Evaluación de la gestión por áreas: Un (1) Informe anual. Ley 909 de septiembre 23 de 2004, Art. 39 Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | 100% | Se informa a los líderes de proceso, dirección y se publica en la página web de la entidad. En enero de 2024 se presentó la evaluación de la vigencia 2023. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Seguimiento Publicación Planes: Un (1) Informe de seguimiento. | 100% | Se realizó seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de los 12 planes de que trata el Decreto 612 de 2018. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Informe de seguimiento al Diligenciamiento del Formulario de Declaracion de Bienes y Rentas en SIGEP: Un (1) Informe de seguimiento anual. | 100% | Se realizó un informe de seguimiento al diligenciamiento del Formulario de Declaración de Bienes y Rentas por parte de los Funcionarios de la Entidad en la Página del SIGEP. Este informe se presentó el día 20 de septiembre de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento al Comité de Conciliaciones en cuanto a la acción de repetición: Un (1) Informe de seguimiento. Artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. | N/A | Este iinforme se presento en el mes de noviembre de 2024. | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse). Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1 Directiva Presidencial 01 de 2015. | N/A | No se han detectado hechos comprobables por posibles actos de corrupción. | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Auditoria de gestión a los procesos | 100% | 1) En marzo 13 de 2024, se ha presentado informe de seguimiento sobre uso de software y rendido en la página de derecho de autor, se encuentra publicado en la página web del Instituto. 2) En mayo 8 de 2024 se presentó informe definitivo al proceso de contratación del segundo semestre de 2023. 3) En mayo 22 de 2024 se presentó informe de seguimiento al procedimiento de caja menor de la subdirección de Seguridad Vial. 4) En junio 19 de 2024 se presentó informe definitivo de auditoria de gestión al proceso contable. 5) En septiembre 6 de 2024 se presentó informe definitivo de auditoría al proceso de gestión de trámites, 6) En septiembre 20 de 2024 se presentó informe de seguimiento al Sigep, 7) Se viene ejecutando desde el 5 de septiembre de 2024 la auditoría de contratación primer semestre de la vigencia 2024 actividad que estaba programada para el mes de octubre de 2024. 8) En noviembre 5 de 2024 se viene ejecutando el informe de seguimiento al procedimiento de caja menor de la subdirección Administrativa y Financiera. | N/A
SISTEMAS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN |  | 2024-02-01 | 30/08024 | Renovacion de licencias de los equipos Fortinet. | 100% | Renovación licneica fortinet la cual cubre 7 equipos | 37800000
|  |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Hacer copias de seguridad de los equipos del instituto | 100% | Realizo copia de seguridad de los servidores del Instituto con el fin de salvaguardar y respaldar esta informacion en caso de un daño o perdida de la información | 0
| COBERTURA DE LAS NECESIDADES INFORMATICAS |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Mantenimientos preventivos y correctivos de la institucion. | 100% | Realizo mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del ITA, con el fin de mejorar su rendimiento y estar en optimas condiciones | 25254000
|  |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Evaluar cambios en los servidores para el buen funcionamiento de los sistemas del instituto | 0% | Evaluar la posiblidad de cambio del servidor pero no fue viable por factores financieros | 0
| INVENTARIO DE EQUIPOS |  | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Actualizazar el invenatrio existente. | 100% | Realizo inventario de los equipos que tiene la entidad por medio de los fomatos de asigancion de equipos | 0
|  |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Asiganaccion de equipos a los funciianrios y contratistas. | 100% | Asignar tanto a funcionarios como contratistas los equipos tecnologicos que le brindo el instituto para realizar sus actividades. | 0
|  |  | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Revisar los equipos que ya no se utlizan en la entidad | 100% | Revsión de todos los equipos e implementos tecnologicos que se encuentran en el area de sistemas y se organizaron por categorias, dejando a un lado los que estan dañados, para posteriormente realizar una relación de los mismos | 0
|  |  | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Recopilar y organizar hojas de vida de los equipos | 100% | Recopila y se organiza la informacion obtenida por el programa HiBit System Information Report, en el fomato de hojas de vida de equipos | 0