## SEG.GEST.AMBIENTAL (A)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[27 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte A
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Ambiental | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| 1.3 TEMA: |  |  |  |  | 2.1 Gestión Ambiental y Cambio Climático | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 20 de noviembre de 2024
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Alix Patricia Arrieta Acosta | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  |  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[18 empty] | Vr | Fuente
| Sensibilizar 2.500 personas con el uso de la bicicleta como medio de transporte | MR1 ITA | Personas sensibilizadas sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte. |  | 0 | 1000 | 50% | Durante el desarrollo de las estrategias, se sencibilizaron a 1000 ciclistas en función al uso de las bicicletas como medio de trasporte durante actividades ludicoeducativas. | [11 empty] | 300000000
| Realizar una (1) campaña para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible | MP 1.1 ITA | Campaña para promover el uso de la bicicleta realizada | Número | 0 | 2 | 100% | Se han realizado dos campañas para promover el uso de la bicicleta que corresponde una al desarrollo de1 Ciclo paseo en el mes de septiembre y octubre y la segunda es la ejecución de puntos seguros para ciclistas todos los domingos desde el 10 de marzo del 2024. Se proyecta finalizar la campaña de CicloPaseos en el mes de Noviembre y la campaña de Puntos Seguros en el mes de Diciembre | Seguridad de transporte | [10 empty] | 300000000
[20 empty] | 300000000 | N/A | CICLOVIAS SEGURAS | 1. Realizar una (1) campaña Puntos seguros para ciclistas 2. Realizar campaña Ciclo Paseos | 300000000 | Puntos Seguros para Ciclistas "Seguridad y Salud por la Vía" es una estrategia que busca crear conciencia sobre la importancia de brindar espacios seguros para los ciclistas en las vías, promoviendo la convivencia pacífica entre todos los actores viales, esta actividad se realiza todos los domingos. 2. Ciclo paseos: Esta campaña consiste en realizar el montaje de evento con fines pedagógicos y lúdicos en diferentes municipios del departamento con el fin de brindar una tarde divertida a los asistentes y divulgar el mensaje propositivo del instituto. | 1. Puntos seguros: Con el fin de integrar la salud y el deporte e incentivar la práctica del ciclismo como un estilo de vida, se brinda un espacio seguro para los ciclistas durante su desplazamiento en la vía al mar y en la vía prosperidad del departamento del Atlántico. Lo anterior, a través del montaje de una carpa para salvaguardar del sol, combinando chequeos de salud para medir la presión arterial, pulso y otros signos vitales por parte de profesionales de la salud que proporcionan consejos personalizados sobre hábitos saludables; y mantenimiento de bicicletas, así como también ofrecer hidratación y refrigerios. • Seguridad y salud por la vía, como se llama nuestros puntos para ciclistas se mantendrán activos durante todos los domingos del presente año. • Apoyo a los ciclistas en asistencia médica, servicio técnico mecánico y formación en cultura vial a los ciclistas, para lograr reducir las tasas de accidentalidad. •Acompañamiento médico •Puntos de hidratación •Desarrollo de ciclovias en la Circunvalar de la Prosperidad todos los domingos a partir del 28 de julio de 2024 •Recorrido de 30 kilómerros de via (15 de ida y 15 de vuelta) •Asistencia a ciclistas •Inicio de ciclopaseo en el PR 31+000 sobre el puente de la Circunvalar de la Prosperidad en la intersección con la Vía al Mar y finalizando en el retorno a 500 metros de la intersección con la Cordialidad, en el horario de 6:00 am a 10:00 am Dentro de la ejecución se sortearon 2 bicicletas para el desarrollo de los Ciclo Paseos, se dieron aproximadamente 10 cascos en el lanzamiento de la Ciclo Ruta Tu Vía Segura que eso es Puntos seguros para ciclistas | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01.000.109 2024.TRA.01.000.790 | 95% | 100% | La jeciucion de la estrategias de puntos seguros se encuentra en un avance del 83% de gestión y 95% presupuestalL Por otra parte, la estrategia de Ciclopaseos cuenta con un avance del 67% en la gestión y el 45% en ejecución presupuestal.
Se realizó una campaña de ciclo paseo realizada en el mes de julio del 2024 tomando el tramo de la ruta 25A, donde se realizó el cierre parcial de la vía disponiéndose del carril izquierdo en ambos sentidos, adyacente al separador central, quedando el otro carril libre para la circulación del tránsito vehicular. Toda la vía cuenta con la señalización correspondiente y el acompañamiento de los agentes de tránsito y promotores viales para el buen desarrollo de la ciclovía Una actividad en el mes de septiembre en el municipio de Santo Tomás y una actividad en el mes de octubre en el municipio de Campo de la Cruz a través de la habilitación de una ciclo ruta temporal en el día del evento para la realizacióon de un recorrido con niños, jóvenes y adultos en apoyo de Indeporte se realizan ejercicios de activación y se sortean 2 bicicletas con sus cascos.
Note on H8: ====== ID#AAABV9lCBV8 Jose (2024-09-26 14:11:18) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R8: ====== ID#AAABV9lCBX8 Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC8: ====== ID#AAABV9lCBaY Jose (2024-09-26 14:11:18) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H9: ====== ID#AAABV9lCBYY Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R9: ====== ID#AAABV9lCBVo Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H10: ====== ID#AAABV9lCBYc Jose (2024-09-26 14:11:18) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R10: ====== ID#AAABV9lCBTw Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: ====== ID#AAABV9lCBXg Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: ====== ID#AAABV9lCBXM Jose (2024-09-26 14:11:18) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: ====== ID#AAABV9lCBcM Jose (2024-09-26 14:11:18) Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I12: ====== ID#AAABV9lCBaw Jose (2024-09-26 14:11:18) Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J12: ====== ID#AAABV9lCBVg Jose (2024-09-26 14:11:18) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K12: ====== ID#AAABV9lCBWM Jose (2024-09-26 14:11:18) Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L12: ====== ID#AAABV9lCBVI Jose (2024-09-26 14:11:18) Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W12: ====== ID#AAABV9lCBa4 Jose (2024-09-26 14:11:18) Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG12: ====== ID#AAABV9lCBXs Jose (2024-09-26 14:11:18) Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E13: ====== ID#AAABV9lCBWY Jose (2024-09-26 14:11:18) En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F13: ====== ID#AAABV9lCBZI Jose (2024-09-26 14:11:18) Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G13: ====== ID#AAABV9lCBbE Jose (2024-09-26 14:11:18) Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H13: ====== ID#AAABV9lCBXI Jose (2024-09-26 14:11:18) Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L13: ====== ID#AAABV9lCBUM Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M13: ====== ID#AAABV9lCBZk Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos propios de destinación específica
Note on N13: ====== ID#AAABV9lCBTU Jose (2024-09-26 14:11:18) Sistema General de Participaciones
Note on O13: ====== ID#AAABV9lCBcQ Jose (2024-09-26 14:11:18) Sistema General de Regalías
Note on P13: ====== ID#AAABV9lCBao Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos de cofinanciación
Note on Q13: ====== ID#AAABV9lCBXc Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos del Crédito
Note on R13: ====== ID#AAABV9lCBZM Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S13: ====== ID#AAABV9lCBVs Jose (2024-09-26 14:11:18) Suma de la inversión
Note on T13: ====== ID#AAABV9lCBYM Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V13: ====== ID#AAABV9lCBYI Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W13: ====== ID#AAABV9lCBUg Jose (2024-09-26 14:11:18) Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X13: ====== ID#AAABV9lCBWs Jose (2024-09-26 14:11:18) Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y13: ====== ID#AAABV9lCBZY Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z13: ====== ID#AAABV9lCBZ8 Jose (2024-09-26 14:11:18) Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA13: ====== ID#AAABV9lCBTM Jose (2024-09-26 14:11:18) Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB13: ====== ID#AAABV9lCBWw Jose (2024-09-26 14:11:18) Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC13: ====== ID#AAABV9lCBVw Jose (2024-09-26 14:11:18) Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD13: ====== ID#AAABV9lCBVM Jose (2024-09-26 14:11:18) Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE13: ====== ID#AAABV9lCBbs Jose (2024-09-26 14:11:18) Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF13: ====== ID#AAABV9lCBWE Jose (2024-09-26 14:11:18) Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.
Note on Z17: ====== ID#AAABV9lCBW8 ITA-ARCGIS03 (2024-09-26 14:11:18) Incluye personal
Note on AE17: LENE: Puntos seguro: 83% Ciclopaseos: 67%
Note on AF17: Puntos seguro: 95% Ciclopaseos: 45%

## SEG.GEST.AMBIENTAL (B)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[15 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte B
| 1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Ambiental | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| 1.3 TEMA: |  | 2.1 Gestión Ambiental y Cambio Climático |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 20 de noviembre de 2024
| 1.5 ELABORADO POR: |  | Alix Patricia Arrieta Acosta |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
| Realizar una (1) campaña para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible | MP 1.1 ITA | Se han realizado dos campañas para promover el uso de la bicicleta que corresponde una al desarrollo de1 Ciclo paseo en el mes de septiembre y octubre y la segunda es la ejecución de puntos seguros para ciclistas todos los domingos desde el 10 de marzo del 2024. Se proyecta finalizar la campaña de CicloPaseos en el mes de Noviembre y la campaña de Puntos Seguros en el mes de Diciembre |  |  | 200 | 750 | 50 |  | 1000 | 158
Note on E8: ====== ID#AAABV9lCBVc Jose (2024-09-26 14:11:18) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L8: ====== ID#AAABV9lCBT0 Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U8: ====== ID#AAABV9lCBU8 Jose (2024-09-26 14:11:18) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E9: ====== ID#AAABV9lCBYE Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L9: ====== ID#AAABV9lCBUQ Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E10: ====== ID#AAABV9lCBb0 Jose (2024-09-26 14:11:18) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L10: ====== ID#AAABV9lCBXQ Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: ====== ID#AAABV9lCBZQ Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: ====== ID#AAABV9lCBT8 Jose (2024-09-26 14:11:18) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: ====== ID#AAABV9lCBWc Jose (2024-09-26 14:11:18) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F12: ====== ID#AAABV9lCBZA Usuario (2024-09-26 14:11:18) Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M12: ====== ID#AAABV9lCBbo Usuario (2024-09-26 14:11:18) Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V13: ====== ID#AAABV9lCBX4 Usuario (2024-09-26 14:11:18) Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.

## SEG.ARTI Y CONECT (A)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[27 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte A
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 3. Atlántico con Sostenibilidad Productiva | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| 1.3 TEMA: |  |  |  |  | 3.2 Articulación y Conectividad Multimodal Regional y Local | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 20 de noviembre de 2024
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Alix Patricia Arrieta Acosta | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  |  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[18 empty] | Vr | Fuente
| Disminuir a 54 el numero fallecidos por siniestros viales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR2 ITA | Número de fallecidos en siniestros viales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico |  | 56 | 53 | 96% | A corte del septiembre se han reportado 42 fallecido, que corresponden a 26 fallecidos en vias secundarias y 27 en vias Nacionales. | [11 empty] | 11770883772
| Realizar 3000 operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico. | MP 2.1 ITA | Operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico | Número | 0 | 3054 | 96% | Desde el mes de febrero los promotores de seguridad vial de acuerdo a las disposiciones y programación cumplieron con su asistencia en los puntos asignados en cada una de las Instituciones educativas de los municipios de Santo Tomas, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la cruz, Suan, Candelaria, Santa lucía, Manatí, Repelón, Luruaco, Baranoa, Usiacurí, Polonuevo, Juan de Acosta, Tubará y Piojó, para realizar el acompañamiento al ingreso y salida de los estudiantes, regulando la movilidad del tránsito en la vía y cediendo el paso a éstos, además, teniendo en cuenta el periodo de paro de las Instituciones oficiales y vacaciones, se ha cumplido con el apoyo en la realización de las actividades realizadas en los municipios bajo la solicitud y aprobación. Adicionalmente, los promotores hicieron presencia en las actividades convocadas por los alcaldes municipales, además de cumplir con cada una de las actividades culturales de los municipios del Atlántico. Supervisores y promotores viales, cumplieron cada uno de los eventos y actividades en los municipios teniendo en cuenta fechas, horarios, labores y objeto de los operativos. 54 promotores vinculados, y la realización de 3054 operativos oasistencias diarias. Adicionalmente se han realizad 193 servicios ocasionales, distribuidos de la siguiente manera: Marzo (36), Junio (43), Julio (34), Agosto (25), Septiembre (36) y octubre (39). En el mes de mayo y abril no hubo solicitudes de apoyo, sin embargo se mantuvieron los servicios recurrentes en isntituciones educativas y puntos críticos en siniestros viales. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 2000000000
[20 empty] | 2000000000 | N/A | CONTROL OPERATIVO | Vincular 48 promotores y 3 sepervisores viales para realizar operativos de regulacion en los puntos criticos de los municipios de jurisdiccion del transito | 2000000000 | • Orientar la circulación en las intersecciones en horas de mayor flujo vehicular para disminuir los embotellamientos en los municipios beneficiarios. • Vigilar y permanecer en aquellos tramos de alta ocurrencia de accidentes para que los actores viales respeten y extremen las medidas de seguridad al cruzar las vías del municipio. • Incentivar el uso de los cruces seguros, dando prioridad a los actores viales vulnerables. • Brindar apoyo a los agentes de tránsito del Departamento del Atlántico y la Policía de Tránsito y Transporte en el desarrollo de los operativos de control de tránsito y seguridad vial en las vías del Departamento. • Brindar apoyo en las diferentes actividades que se realizan en los municipios y que sean lideradas por la Gobernación del Atlántico, el Transito del Atlántico y las que autorice el supervisor de contrato. • Vigilar y permanecer en las entradas de las instituciones educativas en donde se generen cruces seguros de vías para los estudiantes. • Apoyar las jornadas pedagógicas de educación y seguridad vial contemplados en este proyecto. | Mediante el convenio ESAL 001 de 2024 el Instituto de Tránsito del Atlántico realiza acompañamiento recurrente en instituciones educativas, sitios especiales y eventos de los municipios con jurisdicción del Atlántico. Se contó con 48 promotores y 3 supervisores desde el 7 de febrero hasta el 31 de mayo y 54 promotores con 3 supervisores desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, dónde se ejecutaron las siguientes actividades: •Orientar la circulación en intersecciones •Vigilar y permanecer en puntos críticos. •Incentivar el uso de los cruces seguros •Brindar apoyo en operativos de control. •Brindar apoyo en las diferentes actividades municipales y departamentales de la gobernación e ITA. •Vigilar y permanecer en las entradas de las instituciones educativas. •Apoyar las jornadas pedagógicas de educación y seguridad vial. De igual manera, se realizaron servicios recurrente en Institutciones Educativas y puntos críticos en siniestralidad, conflictos viales o alta afluencia vehicular y peatonal. 18 instituciones visitadas y 15 puntos críticos asistidos por los promotores. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01.000.133 2024.TRA.01.000.827 | 100% | 100%
| Implementar una (1) estrategia de educación vial, urbanismo táctico para niños, niñas y adolescentes | MP 2.2 ITA | Estrategia de educación vial para niños, niñas y adolescentes implementadas | Número | 0 | 1 | 100% | Se desarrolló una estrategia representada en la campaña denominada "SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO", dónde se realizaron jornadas de capacitación en seguridad vial, para el fortalecimiento a la movilidad escolar y formación en normas de tránsito, de tal manera que permita que actores viales, haciendo énfasis en niños, niñas y adolescentes, generen comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos seguros en la vía. Se díó desarrollo a las siguientes temáticas: •Señales luminosas de tránsito (Semáforo vehicular y peatonal). •Señales de tránsito verticales (Pare, velocidad 30, señales de zona escolar, señal de personas con discapacidad). •Señales horizontales como cruce peatonal seguro. •Importancia de conocer la vía y las aceras, así como educarlos acerca de sus derechos y responsabilidades en su roll como peatón Dónde participaron 10.164 niños, niñas y adolescentes de Instituciones Educativas Oficiales de los municipios con jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlantico y demás municipios del Atlántico a solicitud de la Gobernación. En total 52 instituciones educativas alcanzadas. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 384145461 | [8 empty] | ,
[20 empty] | 384145461 | N/A | MOVILIDAD ESCOLAR | Implementar una (1) estrategia de movilidad escolar en instituciones educativas en los municipios de jurisdiccion del Departamento | 384145461 | • Realizar actividades ludico pedagogicas con niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas con mensajes alusivos a seguridad vial. | Se realizó una (1) estrategia de movilidad escolar, que consistión en el desarrollo de una campaña de capacitación en seguridad vial, para el fortalecimiento a la movilidad escolar y formación en normas de tránsito, de tal manera que permitiera que actores viales, haciendo énfasis en niños, niñas y adolescentes, generen comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos seguros en la vía. Esta campaña se llevó a cabo medianete activiades lúdico pedgagógicas que abracan las siguientes temáticas: Temáticas de la campaña: Señales luminosas de tránsito (Semáforo vehicular y peatonal). Señales de tránsito verticales (Pare, velocidad 30, señales de zona escolar, señal de personas con discapacidad). Señales horizontales como cruce peatonal seguro. Importancia de conocer la vía y las aceras, así como educarlos acerca de sus derechos y responsabilidades en su roll como peatón | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01.000133 | 100% | 100% | Incluye la estrategia "Seguridad Vial al Colegio"
| Implementar tres (3) estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores | MP 2.3 ITA | Estrategia de prevención y seguridad vial dirigido a motociclistas, ciclistas y conductores implementada | Número | 0 | 5 | 100% | Se implementaron 3 estrategias de prevención y seguridad vial dirigida a motociclistas, ciclistas y conductores de la siguiente manera: 1. MÁS SEGURO, MÁS BACANO: El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial en cuatro (4) municipio de su jurisdicción. Con un recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2024. Actores impactados: Palmar de Varela (297576), Baranoa (497874), Santo Tomás (7000510) y Juan de Acosta (200000) 2. SEMANA SANTA SEGURA Y CONSCIENTE: Durante el periodo de semana santa se implementó la campaña "Semana Santa Segura y Consciente" la cual tuvo como objetivo principal promover una conducta responsable entre los actores viales durante este periodo significativo en estadísticas de siniestralidad. Para lograr este propósito, se desarrollaron "10 mandamientos de la vía", los cuales identifican los errores más comunes que cometemos al conducir. Actores impactados: 300mts antes del peaje de Baranoa (2880), Terminal de transportes Barranquilla (372), Via Nacional Ruta 25 PR 25 Campo de la Cruz (579) y Via al mar, peaje Puerto Colombia (7552) 3. VIAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. •Temáticas de la campaña: •Respeto a las señales de tránsito •Respeto a los límites de velocidad •Utilizar el cinturón de seguridad •No arrojar basura a la vía •No consumir alcohol si va a conducir PLAN NAVIDAD: Con el fin de continuar implementando estrategias de prevención y Seguridad Vial , parea el mes de Diciembre se realiza dos (2) estrategia para la prenvención de siniestros viales en los diferentes municipios de la jurisdicción del ITA, involucrando a los actores viales, motociclistas, ciclistas y condutores durante las festividades de la época decembrina. (CAMPAÑA FIN DE AÑO EN CORREDORES VIALES - CAMPAÑA NAVIDAD SEGURA) 4. CAMPAÑA FIN DE AÑO EN CORREDORES VIALES: La campaña se activará en los principales corredores viales del departamento con una sensibilización y pedagogía dirigida a conductores de vehículos y motocicletas. Objetivo: •Informar a los conductores de vehículos livianos sobre la realización de esta campaña de formación y educación vial para que aporten a su seguridad en las carreteras y puedan sentirse tranquilos de viajar por estas. •Motivar a los conductores de vehículos livianos a transitar con cuidado y responsabilidad, protegiendo su vida y la de los demás actores viales. •Educar en la diferencia entre derecho y privilegio, para entender la importancia del cumplimiento de las normas de Tránsito a la hora de conducir un vehículo. •Reducir los índices y riesgos de accidentalidad en el Atlántico. 5.CAMPAÑA NAVIDAD SEGURA: Objetivos: •Concientizar a los conductores y pasajeros acerca del peligro que supone el conducir bajo los efectos del alcohol o ir en un vehículo cuyo conductor se encuentre alcoholizado, así como las sanciones y multas correspondientes a este comportamiento fuera de la ley. •Sensibilizar a los propietarios y empleados de establecimientos destinados a la venta y consumo de licor en el Atlántico acerca del riesgo de conductores alcoholizados en las vías y que puedan comprometerse a aconsejar y motivar el uso de conductores elegidos. •Salvar vidas generando cultura vial en el Atlántico, reflejado en la reducción de los índices de accidentalidad relacionados con el alcohol. •Promover la responsabilidad vial de conductores y pasajeros de carros y motos en los municipios del departamento del Atlántico. Aplicación: La dinámica consiste activar la campaña en todos los municipios de jurisdicción del ITA, visitando establecimientos de consumo de alcohol o festividades con gran afluencia de actores viales. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 2000000000
[20 empty] | 2000000000 | N/A | EDUCACIÓN VIAL | Implementar cuatro estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores y realizar una (1) campaña para promover la educación y seguridsd vial | 2000000000 | 1. Preparación . 2. Sensiblización 3. Contratación de personal de apoyo. 4. Realización de las campañas 5. Supervisión | Se ejecutaron tres estrategias tipo campaña dirigdas a motociclistas, ciclistas y conductores para la promoción de la prevención y la seguridad vial. Estas campañas se nombraron de la siguiente manera: "Más seguro, Más bacano"; velocidades seguras (por una semana santa sin siniestros viales) y (durante festivos y fiestas); vacaciones (plan playa, planes seguros, vacaciones). Y la campaña para promover la educación y seguridsd vial 1. MÁS SEGURO, MÁS BACANO - recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico. 2. SEMANA SANTA SEGURA Y CONSCIENTE - romover una conducta responsable entre los actores viales durante este periodo significativo en estadísticas de siniestralidad. 3. VIAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS - generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. Se adicionaron las campañas del Plan Navidad con el fin de mitigar los riesgos asociados a la siniestralidad en las fiestas decembrina. 4. PLAN NAVIDAD 5. CAMPAÑA DE FIN DE AÑO Y NAVIDAD EN CORREDORES VIALES 4. CAMPAÑA FIN DE AÑO EN CORREDORES VIALES: La campaña se activará en los principales corredores viales del departamento con una sensibilización y pedagogía dirigida a conductores de vehículos y motocicletas. Objetivo: 5.CAMPAÑA NAVIDAD SEGURA: La dinámica consiste activar la campaña en todos los municipios de jurisdicción del ITA, visitando establecimientos de consumo de alcohol o festividades con gran afluencia de actores viales. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01.000.790 2024.TRA.01.000.133 2024.TRA.01.000.109 | 100% | 100% | Se relacionan dos estrategias más para el mes de diciembre, con el fin de continuar con actividades de prevención y educación de Seguridad vial.
| Realizar 825 operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | MP 2.4 ITA | Operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico realizados | Número | 0 | 800 | 53% | Se realizaron 440 planes operativos de control realizados en los 16 municipios distribuidos de la siguiente manera: y se estima realizar 800 operativos a finalizar la vigencia 2024 Baranoa (75) Campo de la Cruz (7) Candelaria (14) Juan de Acosta (27) Luruaco (9) Manatí (20) Palmar de Varela (4) Piojó (13) Polonuevo (72) Ponedera (9) Repelón (26) Santa Lucía (19) Santo Tomás (68) Suan (7) Tubará (60) Usiacurí (10) Constantemente en los puestos de control que realizan los agentes se realizan pedagogias por el uso del casco, uso de del cinturon y recordando que si van a ingerir bebidas embriantes por favor entregar las llaves. En conjunto con la ANSV se realizan campañas pedagogicas a todos los actores viales en los peajes y puntos estrategicos buscando socializar todos los temas importantes en seguridad vial con el fin de salvaguardarlos en la via. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 971738311
[20 empty] | 971738311 | N/A | CONTROL OPERATIVO | Realizar operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | 971738311 | 1. Contratación de personal de apoyo. 2. Contratar el servicio de grua para el traslado de los vehiculos inmovilizados por infracciones a la normas de transito y los involucrados en accidentes de transito en las vias departamentales del Atlantico. 3. Adquisicion de dotacion para agentes 4. Mantenimiento de vehiculos 5. Contratación de vehiculos para la realizacion de operativos en las vias del departamento. 6. Suministro de combustible para patrullas de agentes en operativos | Se realizaron las siguientes actividades: Orientar la circulación en intersecciones Vigilar y permanecer en puntos críticos. Incentivar el uso de los cruces seguros Brindar apoyo en operativos de control. Brindar apoyo en las diferentes actividades municipales y departamentales de la gobernación e ITA. Vigilar y permanecer en las entradas de las instituciones educativas. Apoyar las jornadas pedagógicas de educación y seguridad vial. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01.000706 2024.TRA.01.000625 2024.TRA.01.000230 2024.TRA.01.000730 2024.TRA.01.000729 | 100% | 100%
| Demarcar15 km de vías secundarias en el departamento | MP 2.5 ITA | Kilómetros de vias secundarias demarcadas | Kilómetros | 0 | 35,8 Km | 100% | Se está brindando apoyo técnico a los municipios en la implementación del plan de ordenamiento vial que determine sentidos y prelación vial. Hemos realizado distintas visitas de inspección a los territorios en los meses de junio y julio para determinar las necesidades en seguridad vial que permitan posteriormente implementar la señalización vertical, demarcación horizontal y dispositivos de reducción de velocidad correspondientes. Para la vigencia 2024, se ha logrado demarcar y ubicar en las vias secundarias del Departamento del Atlántico lo siguiente: •35,800 meetros lineales de demarcación con pintura acrílica •76,5 metros cuadrados de demarcación con pintura acrílica •214,4 metros lineales de defensas viales metálicas •206 metros lineales de defensas viales metálicas •230tachas reflectivas •11 hitos •40 tachones de plástico | Seguridad de transporte | [10 empty] | 271000000
[20 empty] | 271000000 | N/A | SEÑALIZACION Y DEMARCACION | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | 271000000 | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | Se está brindando apoyo técnico a los municipios en la implementación del plan de ordenamiento vial que determine sentidos y prelación vial. Hemos realizado distintas visitas de inspección a los territorios en los meses de junio y julio para determinar las necesidades en seguridad vial que permitan posteriormente implementar la señalización vertical, demarcación horizontal y dispositivos de reducción de velocidad correspondientes. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01000879 | 100% | 100% | A la fecha se encuentra adjudicado el contrato por un valor de $474.994.600 Licitación LP-001-2024 $294,994,600
| Instalar 320 señales verticales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del atlántico | MP 2.6 ITA | Señales verticales instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | Número | 0 | 320 | 64% | Se está brindando apoyo técnico a los municipios en la implementación del plan de ordenamiento vial que determine sentidos y prelación vial. Hemos realizado distintas visitas de inspección a los territorios en los meses de junio y julio para determinar las necesidades en seguridad vial que permitan posteriormente implementar la señalización vertical, demarcación horizontal y dispositivos de reducción de velocidad correspondientes. Desde el mes de Octubre se han instalado 158 señales verticales sencillas, 38 deñales verticales dobles y 4 señales verticales informativas tipo SI-05 | Seguridad de transporte | [10 empty] | 300000000
[20 empty] | 300000000 | N/A | SEÑALIZACION Y DEMARCACION | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | 300000000 | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | Se está brindando apoyo técnico a los municipios en la implementación del plan de ordenamiento vial que determine sentidos y prelación vial. Hemos realizado distintas visitas de inspección a los territorios en los meses de junio y julio para determinar las necesidades en seguridad vial que permitan posteriormente implementar la señalización vertical, demarcación horizontal y dispositivos de reducción de velocidad correspondientes. 1. Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de la subdireccion de seguridad vial para la inspeccion vial, señalizacion y urbanismo tactico. 2..Licitación adjudicada 158 señales verticales sencillas 38 señales verticales dobles 4 señales verticales informativas tipo SI-05 | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01000879 | 64% | 72% | A la fecha se encuentra adjudicado el contrato por un valor de $474.994.600 Licitación LP-001-2024 $180,000,000
| Mantener 15 Cámaras de control de velocidad para la prevención de accidentes en las vias, instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del atlántico | MP 2.7 ITA | Cámaras de control de velocidad instaladas mantenidas | Número | 0 | 7 | 47% | Se han actualizado la tecnología en 7 de nuestros equipos de fotodetección de infracciones, que ahora no solo detectan el límite de velocidad, sino también la vigencia del SOAT y la revisión técnico-mecánica. Se encuentra en elaboración de estudios de aprobación de 16 equipos de fotodetección nuevos. Siete (7) equipos SAST actualizados: | Seguridad de transporte | [10 empty] | 5844000000
[20 empty] | 5844000000 | N/A | MOVILIDAD SEGURA | Realizar mantenimiento de 15 camaras para la prevención de siniestros viales | 5844000000 | Organización, gestión parcial, suministro, implementación, montaje, programación, operación, administración, mantenimiento, expansión y puesta en funcionamiento del servicio de detección electrónica de infracciones de tránsito en el departamento del Atlántico, así como el acompañamiento y gestión al cobro coactivo y todo lo relacionado con la prueba de la infracción, recaudo de las multas con excepción de la regulación, el control, valoración de pruebas, la vigilancia y la orientación de la función administrativa, que corresponderá en todo momento al Instituto de Transito del Atlántico. | Se va a actualizar tecnológicamente los 14 puntos existentes y se van a incorporar procesos de video-analítica para complementar la capacidad de las nuevas cámaras, permitiendo la detección de nuevas infracciones y usos de valor agregado con esta tecnología. 2. Se van a instalar, como mínimo, 10 puntos SAST adicionales. 3. Se va a realizar la rotación de puntos, de acuerdo a los estudios de accidentalidad y flujo de vehículos. 4. Se van a desplegar campañas permanentes de prevención de infracciones y de gestión de cobro persuasivo. 5. Integración y colaboración permanente con SIMIT para gestión de recaudo a nivel nacional. 6. Incorporación de servicios de gobierno electrónico para el ciudadano. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.02.000430 2024.TRA.01.000651 2024.TRA.01.000652 2024.TRA.01.000316 2024.TRA.01.000791 2024.TRA.01.000086 2024.TRA.01.000094 | 50% | 100%
Note on H8: ====== ID#AAABV9lCBaI Jose (2024-09-26 14:11:18) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R8: ====== ID#AAABV9lCBXY Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC8: ====== ID#AAABV9lCBXA Jose (2024-09-26 14:11:18) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H9: ====== ID#AAABV9lCBUU Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R9: ====== ID#AAABV9lCBXk Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H10: ====== ID#AAABV9lCBbY Jose (2024-09-26 14:11:18) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R10: ====== ID#AAABV9lCBZE Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: ====== ID#AAABV9lCBbc Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: ====== ID#AAABV9lCBac Jose (2024-09-26 14:11:18) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: ====== ID#AAABV9lCBbA Jose (2024-09-26 14:11:18) Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I12: ====== ID#AAABV9lCBUY Jose (2024-09-26 14:11:18) Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J12: ====== ID#AAABV9lCBck Jose (2024-09-26 14:11:18) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K12: ====== ID#AAABV9lCBaA Jose (2024-09-26 14:11:18) Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L12: ====== ID#AAABV9lCBYs Jose (2024-09-26 14:11:18) Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W12: ====== ID#AAABV9lCBas Jose (2024-09-26 14:11:18) Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG12: ====== ID#AAABV9lCBcI Jose (2024-09-26 14:11:18) Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E13: ====== ID#AAABV9lCBbg Jose (2024-09-26 14:11:18) En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F13: ====== ID#AAABV9lCBXo Jose (2024-09-26 14:11:18) Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G13: ====== ID#AAABV9lCBc8 Jose (2024-09-26 14:11:18) Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H13: ====== ID#AAABV9lCBak Jose (2024-09-26 14:11:18) Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L13: ====== ID#AAABV9lCBYg Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M13: ====== ID#AAABV9lCBWg Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos propios de destinación específica
Note on N13: ====== ID#AAABV9lCBYo Jose (2024-09-26 14:11:18) Sistema General de Participaciones
Note on O13: ====== ID#AAABV9lCBV0 Jose (2024-09-26 14:11:18) Sistema General de Regalías
Note on P13: ====== ID#AAABV9lCBYQ Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos de cofinanciación
Note on Q13: ====== ID#AAABV9lCBWU Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos del Crédito
Note on R13: ====== ID#AAABV9lCBag Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S13: ====== ID#AAABV9lCBa0 Jose (2024-09-26 14:11:18) Suma de la inversión
Note on T13: ====== ID#AAABV9lCBW0 Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V13: ====== ID#AAABV9lCBb8 Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W13: ====== ID#AAABV9lCBUc Jose (2024-09-26 14:11:18) Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X13: ====== ID#AAABV9lCBYU Jose (2024-09-26 14:11:18) Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y13: ====== ID#AAABV9lCBUw Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z13: ====== ID#AAABV9lCBYw Jose (2024-09-26 14:11:18) Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA13: ====== ID#AAABV9lCBTo Jose (2024-09-26 14:11:18) Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB13: ====== ID#AAABV9lCBVA Jose (2024-09-26 14:11:18) Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC13: ====== ID#AAABV9lCBTQ Jose (2024-09-26 14:11:18) Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD13: ====== ID#AAABV9lCBVk Jose (2024-09-26 14:11:18) Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE13: ====== ID#AAABV9lCBWQ Jose (2024-09-26 14:11:18) Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF13: ====== ID#AAABV9lCBdE Jose (2024-09-26 14:11:18) Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.
Note on AF17: ====== ID#AAABUEC5K4o tc={63072F47-3BF1-43CD-A2CA-EB19EB2EA213} (2024-10-30 15:44:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1396659795
Note on AF19: ====== ID#AAABUEC5K4s tc={CB8F7159-8970-47A3-A89C-CA7C7FC5A204} (2024-10-30 15:44:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 629933289,375
Note on AF28: ====== ID#AAABUEC5K4w tc={4296CFA6-79BB-440D-A107-773655442BF8} (2024-10-30 15:44:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 678799970

## SEG.ARTI Y CONECT (B)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[15 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte B
| 1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 3. Atlántico con Sostenibilidad Productiva | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| 1.3 TEMA: |  | 3.2 Articulación y Conectividad Multimodal Regional y Local |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 20 de noviemnre de 2024
| 1.5 ELABORADO POR: |  | Alix Patricia Arrieta Acosta |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
| Realizar 3000 operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico. | MP 2.1 ITA | Desde el mes de febrero los promotores de seguridad vial de acuerdo a las disposiciones y programación cumplieron con su asistencia en los puntos asignados en cada una de las Instituciones educativas de los municipios de Santo Tomas, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la cruz, Suan, Candelaria, Santa lucía, Manatí, Repelón, Luruaco, Baranoa, Usiacurí, Polonuevo, Juan de Acosta, Tubará y Piojó, para realizar el acompañamiento al ingreso y salida de los estudiantes, regulando la movilidad del tránsito en la vía y cediendo el paso a éstos, además, teniendo en cuenta el periodo de paro de las Instituciones oficiales y vacaciones, se ha cumplido con el apoyo en la realización de las actividades realizadas en los municipios bajo la solicitud y aprobación. Adicionalmente, los promotores hicieron presencia en las actividades convocadas por los alcaldes municipales, además de cumplir con cada una de las actividades culturales de los municipios del Atlántico. Supervisores y promotores viales, cumplieron cada uno de los eventos y actividades en los municipios teniendo en cuenta fechas, horarios, labores y objeto de los operativos. Por mes, aproximadamente se presentan entre 20 y 30 servicios de este tipo variando dependiendo de la demanda. Cada uno de los promotores recibe capacitación en seguridad vial. 54 promotores vinculados, y la realización de 2880 operativos oasistencias diarias. Adicionalmente se han realizad 193 servicios ocasionales, distribuidos de la siguiente manera: Marzo (36), Junio (43), Julio (34), Agosto (25), Septiembre (36) y octubre (39). En el mes de mayo y abril no hubo solicitudes de apoyo, sin embargo se mantuvieron los servicios recurrentes en isntituciones educativas y puntos críticos en siniestros viales. | [5 empty] | 20483 | 20483 | [9 empty] | 20483
| Implementar una (1) estrategia de educación vial, urbanismo táctico para niños, niñas y adolescentes | MP 2.2 ITA | Se desarrolló una estrategia representada en la campaña denominada "SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO", dónde se realizaron jornadas de capacitación en seguridad vial, para el fortalecimiento a la movilidad escolar y formación en normas de tránsito, de tal manera que permita que actores viales, haciendo énfasis en niños, niñas y adolescentes, generen comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos seguros en la vía. Se díó desarrollo a las siguientes temáticas: •Señales luminosas de tránsito (Semáforo vehicular y peatonal). •Señales de tránsito verticales (Pare, velocidad 30, señales de zona escolar, señal de personas con discapacidad). •Señales horizontales como cruce peatonal seguro. •Importancia de conocer la vía y las aceras, así como educarlos acerca de sus derechos y responsabilidades en su roll como peatón Dónde participaron 10.164 niños, niñas y adolescentes de Instituciones Educativas Oficiales de los municipios con jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlantico y demás municipios del Atlántico a solicitud de la Gobernación. En total 52 instituciones educativas alcanzadas. |  | 10184 |  |  |  |  | 10184
| Implementar tres (3) estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores | MP 2.3 ITA | Se implementaron 3 estrategias de prevención y seguridad vial dirigida a motociclistas, ciclistas y conductores de la siguiente manera: 1. MÁS SEGURO, MÁS BACANO: El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial en cuatro (4) municipio de su jurisdicción. Con un recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2024. Actores impactados: Palmar de Varela (297576), Baranoa (497874), Santo Tomás (7000510) y Juan de Acosta (200000) 2. SEMANA SANTA SEGURA Y CONSCIENTE: Durante el periodo de semana santa se implementó la campaña "Semana Santa Segura y Consciente" la cual tuvo como objetivo principal promover una conducta responsable entre los actores viales durante este periodo significativo en estadísticas de siniestralidad. Para lograr este propósito, se desarrollaron "10 mandamientos de la vía", los cuales identifican los errores más comunes que cometemos al conducir. Actores impactados: 300mts antes del peaje de Baranoa (2880), Terminal de transportes Barranquilla (372), Via Nacional Ruta 25 PR 25 Campo de la Cruz (579) y Via al mar, peaje Puerto Colombia (7552) 3. VIAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. •Temáticas de la campaña: •Respeto a las señales de tránsito •Respeto a los límites de velocidad •Utilizar el cinturón de seguridad •No arrojar basura a la vía •No consumir alcohol si va a conducir PLAN NAVIDAD: Con el fin de continuar implementando estrategias de prevención y Seguridad Vial , parea el mes de Diciembre se realiza dos (2) estrategia para la prenvención de siniestros viales en los diferentes municipios de la jurisdicción del ITA, involucrando a los actores viales, motociclistas, ciclistas y condutores durante las festividades de la época decembrina. (CAMPAÑA FIN DE AÑO EN CORREDORES VIALES - CAMPAÑA NAVIDAD SEGURA) 4. CAMPAÑA FIN DE AÑO EN CORREDORES VIALES: La campaña se activará en los principales corredores viales del departamento con una sensibilización y pedagogía dirigida a conductores de vehículos y motocicletas. Objetivo: •Informar a los conductores de vehículos livianos sobre la realización de esta campaña de formación y educación vial para que aporten a su seguridad en las carreteras y puedan sentirse tranquilos de viajar por estas. •Motivar a los conductores de vehículos livianos a transitar con cuidado y responsabilidad, protegiendo su vida y la de los demás actores viales. •Educar en la diferencia entre derecho y privilegio, para entender la importancia del cumplimiento de las normas de Tránsito a la hora de conducir un vehículo. •Reducir los índices y riesgos de accidentalidad en el Atlántico. 5.CAMPAÑA NAVIDAD SEGURA: Objetivos: •Concientizar a los conductores y pasajeros acerca del peligro que supone el conducir bajo los efectos del alcohol o ir en un vehículo cuyo conductor se encuentre alcoholizado, así como las sanciones y multas correspondientes a este comportamiento fuera de la ley. •Sensibilizar a los propietarios y empleados de establecimientos destinados a la venta y consumo de licor en el Atlántico acerca del riesgo de conductores alcoholizados en las vías y que puedan comprometerse a aconsejar y motivar el uso de conductores elegidos. •Salvar vidas generando cultura vial en el Atlántico, reflejado en la reducción de los índices de accidentalidad relacionados con el alcohol. •Promover la responsabilidad vial de conductores y pasajeros de carros y motos en los municipios del departamento del Atlántico. Aplicación: La dinámica consiste activar la campaña en todos los municipios de jurisdicción del ITA, visitando establecimientos de consumo de alcohol o festividades con gran afluencia de actores viales. | [5 empty] | 1707343 | 1707343
| Realizar 825 operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | MP 2.4 ITA | Se realizaron 440 planes operativos de control realizados en los 16 municipios distribuidos de la siguiente manera: Baranoa (75) Campo de la Cruz (7) Candelaria (14) Juan de Acosta (27) Luruaco (9) Manatí (20) Palmar de Varela (4) Piojó (13) Polonuevo (72) Ponedera (9) Repelón (26) Santa Lucía (19) Santo Tomás (68) Suan (7) Tubará (60) Usiacurí (10) Constantemente en los puestos de control que realizan los agentes se realizan pedagogias por el uso del casco, uso de del cinturon y recordando que si van a ingerir bebidas embriantes por favor entregar las llaves. En conjunto con la ANSV se realizan campañas pedagogicas a todos los actores viales en los peajes y puntos estrategicos buscando socializar todos los temas importantes en seguridad vial con el fin de salvaguardarlos en la via. |  | 20483 |  |  |  |  | 20483 | [9 empty] | 20483
| Demarcar15 km de vías secundarias en el departamento | MP 2.5 ITA | Se está brindando apoyo técnico a los municipios en la implementación del plan de ordenamiento vial que determine sentidos y prelación vial. Hemos realizado distintas visitas de inspección a los territorios en los meses de junio y julio para determinar las necesidades en seguridad vial que permitan posteriormente implementar la señalización vertical, demarcación horizontal y dispositivos de reducción de velocidad correspondientes. Para la vigencia 2024, se ha logrado demarcar y ubicar en las vias secundarias del Departamento del Atlántico lo siguiente: •35,800 meetros lineales de demarcación con pintura acrílica •76,5 metros cuadrados de demarcación con pintura acrílica •214,4 metros lineales de defensas viales metálicas •206 metros lineales de defensas viales metálicas •230tachas reflectivas •11 hitos •40 tachones de plástico | [5 empty] | 457984 | 457984 | [9 empty] | 457984
| Instalar 320 señales verticales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del atlántico | MP 2.6 ITA | Se está brindando apoyo técnico a los municipios en la implementación del plan de ordenamiento vial que determine sentidos y prelación vial. Hemos realizado distintas visitas de inspección a los territorios en los meses de junio y julio para determinar las necesidades en seguridad vial que permitan posteriormente implementar la señalización vertical, demarcación horizontal y dispositivos de reducción de velocidad correspondientes. Desde el mes de Octubre se han instalado 158 señales verticales sencillas, 38 deñales verticales dobles y 4 señales verticales informativas tipo SI-05 | [5 empty] | 457984 | 457984 | [9 empty] | 457984
| Mantener 15 Cámaras de control de velocidad para la prevención de accidentes en las vias, instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del atlántico | MP 2.7 ITA | Se han actualizado la tecnología en 7 de nuestros equipos de fotodetección de infracciones, que ahora no solo detectan el límite de velocidad, sino también la vigencia del SOAT y la revisión técnico-mecánica. Se encuentra en elaboración de estudios de aprobación de 16 equipos de fotodetección nuevos. Siete (7) equipos SAST actualizados: | [5 empty] | 2827124 | 2827124 | [9 empty] | 2827124
Note on E8: ====== ID#AAABV9lCBU0 Jose (2024-09-26 14:11:18) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L8: ====== ID#AAABV9lCBc4 Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U8: ====== ID#AAABV9lCBUI Jose (2024-09-26 14:11:18) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E9: ====== ID#AAABV9lCBXU Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L9: ====== ID#AAABV9lCBa8 Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E10: ====== ID#AAABV9lCBZg Jose (2024-09-26 14:11:18) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L10: ====== ID#AAABV9lCBUk Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: ====== ID#AAABV9lCBX0 Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: ====== ID#AAABV9lCBTk Jose (2024-09-26 14:11:18) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: ====== ID#AAABV9lCBW4 Jose (2024-09-26 14:11:18) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F12: ====== ID#AAABV9lCBVQ Usuario (2024-09-26 14:11:18) Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M12: ====== ID#AAABV9lCBcg Usuario (2024-09-26 14:11:18) Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V13: ====== ID#AAABV9lCBXw Usuario (2024-09-26 14:11:18) Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.
Note on K19: LENE: Número de habitantes de los municipios de la jurisdicción del Instituto 457.984
Note on K20: LENE: Número de habitantes de los municipios de la jurisdicción del Instituto 457.984
Note on K21: LENE: Número de habitantes del Departamento del Atlántico 2.827.124

## SEG.BUEN GOBIERNO (A)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[27 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte A
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 4. Atlántico con Sostenibilidad Gubernamental | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| 1.3 TEMA: |  |  |  |  | 4.1. Buen Gobierno y Transparencia | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 20 de noviembre de 2024
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Alix Patricia Arrieta Acosta | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  |  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[18 empty] | Vr | Fuente
| Incrementar a 44.85 el índice de la Política de servicio al ciudadano | MR3 ITA | Resumen MDD - Componente de gestión - Índice de la Política de servicio al ciudadano |  | 44.6 | 45.8 | 100% | Teniendo en cuenta el Indice de la Politica de Servicio al ciudadano, obtenida a traves de FURAG tuvo un puntaje del 45.8% para la vigencia 2023. | [11 empty] | 3400000000
| Implementar una (1) estrategía de gestión comercial y redes sociales | MP 3.1 ITA | Estrategia de gestión comercial y redes sociales implementada | Número | 0 | 1 | 100% | Se desarrollo una estrategia de gestion comercial en la cual se han realizado campañas publicitarias en las diferentes redes sociales como Meta y X; logrando asi mayor visualizacion de nuestra poblacion objetivo. | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 982500000
[20 empty] | 982500000 | N/A | FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL |  | 982500000 | 1. Mejoramiento de la Gestion PQRS Y de gestion administrativa 2. Apoyo Logistico en el manejo de las campañas institucionales 3. Fortalecimiento de comunicaciones 4.Fortalecimiento de la Gestion comercial | - Se realizaron los informes trimestrales del seguimiento a las PQRSD durante la vigencia 2024, en los cuales se evidencio una reduccion en los tiempos de respuestas de 2 a 3 dias. - Se realizaron visitas a los concesionarios a traves del personal contratado para la gestion comercial, lo cual coadyuvo en la captacion de nuevos usuarios de la entidad. - Se implemento el canal de chat a traves de la aplicacion de whatsapp, por medio del cual se resuelven las inquietudes y consultas de los usuarios de la entidad. -Se realizaron varias campañas institucionales a traves de las redes sociales de la entidad, logrando llegar a 3200 visualizaciones, lo cual causa un impacto positivo, fortaleciendo la gestion comercial. | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 2024.TRA.01.000088 2024.TRA.01.000089 2024.TRA.01.000092 2024.TRA.01.000105 2024.TRA.01.000108 2024.TRA.01.000160 2024.TRA.01.000181 2024.TRA.01.000194 2024.TRA.01.000198 2024.TRA.01.000257 2024.TRA.01.000259 2024.TRA.01.000263 2024.TRA.01.000711 2024.TRA.01.000749 2024.TRA.01.000750 2024.TRA.01.000760 2024.TRA.01.000768 2024.TRA.01.000866 2024.TRA.01.000870 2024.TRA.01.000249 2024.TRA.01.000285 2024.TRA.01.000712 2024.TRA.01.000751 2024.TRA.01.000815 2024.TRA.01.000826 2024.TRA.01.000837 2024.TRA.01.000869 2024.TRA.01.000873 2024.TRA.01.000935 2024.TRA.01.000938 2024.TRA.01.000942 2024.TRA.01.001019 2024.TRA.01.001021 2024.TRA.01.001033 | 95% | 54.43%
| Adecuar una (1) sede operativa del Institutto de Tránsito del Atlántico | MP 3.2 ITA | Sede Operativa Adecuada | Número | 0 | 0.1 | 100% | Se realizaron los diseños y se ejecuto la obra de adecuación en la sede Baranoa y adecuaciones locativas en la sede de Barranquilla. | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 360000000
[20 empty] | 360000000 | N/A | ADECUACIONES LOCATIVAS | Adecuar y realizar mantenimiento de las sedes operativas del Instituto | 360000000 | Sede operativa de Baranoa: realizar diseño de las adecuaciones e iniciar las actiivdades de obra en la oficina de tránsito de Baranoa y CIA vial de Baranoa | Se realizaron los diseños y se ejecuto la obra de adecuacion y mantenimiento de la oficina de transito de Baranoa y CIA vial de Baranoa. Ademas se realizaron adecuaciones locativas de la sede administrativa de Barranquilla. | 2.3.2.02.02.005 | 2024.TRA.01.000614 2024.TRA.01.000951 | 95% | 100% | Se realizo una adiccion y prorroga al contrato SAMC 002-2024 "Adecuaciones locativas y mantenimiento de las distntas sedes del Instituto de Transito del Atlantico". Por un valor de $75.596.790,96 con Registro Presupuestal 2024.TRA.01.000951 de fecha 03/10/2024.
| Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico | MP 3.3ITA | Sistema de trámites virtuales actualizado | Número | 0 | 0.2 | 80% | Actualizar la plataforma tecnologica con los desarrollos necesarios para la parametrizacion de los tramites virtuales, y renovacion de la plataforma de pagos en consulta y pago en linea, adquisiciones de servicios seguridad digital y gestion de PQRSD. | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 1390000000
[20 empty] | 1390000000 | N/A | TRANSITO DIGITAL | Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico | 1390000000 | Actualizar la plataforma tecnologica con los desarrollos necesarios para la parametrizacion de los tramites virtuales, y renovacion de la plataforma de pagos en consulta y pago en linea, adquisiciones de servicios seguridad digital y gestion de PQRSD. | Estimacion y desarrollo del tramite en linea para realizar desembargos automaticos,comparendos y derechos de transito. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01.000157 2024.TRA.01.000820 | 80% | 67.42% | Con la estimacion y desarrollo del tramite en linea de desembargos, impuestos y comparendos; se fortalecera la gestion institucional, reducciendo los tiempos en la realizacion de los mismos.
| Actualizar un (1) software de gestión docuemtal del Instituto de T´ransito del Atlántico | MP 3.4 ITA | Sistema de gestión documental actualizado | Número | 0 | 0 | % | xxx | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 0 | [10 empty] | xx
[20 empty] | 0 | N/A | GESTION DOCUMENTAL | Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos | 535500000 | 1. Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos 2. Apoyar la gestión documental de la entidad realizando actividades de archivo, organización y digitalización de documentos con el fin de establecer la prestación del servicio a los usuarios | xx | xx/24 | xx/24 | % |  | xx
| Digitalizar 2000 expedientes del parque automotor del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR 3.5 ITA | Expedientes del parque autotmotor digitalizados | Número | 0 | 3179 | 100% | Se han digitalizado 4800 expedientes del parque automotor del Instituto de Transito del Atlantico. | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 535500000
[20 empty] | 535500000 | N/A | GESTION DOCUMENTAL | Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos | 535500000 | 1. Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos 2. Apoyar la gestión documental de la entidad realizando actividades de archivo, organización y digitalización de documentos con el fin de establecer la prestación del servicio a los usuarios | Digitalizacion y visualizacion de Expedientes de vehiculos | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01.000328 2024.TRA.01.000090 2024.TRA.01.000091 2024.TRA.01.000093 2024.TRA.01.000168 2024.TRA.01.000184 2024.TRA.01.000454 2024.TRA.01.000252 2024.TRA.01.000253 2024.TRA.01.000254 2024.TRA.01.000261 2024.TRA.01.000264 2024.TRA.01.000265 2024.TRA.01.000266 2024.TRA.01.000452 2024.TRA.01.000752 2024.TRA.01.000753 2024.TRA.01.000754 2024.TRA.01.000864 2024.TRA.01.000158 2024.TRA.01.000941 2024.TRA.01.000927 2024.TRA.01.000934 2024.TRA.01.000933 2024.TRA.01.000928 2024.TRA.01.000939 2024.TRA.01.000929 2024.TRA.01.000452 2024.TRA.01000280 2024.TRA.01.000300 2024.TRA.01.000838 2024.TRA.01.000863 | 100% | 100.1%
| Implementar una (1) estrategia movil de oferta de servicios en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlantico | MR 3.6 ITA | Estrategia móvil de oferta de servicios implementadas | Número | 0 | 1 | 100% | Se implementó una (1) estrategia móvil de serviciosdenominada "Tránsito en ruta", en la que se visitaron 16 municipios de nuestra jurisdicción, con la oferta de servicios de tránsito, junto con otras entidades, como simit, escuelas , agencia nacional de seguridad vial.con conusltas en runt, liquidaciones, pagos,consultas de comparendos, derchos de transito, incripciones en runt, acuerdos de pago MUNICIPIO FECHA Santo tomas 14 y 15 de mayo Polonuevo 16 y 17 de mayo Palmar de Varela 20 de mayo Ponedera 21 y 22 de mayo Candelaria 23 de mayo Campo De La Cruz 24 de mayo Suan 27 de mayo Santa Lucia 28 de mayo Luruaco 4 , 5 y 6 de junio Piojó 7 de junio Tubara 11 y 12 de junio Juan de Acosta 13 y 14 de junio Baranoa 17 y 18 de junio Usiacurí 19 y 20 de junio Manatí 21 de junio Repelón 25 y 26 de junio | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 132000000
[20 empty] | 132000000 | N/A | TRANSITO EN RUTA | Implementar la campaña móvil de ofertas de servicio en los municipios de jurisdicción del ITA. | 132000000 | Visita a los municipios con la oferta de servicios del transito, junto con otras entidades, como simit, escuelas , agencia nacional de seguridad vial.con conusltas en runt, liquidaciones, pagos,consultas de comparendos, derchos de transito, incripciones en runt, acuerdos de pago | Se desarrolló una camapaña móvil, denomidada "Tránsito en ruta", cuyo objetivo es el fortalecimiento del conocimiento en seguridad vial, facilitando de igual manera el acceso a los servicios de la entidad. Se visitaron los 16 municipios de nuestra jurisdicción en los meses de mayo y junio, en compañia de Fundemunicipios SIMIT y el apoyo de las alcaldias municipales, freciendo a los ciudadanos la oportunidad de realizar diversos trámites y consultas de tránsito de manera rápida y eficiente; junto a esto, nuestra oficina comercial estará disponible para brindar asistencia y resolver cualquier inquietud relacionada con sus trámites en el Instituto de Tránsito del Atlántico. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01.000198 2024.TRA.01.000259 2024.TRA.01.000712 2024.TRA.01.000749 2024.TRA.01.000750 2024.TRA.01.000751 2024.TRA.01.000837 2024.TRA.01.000870 2024.TRA.01.000935 2024.TRA.01.000942 | 70% | 84.02% | LA ejecución de las actividades se desarrollan con el personal de planta de la Institución Gastos unicamente en viáticos, hidratación
Note on H8: ====== ID#AAABV9lCBUo Jose (2024-09-26 14:11:18) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R8: ====== ID#AAABV9lCBVU Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC8: ====== ID#AAABV9lCBc0 Jose (2024-09-26 14:11:18) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H9: ====== ID#AAABV9lCBTc Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R9: ====== ID#AAABV9lCBbI Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H10: ====== ID#AAABV9lCBaM Jose (2024-09-26 14:11:18) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R10: ====== ID#AAABV9lCBaE Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: ====== ID#AAABV9lCBUA Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: ====== ID#AAABV9lCBU4 Jose (2024-09-26 14:11:18) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: ====== ID#AAABV9lCBaU Jose (2024-09-26 14:11:18) Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I12: ====== ID#AAABV9lCBTg Jose (2024-09-26 14:11:18) Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J12: ====== ID#AAABV9lCBcw Jose (2024-09-26 14:11:18) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K12: ====== ID#AAABV9lCBZ0 Jose (2024-09-26 14:11:18) Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L12: ====== ID#AAABV9lCBY4 Jose (2024-09-26 14:11:18) Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W12: ====== ID#AAABV9lCBZs Jose (2024-09-26 14:11:18) Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG12: ====== ID#AAABV9lCBZU Jose (2024-09-26 14:11:18) Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E13: ====== ID#AAABV9lCBcU Jose (2024-09-26 14:11:18) En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F13: ====== ID#AAABV9lCBXE Jose (2024-09-26 14:11:18) Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G13: ====== ID#AAABV9lCBZo Jose (2024-09-26 14:11:18) Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H13: ====== ID#AAABV9lCBY0 Jose (2024-09-26 14:11:18) Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L13: ====== ID#AAABV9lCBco Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M13: ====== ID#AAABV9lCBVY Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos propios de destinación específica
Note on N13: ====== ID#AAABV9lCBT4 Jose (2024-09-26 14:11:18) Sistema General de Participaciones
Note on O13: ====== ID#AAABV9lCBZ4 Jose (2024-09-26 14:11:18) Sistema General de Regalías
Note on P13: ====== ID#AAABV9lCBbU Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos de cofinanciación
Note on Q13: ====== ID#AAABV9lCBdI Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos del Crédito
Note on R13: ====== ID#AAABV9lCBZc Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S13: ====== ID#AAABV9lCBVE Jose (2024-09-26 14:11:18) Suma de la inversión
Note on T13: ====== ID#AAABV9lCBWA Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V13: ====== ID#AAABV9lCBUs Jose (2024-09-26 14:11:18) Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W13: ====== ID#AAABV9lCBV4 Jose (2024-09-26 14:11:18) Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X13: ====== ID#AAABV9lCBcY Jose (2024-09-26 14:11:18) Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y13: ====== ID#AAABV9lCBTY Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z13: ====== ID#AAABV9lCBcc Jose (2024-09-26 14:11:18) Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA13: ====== ID#AAABV9lCBaQ Jose (2024-09-26 14:11:18) Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB13: ====== ID#AAABV9lCBcE Jose (2024-09-26 14:11:18) Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC13: ====== ID#AAABV9lCBYA Jose (2024-09-26 14:11:18) Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD13: ====== ID#AAABV9lCBdA Jose (2024-09-26 14:11:18) Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE13: ====== ID#AAABV9lCBWI Jose (2024-09-26 14:11:18) Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF13: ====== ID#AAABV9lCBcA Jose (2024-09-26 14:11:18) Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.
Note on AF27: ====== ID#AAABUEC5K4g tc={12251A3D-0D5D-4488-A16C-A77A287635C1} (2024-10-30 15:44:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2700000

## SEG.BUEN GOBIERNO (B)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[15 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte B
| 1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 4. Atlántico con Sostenibilidad Gubernamental | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| 1.3 TEMA: |  | 4.1. Buen Gobierno y Tranasparencia |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 20 de noviemnre de 2024
| 1.5 ELABORADO POR: |  | Alix Patricia Arrieta Acosta |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
| Implementar una (1) estrategía de gestión comercial y redes sociales | MP 3.1 ITA | Se desarrollo una estrategia de gestion comercial en la cual se han realizado campañas publicitarias en las diferentes redes sociales como Meta y X; logrando asi mayor visualizacion de nuestra poblacion objetivo. | [5 empty] | 3200 | 3200 | [9 empty] | 3200
| Adecuar una (1) sede operativa del Institutto de Tránsito del Atlántico | MP 3.2 ITA | Se realizaron los diseños arquitectonicos y se dio inicio a las obras de adecuación en la sede Baranoa. Ademas de realizar adecuaciones locativas en la Sede administrativa en Barranquilla. | [5 empty] | 8500 | 8500 | [9 empty] | 8500
| Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico | MP 3.3ITA | Se contrato a un proveedor para la estimacion y desarrollo del tramite en linea de Desembargos automaticos, comparendos e impuestos. | [5 empty] | 2000 | 2000 | [9 empty] | 2000
| Actualizar un (1) software de gestión docuemtal del Instituto de T´ransito del Atlántico | MP 3.4 ITA | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| Digitalizar 2000 expedientes del parque automotor del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR 3.5 ITA | Se han digitalizado 4800 expedientes del parque automotor del Instituto de Transito del Atlantico. | [5 empty] | 4800 | 4800 | [9 empty] | 4800
| Implementar una (1) estrategia movil de oferta de servicios en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlantico | MR 3.6 ITA | Se implementó una (1) estrategia móvil de serviciosdenominada "Tránsito en ruta", en la que se visitaron 16 municipios de nuestra jurisdicción, con la oferta de servicios de tránsito, junto con otras entidades, como simit, escuelas , agencia nacional de seguridad vial.con conusltas en runt, liquidaciones, pagos,consultas de comparendos, derchos de transito, incripciones en runt, acuerdos de pago MUNICIPIO FECHA Santo tomas 14 y 15 de mayo Polonuevo 16 y 17 de mayo Palmar de Varela 20 de mayo Ponedera 21 y 22 de mayo Candelaria 23 de mayo Campo De La Cruz 24 de mayo Suan 27 de mayo Santa Lucia 28 de mayo Luruaco 4 , 5 y 6 de junio Piojó 7 de junio Tubara 11 y 12 de junio Juan de Acosta 13 y 14 de junio Baranoa 17 y 18 de junio Usiacurí 19 y 20 de junio Manatí 21 de junio Repelón 25 y 26 de junio | [5 empty] | 821 | 821 | [9 empty] | 821
Note on E8: ====== ID#AAABV9lCBTs Jose (2024-09-26 14:11:18) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on M8: ====== ID#AAABV9lCBWk Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on V8: ====== ID#AAABV9lCBY8 Jose (2024-09-26 14:11:18) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E9: ====== ID#AAABV9lCBYk Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on M9: ====== ID#AAABV9lCBa8 Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E10: ====== ID#AAABV9lCBbQ Jose (2024-09-26 14:11:18) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on M10: ====== ID#AAABV9lCBWo Usuario de Windows (2024-09-26 14:11:18) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: ====== ID#AAABV9lCBb4 Jose (2024-09-26 14:11:18) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: ====== ID#AAABV9lCBbw Jose (2024-09-26 14:11:18) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: ====== ID#AAABV9lCBbk Jose (2024-09-26 14:11:18) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on G12: ====== ID#AAABV9lCBZw Usuario (2024-09-26 14:11:18) Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on N12: ====== ID#AAABV9lCBcs Usuario (2024-09-26 14:11:18) Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on W13: ====== ID#AAABV9lCBbM Usuario (2024-09-26 14:11:18) Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.
Note on L15: ====== ID#AAABTqGPN-I Elba María Rosa Bolaño Rodriguez (2024-09-27 14:33:27) Este dato corresponde al numero total de visualizaciones que han tenido las diferentes campañas publicitarias en las redes sociales
Note on M16: ====== ID#AAABTqqwgv8 Elba María Rosa Bolaño Rodriguez (2024-09-30 15:48:24) Este es el promedio de usuarios que se atienden anualmente en la sede de Baranoa.
Note on M17: ====== ID#AAABTqGPN-k Elba María Rosa Bolaño Rodriguez (2024-09-27 16:29:12) Se revisaron las estadísticas del ORFEO con referencia a los tramites de desembargo, comparendos e impuestos en promedio se realizan 2000 tramites al año.