## 2016 (hidden)
Forma DEG-021
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA _______
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2. ELABORADO POR:
1.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN:
| 1.4. NOMBRE DE LA ACCIÓN | 1.5 FECHA DE INICIO | 1.6. FECHA DE TERMINA-CIÓN | 1.7. META FÍSICA PROPUESTA | 1.8. % DE EJECUCIÓN | 1.9. LOGROS DE EJECUCIÓN | 1.10 VALOR EJECUTADO | 1.11. OBSERVACIONES
V.3 2016-06-13 SGC

## Forma DEG-021 V.2
Secretaria de Planeacion |  | FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [6 empty] | VERSION | 002
[9 empty] | FECHA DE APROBACION | 2018-06-01
Forma DEG-021
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  |  |  |  | VIGENCIA: | 2024
| 1.2. ELABORADO POR: |  | ALIX PATRICIA ARRIETA ACOSTA
| 1.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: |  | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
| 1.4. NOMBRE DE LA ACCIÓN |  | 1.5 FECHA DE INICIO | 1.6. FECHA DE TERMINACIÓN | 1.7. META FÍSICA PROPUESTA | 1.8. % DE EJECUCIÓN | 1.9. LOGROS DE EJECUCIÓN | 1.10 VALOR EJECUTADO | 1.11. OBSERVACIONES
PLANEACIÓN | ELABORACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DEL ITA |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Realizar 100% de los seguiminetos del PAI a todas las áreas de la entidad. | 100% | Se le hizo seguimiento a los 12 Planes de acuerdo con el Decretor 612 del 2018 con conrte de 30 de septiembre de 2024. Se realizaron dos Comité de Gestión y Desemepeño en los meses de junio y agosto. 11/06/2024: dónde se trató la Ley 2345 de 2023 para la implementación de la imagen institucional y el manual de identidad. Así como la presentación del procedimiento de Atención de Denuncias Internas para la lectura, revisión y aprobación dentro del comité, el Informe de Accidentalidad , y el contexto del área de sistemas. 29/08/2024: Se abordó el informe semestral de PQRS, las recomendaciones Control Interno, la ssocialización y aprobación del Programa y comité del PETI, el Plan de Acción del Área de archivo, los avances de la ejecución del plan de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad en función de la ISO 9001;2015 y la aprobación de los ajustes realizados en la Misión y Visión institucional. | N/A
[5 empty] | Seguimiento a los planes de accion: Realizar (2) Informes al año que indique el acumulado del avane de las actividades de la Gestión Administrativa y el Plan de Desarrollo. | 75% | Se solicitó mediante un oficio por correo electrónico el tercer seguimiento al Plan de Acción de las Actividades Inherentes a la Grestión Adminisrativa y al Plan de Desarrollo con corte del 30 de septiembre, con el fin de identificar el nivel de avance de las actividades propuestas y sus metas. Se consolida la información dentro de los formatos correspondientes. | N/A
| FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Aumentar el nivel de implementación del Modelo Integrado de Gestión - MIPG | 100% | Diligenciamiento del autodiagnóstico de cada uno de los procesos, para la identificación de puntos a mejorar y la formulación de planes de acción que permitan fortalecer la gestión Institucional desde cada una de las áreas. | N/A
| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- SIG |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Implementar, mantener y actualizar en un 100% el Sistema de Gestión de Calidad. | 75% | Durante el quinto Comité de Gestión y Desempeño, se socializó el avande la ejecución de un plan de trabajo para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, en el que abarcó la respectiva revisión, ajustes, actualización, y propuestas de cada uno de los documentos tratados. Contexto estratégico, Política y objeticvos de calidad, Matriz DOFA, partes interesadas, Caracterización de los procesos Instittucionales,misión y visión Institutcional, la creación y actualización de procedimientos. | N/A
[5 empty] | Acompañamiento Institucionall: Realizar (3) reuniones con el Equipo de Mejoramiento Instittucional. | 75% | Se realizaron reuniones individuales con los delegados del Equipo de Mejoramiento Institutcional, para la revisión de los controles de riesgos, indicadores de gestión, caracterización de procesos y ajustes en procedimientos. | N/A
| MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Cumplir con la implementación del MECI en un 100% | 75% | Se actualizaron los roles definidos en el esquema de líneas de defensa de la guía del Manual Operativo del MIPG | N/A | Se espera aprobación dentro del Comité de Control Interno
| ADMINISTRACION DEL RIESGO EN EL ITA |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe de los resultados de la evaluación y seguimiento de la Gestión de Riesgos: Realizar dos (2) informes, uno para el mes de Agosto y uno informe para el mes de noviembre) | 100% | Se realizó revisión de la matriz de riesgos de cada una de las áreas, junto a los delegados del Equipo de Mejoramiento Institutcional y líderes de procesos, con el fin de evaluar, hacer seguimiento, detectar puntos a mejorar dentro de la identificación y gestión de los riesgos en el ITA. Dentro del quinto Comité de Gestión y Desempeño, se socializó lo identificado durante el tercer trimestre y los ajustes realizado de los controles, así como la creación de dos formatos para el monitoreo de los mismos por parte de cada proceso Instittucional. | N/A
| IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE BASES PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Ejecutar un plan de trabajo para la implemntación al 100% del Plan de acción. | 75% | Se elaboró la Política de Gestión del Conocimiento, así como el desarrollo de las Capsulas del conocimiento, socializando temas de interés general del Instituto de Tránsito del Atlántico. Los temas desarrollados se ejecutan a travez de la información generada por los mismos trabajadores del Instituto. | N/A
BARANOA | PLAN JUSTO A TIEMPO EN EL MANEJO DE ESPECIES VENALES Y UTILES DE OFICINA Y DEMAS. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mantener el 80% de la disponibilidad de las especies venales (Sustratos de Licencias de Conducción y Licencias de Tránsito), Rangos de Placas, Comparendos., útiles de oficina | 75% | La entidad contrato con un proveedor el servicio de la elaboración de las especies venales y así mantener en stop el suministro de estas, al igual hace seguimiento mensual al consumo. | N/A
| IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAS CONTINUA, EN LAS INSATISFACCIONES DEL USUARIO, RELACIONADOS CON LOS RECLAMOS. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Llevar la trazabilidad en un 100%, de los PQRS, respondiendo en los términos exigidos legalmente y remitir mensualmente recibidas y contestadas al coordinador, y enviar al direccion | 75% | EL liden del programa hace seguimiento mensual al sistema de gestion documental orfeo, para revisar y verificar que las PQRS se respondan dentro del tiempo que reglamenta la ley. | N/A
| VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS SOPORTES DE LOS REQUISITOS LEGALES DE CADA TRÁMITE. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte, el Runt y la Ley General de Archivo, en lo relacionado con el manejo de los documentos que soportan cada uno de los tramites realizados en la Sede de Baranoa del ITA | 75% | Seguimiento menusla de las PQRS | N/A
Fortalecer el proceso de Gestión documental, Utilizando en un 100% la herramienta ORFEO en todo el sistema de Gestión Documental
| CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA TRÁMITES |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Garantizar que los trámites realizados cumplan con el 100% requisitos de ley y la disposición de la reglamentación del Ministerio establecidos. | 75% | Se realizan auditorias mensual a los tramites realizados en la sede operativa y se verifica el cumplimiento de los requisitos que estables el ministerio de transporte. | N/A
| AUMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, CEPACA, en lo relacionado con la solución a peticiones recibidas en la Sede de Baranoa | 75% | Se realizan los tramites de acurdo a la Resolución 12379 de 2012 expedida por el Ministerio y los decretos reglamentarios vigentes con respecto a la materia. | N/A
Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, en lo relacionado solicitudes ante la Plataforma Runt en tiempo reales.
CONTRAVENCIONES | REPORTE DE COMPARENDOS FÍSICOS Y ACUERDOS DE PAGOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reportar en un 100% de manera oportuna los pagos por comparendos físicos y cuotas de acuerdo de pago realizados por los diferentes infractores a las normas de tránsito. | 75% | El reporte de comparendos físicos y acuerdos de pagos, se hacen diariamente a través de Token Simit, para el reporte en el sistema de la plataforma integrada. | N/A
| CADUCIDAD DE COMPARENDOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Generar 100% lo fallos de exoneración o sancionatorios del procesos contravencioanal | 75% | Dentro del periodo comprendido, no se han tenido comparendos en estado caducado, a la fecha aún se encuentran dentro del término legal para generar la resolución sancionatoria, sin embargo, la gran mayoría ya tiene resolución sanción día 31. | N/A
| ARCHIVO FÍSICO DE COMPARENDOS FISICOS Y EXPEDIENTES DE EMBRIAGUEZ DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Organizar en un 100% de manera eficiente los comparendos y expedientes del proceso contravencional de este Organismo de Tránsito. | 75% | Este archivo se encuentra organizado, cronológicamente y los expedientes de embriaguez en su respectivo folder foliado, así mismo se lleva el control en la base de datos Excel de los expedientes entregados por la Policía Nacional. COMPARENDOS FÍSICOS POLICIA NACIONAL ARCHIVADOS EN CARPETAS Y CAJAS | N/A
| CUMPLIMIENTO DE TERMINOS EN LA GESTION DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reportar la información del 100% de los fallos sancionatorios/exonerados al SIMIT y Software Contravencional. | 75% | El procedimiento Contravencional se ajusta conforme a lo establecido en los términos legales, garantizando así el debido proceso de los posibles infractores de las normas de Tránsito. Cumpliendo con lo establecido en la ley 1843/2017 y la ley 769/2002 y demás normas. | N/A
| CARGUE DE COMPARENDOS FÍSICOS AGENTES ITA |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recibir por parte de los agentes de transito el 100% de los comparendos fisicos realizados a través de comparenderas fisicas y electronicas en planillas. | 75% | Este Cargue se realiza a diario, a través, de los planos generados por la plataforma de asistencia móvil asignada al ITA, al software contravencional de la OT. | N/A
| INMOVILIZACIONES |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reportar el 100% las salidas de los vehiculos inmovilizados en los parqueaderos de la jurisdiciión del ITA. | 75% | A la fecha se recepción toda la documentación solicitada por los inspectores de tránsito, para realizar la entrega de las órdenes de salida, por vehículos inmovilizados, a través de correo electrónico. JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE | N/A
| RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN, SOLICITUDES Y REVOCATORIAS. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dar respuesta en un 100% a los derechos de peticion y revocatorias directaas del preceso contravenciona | 75% | Se informa que las peticiones anteriormente descritas, fueron resueltas de fondo y enviadas dentro del término establecido de Ley, de igual forma, fueron cargadas y digitalizadas en el sistema ORFEO, conforme a los lineamientos y políticas de la entidad. RELACIÓN DE PQRS RECIBIDAS EN EL ÁREA DE CONTRAVENCIONES POR COMPARENDOS FÍSICOS | N/A
| SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA IFORMACIÓN POR COMPARENDOS FÍSICOS AL SIMIT. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Control permanente de toda la infromación que se reporta diariamente al Simt por el ITA. | 75% | El reporte de cargue de información de comparendos, resolución, y recaudo, se realiza a diario por Token Simit y es generado al Simit, y se revisa si la información fue cargada correctamente o si existen errores en la carga, las cuales se envía a los ingenieros para la corrección en los planos. | N/A
| RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE EMBRIAGUEZ |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recibir el 100% de los comparendos de embriaguez, entregados por POLCA y URBANOS | 75% | Los comparendos por embriaguez, entregados por la Policía Nacional, son foliados y llevados en expedientes, para su posterior envío a los inspectores de tránsito, para que inicien todo el proceso contravencional. DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO, SE RECIBIO UN (2) COMP. DE EMBRIAGUEZ. | N/A
| CARGUE DE PRESCRIPCIONES POR COMPARENDOS FISICOS EN QUIPUX , ENVIADOS POR LA OFIICNA JURIDICA |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Aplicar en Qupux el 100% de las resoluciones recepcionadas por concepto de prescripcion. | 75% | Dentro del trimestre se ha realizado la aplicación de todas las resoluciones de prescripción enviadas por la oficina jurídica. RELACIÓN DE SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA RECIBIDAS EN EL ÁREA DE CONTRAVENCIONES POR COMPARENDOS FÍSICOS | N/A
| APROBAR REVOCATORIAS POR COMPARENDOS FISICOS Y ELECTRÓNICOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Aprobar y aplicar las revocatorias en el sistema Contravencional que se deriven de comparendos fisicos | 0% | No se han presentado revocatorias por comparendos físicos | N/A | N/A
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguimiento a las PQRS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se realizaran 2 informes de seguimiento en el año | 50% | Se recopiló información de las PQRSD del primer semestre del año | N/A | Se realizó un informe de enero a junio del año en curso el cual fue presentado en el comité de desempeño institucional
[5 empty] | Disminuir los tiempos de respuesta a las peticiones en un 5% | 50% | Reducir tiempo de respuesta a las peticiones | N/A | El tiempo de respuesta promedio de las PQRSD del año 2023 era de hasta 50 dias calendario, en lo que va del año 2024 se redujo en un 2% el tiempo de respuesta ( 2 - 3 dias), es decir, el tiempo promedio actual es hasta 47 dias
| PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2024 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actualizar el plan de mantenimiento de la entidad aplicable a la vigencia 2024 | 70% | A corte 30 de septiembre se tiene una ejecucion del 70% en el plan de mantimiento previsto para la vigencia 2024, para esto se hicieron los siguientes contratos: | 486227051.97 | Para el lutimo trimestre se espera contratar el manteminiento y recarga de los extentintores de la entidad.
| INGRESOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ejecucion de los recaudos proyectados en el presupueso para la vigencia 2024 | 65% | A corte 30 de septiembre se tiene una ejecución del 65% de los ingresos presupuestados para el año 2024 | 23320000000 | Para el ultimo trimestre se espera un repunte importante debido al impacto de la gestion de cartera (embargos preventivos vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023) al igual que a la actualización tecnologica de las camaras de fotodetección
| Actualizacion de inventario propiedades, planta y equipo |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Control total del inventario de propiedades, planta y equipo. | 50% | Se actualizo el inventario de propiedad, planta y equipo en las sedes administrativa, operativa, archivo central y Sabanagrande. Se realizo la asignación de los equipos de computo y elementos de oficina a los funcionarios | N/A
| Actualizacion de procedimientos presentacion de declaraciones tributarias. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Procedimientos de presentaciòn de declaraciones tributarias elaborados y actualizados. | 100% | Se actualizaron los procedimientos de presentacion de declaraciones tributarias y se hicieron unos nuevos. | N/A
| Elaborar procedimientos e instructivos de Contabilidad. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Procedimientos e instructivos contables elaborados y actualizados. | 100% | Se elaboraron nuevos procedimientos e intructivos de Contabilidad. | N/A | 1. Procedimiento e instructivo de cierre vigencia contable. 2. Procedimiento de actualización de saldos contables. 3. Flujograma de procedimiento de contabilidad. 4. Procedimiento de Depuración contable. 5. Procedimiento flujo de información contable ingreso y salida. 6.Actualización del Manual de politicas contables y operativas. 7. Procedimiento de custodia, deterioro y manejo de propiedades, planta y equipo.
| Actualizar formatos de estados financieros: Estado de situaciòn financiera y estado de resultados. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Formatos de estados financieros actualizados. | 100% | Se actualizaron los formatos de estado financieros: Estado de situación financiera y Estado de Resultados. | N/A
| Convocar reuniones comite de sostenibilidad financiera. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reuniòn 2 veces en el semestre | 50% | Se convocó la primera reunion de Comité de Sostenibiidad Financiera. | N/A | Se hicieron compromisos por parte de la Oficina Juridica de informe estadístico de las prescripciones a solicitud de usuarios.
| Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Participación del 70% de los servidores que cumplen la condición de prepensionados o pensionados a los talleres programados. | 80% | El Instituto diseño un programa, dirigido a los servidores en condición de prepensionados y pensionados, que busca prepararlos para esta etapa, se han desarrollado dos chasrlas y en el mes de octubre finalizará con una tercera. Esta actividad se está realizando conjuntamente con el programa de la Gbernación del atlántico. | N/A
| Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Desarrollar mínimo 4 acciones durante el año, dirigido a los servidores y contratistas | 75% | A lo largo de la presente anualidad se ha venido socializando los valores del código por medio de mensajes relacionados a cada valor: Respeto, compromiso, diligencia y Justicia. Se trabajó el tema del código de integridad, a través de una de las cápsulas de gestión del conocimientos que adelanta la oficina de planeación. | N/A
| Realizar un diagnóstico relacionado con la cultura organizacional de la entidad e implementar acciones de mejora, con base en los resultados |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Plan de mejoramiento del clima organizacional definido | 50% | Se trabajó en la planeación de la encuesta, la cual se difundirá en el mes de octubre, para ser tabulada y analizada | N/A
| Mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Diseño del Plan de trabajo 2024, con las actividades a desarrollar | 80% | Durante el presente año se ha venido trabajando en la: Realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingresos, retiros y periódicos al personal. Ejecución de comité PARITARIO DE SEGRURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) y COCOLA. Se realizo capacitación a los agentes de tránsito del ITA sobre seguridad VIAL. SEGURIDAD, Accidente e incidente laboral - Investigación | N/A | Se realizó actividad de Inspección de seguridad, Puesto de trabajo y ergonómica para plan de emergencias y gestión de mejora en las áreas administrativas, operativa de a los trabajadores que hacen parte del INSTITUTO DEL TRANSITO DEPARTAMENTAL- SEDE BARANOA. •Se realizó actividad de Inspección de seguridad, Puesto de trabajo y ergonómica para plan de emergencias y gestión de mejora en las áreas administrativas, operativa de los trabajadores que hacen parte del INSTITUTO DEL TRANSITO DEPARTAMENTAL- SEDE SOLEDAD. •Se realizó reunión con la ARL Positiva, para seguimiento del plan anual de capacitaciones a cargo de la ARL. •Se realizó conformación de brigada de emergencia dando cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, tanto en la sede de Barranquilla, Soledad y Baranoa. •Se realizó actividad de PAUSAS ACTIVAS y socialización de MANEJO DE POSTURAS en articulación con la ARL Positiva, con los trabajadores que hacen parte del INSTITUTO DEL TRANSITO DEPARTAMENTAL- SEDE BARRANQUILLA. •Se realizó capacitación de uso y manejo de extintores a los trabajadores sede soledad
| Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar social e incentivos |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Establecer plan de incentivos al desempeño individual de los servidores de carrera y LNR.Estimulos a los mejores equipos de trabajo y a servidores que brindan atención a la ciudadania.Cumplir con las actividades de bienestar social programadas en el año, desarrollando mínimo 10 eventos al año | 75% | La entidad adelantó un programa que busca bajar los nivels de estress en los servidores, fomentando en ellos actividades deportivas, como cursos de natación dirigido a los servidores y a sus hijos, como tambien actividades de entrenamiento fisico. fomentando el deporte. Otra actividadd programada, fue la salida de campo a realizar en la ciudad de Cartagena | N/A
| Plan Institucional de Capacitación. Actualizar formatos para el procedimiento de asistencia a capacitaciones |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cumplimiento de las actividades programadas en un 70%. Elaborar formato que permita la medición del impacto de las capacitaciones recibidas | 60% | Se contó con la participación de dos eventos: Presupuesto publico y el otro en contabilidad publica | N/A
| Sigep |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cumplir on el diligenciaiento del módulo organizacional en la plataforma Sigep II | 92% | Actualmente solo falta asociar 4 hojas de vida a los empleos respectivos de la planta de personal, logrando un avance del 92% | N/A
| Evaluación Desempeño laboral y anotaciones registro público de carrera |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de las evaluaciones del desempeño realizada, Registro Publico para la Declaración de Derechos de Carrera del personal nombrado en Período de Prueba y actualización por ascenso | 100% | Se realizó la EDL en un 100%. se realizó la escogencia de los mejores servidores del ITA del periodo 2023-2024 | N/A
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ejecutar el Plan Institucional de Archivo del año 2024 en un 100%. | 50% | Se adelantaron actividades de los programas del Plan de conservación: 1. Capacitación y sensibilización, 2. Inspección de instalación física acompañada desde el área de SST, 3. Almacenamiento y realmacenamiento (realizando aleatoriamente la evaluación del estado de las unidades de almacenamiento de los expedientes vehiculares, 4. Se iniciaron las entrevistas y actualizaciones de los listados de series y subseries documentales de cada área o proceso con el propósito de actualizar las TRD y presentar al comité de gestión y desempeño. | N/A
CONTRATACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL (SELECCIÓN DEL CONTRATISTA) |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de los procesos contractuales que se adelantan en la oficina de contratación, cumpliendo con el lleno de los requisitos legales establecidos para ello. | 75% | 1. Escoger acertadamente la modalidad de selección por la cual va a contratarse los bienes y servicios que requiera la entidad. 2. Cumplir con los términos y etapas establecidos en la normatividad contractual 3. Verificar que el proponente seleccionado cumpla con los requisitos exigidos para la celebración del contrato. Nota: esta gestòn se cumpliò cabalmente en todos los contratos que celebreamos desde el mes de julio hasta la fecha; los mismos son: Las Contrataciones Directas: 098 2024- 099 2024 -100 2024 - 101 2024- 102 2024 - 103 2024 - 104 2024- 105 2024- 106 2024- 107 2024- 108 2024- 109 2024- 110 2024- 111 2024- 112 2024- 113 2024 - 114 2024- 115 2024- 116 2024- 117 2024- 118 2024- 119 2024- 120 2024- 121 2024- 122 2024- 123 2024 - 124 2024- 125 2024 - 126 2024 - 127 2024 - 128 2024 - 129 2024 - 130 2024 - 131 2024 - 132 2024 133 2024 134 2024 135 2024 - 136 2024 -137 2024 -138 2024 -139 2024 - 140 2024 - 141 2024 - 142 2024. Las Selecciones Abreviadas: 008 2024 - 009 2024, y el Contrato de Minima Cuantia 008 2024. para un total de 50 procesos de contratacion | N/A
| PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cargar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA | 75% | 1. Rendir en la plataforma SIA OBSERVA de las Contrataciones Directas: 098 2024- 099 2024 -100 2024 - 101 2024- 102 2024 - 103 2024 - 104 2024- 105 2024- 106 2024- 107 2024- 108 2024- 109 2024- 110 2024- 111 2024- 112 2024- 113 2024 - 114 2024- 115 2024- 116 2024- 117 2024- 118 2024- 119 2024- 120 2024- 121 2024- 122 2024- 123 2024 - 124 2024- 125 2024 - 126 2024 - 127 2024 - 128 2024 - 129 2024 - 130 2024 - 131 2024 - 132 2024 133 2024 134 2024 135 2024 - 136 2024 -137 2024 -138 2024 -139 2024 - 140 2024 esto incluye la información y documentos de estos contratos que se iniciaron. 2. Ingresar la información y documentación de los procesos contractuales adelantados en el ITA en la plataforma del SECOP dentro del plazo. | N/A
| PUBLICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página del Secop | 75% | 1. Estudio de necesidades de bienes y servicios por parte de cada jefe de dependencia. | N/A
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de Los procesos contractuales cumpliendo con los parámetros del MIPG | 75% | 1.Utilizar las herramientas implementadas por la Institución para el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, como son los formatos debidamente diligenciados y procedimientos aplicados | N/A
| ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Llevar a cabo la organización del archivo físico del 100% de los contratos que se suscriban y mantener actualizada la base de datos | 75% | 1. Mantener organizada las carpetas fisicas y digitales de los contratos que ha celebrado el ITA. 2. Actualizacion constante de las carpetas digitales y fisicas de todos los contratos que ha celebrado el ITA. 3. Disponer del espacio físico en el que serán archivados los contratos que se suscriban de manera consecutiva según su numeración. | N/A
| DIGITALIZACION LOS DOCUMENTOS FISICOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Digitalizar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA, con el fin de optimizar resultados gracias al uso de la información digital. | 25% | 1. Utilizar las herramientas tecnologicas necesarias para scannear los documentos. 2. Mantener al dia las carpetas digitales de todas las contrataciones que celebra el ITA. | N/A
JURÍDICA | APOYO JURÍDICO A LAS DEPENDENCIAS DEL ITA |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 'Asesorar el 100% de los asuntos que sean recibidos | 75% | NO. RESOLUCION FECHA OBJETO 325 2/07/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA ORDINARIA (MARÍA CLAUDIA BOSSIO) 336 11/07/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (SHIRLEY GIRALDO) 337 11/07/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A UNOS SERVIDORES PÚBLICOS (SHIRLEY GIRALDO) 338 11/07/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (MARTHA CUETO) 339 11/07/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (ANA SOFIA DE LA CRUZ) 340 11/07/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE LENTES (AIDARA FAJARDO, LUIS MERCADO, ELIANA PEREIRA) 341 11/07/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO A (2/1 (AGUADO LLANOS ÁLVAREZ) 342 11/07/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO A 2/1 (AURORA BARRAZA) 343 11/07/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO B (Y OMAIRA SUAREZ) 351 16/07/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE COMODATO 355 19/07/2024 POR LA CUAL SE ADOPTA LA UTILIZACIÓN DE LA FIRMA MECÁNICA EN LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MASIVOS EMITIDOS EN EJERCICIO DE LA GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE TRÁNSITO Y MULTAS DE TRÁNSITO 358 22/07/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE (CARLOS CARRILLO - ELJER MARRIAGA) 368 26/07/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE LENTES 369 26/07/2024 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE APORTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES 370 26/07/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE AUXILIOS EDUCATIVOS 371 26/07/2024 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE ESTÍMULOS EDUCATIVOS 376 29/07/2024 POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO (ANGELA GONZÁLEZ) 378 1/08/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE APOYO MONETARIO A ESTUDIANTE EN PRÁCTICA (RUT MILENA ZAMBRANO GARCÍA) 380 2/08/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (KARINA VILLAR) 381 2/08/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO B (RUBÉN DARÍO MARTÍNEZ) 382 2/08/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO A 2/1 (ÁLVARO ENRIQUE CABARCAS JIMÉNEZ) 386 8/08/2024 POR LA CUAL SE INTERRUMPE EL DISFRUTE DE VACACIONES A UN SERVIDOR PÚBLICO (ANA SOFIA DE LA CRUZ) 388 9/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A UNOS SERVIDORES PÚBLICOS (ALIX ARRIETA) 391 12/08/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE LENTES 395 13/08/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL RETIRO DE UNA CESANTÍA (MARÍA JOSÉ BENÍTEZ) 399 16/08/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL RETIRO DE UNA CESANTÍA (YANIRIS MOLINA) 400 16/08/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE APOYO MONETARIO A ESTUDIANTE EN PRÁCTICA (MARÍA ALEJANDRA VIVERO GUERRERO) 406 22/08/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTES PARA COMPRA DE LENTES (JAIRO HERNÁNDEZ) 407 22/08/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTES PARA COMPRA DE LENTES (OLGA GÓMEZ) 408 22/08/2024 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE ESTÍMULOS EDUCATIVOS 413 28/08/2024 POR LA CUAL SE ADOPTA LA UTILIZACIÓN DE LA FIRMA MECÁNICA PARA LA VALIDACIÓN DE LOS COMPARENDOS ELECTRÓNICOS, POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO DETECTADAS A TRAVÉS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS, SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS 414 28/08/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A UNOS SERVIDORES PÚBLICOS 415 28/08/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE EL PAGO DE UN AUXILIO FUNERARIO (MARTHA CUETO) 416 28/08/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIÁTICOS (DORIS PADILLA) 417 28/08/2024 POR LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA (MELISSA MARTÍNEZ) 418 28/08/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO B (MARCOS MARTÍN LEYES ROSALES) 421 29/08/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (TANIA RESTREPO) 424 2/09/2024 POR LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA (GABRIEL DE LA CRUZ) 425 2/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTES PARA COMPRA DE LENTES (WILLIAM NOGUERA) 426 2/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTES PARA COMPRA DE LENTES 429 4/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO B (MYRIAM ÁLVAREZ) 430 4/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO A 2/1 (JUSTINIANO SOTO) 431 4/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE EL APOYO MONETARIO A ESTUDIANTE EN PRÁCTICA (YERMAN DAVID DARIEL NIÑEZ) 433 5/09/2024 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DEL ESTÍMULO EDUCATIVO (LUIS MERCADO) 434 5/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTES PARA COMPRA DE LENTES (YENERIS MOLINA) 437 9/09/2024 POR LA CUAL SE LLEVA A CABO UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (ELBA BOLAÑO) 438 9/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE LENTES (ANGELA GONZÁLEZ) 439 9/09/2024 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE ESTÍMULOS EDUCATIVOS (ANGELA GONZÁLEZ) 441 9/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE APOYO MONETARIO A ESTUDIANTES EN PRÁCTICA (YANELIS SARMIENTO COLLANTE) 443 10/09/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (ALIX ARRIETA) 444 10/09/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (LAURA REDONDO SANJUAN) 445 10/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A UNOS SERVIDORES PÚBLICOS (ELIANA PEREIRA) 450 13/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE LENTES 458 18/09/2024 POR LA CUAL SE SELECCIONA A LOS MEJORES SERVIDORES DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO PERIODO 2023-2024 Y SE ASIGNAN UNOS INCENTIVOS 459 18/09/2024 POR LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (DORIS PADILLA) 460 18/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE LENTES (MARÍA JOSÉ BENÍTEZ) 463 20/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS (CARLOS GRANDOS Y CYNTHIA MERCADO) 465 20/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS (HEIDI VARGAS) 466 20/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS (LUIS EMIRO SILVA) 469 23/09/2024 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UN BONO DE ANTIGÜEDAD A SERVIDORES CON 31 AÑOS EN ADELANTE (JAIRO APARICIO, OLA GÓMEZ, RAMÓN FRUTO, YUSSEFY LOCARNO, SHIRLEY GIRALDO, ALEX RAMOS, ANGELA GÓMEZ) 470 23/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO (JAIRO HERNÁNDEZ - PLANEACIÓN) 471 23/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UN DISFRUTE DE VACACIONES (CAUDA PRADA OVIEDO) 473 25/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES (DENILSON HERNANDEZ RUA) 476 26/09/2024 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LA BONIFICAICON DE SERVICIOS PRESTADOS A UNOS SERVIDORES PUBLICOS (ANA MUÑOZ, YUSEF VILORIA) 481 27/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UN BONO PENSIONAL TIPO A 2/2 ((RAMON ARIZA OLIVARES) 482 27/09/2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE BONO PENSIONAL TIPO B (NAISSIR FAYAD FARID) | N/A
| ATENDER DE FORMA OPORTUNA Y ADECUADA TODOS LOS PROCESOS, ACCIONES JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES; COMO TAMBIÉN, LAS QUE DEBA INTERPONER EL INSTITUTO EN BENEFICIO PROPIO. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 'Atender el 100% de los procesos y llevar un registro mensual de los informes que presentan los abogados. | 75% | ATENCIÓN DE PROCESOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE (información suministrada por el Dr Jorge Orozco) Dado que el Instituto de Tránsito del Atlántico es un Organismo que adelanta proceso de cobro coactivo respecto de la ciudadanía en general, existe la posibilidad de que sus deudores morosos se sometan al trámite previsto en el Título IV, artículo 531 y siguientes, del Código General del Proceso, norma que dispone que la persona natural no comerciante podrá:1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias; 2. Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y 3. Liquidar su patrimonio. En este contexto el Instituto para el tercer trimestre de 2024 viene atendiendo VEINTIUN (21) procesos de insolvencia económica. Conforme el siguiente estado procesal: Subsanación de requisitos en la solicitud:0 Resolución de objeciones:3 liquidación patrimonial:1 negociación de deudas: 4 No negocicación de deuda:4 acuerdo de pago con el Instituto y con terceros:1 acuerdo de pago a la espera del acta: 3 procesos notificados en el primer trimestre: 4 ENTES DE CONTROL (Procuraduría General de la Nación) Procuraduría Regional del Atlántico (procesos iniciados en 2024) Quejas por concepto de peticiones desatendidas:37 Querellas disciplinarias contra funcionarios: 0 Vigilancias administrativas en procesos de contratación estatal:0 | N/A
| EJECUTAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO A MOROSOS |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ejecutar el 100% del cobro a favor del ITA de las tasas de derechos de tránsito, comparendos físicos y electrónicos | 75% | En el tercer trimestre del año 2024 se inició el proceso de cobro coactivo, a finales de julio se expidieron y enviaron las citaciones para la notificación de los mandamientos de pago y en el mes de agosto se realizó la notificación personal según información suministrada por la Oficina Juridica del Instituto, se dio inicio únicamente de los cobros persuacivos. | N/A
| RESPONDER DE FONDO LAS ACCIONES DE TUTELAS AJUSTADO AL MARCO JURÍDICO LEGAL VIGENTE. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Responder el 100% de las acciones de tutela que sean recibidas | 75% | El área jurídica del Instituto ha atendido en el tercer trimestre de 2024 un total de 381 acciones de tutela según se registra en el Cuadro de Control y Seguimiento de Tutelas y la información consignada en Orfeo, del cual se observan los siguientes datos: Causales de presentación de acciones de tutela: 381 Derecho de petición (contestación tardía o no contestado de fondo): 322 Debido proceso: 41 Mínimo Vital: 2 Habeas data: 16 Decisiones de fondo dentro fdel trámite constitucional: Sentencias favorables a la entidad: 277 Sentencias desfavorables a la entidad: 56 Sentencias pendientes por definir: 48 Incidentes de desacato atendidos: 10 Incidentes de desacato archivados: 5 Incidentes de desacato con orden de arresto notificada: 0 | N/A
| RESPONDER DE FONDO LOS DERECHOS DE PETICIÓN REFERIDOS A DERECHOS DE TRÁNSITO, COMPARENDOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS RELACIONADOS CON EL COBRO COACTIVO. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Responder el 100% de los Derechos de Petición que sean recibidos por la Oficina Jurídica | 75% | DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS: 2497 Peticiones recibidas por Derecho de tránsito y Comparendos físicos: Julio: 690 Agosto 876 Septiembre: 931 Comparendo electrónicos: 2606 | N/A
| REUNIR AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN MENSUALMENTE |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reunir al Comité de Conciliación 12 veces durante el año 2024 | 75% | A corte 30 de septiembre SI se recibieron peticiones de conciliaciones extrajudiciales como requisito previo para demandar ante la jurisidcción contencioso administrativo por los medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Controversia Contractual y Reparación Directa. | N/A
| DIVULGAR LA POLÍTICA PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA ENTIDAD |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Divulgar el 100% de las actividades adelantadas en el marco de la Política de defensa | 75% | A corte 30 de septiembre se realizarón tres (3) reuniones del Comité de Conciliación del Instituto, en las fechas relacionadas a continuación, los días 8 de julio y 5 y 21 de agosto, se programó una para el 8 de octubre. | N/A
| PROYECTAR DE FORMA EFICIENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Proyectar el 100% de los actos administrativos adscritos a la Oficina Jurídica | 75% | Todo se hizo conforme, tal como se detalla en cada uno de los puntos y objetivos de gestión. | N/A
CONTROL INTERNO | ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento a los planes de acción: Realizar (3) Informes al año, enviados a los líderes de proceso y al Director General. | 75% | Teniendo en cuenta la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se realizó seguimiento con corte a 30 de septiembre, una vez se consolide la información. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Presentación y aprobación del plan anual de auditorías y avances de su ejecución. | 75% | Se presentó y aprobó el plan anual de auditorías ante el comité de control interno. (Acta No.01 de 2024, 29 enero/2024). Se presentó avance del Plan Anual de Auditorias con corte: Marzo 30 de 2024, y se realizo el segundo informe de avance al plan del periodo de Abril a Septiembre 10 de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informar sobre las alertas de riesgo fiscal Decreto 403 de 2020 Artículo 62 Resolución CGR REG-ORG 762/2020 artículo 18. | 0% | No se han detectado en el ejercicio de los trabajos de auditorías, alertas por posibles riesgos fiscales, por lo tanto no se han realizado informes al respecto . | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe de los resultados de los ejercicios de auditoría. | 90% | 1) En marzo 13 de 2024, se ha presentado informe de seguimiento sobre uso de software y rendido en la página de derecho de autor, se encuentra publicado en la página web del Instituto. 2) En mayo 8 de 2024 se presentó informe definitivo al proceso de contratación del segundo semestre de 2023. 3)En mayo 22 de 2024 se presentó informe de seguimiento al procedimiento de caja menor de la subdirección de Seguridad Vial. 4)En junio 19 de 2024 se presentó informe definitivo de auditoria de gestión al proceso contable. 5)En septiembre 6 de 2024 se presentó informe definitivo de auditoría al proceso de gestión de trámites, 6) en septiembre 20 de 2024 se presentó informe de seguimiento al Sigep, 7) se viene ejecutando desde el 5 de septiembre de 2024 la auditoría de contratación primer semestre de la vigencia 2024 actividad que estaba programada para el mes de octubre de 2024. | N/A
| ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol: Desarrollar las actividades del Plan mediante la ejecución de las actividades programadas. | 75% | 1) En abril 19 de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo con el líder de TICS, Manuel Pérez en la cual se documentó el seguimiento del plan de acción quedando algunas observaciones cerradas con sus respectivas evidencias y se cerró otras acciones por estar duplicadas, posteriormente se reformuló el plan con el nuevo funcioario vinculado que lidera el proceso. 2) Se avanzó en planes de mejora pendientes como los dependientes de los procesos de trámites, seguridad vial, los relacionados con el control interno contable y con la contratacion de la entidad. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Asistencia a Comités: Asistir a 6 sesiones de comité al año y reuniones que sea requerido el Jefe de Control Interno. | 160% | Reunión de comité de Gestión y desempeño: No. 1- enero 15 No. 2- enero 29 No. 3- mayo 2 No. 4- mayo 6 No. 5- junio 11 No. 6- agosto 28 Reunión de comité de Control Interno: No. 1- enero 31 No. 2- mayo 2 No. 3 -septiembre 19 Comité de Sostenibilidad Financiera No.1- agosto 24 | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento. | 75% | Se realizó acompañamiento y asesoría por parte de la Oficina de Control Interno para para la formulación de los planes de mejoramientos internos de las auditorias al proceso de contratacion del II Semestre del 2023, Auditoria al control interno Contable, se reformuló el plan de mejora de las TICS, y al plan de mejora del proceso de gestión de Trámites. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Reporte de alertas en el SACI- Contraloría General de la Nación: Acto Legislativo 04 de 2019; Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 (Art. 62); Resolución Orgánica No. 0762 de 2020. | 0% | No se ha evidenciado la posibilidad de materialización de Riesgos Fiscales, en el ejercicio de las auditorias. Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines. | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe Anual de seguimiento a los planes de mejoramiento. Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0080 De 2020 de la Contraloría General de la República. | 100% | El Informe comparativo de las últimas dos (2) vigencias del PMI Plan de Mejora Institucional, identificando las acciones incumplidas e inefectivas de las últimas vigencias, se rindió al director general el día 25 de enero de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe de avance de los planes de mejoramiento. | 100% | Se presentó Informe de avance a los planes de mejoramiento institucional, dirigido al comité de Control Interno y a la oficina asesora de planeación, con corte a: 1) al Primer Semestre de la Vigencia 2024. 2) Se informó avance de los planes de mejoramiento, en el informe de ejecución del plan anual de auditorias de la oficina de control interno con corte a Septiembre 10 de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento decisiones en firme de órganos de control e investigación. | N/A | Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines. A la Oficina de Control intenro no se ha hecho llegar esta informacion . | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Hacer seguimiento al proceso de Control Interno. | 100% | 1) Se diligenció los indicadores de Gestión del Proceso de control interno con corte a Junio del 2024 y se solicitó actualización de los mismos a la oficina de Planeación de acuerdo a lo establecido en la matriz de mando de indicadores. 2) se monitoreó los riesgos del proceso de Evaluación y Control e informó a la oficina de planeación, de acuerdo a lo establecido en la política de riesgos, es decir con corte al mes de marzo del 2024. 3) En el mes de Julio de 2024, se actualizó la matriz de riesgos, donde se eliminó los riesgos de segurididad digital que no eran adecuados al área. 4) Se actualizó la caracterización del proceso, y la matriz de requisitos legales y se creó el formato de análisis de causas para la formulación de los planes de mejoramiento producto de las auditorías. 5) Se realizó seguimiento al plan de acción del proceso de evaluación y control con corte a marzo, junio y septiembre de 2024 y se reportó a la oficina de planeación. | N/A
| EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 2024-01-02 | 2024-07-30 | Informes de Seguimiento a la Gestión del Riesgo: Realizar Dos (2) Informes de evaluación y seguimiento. | 100% | 1)Se evaluó la efectividad de los controles y la política y matriz de administración del riesgo de la entidad, mediante el seguimiento y elaboración de un primer informe con fecha enero de 2024. 2) Se realizó seguimiento semestral a la gestion del Riesgo y politica, con corte a Junio del 2023. 3) Se adelantó seguimiento a la gestion del Riesgo en las auditorias al Control Interno contables, contratacion y gestión de Trámites. | N/A
| RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | (1) Informe de seguimiento a los planes de Mejoramiento con el organismo de control. | 0% | Este informe está programado para presentar en diciembre de 2024, si llegare a resultar la inscripcion de un plan de mejora entre la entidad y cualquier ente de control | N/A | N/A
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- INFORMES DE LEY E INSTITUCIONALES-AUDITORÍAS A LA GESTIÓN |  | 2024-01-02 | 2024-02-28 | Informe Control Interno Contable Un (1) Informe Anual. Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º; Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017; Instructivo No. 001 del 24 diciembre de 2021 (Se deben revisar lineamientos actualizados en cada vigencia) Contaduría General de la Nación. | 100% | El Informe anual sobre el estado del control interno Contable de la entidad se presentó a la Contaduría General de la Nación a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) y se publicó en la página web de la entidad, el día 28 de febrero de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Tres (3) Informes al año. Ley 1474 de 2011, Art. 73 (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública). Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | 66.66% | 1) El primer seguimiento se presentó con corte al 30 de abril y su publicación se realizó en la página web del Instituto. 2) El segundo seguimiento se presentó con corte 30 de agosto de 2024 y se envió para publicación en la página web del Instituto. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-03-15 | Informe de seguimiento a derechos de autor Un (1) Informe Anual de Derechos de Autor software. Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002. Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | 100% | Se realizó un Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware), según el lleno de un cuestionario suministrado por el portal nacional de derechos de autor http://derechodeautor.gov.co:8080/home.El aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo. Este informe se realizó el día 13 de marzo de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe Austeridad en el Gasto Cuatro (4) Informes de austeridad en el gasto. Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Cap. II y posteriores. Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.4.1.2. Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas.Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) Decreto No.371 del 8 de abril de 2021. Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022. | 66.66% | 1) El 1er Seguimiento: Enero - Marzo 2024, Se presentó en el mes de abril y se socializó con el comite de Control Interno . 2) El segundo Informe se realizó del período de Abril a Junio de 2024, el cual se socializó en el comite de control interno y se publicó en la página web de la entidad. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Evaluación al Control Interno: Dos (2) Informes al año. Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156 Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública Ley 87 de 1993, Articulo 14 (modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). | 75% | 1) Se realizo Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) publicados en la Página Web del Instituto y enviado al Director General. conforme al formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El informe se presentó en el mes de julio con corte a junio de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 30/07/204 | Seguimiento al tratamiento de las PQRSD: Dos (2) Informes al año. Ley 1474 de 2011, Art. 76 Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | 100% | Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Publicados en la página web del Instituto y enviados al Director General. Este informe se presentó en enero de 2024 y en el mes de julio de 2024 y se socializó en el comité de gestión y desempeño.
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Medición del Desempeño Institucional- Diligenciamiento encuesta FURAG: Un (1) Informe Anual. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.22.3.10 Circulares Anuales Reglamentarias. | 100% | El 9 de Mayo del 2024, se realizó el diligenciamiento del formulario de MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023, los resultados se consolidaron en un informe que sera presentado al comité de control interno. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-01-30 | Evaluación de la gestión por áreas: Un (1) Informe anual. Ley 909 de septiembre 23 de 2004, Art. 39 Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | 100% | Se informa a los líderes de proceso, dirección y se publica en la página web de la entidad. En enero de 2024 se presentó la evaluación de la vigencia 2023. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Seguimiento Publicación Planes: Un (1) Informe de seguimiento. | 100% | Se realizó seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de los 12 planes de que trata el Decreto 612 de 2018. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Informe de seguimiento al Diligenciamiento del Formulario de Declaracion de Bienes y Rentas en SIGEP: Un (1) Informe de seguimiento anual. | 100% | Se realizó un informe de seguimiento al diligenciamiento del Formulario de Declaración de Bienes y Rentas por parte de los Funcionarios de la Entidad en la Página del SIGEP. Este informe se presentó el día 20 de septiembre de 2024. | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento al Comité de Conciliaciones en cuanto a la acción de repetición: Un (1) Informe de seguimiento. Artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. | 0% | Este informe está programado para presentar en el mes de noviembre de 2024. | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse). Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1 Directiva Presidencial 01 de 2015. | 0% | No se han detectado hechos comprobables por posibles actos de corrupción. | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Auditoria de gestión a los procesos | 90% | Para el tercer trimestre de la vigencia: 1) Se realizó informe de seguimiento sobre uso de software y rendido en la página de derecho de autor, 2) Se realizó auditoría proceso de contratación segundo semestre de la vigencia 2023, 3) Se realizó informe de seguimiento al procedimiento de caja menor de la subdirección de seguridad vial, 4) Se adelantó auditoría al Control interno contable, 5) Se adelantó auditoría al proceso de gestión de trámites, 6) Se adelantó seguimiento al Sigep proceso de talento humano, 7) Se viene ejecutando desde el 5 de septiembre de 2024 la auditoría de contratación primer semestre de la vigencia 2024. | N/A
SISTEMAS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN |  | 2024-02-01 | 30/08024 | Renovacion de licencias de los equipos Fortinet. | 100% | Renovación licneica fortinet la cual cubre 7 equipos | 37800000
|  |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Hacer copias de seguridad de los equipos del instituto | 80% | Realizo copia de seguridad de los servidores del Instituto con el fin de salvaguardar y respaldar esta informacion en caso de un daño o perdida de la información | 0
| COBERTURA DE LAS NECESIDADES INFORMATICAS |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Mantenimientos preventivos y correctivos de la institucion. | 100% | Realizo mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del ITA, con el fin de mejorar su rendimiento y estar en optimas condiciones | 25254000
|  |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Evaluar cambios en los servidores para el buen funcionamiento de los sistemas del instituto | 0% | Evaluar la posiblidad de cambio del servidor pero no fue viable por factores financieros | 0
| INVENTARIO DE EQUIPOS |  | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Actualizazar el invenatrio existente. | 100% | Realizo inventario de los equipos que tiene la entidad por medio de los fomatos de asigancion de equipos | 0
|  |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Asiganaccion de equipos a los funciianrios y contratistas. | 100% | Asignar tanto a funcionarios como contratistas los equipos tecnologicos que le brindo el instituto para realizar sus actividades. | 0
|  |  | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Revisar los equipos que ya no se utlizan en la entidad | 100% | Revsión de todos los equipos e implementos tecnologicos que se encuentran en el area de sistemas y se organizaron por categorias, dejando a un lado los que estan dañados, para posteriormente realizar una relación de los mismos | 0
|  |  | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Recopilar y organizar hojas de vida de los equipos | 100% | Recopila y se organiza la informacion obtenida por el programa HiBit System Information Report, en el fomato de hojas de vida de equipos | 0