## 2016 (hidden)
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA ______
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2. ELABORADO POR:
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
| 1.4 ACCIÓN |  | 1.5. ACTIVIDADES | 1.6. RESPONSABLE | 1.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.8. COSTO | 1.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
| NOMBRE DE LA ACCIÓN | METAS |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTÍCULO PRES / AÑO | PROPIOS | CRÉDITO | OTROS
V.2 2016-06-13 SGC

## Forma DEG-022 V.2
| Secretaria de Planeacion |  | FORMATO DE FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [15 empty] | VERSION |  | 002
[19 empty] | FECHA DE APROBACION |  | 2018-06-01
Forma DEG-022
|  | 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO
|  | 1.2. ELABORADO POR: | CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO
|  | VIGENCIA: | 2025
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
El Instituto De Tránsito Del Atlántico Cuenta Con Una Planta Global De 53 Funcionarios Distribuidos Así: (1) Director General, (1) Secretario Ejecutivo, (6) Profesional Especializado, (2) Subdirector, (3) Jefe de Oficina, (1) Líder de Programa, (8) Profesional Universitario, (3) Inspectores, (17) Técnicos, (8) Agente de Tránsito, (2) Auxiliares Administrativos, y (1) Auxiliar servicios generales.
|  | 1.4 ACCIÓN |  | 1.5. ACTIVIDADES | 1.6. RESPONSABLE | 1.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.8. COSTO | 1.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
|  | NOMBRE DE LA ACCIÓN | METAS |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTÍCULO PRES / AÑO | PROPIOS | CRÉDITO | OTROS
PLANEACIÓN |  | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL ITA | Realizar 100% de los seguimientos de los Planes Ainstitutcionales | Seguimiento del Plan de Acción Integral - PAI, de caurdo con el Decreto 612 del 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. | Alix Arrieta
|  |  | Seguimiento a los planes de accion: Realizar (2) Informes al año que indique el acumulado del avane de las actividades de la Gestión Administrativa y el Plan de Desarrollo. | Segumiento Plan de Acción Actividades Inherentes a la Gestion Administrativa y del Plan de Acción Actividades y Proyectos Enmarcados en el Plan de Desarrollo, para el mes de octubre con corte del 30 de septiembre de 2024 y para el mes de noviembre proyectado con corte al 31 de diciembre | Alix Arrieta
|  | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Aumentar el nivel de implementación del Modelo Integrado de Gestión - MIPG | 1. Realizar análisis del autodiagnóstico de cada uno de los procesos del ITA, y los resultados de la gestión. 2. Realizar planes de acción y de mejoramiento basado en los resultados arrojados por el autodiagnóstico de las Políticas del Modelo integral de Planeación y Gestión | Alix Arrieta
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SIG | Implementar, mantener y actualizar en un 100% el Sistema de Gestión de Calidad. | Revisión de todo el Sistema de Gestión en función a los seguimientos y actualizaciones de los Indicadores de Gestión y Procedimientos Institucionales. | Alix Arrieta
|  |  | Acompañamiento Institucionall: Realizar (3) reuniones con el Equipo de Mejoramiento Instittucional. | Acompañamiento a las Áreas através de los delegados del Equipo de Mejoramiento Institucional. | Alix Arrieta
|  | CERTIFICACIÓN EN CALIDAD ISO 9001;2015 | Obtener la certificación en calidad ISO 9001;2015 | 1.Desarrollar un plan de trabajo para la revisión, acompañamiento y preparación del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. 2. Prepara una (1) auditoria interna en calidad ISO 9001;2015 | Alix Arrieta
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA | Cumplir al 100% con la implementación del Programa deTransparencia y Ética Pública | 1. Sencibilización en temas del SARLAFT e implementación del Formulario único sarlaft en el Instituto de Tránsito del Atlántico. 2. Implementar plan de trabajo para mantener la información pública de la página del Instituto actualizada. | Alix Arrieta
|  | MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI | Cumplir con la implementación del MECI en un 100% | 1. Aprobar la Política de Cpontrol Interno. 2. Slocialización de la Matriz de funciones de las líneas de defensa 3. Implementación de Plan de Acción para seguimiento trimestral | Alix Arrieta
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ITA | Informe de los resultados de la evaluación y seguimiento de la Gestión de Riesgos: Realizar dos (2) informes, uno para el mes de Agosto y uno informe para el mes de noviembre) | 1. Seguimiento, evaluación y actualización de la matriz de riesgo y sus controles. 2. Identificaciín y seguimiento de Riesgos Fiscales | Alix Arrieta
|  | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE BASES PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Ejecutar un plan de trabajo para la implemntación al 100% del Plan de acción. | 1, Crear un repositorio de inforamación general del Instituto con lecciones aprendidas y buenas prácticas por parte de los funcionarios del ITA. 2, Realizar reinducción por parte de los trabajadores con mayor tiempo y experiencia en el ITA. 3, Capsuslas del conocimiebnto | Alix Arrieta
|  | SOSTENIBILIDAD AMBIENTA | Informe de estrategias y actividades que promuevan la sostenibilidad ambiental. | 1. Hacer seguimiento a las estrategias de cada dependencia que promuevan la sosotenibilidad ambiental. | Alix Arrieta
|  | INDICADORES DE GESTIÓN | Ejecutar un plan de trabajo para la seguimiento al 100% de los indicadores de gestión | 1. Diseñar plan de trabajo para el manejo y seguimiento de la medición de indicadores de gestión de cada dependencia. | Alix Arrieta
|  | PROYECTOS | Informe de seguimiento a beneficiario de las estrategias, campañas y proyectos del Plasn de Desarrollo. | 1. Identificar y hacer seguimiento al registro de beneficiarios dentro de los poryectos del Pland de Desarrollo | Alix Arrieta
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL |  | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OPERATIVO | Realizar 100% de los seguimientos del cronograma de operativos Realizar cuatro (4) informes al año que indique el avance de las actividades realizadas. | Realizar trimestralmente un informe de seguimiento al cronograma de operativos ejecutado por los agentes del Instituto de Tránsito del Atlántico. Cuatro (4) informes | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  | ELAVORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE VALIDACIÓN DE COMPARENDOS ELECTRÓNICOS | Realizar 100% de los seguimientos del cronograma de validación de comparendos electrónicos Realizar cuatro (4) informes al año que indique el avance de las actividades realizadas y relacione el numero de certificaciones solicitadas y expedidas. | Realizar trimestralmente un informe de seguimiento al cronograma de validación de comparendos electrónicos ejecutado por los agentes del Instituto de Tránsito del Atlántico. Cuatro (4) informes | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  | ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD | Análisis de siniestralidad en las vias nacionales y secundarias del Departamento del Atlántico | Realizar análisis del reporte de siniestros viales en las vias nacionales y secundarias de los municipios del Departamento del Atlántrico. Reportar informe de siniestros viales en cada trimestre. Cuatro (4) informes de siniestralidad. | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  | OPERATIVOS DE CONTROL | Cumplimiento del 100% de los operativos de control programados en el año | Realizar trimestralmente un informe de seguimiento a los controles operativos programados y ejecutados, en el que relacionen los numeros de puestos de control, vehículos requeridos, comparendos e inmovilizaciones. Cuatro (4) informes | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  | PUNTOS CRÍTICOS | Cumplimiento del 100% de los servicios diarios y recurrentes de los promotores viales. | Seguimiento y evaluación de las solicitudes de asisencias de servicios solicitados. | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  | EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | Cumplir con la implementación de estrategias de educación y seguridad vial en un 100% | Realizar trimestralmente un informe de seguimiento de estrategias programadas en el año, donde se relacione lugar de ejecución de las actividades y el número y tipo de beneficiario según el formato de "control de asistencia de beneficiarios" Cuatro (4) informes | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  | SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN | Informe de los resultados de los kilómetros demarcados y señalizaciones ubicadas en las vias secundarias del Departamento del Atlántico. | Realizar trimestralmente un informe de seguimiento de estrategias programadas en el año, donde se relacione lugar de ejecución de las instalaciones y demarcación de vias, número de señales, kilometros demarcados y cámaras de fotodetección en las vias secundarias del Instituto de Tránsito del Atlántico. Cuatro (4) informes | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  | COMUNICACIONES | Apoyo al cumplimiento de la estrategia de gestión comercial y redes sociales | Seguimiento y evaluación de la estrategia implemenada. | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Apoyo a la realización del Informe de ejecución de las actividades realizadas con la estrategia Tránsito en Ruta cnjjunta con el area comercial y financiera de la entidad. Cuatro (4) informes | [13 empty] | 0 |  | X
|  |  | Verificación anual de las cuentas oficiales de las redes sociales del Instituto de Tránsito del Atlántico | Informe de pago, verificación y renovación de las cuentas oficiales de las redes sociales de Facebook - pagina oficial, X, Instagram y Tik Tok del Instituto de Tránsito del Atlántico. Un (1) informe | William Noguera
|  |  | Fortalecimiento del alcance de la información digital de las redes sociales del Instituto de Tránsito del Atlántico | Informe de ejecución de las campañas de marketing digital de la plataforma META de facebook con estadisticas de alcalce y conversión. Cuatro (4) informes | William Noguera
|  | PARQUEADEROS | Reporte de ingreso y salida de vehículos de los parqueaderos a dispocisión del Instituto deTránsito. | Informe del reporte de ingreso y salida de vehículos a los parqueaderos. Cuatro (4) informes | William Noguera
|  | ARTICULACIÓN | Reporte de actividades realizadas en las distintas instancias de articulación con entidades locales, departamentales y nacionales. | Realizar un (1) reporte trimestral de los espacios de articulación que contengan, numero reuniones, lugar, fechas y ejecución de: • Comité Departamental de Seguridad Vial • Consejos Municipales de Seguridad Vial • Consejo Territorial de Seguridad Vial • Instalación del Comité de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte Cuatro (4) informes | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  | CIA | Reporte de cursos realizados en la CIA de la sede operativa de Baranoa. | Realizar un (1) reporte trimestral de los cursos realizados en la CIA Cuatro (4) informes | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  | Porcentaje de usuarios que califican como eficiente las capacitaciones brindadas por parte del instructor | Realizar un (1) reporte trimestral de la medición del porcentaje de usuarios que califican como eficiente las capacitacones relacionadas con educación vial brindada a los infractores de normas de transito en la CIA VIAL del Instituto de Tránsito del Altántico. | William Noguera | [12 empty] | 0 |  | X
TRÁMITES |  | PLAN JUSTO A TIEMPO EN EL MANEJO DE ESPECIES VENALES Y UTILES DE OFICINA Y DEMAS. | Mantener el 80% de la disponibilidad de las especies venales (Sustratos de Licencias de Conducción y Licencias de Tránsito), Rangos de Placas, Comparendos., útiles de oficina | Mantener actualizado el porcentaje de consumo mensualmente de las especies venales, rangos de Placas, comparendos y sustratos de Licencias de Tránsito y de Conducción y útiles de oficina | INGRIT HERRERA
Revisión oportuna, del reporte de tramites de matricula inicial, duplicados de Placas, Radicado de cuenta, Rematricula, que requieran la elaboración de placas de distintos servicios
|  | IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAS CONTINUA, EN LAS INSATISFACCIONES DEL USUARIO, RELACIONADOS CON LOS RECLAMOS. | Fortalecer el proceso de Gestión documental, Utilizando en un 100% la herramienta ORFEO en todo el sistema de Gestión Documental | El profesional debe facilitar canales de comunicación a los ciudadanos,para que puedan radicar las PQRS en la página web del Instituto. Y distribuir los PQRS en la sede operativa a cada usuario responsable de cada peticion, revisar la página diariamente y radicarlas en el sistema de gestión documental Orfeo. | JHONI LASCANO
|  |  | Llevar la trazabilidad en un 100%, de los PQRS, respondiendo en los términos exigidos legalmente y remitir mensualmente recibidas y contestadas al coordinador, y enviar al direccion | Generar mensualmente estadisticas de PQRS, que ingresaron, los resueltos y pendientes por resolver. Y remitirlo al coordinador de la sede Operativa | JHONI LASCANO
|  |  |  | Revisar y consultar la autenticidad de los documentos aportados para la realizacion de los tramites (traspasos, matriculas, cancelaciones, traslados. etc). ante la Registraduria y Notarias. | TECNICOS VENTANILLAS
|  |  |  | Revisar antes de imprimir y entregar las Licencias de Tránsito y de Conduccion, que toda la información registrada en ellas sea la correcta de acuerdo al trámite realizado, para lo cual se hará un selectivo mensual. | INGRIT HERRERA
|  | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS SOPORTES DE LOS REQUISITOS LEGALES DE CADA TRÁMITE. | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte, el Runt y la Ley General de Archivo, en lo relacionado con el manejo de los documentos que soportan cada uno de los tramites realizados en la Sede de Baranoa del ITA | Revisar el tramite de traslado de cuenta que recibe del tecnico de ventanilla, luego solicita el historial fisico al area de archivo para ser scaneado y organizado. Este historial debe contener el historico de los tramites realizados. Se elabora certificado de traslado de cuenta para ser enviado al organismo de transito seleccionado por el Usuario. Y una vez firmado por el coordinador de la sede Operativa se envia al funcionario encargado de elaborar las guias de envios respectivas. este debe realizarse atravez de correo certificado a mas tardar los primeros 15 dias siguientes de la fecha del registro del tramite. | JUAN CARLOS BOLIVAR
Se deberá enviar al área de archivo todo documento, expediente, hoja de vida de los vehículos en los siguientes dos días próximos a la elaboración de los mismos, con el fin de cumplir con los términos estipulados y evitar su vencimiento. Y remitirlos al area de archivo.
Revisar oportunamente los documentos que hacen parte de las hojas de vida de los vehiculos provenientes de otros organismo de Tránsito (Pendiente por radicar). entregarlos a funcionario de ventanilla para que realize el tramite de radicacion de cuenta. y si no cumple los requisitos legales devolverlos al organismo de transito de origen.
Revisar oportunamente la devolucion de los traslados de cuenta y registrar en el sistema la vigencia fiscal que corresponda al año fiscal siguiente a la realizacion del tramite.
contestar las peticiones de los organismos del estado(Registraduria, Dian, Fiscalia; Juzgados, etc). De las solicitudes hechas de certificados de tradicion y hojas de vida.
Organizar los archivos físicos de los documentos soportes de las Licencias de conducción expedidas en la Sede, y enviar al archivo central mensualmente.
|  | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA TRÁMITES | Garantizar que los trámites realizados cumplan con el 100% requisitos de ley y la disposición de la reglamentación del Ministerio establecidos. | Se toma una muestra representativa de trámites realizados mensuales (Traslados de cuentas, traspasos, cancelaciones, etc.) para realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos. Se hace envio de circulares reiterando cada tres meses el cumplimiento de estos requisitos y los mecanismos especiales de verificación ante la Registraduría y Notarias por medio de la autenticación biométrica através del código NUT (Número Único de Transacción) y el cuidado especial con los trámites de vehículos de carga, que no se pueden realizar si no esta digitalizada la carpeta en QX. | JAIRO APARICIO
|  | AUMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, CEPACA, en lo relacionado con la solución a peticiones recibidas en la Sede de Baranoa | Responder oportunamente todas las solicitudes y requerimiento relacionados con las Licencias de Conducción expedidas en el ITA | VICTOR SOLANO BERLIDES CAMARGO
Responder oportunamente todas los derechos de petición, solicitudes y requerimiento relacionado con situaciones de los vehículos que hacen parte del parque automotor en Quipux, Civitrans y Runt.
|  |  |  | Registrar en el sistema Quipux y Runt las medidas cautelares ordenadas por las entidades juridicales y administrativa y enviar respuestas a la entidad que solicita la medida cautelar. | ANGELA GONZALEZ
|  |  | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, en lo relacionado solicitudes ante la Plataforma Runt en tiempo reales. | El técnico Operativo encargado de interactuar con la concesion Runt y de responder las PQRS. una vez recividas el Acto Administrativo firmado por el coordinador de la sede operativa con sus respectivos soportes, se solicita a la Consecion Runt, mediante ticket atravez de la Herramienta Remedy las correcciones de caracteristicas(carroceria, clase, peso bruto, fecha de matricula) y rechazos del sistema(coomodin, devoluciones de tramites) en los tiempos estipulados por la consecion Runt. Presentar informe de gestion mensual de las solicitudes aprobadas y rechazadas de PQRS, al coordinador de la sede operativa de Baranoa. | OLGA GOMEZ
|  | FORMULAR PLAN COMERCIAL DIRIGIDOS A CONCESIONARIO DE AUTOMOVILES, MOTOS Y ESCUELAS DE CONDUCION | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, en lo relacionado con el plan Comercial en tiempos reales. | La direccion del ITA, elaborara un plan comercial que coordinara con el Lider de programas de la sede Operativa de Baranoa. Este plan comercial permitira competir con los otros organismos de transito en lo relacionado con los registros iniciales y licencias de conduccion. Asi como mejorar la infraestructura tecnologica( mejoramiento de sofware, capacidad de internet), recursos humanos(capacitaciones a funcionarios) y la sede locativa(sala VIP). para una mejor prestacion de servicios. | JAIRO APARICIO
|  | ACTUALIZAR Y/O FORTALECER EL SISTEMA DE SOFWARE | garantizar que la infraestructura locativa y de sistemas puedan satisfacer las necesidades de los usuarios. | Al momento de la liquidacion de comparendos el valor que este alojado en Quipux debe coincidir con el valor que estè en el simit ya que esto al momento de enviarlo para su correccion y soporte. Y no hacer esperar al usuario. | DIRECCION
Al momento de realizar una correccion o un levantamiento de embargo en la plataforma de Quipux la firma digital debe ser exactamente del usuario que hizo el levantamiento ya que esta generando una sola firma por defecto. Es necesario que la oficina de recursos humanos coordine con la coordinacion de la sede operativa y Quipux las novedades que se presente en materia de recursos Humanos para que en el sistema se genere las novedades presentadas.
CONTRAVENCIONES |  | REPORTE DE COMPARENDOS FÍSICOS Y ACUERDOS DE PAGOS | Reportar en un 100% de manera oportuna los pagos por comparendos físicos y cuotas de acuerdo de pago realizados por los diferentes infractores a las normas de tránsito. | 1, Se importan los comparendos polca y urbano al software contravencional. 2, Se suminitra los archivos planos de Quipux. 3, Se exporta los planos por token Simit, para cargar comparendos, AP y recaudo | Aidara Fajardo Quipux
|  | SEGUIMIENTO COMPARENDOS ELECTRÓNICOS | Recibir por parte de Quipux y los inspectores el 100% de los reportes de comparendos fotodección por medios electrónicos. | 1. Cosolidar los archivos planos importados al SIMIT por concepto de comparendos electrónicos sean cargados correctamente. | Inspectores de tránsito y QUIPUX
|  | CADUCIDAD DE COMPARENDOS FÍSICOS Y CON AYUDAS TECNOLÓGICAS | Generar 100% lo fallos de exoneración o sancionatorios del procesos contravencioanal | 1, Se lleva a cabo el proceso contravencional a través de los inspectoras de transito del ITA en primera instacia, tal cual como lo establece la ley, este es resuelto dentro del año de acuerdo a lo establecidos en la ley 1843 del 14 de julio de 2017 Se finaliza con el fallo, el cual determina exoneracion o declarado contraventor. | Inspectores de tránsito
|  | REPORTE DE RECAUDOS MENSUALES. | Enviar en un 100% los recaudos generados por multas de comparendos físicos al Simit. | 1, Exporta a través del software contravenciones QX, el recaudo por comparendos fisicos. 2. realiza un informe del recaudo. Enviar a la Subdirección Administrativa y Financiera. | Karina Villar Soto y Oficina Jurídica.
|  | CUMPLIMIENTO DE TERMINOS EN LA GESTION DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO | Reportar la información del 100% de los fallos sancionatorios/exonerados al SIMIT y Software Contravencional. | 1, Dar cumplimiento a los términos legales para la gestión del proceso contravencional que se lleva a cabo por los diferentes inspectores de Transito. 2, Hacer seguimiento por parte de la coordinadora de contraveniones , para que estos sean reportados dentro del termino establecido 3 Evitar posibles prescripciones o caducidades. | Carlos Carrillo, Lucy Suarez, Lourdes De La Cruz y Karina Villar
|  | INMOVILIZACIONES | Reportar el 100% las salidas de los vehiculos inmovilizados en los parqueaderos de la jurisdiciión del ITA. | 1, 'Llevar un control diario de las ordenes de salida, que se entreguen a los usuarios por inmovilización de vehículos en los diferentes parqueaderos. 2, llevar la estadistica real, de cuanto vehiculos fueron entregados por estar inmovilzados a causa de las diferentes infracciones de trásnito. | Carlos Carrillo,shirlen Diaz,Lourdes de la cruz y Lucy suarez
|  | RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN, SOLICITUDES Y REVOCATORIAS. | Dar respuesta en un 100% a los derechos de peticion y revocatorias directaas del preceso contravenciona | 1, Recepcionar y organizae la base de datos de las peticiones . 2, Seguimiento a los derechos de peticiones presentados ante la entida. 3, Dar respuestas dentro de la oportuidad dentro de los terminos legales y así garantizar el debido proceso. | Karina Villar,Lourdes De La Cruz,Lucy suarez y Carlos Carrillo
|  | SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA IFORMACIÓN POR COMPARENDOS FÍSICOS AL SIMIT. | Control permanente de toda la infromación que se reporta diariamente al Simt por el ITA. | 1.Verificar constantemente que la información de recaudos, resoluiones y sanciones, quede debidamente ejecutoreada en la plataforma, con el fin de minimizar el riesgo a los usuarios que cancelan oportunamente sus comparendos o realizan acuerdos de pago, por si existe alguna incosistencia sea reportada de formma veraz. 2. Seguimiento a la descarga de errores. | Karina Villar, Aidara Fajardo
|  | CARGUE DE PRESCRIPCIONES POR COMPARENDOS FISICOS EN QUIPUX , ENVIADOS POR LA OFIICNA JURIDICA | Aplicar en Qupux el 100% de las resoluciones recepcionadas por concepto de prescripcion. | Recibir a traves de correo electronico las resoluciones de prescripción por el jefe Jurídico, para Aplicar en Quipux y descargar del Sistema Integrado de Multas por infracciones (Simit) | Karina Villar
|  | APROBAR REVOCATORIAS POR COMPARENDOS FISICOS | Aprobar y aplicar las revocatorias en el sistema Contravencional que se deriven de comparendos fisicos | Revisar las revocatorias que se proyecten para dar respuestas con respecto a las infracciones de tránsito, y asi garantizar el debido proceso. | Karina Villar-Oficina Juridica.
|  | AUDIENCIAS | Seguimiento del 100% de los Inspectores de tránsito con relación a audiencias solicitadas dentro del proceso contravencional. | 1. Seguimiento de software contravencional para la aplicación de los fallos exonerados y sancionados en audiencia pública y audiencias de reconocimiento de conductor. | Inspectores de tránsito
|  | SUSPENCIÓN Y CANCELACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN | Seguimiento del 100% de las licencias de conducción suspendidas y canceladas por medio de fallos sancionatorios se encuentren publicados en el RUNT | 1. Reportar al RUNT la suspención o cancelación a travez de audioencia pública. 2. Una vez se haya cumplido el tiempo sancionatorio y el infractor solicite su docuemnto, Se hará entrega de la licencia de conducción suspendida por medio del fallo sancionatorio. | Inspectores de tránsito Karina Villar
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Seguimiento a las PQRS | Se realizaran 4 informes trimestrales de seguimiento en el año | 1,Los informes se realizaran trimestralmente y se evidenciarán por medio de las estadisticas de Atención al ciudadano. | Elba Bolaño y Paula Moliares
|  |  | Disminuir los tiempos de respuesta a las peticiones en un 5% | Revisar el sistema ORFEO cada quince (15) dias para hacer seguimiento sobre los tiempos de respuesta oportuna para cada área | Elba Bolaño y Paula Moliares
|  | Caracterizacion de usuarios | Realizar un informe de analisis estadistico de la caracterizacion de usuarios | 1. Formular la encuesta para la caracterizacion de usuarios. 2. Realizar la encuesta una vez al año, en la sedeadministrativa y en la sede de Baranoa. | Elba Bolaño
|  | Seguimiento de las encuestas de satisfaccion de usuarios. | Realizar los informes trimestrales de las encuestas de satisfaccion de usuarios. | 1. Realizar de forma permanente las encuestas de satisfaccion a los usuarios. 2. Revisar la gestion de las encuestas realizadas por cada uno de los funcionarios o contratistas asigandos a las ventanillas de atencion al ciudadano. 3. Realizar un analisis estadistico del las respuestas obtenidas a traves de las encuestas realizadas. | Grupo de Atencion al Ciudadano.
|  | Reducir el consumo de papel en la entidad. | Reducir el consumo de papel en un 20% | 1. Elaborar una guia de buenas practicas para reducir el consumo de papel. | Elba Bolaño
|  | Plan de mantenimiento para la vigencia 2025. | Actualizar el plan de mantenimiento aplicable a la vigencia 2025. | Actualizar el plan de mantenimiento institucional que incluya infraestructura, plantas eléctricas, equipos de computos y aires acondicionados. | Elba Bolaño
Elaborar cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos.
Ejecución del plan de mantenimiento institucional
|  | INGRESOS | Ejecucion de los recaudos proyectados en el presupueso para la vigencia 2025 | Realizar seguimiento a la ejecucion de los ingresos de la entidad, evaluando el comportamiento de los recaudos para cada uno de los conceptos de ingresos establecidos en el presupuesto de la entidad. | Jairo Hernandez
|  | Actualizacion de inventario de propiedades, plantas y equipos | Control total del inventario de propiedades, plantas y equipos. | 1- Actualizar inventario 2- Asignar a los funcionarios los equipos de oficina 3. Registrar en el mòdulo de inventario SIIAFE el inventario de propiedades, planta y equipo. 4. Registrar los traslado entre oficinas y entre sedes de bienes y equipos de computo en el aplicativo SIIAFE. | Maria Jose Benitez
|  | Actualizacion de procedimientos presentacion de declaraciones tributarias. | Procedimientos de presentaciòn de declaraciones tributarias elaborados y actualizados. | 1. Elaboraciòn de procedimientos de presentaciòn de declaraciones tributarias: a. Procedimiento presentaciòn declaraciòn tributaria de retenciòn en la fuente. b. Procedimiento presentaciòn declaraciòn de estampilas departamentales. c. Procedimientos presentaciòn declaraciòn de contribuciòn especial a la seguridad y convivencia ciudadana. | Doris Padilla Suarez
|  | Elaborar procedimientos e instructivos de Contabilidad. | Procedimientos e instructivos contables elaborados y actualizados. | 1. Elaborar procedimientos contables: a. Procedimiento contable de ingresos y salida de informaciòn. b. Procedimiento de actualizaciòn de saldos contables. c. Procedimiento de ingresos. d. Procedimiento de depuraciòn contable. e.Procedimiento de custodia y manejo de propiedades, planta y equipo. f. Procedimiento de cierre contable. 2. Elaboraciòn de instructivos a. Elaboraciòn de instructivo de cierre de vigencia contable. | Doris Padilla Suarez
|  | Actualizar formatos de estados financieros: Estado de situaciòn financiera y estado de resultados. | Formatos de estados financieros actualizados. | !. Actualizar los formatos de estados financieros. a. Formato estado de situaciòn financiera b. Formato estado de resultados. | Doris Padilla Suarez
|  | Convocar reuniones comite de sostenibilidad financiera. | Reuniòn 2 veces en el semestre | 1. Realizar reuniones 2 veces durante el semestre para tratar temas: 1. Deterioro de propiedades planta y equipo. 2. Cartera vigencias anteriores 3. Relaciòn de muebles y enseres y Equipos de computaciòn y comunicaciòn en mal estado. | Sr. Jairo Hernandez- Doris Padilla Suàrez - Sra. Maria Chimas.
|  | Implementar indicadores financieros en las Notas de los Estados financieros. | Procedimientos e instructivos para indicadores financieros. | 1. Realizar los procedimientos e instructivos para la formulaciòn de los indicadores financieros. | Doris Padilla Suarez
|  | Fortalecimiento de la Gestion Comercial | Incrementar en un 20% la realizacion de tramites de licencias de conduccion y matriculas de vehiculos. | 1.Realizar las visitas a las diferentes escuelas de conduccion, consecionarios y empresas de transportes publicos. 2.Realizar 2 campañas publicitarias enfocadas al procedimiento de los tramites. | Nelson Borrero Niebles
|  | Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad. | Desarrollar mínimo 4 acciones, dirigida a los servidores y contratistas | Actualización del Código de Integridad 2 Desarrollo de actividades | Yuseffy Locarno
|  | Implementar acciones de mejora, relaconadas con los resultados del DX de la cultura organizacional | Plan de mejoramiento definido. | 1. Medicion del clima 2.Analisis de resultados. 3 Acciones de mejora | Yuseffy Locarno
|  | Mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo | Diseño del Plan de trabajo 2025, con las actividades a desarrollar | Desarrollar con las actividades plasmadas en el plan, medición de indicadores, revisión por la dirección | Yuseffy Locarno
|  | Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar social e incentivos | Establecer plan de incentivos al desempeño individual de los servidores de carrera y LNR.Estimulos a los mejores equipos de trabajo y a servidores que brindan atención a la ciudadania.Cumplir con las actividades de bienestar social programadas en el año, desarrollando mínimo 10 eventos al año | Elaboración del documento y resolución del plan de bienestar e incentivos, cronograma de actividades, seguimiento al desarrollo de las actividades, | Yuseffy Locarno
|  | Plan Institucional de Capacitación. Actualizar formatos para el procedimiento de asistencia a capacitaciones | Cumplimiento de las actividades programadas en un 70%. Elaborar formato que permita la medición del impacto de las capacitaciones recibidas | Elaboración del plan, ejecución de las actividades, seguimiento. Diseño de formato para medir impacto de las capacitaciones | Yuseffy Locarno
|  | Evaluación Desempeño laboral y anotaciones registro público de carrera | 100% de las evaluaciones del desempeño realizada, Registro Publico para la Declaración de Derechos de Carrera del personal nombrado en Período de Prueba y actualización por ascenso | Seguimiento a fijación de compromisos, Analisis de EDL Definitivas, Registro público de carrera administrativa en el aplicativo cnsc | Yuseffy Locarno
|  | Actualizacion Manual de Funciones de los cargos que conforman la planta de empleos del ITA | Manual de funciones actualizao. | 1. Revisar el manual de funciones vigente de la entidad. 2. Actualizar el manual de funciones de acuerdo a los requerimientos de cada cargo. | Yuseffy Locarno
|  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | Ejecutar el Plan Institucional de Archivo del año 2025 en un 100%. | Presentar a evaluación y convalidación las TRD y el CCD. | Eliana Pereira
|  |  |  | Actualizar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación y su correspondiente Plan de Conservación documental en un 50% | Eliana Pereira
|  |  |  | Formular política de Gestión Documental. | Eliana Pereira
|  |  |  | Levantar y recopilar el 50% inventarios documentales de los archivos de gestión del instituto. | Eliana Pereira
|  |  |  | Levantar y recopilar inventario documental de fondo acumulado del instituto en un 100% | Eliana Pereira
|  |  |  | Actualizar e implementar Programa de Gestión Documental. | Eliana Pereira
CONTRATACIÓN |  | CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL (SELECCIÓN DEL CONTRATISTA) | 100% de los procesos contractuales que se adelantan en la oficina de contratación, cumpliendo con el lleno de los requisitos legales establecidos para ello. | 1. Escoger acertadamente la modalidad de selección por la cual va a contratarse los bienes y servicios que requiera la entidad. 2. Cumplir con los términos y etapas establecidos en la normatividad contractual 3. Verificar que el proponente seleccionado cumpla con los requisitos exigidos para la celebración del contrato. | Cynthia Mercado
|  | PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO | Cargar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA | 1. Rendir en la plataforma SIA OBSERVA la información y documentos de los contratos que se iniciaron en el mes anterior. 2. Ingresar la información y documentación de los procesos contractuales adelantados en el ITA en la plataforma del SECOP dentro del plazo. | Cynthia Mercado
|  | PUBLICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página del Secop | 1. Estudio de necesidades de bienes y servicios por parte de cada jefe de dependencia. | Cynthia Mercado
|  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 100% de Los procesos contractuales cumpliendo con los parámetros del MIPG | 1.Utilizar las herramientas implementadas por la Institución para el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, como son los formatos debidamente diligenciados y procedimientos aplicados | Cynthia Mercado
|  | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS | Llevar a cabo la organización del archivo físico del 100% de los contratos que se suscriban y mantener actualizada la base de datos | 1. Verificar que en el expediente se encuentre toda la documentación requerida para adelantar el proceso contractrual. 2. Disponer del espacio físico en el que serán archivados los contratos que se suscriban de manera consecutiva según su numeración. | Cynthia Mercado
|  | DIGITALIZACION LOS DOCUMENTOS FISICOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO | Digitalizar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA, con el fin de optimizar resultados gracias al uso de la información digital. | 1 llevar a cabo los procesos en base a tecnologías digitales y gestionar los datos de manera digital. | Cynthia Mercado
JURÍDICA |  | APOYO JURÍDICO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ITA | Asesorar al 100% los asuntos que sean recibidos | La Oficina Jurídica recibirá la solicitud de conceptos o apoyo en diversos asuntos a través de un formato que ha sido previamente dispuesto por la dependencia. Posteriormente, realizará el estudio requerido para otorgar la respuesta que más se adecue al fondo del asunto. El Jefe(a) de la dependencia designará a una persona experimentada en la materia a fin de resolver la solicitud de concepto o de apoyo, según sea el caso. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión
|  | ATENDER DE FORMA OPORTUNA Y ADECUADA TODOS LOS PROCESOS, ACCIONES JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES; COMO TAMBIÉN, LAS QUE DEBA INTERPONER EL INSTITUTO EN BENEFICIO PROPIO. | Atender el 100% de los procesos y llevar un registro mensual de los informes que presentan los abogados. | La Oficina Jurídica recibe a través del correo de jurídica 2, la notificación de los procesos que cursan en su contra, los cuales serán remitidos a los abogados respectivos quienes se encargarán de elaborar la estrategia de defensa adecuada, la cual será aprobada por la Jefe de Oficina Asesora Jurídica previo otorgamiento de poder para obrar en el proceso. Llevar un registro o control interno en la dependencia de todos los procesos que lleguen en contra de la entidad a fin de tener conocimiento de cualquier acción en contra del Instituto.Asimismo, se podrá hacer un seguimiento oportuno de las labores de los abogados contratistas. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión
|  | EJECUTAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO A MOROSOS | Ejecutar el 100% del cobro a favor del ITA de las tasas de derechos de tránsito, comparendos físicos y electrónicos | La Oficina Asesora Jurídica abarcará la gestión de cobro persuasivo y coactivo por concepto de derechos de tránsito y multas por comparendos físicos y electrónicos. Lo anterior, implicará la emisión de las liquidaciones oficiales, mandamientos de pago, notificaciones, medidas cautelares, embargos, desembargos, revocatorias y actualización del reglamento de cartera y manual de cobro. Realizar peioridicamente reunión con los abogados contratistas que lleven dicha gestión a fin de realizar el seguimiento correspondiente para determinar si cada etapa del proceso coactivo se lleve a cabo dentro del tiempo estipulado en la Ley y en el Manual de Cartera de la entidad. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión
|  | RESPONDER DE FONDO LAS ACCIONES DE TUTELAS AJUSTADO AL MARCO JURÍDICO LEGAL VIGENTE. | Responder el 100% de las acciones de tutela que sean recibidas | La Oficina Asesora Jurídica realizará la investigación y el recaudo probatorio que sea requerido para contestar las acciones de tutela. En el caso que se refieran a derechos de petición, estos serán respondidos por el área que generó la vulneración en el menor tiempo posible para subsanar el incumplimiento y evitar así, que se profieran fallos desfavorables para la entidad. Reunirse periodicamente con las diferentes areas de la entidad a fin de determinar las peticiones atrasadas a fin de eviutar futuras acciones constitucionales. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión
|  | RESPONDER DE FONDO LOS DERECHOS DE PETICIÓN REFERIDOS A DERECHOS DE TRÁNSITO, COMPARENDOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS RELACIONADOS CON EL COBRO COACTIVO. | Responder el 100% de los Derechos de Petición que sean recibidos por la Oficina Jurídica | La respuesta a los derechos de petición se surtirá haciendo uso de los modelos previamente aprobados por la Jefe de la Oficina Jurídica de acuerdo al asunto que se trate. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión
|  | REUNIR AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN MENSUALMENTE | Reunir por lo menos una vez al mes el Comité de Conciliación | El Comité de Conciliación sesionará en las oportunidades requeridas conforme a la Resolución 00015 de 2019 | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión
|  | DIVULGAR LA POLÍTICA PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA ENTIDAD | Divulgar el 100% de las actividades adelantadas en el marco de la Política de defensa | La Oficina Asesora Jurídica emitirá circulares informativas que den cuenta de las actividades implementadas según lo dispuesto en el plan de acción de la Política de Defensa. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión
|  | PROYECTAR DE FORMA EFICIENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN. | Proyectar el 100% de los actos administrativos adscritos a la Oficina Jurídica | La Oficina Jurídica previa proyección del acto administrativo, revisará la normatividad vigente en la materia referida. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Abogados contratados de apoyo a la gestión
CONTROL INTERNO |  | ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO | Seguimiento a la planeación Estratégica. | 1. Realizar 4 Informes de seguimiento y recomendaciones a los planes de acción, incluidos los 12 planes de que trata el Decreto 612 de 2018, los cuales estan orientados a la verificación del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental y de los planes de acción institucionales; con corte a: 30 de marzo, de Junio, de Septiembre y Proyectado a Diciembre de la vigencia presente. Dirigidos a a los lideres de proceso y al Director General. 2. Realizar Evaluación Anual de la gestión por dependecias (Ley 909 de septiembre 23 de 2004, Art. 39, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este informe se presenta en el mes de enero de la siguiente vigencia. | Shirley Giraldo Cadavid
|  |  | Presentación y aprobación del plan anual de auditorías y avances de su ejecución. | 1. Presentar para aprobación el plan anual de auditorías ante el comité de control interno. (Hasta 30 enero/2024). 2. Presentar ante el comité de control interno los avances del Plan Anual de Auditorias así: Corte1: Abril y se presenta en Mayo. Corte 2: Agosto y se presenta en Septiembre. Corte 3: Diciembre y se presenta en el mismo mes. | Yeneris Molina Molina
|  |  | Informar sobre las alertas de riesgo fiscal. Decreto 403 de 2020, Artículo 62. Resolución CGR REG-ORG 762/2020 artículo 18. Acto Legislativo 04 de 2019. | 1. Informe de la OCI en relación con este indicador: Alertas identificadas/Alertas reportadas a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Informar a la dirección y al comité de Control Interno cuando se detecten en el ejercicio de los trabajos de auditorías, alertas por posibles riesgos fiscales y se planteen recomendaciones estratégicas para el fortalecimiento y la prevención. 2. Reportar en el Sistema de Alertas de Control Interno Fiscal dela Contraloría General de la Nación, cuando se evidencie la posibilidad de materialización de Riesgos Fiscales, en el ejercicio de las auditorias o cuando se tenga conocimiento de estos hechos evidenciados, informar a su vez a la dirección. Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines. | Yeneris Molina Molina
|  |  | Informe de los resultados de los ejercicios de auditoría. | Presentar ante el comité de Control Interno y representante legal los resultados de los trabajos de auditoria e informar si se presentó materialización o alertas de riesgos de corrupción, fiscales, de seguridad de la informacion, de prevención del daño antijuridico y gestión. Acompañar el informe de las evaluaciones a la calidad de las auditorías de acuerdo al procedimiento y criterios establecidos en el PAMC, al término de cada auditoria. | Yeneris Molina Molina
|  | ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol: | Ejecutar el Plan mediante el desarrollo de las actividades programadas. | Shirley Giraldo Cadavid
|  |  | Asistencia a Comités: | Asistir a sesiones de Comités y reuniones que requieran la participación del Jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno). | Yeneris Molina Molina
|  |  | Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento. | Realizar acompañamientos y asesorías para la formulación de los planes de mejoramientos internos y externos, producto de las auditorías internas y externas. (Depende del cronograma de auditorías). | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
|  |  | Seguimiento a los planes de mejoramiento. Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0080 De 2020 de la Contraloría General de la República. | 1. Informe Anual de Seguimiento a los planes de mejoramiento, comparativo de las últimas dos (2) vigencias del PMI, identificando por lo menos, las acciones incumplidas e inefectivas de las últimas vigencias, dirigido al representante legal de la entidad y al Comité de Control Interno. 2. Informe de avance a los planes de mejoramiento institucional, dirigido al comité de Control Interno y a la oficina asesora de planeación. Con corte a Mayo y Octubre. | Yeneris Molina Molina, Con apoyo de contratista del área.
|  |  | Seguimiento decisiones en firme de órganos de control e investigación. | Adelantar seguimiento a las decisiones en firme (ejecutoriadas) de órganos de control e investigación sobre los procesos penales, fiscales y disciplinarios derivados de hallazgos o denuncias relacionadas con la entidad. Este seguimiento permitirá estudiar los precedentes existentes, los cuales constituyen un insumo que contribuye al enfoque preventivo del control. Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines. | Yeneris Molina Molina
|  |  | Hacer seguimiento al proceso de Control Interno. | Diligenciar los indicadores de Gestión del Proceso y enviar informe a la oficina de planeación, de acuerdo a lo establecido en la matriz de mando de indicadores. | Yeneris Molina Molina, Con apoyo de contratista del área.
|  |  |  | Monitorear los riesgos del proceso de Evaluación y Control e informar a la oficina de planeación, de acuerdo a lo establecido en la política de riesgos. | Yeneris Molina Molina, Con apoyo de contratista del área.
|  |  |  | Revisar los procedimientos, manuales y formatos del área e informar los ajustes a la oficina de planeación para su modificación en el sistema de Gestión. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
|  |  |  | Realizar seguimiento al plan de acción del proceso de evaluación y control con corte a marzo, junio, septiembre, diciembre y reportar a la oficina de planeación. | Shirley Giraldo Cadavid
|  | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO | Informes de Seguimiento a la Gestión del Riesgo: | Presentar Informe de evaluacion a la Gestion del Riesgo, a la politica, a los monitoreos efectuados por la oficina de planeacion y líderes de procesos y a la efectividad de los controles en el desarrollo de los trabajos de auditoria. Realizar Dos (2) Informes de evaluación y seguimiento. Evaluar la efectividad de los controles y la política y matriz de administración del riesgo de la entidad, mediante el seguimiento y elaboración de informes, según la periodicidad de los mismos. | Yeneris Molina Molina
|  | RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL | Informe de seguimiento a los planes de Mejoramiento con el organismo de control. | Atención de requerimientos de órganos de control. Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. Seguimiento de información requerida por entes externos. | Yeneris Molina Molina
|  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- INFORMES DE LEY E INSTITUCIONALES-AUDITORÍAS A LA GESTIÓN. | Informe Anual de Evaluacion al Control Interno Contable Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º; Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017; Instructivo No. 001 del 24 diciembre de 2021 (Se deben revisar lineamientos actualizados en cada vigencia) Contaduría General de la Nación. | Realizar un Informe anual sobre el estado del control interno Contable de la entidad y presentarlo a la Contaduria General de la Nación a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) , dirección, líder de proceso y publicar en la página web de la entidad. Presentar a más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia. | Yeneris Molina Molina
|  |  | Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica . Ley 1474 de 2011, Art. 73 (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública). Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | La Oficina de Control Interno realizará seguimiento 3 veces al año, así y la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al corte asi: Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril y publicación hasta el 10 de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto y publicación hasta el 10 de septiembre . Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre y publicación hasta el 10 de enero del año siguiente. Tanto el plan como los seguimientos se deben publicar en la página web de la entidad y los resultados enviarlos a la dirección y líderes de proceso que participan. | Shirley Giraldo Cadavid
|  |  | Informe de seguimiento a derechos de autor software. Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002. Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | Realizar un Informe Anual de seguimiento de derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware), según el lleno de un cuestionario suministrado por el portal nacional de de derechos de autor http://derechodeautor.gov.co:8080/home.El aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo. | Shirley Giraldo Cadavid
|  |  | Informe Austeridad en el Gasto Cuatro (4) Informes de austeridad en el gasto. Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Cap. II y posteriores. Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.4.1.2. Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas.Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) Decreto No.371 del 8 de abril de 2021. Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022. | Elaboración y presentación de 4 Informes de Austeridad en el Gasto, periodos: 1. Seguimiento: Enero - Marzo 2024, se presenta en abril. 2. Seguimiento: Abril - Junio 2024, se presenta en el mes de Julio. 3. Seguimiento Julio- Septiembre 2024, se presenta en el mes de Octubre. 4. Seguimiento: Octubre - Diciembre (Se publicará en el 2026). Este informe se publica en la página web de la entidad y se comunica a la dirección. | Yeneris Molina Molina, Con apoyo de contratista del área.
|  |  | Evaluación al Control Interno. Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156 Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública Ley 87 de 1993, Articulo 14 (modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) publicados en la Página Web del Instituto y enviado al Director General conforme al formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Con corte a junio y a Diciembre 31. | Yeneris Molina Molina, Con apoyo de contratista del área.
|  |  | Seguimiento al tratamiento de las PQRSD Ley 1474 de 2011, Art. 76 Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Publicados en la página web del Instituto y enviados al Director General. | Yeneris Molina Molina, Con apoyo de contratista del área.
|  |  | Medición del Desempeño Institucional- Diligenciamiento encuesta FURAG: Un (1) Informe Anual. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.22.3.10 Circulares Anuales Reglamentarias. | Medición Anual del Estado del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través del aplicativo FURAG de la función pública. Por cada vigencia. Se presenta el resultado de la encuesta a la dirección y a los líderes de proceso. Conforme al cronograma establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para cada vigencia. | Yeneris Molina Molina
|  |  | Seguimiento Publicación Planes | Se realiza un informe de seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de los 12 planes de que trata el Decreto 612 de 2018. | Shirley Giraldo Cadavid
|  |  | Informe de seguimiento al Diligenciamiento del Formulario de Declaracion de Bienes y Rentas en SIGEP: Un (1) Informe de seguimiento anual. | Se realiza un informe de seguimiento al diligenciamiento del Formulario de Declaración de Bienes y Rentas por parte de los Funcionarios de la Entidad en la Página del SIGEP. | Shirley Giraldo Cadavid
|  |  | Seguimiento al Comité de Conciliaciones en cuanto a la acción de repetición Artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. | Seguimiento Anual a las actividades del Comité de Conciliaciones. Dirigido al representante legal, La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. | Yeneris Molina Molina
|  |  | Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse). Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1 Directiva Presidencial 01 de 2015. | Informe sobre posibles actos de corrupción a la secretaría de Transparencia. Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015. Se informará asi mismo al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia, Entes de Control respectivos según sea el caso. | Yeneris Molina Molina
|  |  | Auditoria de gestión a los procesos | Auditoría a la Contratación Vigencia 2024 del período de Julio - Diciembre. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
|  |  |  | Auditoría a la Contratación Vigencia 2025 del período de Enero - Junio. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
|  |  |  | Seguimiento al procedimiento y Arqueo a la Caja menor de la Subdirección de Seguridad Vial. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
|  |  |  | Auditoría al Control Interno contable. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
|  |  |  | Auditoría al Proceso de Gestión Documental. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
|  |  |  | Auditoría de seguimiento a la caja menor de la Subdirección Administrativa y Financiera. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
|  |  |  | Auditoría a la gestión a la Gestión Estratégica del Talento Humano. | Yeneris Molina Molina, Shirley Giraldo Cadavid
SISTEMAS |  | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN | Brindar la seguridad de acceso de los sistemas de informaciòn del ITA en un 90% | Renovar un Certificado Digital SSL para el servidor de Quipux, útil al momento de realizar los trámites por Web Services. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 1000000 |  | X
|  |  |  | Renovar las 90 licencias de antivirus Bitdefender con las que actualmente cuenta el Instituto. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 9000000 |  | X
|  |  |  | Renovar el soporte de la licencia de SQL Server 2019 para el sistema financiero SIIAFE. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 5500000 |  | X
|  |  |  | Evaluar la compra de un servidor y la licencia de software para el Backup de la información. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Renovar las licencias de los equipos Fortinet del Instituto. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 30000000 |  | X
|  |  |  | Renovar los certificados digitales de 14 contratistas para el servicio de HQ-RUNT. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 4000000 |  | X
|  |  |  | Realizar copias de seguridad a los equipos del Instituto. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  | COBERTURA DE LAS NECESIDADES INFORMÁTICAS | Lograr la cobertura de un 80% de los requerimientos tecnológicos en la institución | Renovar las 16 licencias de Microsoft Office 365 Apps for business que posee ITA. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 8000000 |  | X
|  |  |  | Renovar las 120 licencias para el servicio de correo electrónico Google Workspace. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 40000000 |  | X
|  |  |  | Ampliar el número de licencias contratadas del servicio Google Workspace en 10 unidades más. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 3400000 |  | X
|  |  |  | Evaluar la adquisición de servicio de nube para migrar los servidores del Instituto. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Renovar soporte del Software financiero Siiafe. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 35000000 |  | X
|  |  |  | Renovar el contrato para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo la institución. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 30000000 |  | X
|  |  |  | Migrar el Software de gestión documental ORFEO a la nube. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 150000000 |  | X
|  |  |  | Optimizar el estado del centro de datos y cableado del Instituto. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 30000000 |  | X
|  |  |  | Evaluar la compra de equipos de cómputo para recambio y stock. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Evaluar el recambio del servidor físico de rack del Instituto. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Evaluar la contratación de un técnico en sistemas SENA en etapa productiva para apoyar las labores de atención al usuario final. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Actualizar a Office 365 Apps for business las 60 licencias de productos versiones 2010, 2013 y 2016. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 30000000 |  | X
|  |  |  | Renovar el dominio Transitodelatlantico.gov.co y su certificado SSL. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 1000000 |  | X
|  |  |  | Evaluar la compra de un Software para la gestión del inventario informático y de soporte técnico (Help Desk). | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Renovar el certificado digital de un funcionario para realizar diversas actividades en el CETIL. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 700000 |  | X
|  | INVENTARIO DE EQUIPOS | Actualizar el inventario de equipos tecnologicos en un 90% | Actualizar el inventario existente. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Recopilar y organizar hojas de vida de los equipos. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Revisar los equipos que ya no se utilizan en la entidad. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X
|  |  |  | Asignación de equipos a los funcionarios y contratistas. | Irwing Rafael Fontalvo Nieto | [12 empty] | 0 |  | X

## Hoja1 (hidden)
RECOMENDACIONES
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD | AUDITORIA INTERNA PLAN DE TRABAJO CALIDAD
SEGUIMIENTO DE INDICADORES | PLAN DE TRABAJO
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESTRATEGIA CERO PAPEL RESIDUO TECNOLÓGICO COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES REFRIGERANTES AMIGABLES (MANTENIMIENTO DE AIRES)
SISTEMA DE INFORMACIÓN | SOFTWARE COTIZACIÓN COLOMBIA GESTIONA (MANEJO DE CUENTAS)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA | SOCIALIZACIÓN SARLAFT PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA
MECI | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES - RESPONSABLES APROBACIÓN DE LA POLIÍTICA DE CONTROL INTERNO (MIPG - OCI) MATRIZ DE FUNCIONES DE LAS LINEAS DE DEFENSA IMPLEMENTACIÓN - PLAN DE ACCIÓN PARA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROYECTOS - REGALIAS | IDENTIFICAR / ESTRUCTURAR BANCO DE PROYECTO ITA GESTORES VIALES
RIESGOS | REVISIÓN INICIO DE AÑO DE LOS RIESGOS RIESGOS FISCALES PARA ADICIONAR ABRIL - AGOSTO - DICIEMBRE EGUIMIENTO E INFOMRE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | REPOSITORIO INTRANET BUENAS PRACTICAS LECCIONES APRENDIDADS
MIPG | PLANES DE ACCIÓN BASADO EN AUTODIAGNOSTICOS
PROYECTOS | IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO SEGUIMIENTO DE BENEFICICARIO Y GRUPOS DE INTERES