## SEG.GEST.AMBIENTAL (A)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[27 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte A
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Ambiental | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
| 1.3 TEMA: |  |  |  |  | 2.1 Gestión Ambiental y Cambio Climático | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de diciembre de 2025
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Luis Enrique Gómez Issa | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  |  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[18 empty] | Vr | Fuente | Fuente
| Sensibilizar 2.500 personas con el uso de la bicicleta como medio de transporte | MR1 ITA | Personas sensibilizadas sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte. |  | 1000 | 35771 | 100% | Se han ejecutado 54 activaciones de puntos seguros para ciclistas, logrando impactar más de 35771 ciclistas superando la meta fina establecida | [11 empty] | 1100000000
| Realizar una (1) campaña para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible | MP 1.1 ITA | Campaña para promover el uso de la bicicleta realizada | Número | 0 | 2 | 100% | Se han realizado dos campañas para promover el uso de la bicicleta que corresponde una al desarrollo de1 Ciclo paseo en el mes de septiembre y octubre y la segunda es la ejecución de puntos seguros para ciclistas todos los domingos. 1. Puntos Seguros 2. Ciclo Paseos | Seguridad de transporte | [10 empty] | 1100000000
[20 empty] | 1100000000 | N/A | CICLOVIAS SEGURAS | 1. Realizar una (1) campaña Puntos seguros para ciclistas 2. Realizar campaña Ciclo Paseos | 833382000 | 1. Puntos seguros: Con el fin de integrar la salud y el deporte e incentivar la práctica del ciclismo como un estilo de vida, se brinda un espacio seguro para los ciclistas durante su desplazamiento en la vía al mar y en la vía prosperidad del departamento del Atlántico. Lo anterior, a través del montaje de una carpa para salvaguardar del sol, combinando chequeos de salud para medir la presión arterial, pulso y otros signos vitales por parte de profesionales de la salud que proporcionan consejos personalizados sobre hábitos saludables; y mantenimiento de bicicletas, así como también ofrecer hidratación y refrigerios. 2. Ciclo paseos: Esta campaña consiste en realizar el montaje de evento con fines pedagógicos y lúdicos en diferentes municipios del departamento con el fin de brindar una tarde divertida a los asistentes y divulgar el mensaje propositivo del instituto. | Se han ejecutado 54 activaciones de puntos seguros para ciclistas, logrando impactar más de 31000 ciclistas Y 6 Coclopaseos impactando a mas 4000 ciclistas en los municipios de Barania, Repelon, Candelaria, Luruaco, Santa Lucia y Manatí | 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA. 01.000110 2025.TRA. 01.000111 | 95% | 90%
Note on H7: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R7: Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC7: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H8: Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R8: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R9: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I11: Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J11: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K11: Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L11: Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W11: Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG11: Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E12: En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F12: Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G12: Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H12: Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L12: Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M12: Recursos propios de destinación específica
Note on N12: Sistema General de Participaciones
Note on O12: Sistema General de Regalías
Note on P12: Recursos de cofinanciación
Note on Q12: Recursos del Crédito
Note on R12: Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S12: Suma de la inversión
Note on T12: Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V12: Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W12: Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X12: Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y12: Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z12: Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA12: Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB12: Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC12: Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD12: Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE12: Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF12: Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.
Note on H14: USUARIO: se estableción una meta final, que a la fecha ha sido superada

## SEG.GEST.AMBIENTAL (B)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[15 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte B
| 1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Ambiental | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
| 1.3 TEMA: |  | 2.1 Gestión Ambiental y Cambio Climático |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de diciembre de 2025
| 1.5 ELABORADO POR: |  | Luis Enrique Gómez Issa |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
Mujer
| Realizar una (1) campaña para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible | MP 1.1 ITA | Se han realizado 54 activaciones impactando a más de 35000 ciclistas | [5 empty] | 35771 | 35771 | [9 empty] | 35771
Note on E8: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L8: Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U8: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E9: Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L9: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E10: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L10: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F12: Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M12: Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V13: Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.

## Anexo ciclistas
  PUNTOS SEGUROS PARA CICLISTAS Y CICLOVÍA TU RUTA SEGURA
Con el fin de integrar la salud y el deporte, fomentando la práctica del ciclismo como un estilo de vida activo y saludable, el Instituto de Tránsito del Atlántico ha implementado espacios seguros para los ciclistas durante su desplazamiento en la Vía Al Mar y en la Vía Circunvalar de la Prosperidad.
Esto se ha logrado mediante procesos de sensibilización y socialización de las normas de tránsito dirigidos hacia los conductores de vehículos automotores y los ciclistas, salvaguardando siempre la vida de todos los actores viales que interactúan en estas vías, asimismo, se han impartido capacitaciones sobre mecánica básica para que estén preparados ante eventuales fallas técnicas durante su recorrido.
Objetivos específicos:
Integrar la salud y el deporte, fomentando la práctica del ciclismo como un estilo de vida saludable, ofreciendo puntos seguros donde los ciclistas encuentren un espacio para chequeos de salud, mantenimiento de bicicletas, hidratación y refrigerios.
Brindar un punto estratégico a los ciclistas para medir la presión arterial, pulso y otros signos vitales.
Proporcionar a través de profesionales, recomendaciones sobre hábitos saludables al hacer uso de la bicicleta.
Desarrollar procesos de sensibilización en educación vial para ciclistas
Ofrecer un ambiente cómodo y seguro durante el acompañamiento de los ciclistas en la prestación del servicio.
Cronograma De Activación De La Campaña
A continuación, se presenta el cronograma de los eventos realizados:
Tabla 6. Cronograma de activación de la campaña
    Resultados De La Campaña
A partir de su ejecución hasta la fecha se ha logrado impactar 20.983 ciclistas quienes han utilizado los servicios ofrecidos en estos puntos seguros en las vías mencionadas.
Ilustración 10. Población de ciclistas impactados por punto seguro
  PUNTOS SEGUROS PARA CICLISTAS Y CICLOVÍA TU RUTA SEGURA
Con el fin de integrar la salud y el deporte, fomentando la práctica del ciclismo como un estilo de vida activo y saludable, el Instituto de Tránsito del Atlántico ha implementado espacios seguros para los ciclistas durante su desplazamiento en la Vía Al Mar y en la Vía Circunvalar de la Prosperidad.
Esto se ha logrado mediante procesos de sensibilización y socialización de las normas de tránsito dirigidos hacia los conductores de vehículos automotores y los ciclistas, salvaguardando siempre la vida de todos los actores viales que interactúan en estas vías, asimismo, se han impartido capacitaciones sobre mecánica básica para que estén preparados ante eventuales fallas técnicas durante su recorrido.
Objetivos específicos:
Integrar la salud y el deporte, fomentando la práctica del ciclismo como un estilo de vida saludable, ofreciendo puntos seguros donde los ciclistas encuentren un espacio para chequeos de salud, mantenimiento de bicicletas, hidratación y refrigerios.
Brindar un punto estratégico a los ciclistas para medir la presión arterial, pulso y otros signos vitales.
Proporcionar a través de profesionales, recomendaciones sobre hábitos saludables al hacer uso de la bicicleta.
Desarrollar procesos de sensibilización en educación vial para ciclistas
Ofrecer un ambiente cómodo y seguro durante el acompañamiento de los ciclistas en la prestación del servicio.
Cronograma De Activación De La Campaña
A continuación, se presenta el cronograma de los eventos realizados:
. Cronograma de activación de la campaña
    Resultados De La Campaña
A partir de su ejecución hasta la fecha se ha logrado impactar 31.6394 ciclistas quienes han utilizado los servicios ofrecidos en estos puntos seguros en las vías mencionadas.
Ilustración 10. Población de ciclistas impactados por punto seguro

## SEG.ARTI Y CONECT (A)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[27 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte A
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 3. Atlántico con Sostenibilidad Productiva | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
| 1.3 TEMA: |  |  |  |  | 3.2 Articulación y Conectividad Multimodal Regional y Local | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de diciembre de 2025
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Luis Enrique Gómez Issa | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  |  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[18 empty] | Vr | Fuente | Fuente
| Disminuir a 52 el numero fallecidos por siniestros viales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR2 ITA | Número de fallecidos en siniestros viales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico |  | 53 | 50 | 100% | 4 | [11 empty] | 14852816261
| Realizar 4000 operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico. | MP 2.1 ITA | Operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico | Número | 3054 | 3482 | 87% | En el marco del convenio en los meses de Febrero a Marzo, se vincularon 61 promotores viales y 3 supervisores, quienes fueron distribuidos en los 16 municipios bajo la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico. Sin embargo, debido a la demanda de los municipios y a solicitud de la Gobernación del Atlántico para atender el corredor universitario, en el mes de Junio se amplió la cobertura operativa a 66 promotores viales, fortaleciendo la presencia en puntos de alta concurrencia y complejidad vial. La cantidad de servicios realizados son las siguientes: Servicios Recurrentes - Durante el Primer Trimestre: Febrero: 460 Marzo: 460 - Durante el Segundo Trimestre: Abril: 460 Mayo: 460 Junio: 480 - Durante el Tercer Trimestre se complementa la información de la siguiente manera: Julio: 500 Agosto: 460 Total: 3.280 servicios de Lunes a Viernes Servicios Ocasionales - Durante el Primer Trimestre: Febrero: 23 Marzo: 34 - Durante el Segundo Trimestre: Abril: 46 Mayo: 19 Junio: 23 - Durante el Tercer Trimestre se complementa la información de la siguiente manera: Julio: 24 Agosto:33 Total: 202 servicios ocasionales en los Municipios En total se realizaron 3.482 servicios Entre los municipios con mayor presencia se encuentran Baranoa, Juan de Acosta, Tubará, Piojó, Usiacurí y Luruaco, donde se han llevado a cabo operativos en horarios estratégicos para minimizar riesgos, como las entradas y salidas escolares. Además, en el mes de Junio se incluyó una institución educativa de Palmar de Varela. Durante el mes de septiembre se mantuvo la operación diaria del equipo de promotores viales en los 16 municipios, conservándose la intervención en 15 instituciones educativas y 8 puntos críticos. Para este mes se contó con la participación de 70 promotores y 3 supervisores, quienes prestaron un total de 550 servicios recurrentes en colegios y puntos de flujo. Adicionalmente, se llevaron a cabo 34 servicios ocasionales, correspondientes a festivales, ferias comunitarias, ciclorutas, actividades deportivas, regulación en playas y eventos especiales solicitados por las administraciones municipales. En total se prestaron 584 servicios, reforzando la presencia institucional en sectores priorizados y contribuyendo a la mejora continua de la movilidad y la seguridad vial. En octubre se sostuvo la operación interviniendo nuevamente 15 instituciones educativas y 8 puntos críticos priorizados por siniestralidad y necesidad operativa. Para este periodo el equipo operativo estuvo conformado por 72 promotores y 3 supervisores, quienes realizaron 460 servicios recurrentes dirigidos a la regulación de flujos vehiculares, acompañamiento peatonal y ordenamiento de cruces escolares. Así mismo, se ejecutaron 24 servicios ocasionales, derivados de campañas educativas, eventos deportivos, actividades comunitarias y solicitudes de los municipios. En total, octubre cerró con 484 servicios, consolidando la presencia continua del equipo en los municipios del Atlántico y fortaleciendo las acciones de prevención y movilidad segura. Teniendo en cuenta el comportamiento operativo registrado entre febrero y octubre, se proyecta que para los meses de noviembre y diciembre se mantenga la atención en las 15 instituciones educativas y los 8 puntos críticos priorizados, con un promedio de 460 servicios recurrentes por mes, lo que representaría alrededor de 920 servicios adicionales para el cierre del año. En cuanto a los servicios ocasionales, considerando la tendencia observada durante los meses previos con un promedio cercano a 28 intervenciones mensuales, se estima que durante noviembre y diciembre se realicen entre 50 y 60 servicios ocasionales en total, asociados principalmente a eventos comunitarios, actividades turísticas y campañas institucionales propias del fin de año. Balance con corte a diciembre de 2025 Con la proyección realizada, el consolidado anual podría alcanzar aproximadamente 5.530 servicios, fortaleciendo la presencia operativa y la capacidad de respuesta del equipo en los municipios del departamento del Atlántico, logrando mantener la presencia en los municipios, ampliar la cobertura en colegios y puntos críticos y responder con mayor rapidez a las situaciones especiales que se presenten, construyendo así una movilidad más segura y ordenada para todos. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 2100000000
[20 empty] | 2100000000 | N/A | CONTROL OPERATIVO | Vincular 61 promotores y 3 supervisores viales para realizar operativos de regulacion en los puntos criticos de los municipios de jurisdiccion del transito | 2017802408 | • Orientar la circulación en las intersecciones en horas de mayor flujo vehicular para disminuir los embotellamientos en los municipios beneficiarios. • Vigilar y permanecer en aquellos tramos de alta ocurrencia de accidentes para que los actores viales respeten y extremen las medidas de seguridad al cruzar las vías del municipio. • Incentivar el uso de los cruces seguros, dando prioridad a los actores viales vulnerables. • Brindar apoyo a los agentes de tránsito del Departamento del Atlántico y la Policía de Tránsito y Transporte en el desarrollo de los operativos de control de tránsito y seguridad vial en las vías del Departamento. • Brindar apoyo en las diferentes actividades que se realizan en los municipios y que sean lideradas por la Gobernación del Atlántico, el Transito del Atlántico y las que autorice el supervisor de contrato. • Vigilar y permanecer en las entradas de las instituciones educativas en donde se generen cruces seguros de vías para los estudiantes. • Apoyar las jornadas pedagógicas de educación y seguridad vial contemplados en este proyecto. | Mediante el convenio ESAL 001 de 2025 el Instituto de Tránsito del Atlántico realiza acompañamiento recurrente en instituciones educativas, sitios especiales y eventos de los municipios con jurisdicción del Atlántico. Se contó con 61 promotores y 3 supervisores desde el 30 de enero hasta el 30 de septiembre, dónde se ejecutaron las siguientes actividades: •Orientar la circulación en intersecciones •Vigilar y permanecer en puntos críticos. •Incentivar el uso de los cruces seguros •Brindar apoyo en operativos de control. •Brindar apoyo en las diferentes actividades municipales y departamentales de la gobernación e ITA. •Vigilar y permanecer en las entradas de las instituciones educativas. •Apoyar las jornadas pedagógicas de educación y seguridad vial. De igual manera, se realizaron servicios recurrente en Institutciones Educativas y puntos críticos en siniestralidad, conflictos viales o alta afluencia vehicular y peatonal. | 2.3.2.02.02.008 | 2025.TRA.01.000126 | 100% | 100%
| Implementar una (1) estrategia de educación vial, urbanismo táctico para niños, niñas y adolescentes | MP 2.2 ITA | Estrategia de educación vial para niños, niñas y adolescentes implementadas | Número | 1 | 1 | 100% | Se está ejecutando una (1) estrategia para la educación vial, urbanismo táctico para niños, niñas y adolescentes, por medio de la actividades ludico pedagogicas con niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas con mensajes alusivos a seguridad vial. Seguridad Vial al Colegio, viviendo como niños en un mundo de adultos: A partir de la campaña se logró impactar 3,169 niños y niñas de 1° a 5° de primaria de 22 instituciones educativas del departamento del Atlántico. Se proyecta iniciar la fase en adolescentes en el segundo semestre del año. La campaña en la fase de adolescentes en su ejecución de octubre logró impactar 427 adolescentes de los grandos de 6° a 9° grado de secundaria de 6 instituciones educativas. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 450000000
[20 empty] | 450000000 | N/A | MOVILIDAD ESCOLAR | Implementar una (1) estrategia de movilidad escolar en instituciones educativas en los municipios de jurisdiccion del Departamento | 519539197.3333 | • Realizar actividades ludico pedagogicas con niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas con mensajes alusivos a seguridad vial. | A partir de la campaña se logró impactar 3,169 niños y niñas de 1° a 5° de primaria de 22 instituciones educativas del departamento del Atlántico. En la campaña en adolescentes ejectada en el mes de octubre se logró impactar 6 instituciones educativas con 427 adolescentes de 6° a 9° grado de secundaria. | 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA.01.000127 | 100% | 100%
| Implementar tres (3) estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores | MP 2.3 ITA | Estrategia de prevención y seguridad vial dirigido a motociclistas, ciclistas y conductores implementada | Número | 0 | 5 | 100% | Se encuentran en implementación 10 estrategias de prevención y seguridad vial dirigida a motociclistas, ciclistas y conductores de la siguiente manera: 1. GOZA AL SON DE LA SEGURIDAD VIAL: El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial en ocho (8) municipio de su jurisdicción. Con un recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2025. Actores impactados: Juan de Acosta (9.795), Santo Tomás (14.260), Baranoa (12.502), Vía al mar (2.580), Sabanalarga (5.528), Campo de la Cruz (3.890), Manatí (2.987) y Palmar de Varela (4.200), más la cantidad de personas impactadas dentro del casco urbano del municipio logrando abarcar 55.742 actores viales. 2. VÍAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. 2.1. Temáticas de la campaña: • Respeto a las señales de tránsito • Respeto a los límites de velocidad • Utilizar el cinturón de seguridad • No arrojar basura a la vía • No consumir alcohol si va a conducir Actores impactados: Polonuevo (380), Santo Tomás (760), Palmar de Varela (600), Baranoa (1.650), Juan de Acosta (600). Se logró impactar un total de 3.390 beneficiarios. 3. LA VÍAS ES DE TODOS, COMPÁRTELA CON CULTURA Y SEGURIDAD VIAL: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando las conductas que los actores viales deben seguir para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. 3.1. Algunos de los mensajes promovidos durante la ejecución de la campaña fueron: • Motociclista, bajar la velocidad reduce la probabilidad de un siniestro vial. • Conducir bien es una responsabilidad de todos. Cumple las normas de tránsito. • Con tus documentos al día, conduces tranquilo. • Las señales de tránsito salvan vidas, ¡atendámoslas! • La vía es de todos, compártela con seguridad. • Tránsito del Atlántico te invita a ser motociclistas y un peatón responsable y precavido. ¡La seguridad vial está en ti! Actores impactados: Baranoa (1.610), Campo de la Cruz (760), Candelaria (1.132), Juan de Acosta (900), Luruaco (540), Manatí (1.539), Palmar de Varela (1.560), Polonuevo (1.340), Ponedera (2.690), Repelón (1.730), Santa Lucía (300), Suan (250), Tubará (389), Usiacurí (1.200) A la fecha del 18 de septiembre se ha logrado impactar más de 15.940 actores viales. 4. CONDUCCIÓN Y DEVOCIÓN, VIVE LA RUTA DE LA FE CON PRECAUCIÓN: Con esta campaña se buscó educar a través de recomendaciones centradas en el comportamiento humano, el estado del vehículo, las condiciones de las rutas y los factores ambientales. La campaña estaba dirigida principalmente a conductores de vehículos particulares, transporte intermunicipal, transporte especial y motocicletas, con el propósito de reducir los índices de accidentalidad. Actores impactados: Usiacurí (400), Tubará (700), Suan (700), Soledad (1.500), Santo Tomás (1.362), Ponedera (330), Polonuevo (420), Palmar de Varela (300), Luruaco (420), Juan de Acosta (300), Campo de la Cruz (900), Barranquilla - Prosperidad (340), Puerto Colombia - Vía al Mar (3.075), Baranoa (1.200). Se logró impactar un total de 11.947 actores viales 5. SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO “VIVIENDO COMO NIÑOS EN UN MUNDO DE ADULTOS”: Para el fortalecimiento de la movilidad escolar y el respeto por las normas de tránsito en la población escolar de 1° a 5° de primaria, se desarrollaron jornadas de sensibilización en cultura en seguridad vial y convivencia ciudadana, con el fin de concientizar en comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos que generan conductas seguras en la vía a los actores viales “Peatones, pasajeros y ciclistas” haciendo énfasis en niñas y niños de las Instituciones educativas de básica primaria del departamento del Atlántico. Actores impactados: Baranoa (403), Campo de la Cruz (120), Candelaria (130), Juan de Acosta (130), Luruaco (496), Manatí (145), Palmar de Varela (102), Piojó (130), Polonuevo (308), Ponedera (310), Repelón (250), Santa Lucía (250), Santo Tomás (170), Suan (180), Tubará (150), Usiacurí (120). Se logró impactar 3.492 actores viales. 6. SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO “¡ATLÁNTICO URBANO, DISEÑA TU ESPACIO SEGURO!”: Esta campaña corresponde a la segunda fase de la campaña Seguridad Vial al Colegio, ahora orientado a la población de adolescentes de 6° a 9° grado de secundaria. Estas jornadas se desarrollan en 2 fases, una primera fase en la cual se brinda una capacitación a los adolescentes y se realiza una actividad donde cada niño diseña un espacio seguro en su colegio. Posteriormente la jase 2 se desarrollará en el año 2026 donde se seleccionarán los mejores dibujos para aplicar el urbanismo táctico. Actores impactados: Baranoa (90), Luruaco (195), Suan (70) y Campo de la cruz (72) Se logró impactar 427 estudiantes. 7. PLAN DE PLAYAS: Esta campaña se orienta al sector de las playas y el periodo de vacaciones. La campaña tiene como objetivo principal reducir la tasa de siniestralidad en el departamento del Atlántico durante la época de vacaciones. Para lograr esto, se propone sensibilizar a todos los actores viales, visitantes de las playas del departamento del Atlántico, sobre los riesgos asociados con los excesos en la conducción y ofrecer alternativas seguras que promuevan comportamientos responsables en la carretera. A la fecha esta campaña se ejecutaron 4 activaciones en Salinas del Rey, Playa Caño Dulce y Plaza Tubará Actores impactados: se lograron impactar a 4.353. 8. ATLÁNTICO SEGURO: Como aporte de la Fundación Técnica Americana de Bolívar al Convenio ESAL 001 de 2025, se formuló la campaña “¡El Atlántico se mueve seguro! “cuyo objetivo es fomentar una cultura de seguridad vial y comportamiento ciudadano responsable entre los diferentes actores viales de los municipios del Atlántico. Buscamos lograr que cada persona que transita por nuestras vías adopte prácticas seguras y conscientes, reduciendo así la siniestralidad y promoviendo una movilidad más armónica y respetuosa para todos. La estrategia que combina puntos fijos y recorridos móviles por las vías principales dentro de los municipios del Atlántico con el fin de maximizar el alcance y el impacto. Actores impactados: Baranoa (1920), Polonuevo (750), Santo Tomás (2480), Palmar de Varela (1560), Ponedera (1250), Usiacurí (1510), Candelaria (610), Manatí (880), Suan (700), Campo de la Cruz (380), Polonuevo (360), Santa Lucía (300), Luruaco (750), Repelón (300) y Juan de Acosta (400) A la fecha del 31 de octubre se ha logrado impactar más de 14.150 actores viales. 9. CONECTADOS POR LA VIDA: En cumplimiento del convenio firmado con la concesión Ruta Costera y con el objetivo de impactar los actores viales que circulan en uno de los principales corredores viales del departamento del Atlántico, se llevó a cabo la campaña Conectados por la Vida, permitiendo impactar a 2.350 actores viales, principalmente conductores de automóviles particulares que circulan sobre la vía al mar en el peaje de Puerto Colombia y sobre la Circunvalar de la Prosperidad, los días 18 y 31 de julio. 10. Se proyecta ejecutar en diciembre el Plan Navidad. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 2250000000
[20 empty] | 2250000000 | N/A | EDUCACIÓN VIAL | Implementar cuatro estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores y realizar una (1) campaña para promover la educación y seguridsd vial | 1945656796 | Las estrategias son :campañas son "Goza al son de la seguridad vial", "Vías más limpias, más seguras", La vía es de todos, compártela con cultura y seguridad vial, conducción y devoción, vive la ruta de la fe con precaución (semana santa); vacaciones (plan playa, planes seguros, vacaciones), Atlántico seguro, Conectados por la via y Seguridad Vial al colegio | Las estrategias ejecutadas son: Las estrategias son :campañas son: "Goza al son de la seguridad vial", "Vías más limpias, más seguras", La vía es de todos, compártela con cultura y seguridad vial, conducción y devoción, vive la ruta de la fe con precaución (semana santa); vacaciones (plan playa, planes seguros, vacaciones), Atlántico seguro, Conectados por la via y seguridad vial al colegio | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA.01.000127 2025.TRA.01.000111 | 100% | 100%
| Realizar 825 operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | MP 2.4 ITA | Operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico realizados | Número | 0 | 455 | 54% | Durante el Primer Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Enero: 22 puestos de control. Febrero: 25 puestos de control. Marzo: 37 puestos de control. Durante el Segundo Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Abril: 36 puestos de control. Mayo: 44 puestos de control. Junio: 38 puestos de control. Durante el Tercer Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Julio: 66 puestos de control Agosto: 48 puestos de control Septiembre: 30 puestos de control En este Cuarto Trimestre se complementa la información de las cifras registradas de la siguiente manera: Octubre: 54 puestos de control Noviembre: 3 (corte 10 de nov) se proyectan realizar 12 puestos de control más, para terminar el mes con un total de 15 puestos de control Diciembre: 25 puestos de control (cifra proyectada teniendo la cantidad de puestos de control realizados durante el año) | Seguridad de transporte | [10 empty] | 1350000000
[20 empty] | 1350000000 | N/A | CONTROL OPERATIVO | Realizar operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | 564200000 | 1. Contratación de personal de apoyo. 2. Contratar el servicio de grua para el traslado de los vehiculos inmovilizados por infracciones a la normas de transito y los involucrados en accidentes de transito en las vias departamentales del Atlantico. 3. Adquisicion de dotacion para agentes 4. Mantenimiento de vehiculos 5. Contratación de vehiculos para la realizacion de operativos en las vias del departamento. 6. Suministro de combustible para patrullas de agentes en operativos | Durante el Primer Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Enero: 22 puestos de control. Febrero: 25 puestos de control. Marzo: 37 puestos de control. Durante el Segundo Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Abril: 36 puestos de control. Mayo: 44 puestos de control. Junio: 38 puestos de control. Durante el Tercer Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Julio: 66 puestos de control Agosto: 48 puestos de control Septiembre: 30 puestos de control En este Cuarto Trimestre se complementa la información de las cifras registradas de la siguiente manera: Octubre: 54 puestos de control Noviembre: 3 (corte 10 de nov) se proyectan realizar 12 puestos de control más, para terminar el mes con un total de 15 puestos de control Diciembre: 25 puestos de control (cifra proyectada teniendo la cantidad de puestos de control realizados durante el año) | 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA.01000058 2025.TRA.01000052 | 100% | 100% | Las actividades que se encuentran en cotratación o no tienen documentos precontractuales a la fecha, no cuentan con RP
| Demarcar147 km de vías secundarias en el departamento | MP 2.5 ITA | Kilómetros de vias secundarias demarcadas | Kilómetros | 35,8Km | 150 km de demarcación líneal | 100% | Durante el Primer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se efectuaron 54,000 metros lineales de demarcación. Se realizó la demarcación de 635 metros cuadrados. Durante este periodo, no se instalaron ni actualizaron equipos de fotodetección de infracciones. - Durante el Segundo Trimestre, no se registró ejecución adicional. - Durante el Tercer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se ejecutaron 37.000 metros lineales de demarcación. Se demarcaron 211 metros cuadrados. - Durante el Cuarto Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se efectuaron 15,063.61 metros lineales de limpieza de borde de vía manual. Se ejecutaron 9,177.78 metros lineales de demarcación. Se demarcaron 14.50 metros cuadrados. Se implementaron 214.56 metros lineales de resaltos plásticos. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 2062816261
[20 empty] | 2062816261 | N/A | SEÑALIZACION Y DEMARCACION | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | 271000000 | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | Durante el Primer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se efectuaron 54,000 metros lineales de demarcación. Se realizó la demarcación de 635 metros cuadrados. Durante este periodo, no se instalaron ni actualizaron equipos de fotodetección de infracciones. - Durante el Segundo Trimestre, no se registró ejecución adicional. - Durante el Tercer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se ejecutaron 37.000 metros lineales de demarcación. Se demarcaron 211 metros cuadrados. - Durante el Cuarto Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se efectuaron 15,063.61 metros lineales de limpieza de borde de vía manual. Se ejecutaron 9,177.78 metros lineales de demarcación. Se demarcaron 14.50 metros cuadrados. Se implementaron 214.56 metros lineales de resaltos plásticos. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01000879 | 100% | 100% | El contrato Licitación LP-001-2024 finalizó en el mes de febrero y se suscribió un nuevo contrato el 25 de julio.
| Instalar 690 señales verticales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del atlántico | MP 2.6 ITA | Señales verticales instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | Número | 177 | 513 | 74% | En el año 2025 entre enero y febrero se instalaron 18 señales verticales. Para el segundo trimestre no se registró ejecución adicional. -Durante el Tercer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se instalaron 42 señales verticales. Se implementaron 19 metros lineales de reductores de velocidad. Se colocaron 272 tachas reflectivas. Se instalaron 58 bandas alertadoras - Durante el Cuarto Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se logró la ubicación de 6 señales verticales. Se retiraron 81 señales sencillas y dobles. Se realizaron 8 cambios de reflectivo de señales elevadas y 6 cambios de reflectivo de señales a nivel. Se cambiaron 2 tableros de señal elevada. Se instaló 1 Horquilla. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 640000000
[20 empty] | 640000000 | N/A | SEÑALIZACION Y DEMARCACION | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | 300000000 | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | En el año 2025 entre enero y febrero se instalaron 18 señales verticales. Para el segundo trimestre no se registró ejecución adicional. -Durante el Tercer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se instalaron 42 señales verticales. Se implementaron 19 metros lineales de reductores de velocidad. Se colocaron 272 tachas reflectivas. Se instalaron 58 bandas alertadoras - Durante el Cuarto Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se logró la ubicación de 6 señales verticales. Se retiraron 81 señales sencillas y dobles. Se realizaron 8 cambios de reflectivo de señales elevadas y 6 cambios de reflectivo de señales a nivel. Se cambiaron 2 tableros de señal elevada. Se instaló 1 Horquilla. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01000879 | 100% | 100% | El contrato Licitación LP-001-2024 finalizó en el mes de febrero y se suscribió un nuevo contrato el 25 de julio.
| Mantener 15 Cámaras de control de velocidad para la prevención de accidentes en las vias, instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del atlántico | MP 2.7 ITA | Cámaras de control de velocidad instaladas mantenidas | Número | 0 | 13 | 86% | Actualmente se encuentran 13 cámaras en operación: - Durante el Primer Trimestre las validaciones de fotodetecciones realizadas fueron: Enero: 9.979 validaciones. Febrero: 10.065 validaciones. Marzo: 8.353 validaciones. - Durante el Segundo Trimestre las validaciones de fotodetecciones registradas fueron: Abril: 12.525 validaciones. Mayo: 10.560 validaciones. - Durante el Tercer Trimestre las validaciones de fotodetecciones registradas fueron: Julio: 9.954 validaciones Agosto:11.715 validaciones Septiembre: 10.849 validaciones - En este Cuarto Trimestre se complementa la información de las fotodetecciones registradas de la siguiente manera: Octubre: 12.155 validaciones Noviembre: 838 validaciones (corte 10 de nov), se proyecta cerrar el mes con un total de 12.560 validaciones Diciembre: se proyecta cerrar el mes con un total de 13.000 validaciones | Seguridad de transporte | [10 empty] | 6000000000
[20 empty] | 6000000000 | N/A | MOVILIDAD SEGURA | Realizar mantenimiento de 15 camaras para la prevención de siniestros viales | 960000000 | Organización, gestión parcial, suministro, implementación, montaje, programación, operación, administración, mantenimiento, expansión y puesta en funcionamiento del servicio de detección electrónica de infracciones de tránsito en el departamento del Atlántico, así como el acompañamiento y gestión al cobro coactivo y todo lo relacionado con la prueba de la infracción, recaudo de las multas con excepción de la regulación, el control, valoración de pruebas, la vigilancia y la orientación de la función administrativa, que corresponderá en todo momento al Instituto de Transito del Atlántico. | Actualmente se encuentran 13 cámaras en operación: - Durante el Primer Trimestre las validaciones de fotodetecciones realizadas fueron: Enero: 9.979 validaciones. Febrero: 10.065 validaciones. Marzo: 8.353 validaciones. - Durante el Segundo Trimestre las validaciones de fotodetecciones registradas fueron: Abril: 12.525 validaciones. Mayo: 10.560 validaciones. - Durante el Tercer Trimestre las validaciones de fotodetecciones registradas fueron: Julio: 9.954 validaciones Agosto:11.715 validaciones Septiembre: 10.849 validaciones - En este Cuarto Trimestre se complementa la información de las fotodetecciones registradas de la siguiente manera: Octubre: 12.155 validaciones Noviembre: 838 validaciones (corte 10 de nov), se proyecta cerrar el mes con un total de 12.560 validaciones Diciembre: se proyecta cerrar el mes con un total de 13.000 validaciones | 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA.01.000135 | 100% | 100%
Note on H7: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R7: Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC7: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H8: Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R8: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R9: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I11: Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J11: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K11: Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L11: Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W11: Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG11: Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E12: En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F12: Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G12: Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H12: Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L12: Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M12: Recursos propios de destinación específica
Note on N12: Sistema General de Participaciones
Note on O12: Sistema General de Regalías
Note on P12: Recursos de cofinanciación
Note on Q12: Recursos del Crédito
Note on R12: Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S12: Suma de la inversión
Note on T12: Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V12: Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W12: Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X12: Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y12: Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z12: Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA12: Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB12: Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC12: Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD12: Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE12: Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF12: Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.
Note on H14: USUARIO: Este valor incluye la sumatoria de fallecidos en vias secundarias y vias nacionales en el departamento del Atlántico
Note on H15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cifras del año 2025 únicamente

## SEG.ARTI Y CONECT (B)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[15 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte B
| 1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Ambiental | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
| 1.3 TEMA: |  | 2.1 Gestión Ambiental y Cambio Climático |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de diciembre 2025
| 1.5 ELABORADO POR: |  | Luis Enrique Gómez Issa |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
Mujer
| Realizar 3000 operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico. | MP 2.1 ITA | En el marco del convenio en los meses de Febrero a Marzo, se vincularon 61 promotores viales y 3 supervisores, quienes fueron distribuidos en los 16 municipios bajo la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico. Sin embargo, debido a la demanda de los municipios y a solicitud de la Gobernación del Atlántico para atender el corredor universitario, en el mes de Junio se amplió la cobertura operativa a 66 promotores viales, fortaleciendo la presencia en puntos de alta concurrencia y complejidad vial. La cantidad de servicios realizados son las siguientes: Servicios Recurrentes - Durante el Primer Trimestre: Febrero: 460 Marzo: 460 - Durante el Segundo Trimestre: Abril: 460 Mayo: 460 Junio: 480 - Durante el Tercer Trimestre se complementa la información de la siguiente manera: Julio: 500 Agosto: 460 Total: 3.280 servicios de Lunes a Viernes Servicios Ocasionales - Durante el Primer Trimestre: Febrero: 23 Marzo: 34 - Durante el Segundo Trimestre: Abril: 46 Mayo: 19 Junio: 23 - Durante el Tercer Trimestre se complementa la información de la siguiente manera: Julio: 24 Agosto:33 Total: 202 servicios ocasionales en los Municipios En total se realizaron 3.482 servicios Entre los municipios con mayor presencia se encuentran Baranoa, Juan de Acosta, Tubará, Piojó, Usiacurí y Luruaco, donde se han llevado a cabo operativos en horarios estratégicos para minimizar riesgos, como las entradas y salidas escolares. Además, en el mes de Junio se incluyó una institución educativa de Palmar de Varela. Durante el mes de septiembre se mantuvo la operación diaria del equipo de promotores viales en los 16 municipios, conservándose la intervención en 15 instituciones educativas y 8 puntos críticos. Para este mes se contó con la participación de 70 promotores y 3 supervisores, quienes prestaron un total de 550 servicios recurrentes en colegios y puntos de flujo. Adicionalmente, se llevaron a cabo 34 servicios ocasionales, correspondientes a festivales, ferias comunitarias, ciclorutas, actividades deportivas, regulación en playas y eventos especiales solicitados por las administraciones municipales. En total se prestaron 584 servicios, reforzando la presencia institucional en sectores priorizados y contribuyendo a la mejora continua de la movilidad y la seguridad vial. En octubre se sostuvo la operación interviniendo nuevamente 15 instituciones educativas y 8 puntos críticos priorizados por siniestralidad y necesidad operativa. Para este periodo el equipo operativo estuvo conformado por 72 promotores y 3 supervisores, quienes realizaron 460 servicios recurrentes dirigidos a la regulación de flujos vehiculares, acompañamiento peatonal y ordenamiento de cruces escolares. Así mismo, se ejecutaron 24 servicios ocasionales, derivados de campañas educativas, eventos deportivos, actividades comunitarias y solicitudes de los municipios. En total, octubre cerró con 484 servicios, consolidando la presencia continua del equipo en los municipios del Atlántico y fortaleciendo las acciones de prevención y movilidad segura. Teniendo en cuenta el comportamiento operativo registrado entre febrero y octubre, se proyecta que para los meses de noviembre y diciembre se mantenga la atención en las 15 instituciones educativas y los 8 puntos críticos priorizados, con un promedio de 460 servicios recurrentes por mes, lo que representaría alrededor de 920 servicios adicionales para el cierre del año. En cuanto a los servicios ocasionales, considerando la tendencia observada durante los meses previos con un promedio cercano a 28 intervenciones mensuales, se estima que durante noviembre y diciembre se realicen entre 50 y 60 servicios ocasionales en total, asociados principalmente a eventos comunitarios, actividades turísticas y campañas institucionales propias del fin de año. Balance con corte a diciembre de 2025 Con la proyección realizada, el consolidado anual podría alcanzar aproximadamente 5.530 servicios, fortaleciendo la presencia operativa y la capacidad de respuesta del equipo en los municipios del departamento del Atlántico, logrando mantener la presencia en los municipios, ampliar la cobertura en colegios y puntos críticos y responder con mayor rapidez a las situaciones especiales que se presenten, construyendo así una movilidad más segura y ordenada para todos. |  | 12000 |  |  |  | 1560 | 13560 | [9 empty] | 13560
| Implementar una (1) estrategia de educación vial, urbanismo táctico para niños, niñas y adolescentes | MP 2.2 ITA | Se está ejecutando una (1) estrategia para la educación vial, urbanismo táctico para niños, niñas y adolescentes, por medio de la actividades ludico pedagogicas con niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas con mensajes alusivos a seguridad vial. Seguridad Vial al Colegio, viviendo como niños en un mundo de adultos: A partir de la campaña se logró impactar 3,169 niños y niñas de 1° a 5° de primaria de 22 instituciones educativas del departamento del Atlántico. Se proyecta iniciar la fase en adolescentes en el segundo semestre del año. La campaña en la fase de adolescentes se encuentra programada a ejecutar en el segundo semestre del año. | X | X |  |  |  | 3169 | 3169
| Implementar tres (3) estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores | MP 2.3 ITA | Se encuentran en implementación 10 estrategias de prevención y seguridad vial dirigida a motociclistas, ciclistas y conductores de la siguiente manera: 1. GOZA AL SON DE LA SEGURIDAD VIAL: El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial en ocho (8) municipio de su jurisdicción. Con un recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2025. Actores impactados: Juan de Acosta (9.795), Santo Tomás (14.260), Baranoa (12.502), Vía al mar (2.580), Sabanalarga (5.528), Campo de la Cruz (3.890), Manatí (2.987) y Palmar de Varela (4.200), más la cantidad de personas impactadas dentro del casco urbano del municipio logrando abarcar 55.742 actores viales. 2. VÍAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. 2.1. Temáticas de la campaña: • Respeto a las señales de tránsito • Respeto a los límites de velocidad • Utilizar el cinturón de seguridad • No arrojar basura a la vía • No consumir alcohol si va a conducir Actores impactados: Polonuevo (380), Santo Tomás (760), Palmar de Varela (600), Baranoa (1.650), Juan de Acosta (600). Se logró impactar un total de 3.390 beneficiarios. 3. LA VÍAS ES DE TODOS, COMPÁRTELA CON CULTURA Y SEGURIDAD VIAL: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando las conductas que los actores viales deben seguir para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. 3.1. Algunos de los mensajes promovidos durante la ejecución de la campaña fueron: • Motociclista, bajar la velocidad reduce la probabilidad de un siniestro vial. • Conducir bien es una responsabilidad de todos. Cumple las normas de tránsito. • Con tus documentos al día, conduces tranquilo. • Las señales de tránsito salvan vidas, ¡atendámoslas! • La vía es de todos, compártela con seguridad. • Tránsito del Atlántico te invita a ser motociclistas y un peatón responsable y precavido. ¡La seguridad vial está en ti! Actores impactados: Baranoa (1.610), Campo de la Cruz (760), Candelaria (1.132), Juan de Acosta (900), Luruaco (540), Manatí (1.539), Palmar de Varela (1.560), Polonuevo (1.340), Ponedera (2.690), Repelón (1.730), Santa Lucía (300), Suan (250), Tubará (389), Usiacurí (1.200) A la fecha del 18 de septiembre se ha logrado impactar más de 15.940 actores viales. 4. CONDUCCIÓN Y DEVOCIÓN, VIVE LA RUTA DE LA FE CON PRECAUCIÓN: Con esta campaña se buscó educar a través de recomendaciones centradas en el comportamiento humano, el estado del vehículo, las condiciones de las rutas y los factores ambientales. La campaña estaba dirigida principalmente a conductores de vehículos particulares, transporte intermunicipal, transporte especial y motocicletas, con el propósito de reducir los índices de accidentalidad. Actores impactados: Usiacurí (400), Tubará (700), Suan (700), Soledad (1.500), Santo Tomás (1.362), Ponedera (330), Polonuevo (420), Palmar de Varela (300), Luruaco (420), Juan de Acosta (300), Campo de la Cruz (900), Barranquilla - Prosperidad (340), Puerto Colombia - Vía al Mar (3.075), Baranoa (1.200). Se logró impactar un total de 11.947 actores viales 5. SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO “VIVIENDO COMO NIÑOS EN UN MUNDO DE ADULTOS”: Para el fortalecimiento de la movilidad escolar y el respeto por las normas de tránsito en la población escolar de 1° a 5° de primaria, se desarrollaron jornadas de sensibilización en cultura en seguridad vial y convivencia ciudadana, con el fin de concientizar en comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos que generan conductas seguras en la vía a los actores viales “Peatones, pasajeros y ciclistas” haciendo énfasis en niñas y niños de las Instituciones educativas de básica primaria del departamento del Atlántico. Actores impactados: Baranoa (403), Campo de la Cruz (120), Candelaria (130), Juan de Acosta (130), Luruaco (496), Manatí (145), Palmar de Varela (102), Piojó (130), Polonuevo (308), Ponedera (310), Repelón (250), Santa Lucía (250), Santo Tomás (170), Suan (180), Tubará (150), Usiacurí (120). Se logró impactar 3.492 actores viales. 6. SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO “¡ATLÁNTICO URBANO, DISEÑA TU ESPACIO SEGURO!”: Esta campaña corresponde a la segunda fase de la campaña Seguridad Vial al Colegio, ahora orientado a la población de adolescentes de 6° a 9° grado de secundaria. Estas jornadas se desarrollan en 2 fases, una primera fase en la cual se brinda una capacitación a los adolescentes y se realiza una actividad donde cada niño diseña un espacio seguro en su colegio. Posteriormente la jase 2 se desarrollará en el año 2026 donde se seleccionarán los mejores dibujos para aplicar el urbanismo táctico. Actores impactados: Baranoa (90), Luruaco (195), Suan (70) y Campo de la cruz (72) Se logró impactar 427 estudiantes. 7. PLAN DE PLAYAS: Esta campaña se orienta al sector de las playas y el periodo de vacaciones. La campaña tiene como objetivo principal reducir la tasa de siniestralidad en el departamento del Atlántico durante la época de vacaciones. Para lograr esto, se propone sensibilizar a todos los actores viales, visitantes de las playas del departamento del Atlántico, sobre los riesgos asociados con los excesos en la conducción y ofrecer alternativas seguras que promuevan comportamientos responsables en la carretera. A la fecha esta campaña se ejecutaron 4 activaciones en Salinas del Rey, Playa Caño Dulce y Plaza Tubará Actores impactados: se lograron impactar a 4.353. 8. ATLÁNTICO SEGURO: Como aporte de la Fundación Técnica Americana de Bolívar al Convenio ESAL 001 de 2025, se formuló la campaña “¡El Atlántico se mueve seguro! “cuyo objetivo es fomentar una cultura de seguridad vial y comportamiento ciudadano responsable entre los diferentes actores viales de los municipios del Atlántico. Buscamos lograr que cada persona que transita por nuestras vías adopte prácticas seguras y conscientes, reduciendo así la siniestralidad y promoviendo una movilidad más armónica y respetuosa para todos. La estrategia que combina puntos fijos y recorridos móviles por las vías principales dentro de los municipios del Atlántico con el fin de maximizar el alcance y el impacto. Actores impactados: Baranoa (1920), Polonuevo (750), Santo Tomás (2480), Palmar de Varela (1560), Ponedera (1250), Usiacurí (1510), Candelaria (610), Manatí (880), Suan (700), Campo de la Cruz (380), Polonuevo (360), Santa Lucía (300), Luruaco (750), Repelón (300) y Juan de Acosta (400) A la fecha del 31 de octubre se ha logrado impactar más de 14.150 actores viales. 9. CONECTADOS POR LA VIDA: En cumplimiento del convenio firmado con la concesión Ruta Costera y con el objetivo de impactar los actores viales que circulan en uno de los principales corredores viales del departamento del Atlántico, se llevó a cabo la campaña Conectados por la Vida, permitiendo impactar a 2.350 actores viales, principalmente conductores de automóviles particulares que circulan sobre la vía al mar en el peaje de Puerto Colombia y sobre la Circunvalar de la Prosperidad, los días 18 y 31 de julio. 10. Se proyecta ejecutar en diciembre el Plan Navidad. | [5 empty] | 79248 | 79248 | [9 empty] | 79248
| Realizar 825 operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | MP 2.4 ITA | Durante el Primer Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Enero: 22 puestos de control. Febrero: 25 puestos de control. Marzo: 37 puestos de control. Durante el Segundo Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Abril: 36 puestos de control. Mayo: 44 puestos de control. Junio: 38 puestos de control. Durante el Tercer Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Julio: 66 puestos de control Agosto: 48 puestos de control Septiembre: 30 puestos de control En este Cuarto Trimestre se complementa la información de las cifras registradas de la siguiente manera: Octubre: 54 puestos de control Noviembre: 3 (corte 10 de nov) se proyectan realizar 12 puestos de control más, para terminar el mes con un total de 15 puestos de control Diciembre: 25 puestos de control (cifra proyectada teniendo la cantidad de puestos de control realizados durante el año) | [5 empty] | 700 | 700 | [9 empty] | 700
| Demarcar147 km de vías secundarias en el departamento | MP 2.5 ITA | Durante el Primer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se efectuaron 54,000 metros lineales de demarcación. Se realizó la demarcación de 635 metros cuadrados. Durante este periodo, no se instalaron ni actualizaron equipos de fotodetección de infracciones. - Durante el Segundo Trimestre, no se registró ejecución adicional. - Durante el Tercer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se ejecutaron 37.000 metros lineales de demarcación. Se demarcaron 211 metros cuadrados. - Durante el Cuarto Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se efectuaron 15,063.61 metros lineales de limpieza de borde de vía manual. Se ejecutaron 9,177.78 metros lineales de demarcación. Se demarcaron 14.50 metros cuadrados. Se implementaron 214.56 metros lineales de resaltos plásticos. | [5 empty] | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | 0 | [9 empty] | 0
| Instalar 690 señales verticales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del atlántico | MP 2.6 ITA | En el año 2025 entre enero y febrero se instalaron 18 señales verticales. Para el segundo trimestre no se registró ejecución adicional. -Durante el Tercer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se instalaron 42 señales verticales. Se implementaron 19 metros lineales de reductores de velocidad. Se colocaron 272 tachas reflectivas. Se instalaron 58 bandas alertadoras - Durante el Cuarto Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se logró la ubicación de 6 señales verticales. Se retiraron 81 señales sencillas y dobles. Se realizaron 8 cambios de reflectivo de señales elevadas y 6 cambios de reflectivo de señales a nivel. Se cambiaron 2 tableros de señal elevada. Se instaló 1 Horquilla. | [5 empty] | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | 0 | [9 empty] | 0
| Mantener 15 Cámaras de control de velocidad para la prevención de accidentes en las vias, instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del atlántico | MP 2.7 ITA | Actualmente se encuentran 13 cámaras en operación: - Durante el Primer Trimestre las validaciones de fotodetecciones realizadas fueron: Enero: 9.979 validaciones. Febrero: 10.065 validaciones. Marzo: 8.353 validaciones. - Durante el Segundo Trimestre las validaciones de fotodetecciones registradas fueron: Abril: 12.525 validaciones. Mayo: 10.560 validaciones. - Durante el Tercer Trimestre las validaciones de fotodetecciones registradas fueron: Julio: 9.954 validaciones Agosto:11.715 validaciones Septiembre: 10.849 validaciones - En este Cuarto Trimestre se complementa la información de las fotodetecciones registradas de la siguiente manera: Octubre: 12.155 validaciones Noviembre: 838 validaciones (corte 10 de nov), se proyecta cerrar el mes con un total de 12.560 validaciones Diciembre: se proyecta cerrar el mes con un total de 13.000 validaciones | [5 empty] | 55855 | 55855 | [9 empty] | 55855
Note on E7: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L7: Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U7: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E8: Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L8: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L9: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F11: Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M11: Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V12: Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.
Note on K17: Kimberly Lucia Castro Cera: Comparendos impuestos
Note on K20: Kimberly Lucia Castro Cera: Comparendos por fotodetección.

## Anexo Campañas
  CAMPAÑA “GOZA AL SON DE LA SEGURIDAD VIAL”
El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial denominada “GOZA AL SON DE LA SEGURIDAD VIAL” en ocho (8) municipio de su jurisdicción. A través de un recorrido pedagógico, esta estrategia se enfocó en la sensibilización sobre seguridad vial y prevención de accidentes, con el objetivo a impactar a todos los atlanticenses para que disfrutaran y se movilizaran con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2025.
En este contexto, la sensibilización y concientización de los habitantes se realizaron de manera lúdica y pedagógica; para ello, se contó con un equipo integrado por el capacitador especialista en seguridad vial, animador, Dj y personal de apoyo disfrazados con camisas y polleras carnavaleras con la imagen de la campaña, quienes entregaban los souvenirs con el mensaje “SI VAS A TOMAR, ENTREGA LAS LLAVES”, como símbolo de aceptar el compromiso de disfrutar de las actividades de carnaval en cada municipio acerca del consumo responsable de alcohol.
Cronograma De Activación De La Campaña
    Resultados De La Campaña
A través de estas actividades, la campaña logró impactar a más de 55.742 personas, contribuyendo significativamente a la promoción de la seguridad vial en el departamento.
  CAMPAÑA “VÍAS MÁS LIMPIAS, MÁS SEGURAS”
Con el objetivo de promover una cultura vial responsable, la campaña “VÍAS MÁS LIMPIAS, MÁS SEGURAS” se dirigió a los diferentes actores viales. A través de esta iniciativa, se buscó enfatizar la importancia de mantener las vías limpias y más seguras, resaltando que los desechos pueden generar contaminación ambiental, provocar incendios, reducir la visibilidad y en consecuencia, poner en riesgo la seguridad de todos.
Cronograma De Activación De La Campaña
    Resultados De La Campaña
Durante la ejecución de esta campaña, se llevaron a cabo 7 eventos en el departamento del Atlántico, logrando impactar un total de 3.990 personas.
  CAMPAÑA “LA VÍA ES DE TODOS, COMPÁRTELA CON CULTURA Y SEGURIDAD VIAL”
Con el propósito de fomentar una cultura vial responsable, la campaña “LA VÍA ES DE TODOS, COMPÁRTELA CON CULTURA Y SEGURIDAD VIAL” se orientó a sensibilizar sobre sobre las conductas necesarias para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. Durante su implementación, se difundieron mensajes clave, acompañados de la entrega de souvenirs como llaveros, gorras, mangas personalizadas con la imagen, nombre de la campaña y los logos institucionales.
La campaña se desarrolló en zonas con alto volumen de actores viales, incluyendo peatones y conductores de motocicletas, en los municipios beneficiarios del convenio y entre las actividades realizadas, destacan las intervenciones en nevadas de motociclistas, plazas centrales municipales y eventos locales.
Cronograma De Activación De La Campaña
    Resultados De La Campaña
  “VÍAS MÁS LIMPIAS, MÁS SEGURAS”
  Con el CONDUCCIÓN Y DEVOCIÓN VIVE LA RUTA DE LA FE CON PREVENCIÓN
El departamento del Atlántico se posiciona entre los cinco destinos más visitados del país por turistas nacionales y extranjeros, gracias a la diversidad de atractivos turísticos presentes en sus municipios y corregimientos. Durante la temporada de Cuaresma y Semana Santa, las vías del Atlántico se convierten en corredores clave de conexión intermunicipal e interdepartamental, lo que incrementa considerablemente el flujo vehicular.
En este sentido, esta alta movilidad trae consigo un aumento en los riesgos viales, como el irrespeto a las señales de tránsito, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol al conducir. Ante esta situación, el Instituto de Tránsito del Atlántico identificó la oportunidad para fomentar una movilidad segura a través del diseño e implementación de una campaña de sensibilización vial, con el objetivo de promover comportamientos responsables en la vía, prevenir accidentes y garantizar que las familias puedan disfrutar de esta temporada con tranquilidad y seguridad.
Bajo el lema "CONDUCCIÓN Y DEVOCIÓN, VIVE LA RUTA DE LA FE", esta campaña busca educar a través de recomendaciones enfocadas en el comportamiento humano, el estado del vehículo, las condiciones de las rutas y los factores ambientales. Asimismo, está dirigida principalmente a conductores de vehículos particulares, transporte intermunicipal, transporte especial y motocicletas, con el propósito de reducir los índices de siniestralidad.
Cronograma De Activación De La Campaña
    Resultados De La Campaña
  SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO: “VIVIENDO COMO NIÑOS EN UN MUNDO DE ADULTOS”
Con el propósito de fortalecer la movilidad escolar y fomentar el respeto por las normas de tránsito entre estudiantes de 1° a 5° de primaria, se desarrollaron jornadas de sensibilización orientadas a la promoción de la cultura en seguridad vial y la convivencia ciudadana. Estas actividades estuvieron dirigidas a la formación de comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos que promuevan conductas seguras en la vía a los actores viales “Peatones, pasajeros y ciclistas” con especial énfasis en niñas y niños de las Instituciones educativas de básica primaria del departamento del Atlántico.
Cronograma De Activación De La Campaña
    Resultados De La Campaña

## SEG.BUEN GOBIERNO (A)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[27 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte A
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 3. Atlántico con Sostenibilidad Gubernamental | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
| 1.3 TEMA: |  |  |  |  | 4.1. Buen Gobierno y Tranasparencia | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de diciembre de 2025
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Luis Enrique Gómez Issa | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  |  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[18 empty] | Vr | Fuente
| Incrementar a 45,8 el índice de la Política de servicio al ciudadano | MR3 ITA | Resumen MDD - Componente de gestión - Índice de la Política de servicio al ciudadano |  | 45.8 | 67.7 | 100% | MSE | [11 empty] | 5076593887
| Implementar una (1) estrategía de gestión comercial y redes sociales | MP 3.1 ITA | Estrategia de gestión comercial y redes sociales implementada | Número | 0 | 1% | 100% | Se desarrollo una estrategia de gestión comercial visitando los concesionarios, las escuelas de conducción y se ha participado en ferias en los diferentes municipios del Atlántico, además se han realizado campañas publicitarias en las diferentes redes sociales como Meta y X; logrando así mayor visualización de nuestra población objetivo. | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 1500000000
[20 empty] | 1500000000 | N/A | FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL |  | 1500000000 | 1. Mejoramiento de la Gestion PQRS Y de gestion administrativa 2. Apoyo Logistico en el manejo de las campañas institucionales 3. Fortalecimiento de comunicaciones 4.Fortalecimiento de la Gestion comercial | Se elaboraron los informes de seguimiento correspondientes a los cuatro trimestres del 2025, en los cuales se evidenció una reducción en los tiempos de respuesta de las PQRSD, pasando de 3 a 2 días en promedio. Se realizaron visitas a los concesionarios por parte del personal contratado para la gestión comercial, lo cual contribuyó a la captación de nuevos usuarios para la entidad. Se efectuó seguimiento a las encuestas de satisfacción de los usuarios mediante el canal de atención a través de la aplicación WhatsApp Web y el código QR dispuesto en las ventanillas de atención al ciudadano. Se llevaron a cabo campañas institucionales a través de las redes sociales oficiales de la entidad, alcanzando más de 8.500 visualizaciones. Estas acciones han generado un impacto positivo y han fortalecido la gestión comercial y la presencia digital de la institución. | 2.3.2.02.02.008 | 2025.TRA.01.000073 2025.TRA.01.000076 2025.TRA.01.000077 2025.TRA.01.000078 2025.TRA.01.000079 2025.TRA.01.000080 2025.TRA.01.000081 2025.TRA.01.000082 2025.TRA.01.000083 2025.TRA.01.000084 2025.TRA.01.000088 2025.TRA.01.000094 2025.TRA.01.000099 2025.TRA.01.000135 2025.TRA.01.000136 2025.TRA.01.000137 2025.TRA.01.000138 2025.TRA.01.000157 2025.TRA.01.000158 2025.TRA.01.000242 2025.TRA.01.000285 2025.TRA.01.000287 2025.TRA.01.000343 2025.TRA.01.000496 2025.TRA.01.000500 2025.TRA.01.000502 2025.TRA.01.000 513 2025.TRA.01.000 570 2025.TRA.01.000 571 2025.TRA.01.000 597 2025.TRA.01.000 465 2025.TRA.01.000 497 2025.TRA.01.000 556 2025.TRA.01.000 569 | 95% | 53.56%
| Adecuar una (1) sede operativa del Institutto de Tránsito del Atlántico. (Se realizará la zona VIP de atención, que equivale al 0,4) | MP 3.2 ITA | Sede Operativa Adecuada | Número | 0.1 | 0 | 100% | Se realizaron adecuaciones locativas en la sede de Baranoa del ITA de acuerdo al cronograma establecido para construir la zona VP de atencion al ciudadano. | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 390000000
[20 empty] | 390000000 | N/A | ADECUACIONES LOCATIVAS | Adecuar y realizar mantenimiento de las sedes operativas del Instituto | 390000000 |  | Se realizaron las adecuaciones locativas de acuerdo al cronograma en la sede operativa de Baranoa del ITA. | 2.3.2.02.02.005 | 2025.TRA.01.000333 2025.TRA.01.00.437 2025.TRA.01.000462 | 80% | 59%
| Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico. ( Se adelantará laimplementación de un tramite en linea que que equivale a 0,55 | MP 3.3ITA | Sistema de trámites virtuales actualizado | Número | 0.2 | 1 | 100% | Se implementó el desembargo automatico a través de la página web de la entidad | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 1500000000
[20 empty] | 1500000000 | N/A | TRANSITO DIGITAL | Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico | 1500000000 | Actualizar la plataforma tecnologica con los desarrollos necesarios para la parametrizacion de los tramites virtuales, y renovacion de la plataforma de pagos en consulta y pago en linea, adquisiciones de servicios seguridad digital y gestion de PQRSD. | Desarrollo y activacion del desembargo automatico a través de la página web de la entidad, la cula esta enlazada con el sistema QUIPUX . | 2.3.2.02.02.008 | 2025.TRA.01.000162 2025.TRA.01.000164 | 100% | 59%
| Actualizar un (1) software de gestión documental del Instituto de Transito del Atlántico | MP 3.4 ITA | Sistema de gestión documental actualizado | Número | 0 | 1 | 100% | La implementación del Nuevo ORFEO N.G. inició el 01 de agosto de 2025 y actualmente se encuentra en fase de ejecución. El sistema cuenta con soporte técnico permanente por parte del proveedor, garantizando su correcta operación y la adaptación progresiva a los procesos institucionales. | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 150000000
[20 empty] | 150000000 | N/A | TRANSITO DIGITAL | Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos | 150000000 | Actualizar la versión de la plataforma de Gestión documental (ORFEO) | Cierre del proyecto | 2.3.2.02.02.008 | 2025.TRA.01.000282 | 100% | 86.36%
| Digitalizar 3000 expedientes del parque automotor del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR 3.5 ITA | Expedientes del parque autotmotor digitalizados | Número | 3179 | 5225 | 87% | Se han digitalizado 2046 expedientes del parque automotor del Instituto de Transito del Atlantico | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 804593887
[20 empty] | 804593887 | N/A | GESTION DOCUMENTAL | Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos | 643155887 | 1. Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos 2. Apoyar la gestión documental de la entidad realizando actividades de archivo, organización y digitalización de documentos con el fin de establecer la prestación del servicio a los usuarios | Digitalizacion y visualizacion de Expedientes de vehiculos | 2.3.2.02.02.008 2.1.2.02.02.006.06 | 2025.TRA.01.000074 2025.TRA.01.000075 2025.TRA.01.000085 2025.TRA.01.000086 2025.TRA.01.000087 2025.TRA.01.000089 2025.TRA.01.000090 2025.TRA.01.000091 2025.TRA.01.000154 2025.TRA.01.000155 2025.TRA.01.000163 2025.TRA.01.000243 2025.TRA.01.000244 2025.TRA.01.000247 2025.TRA.01.000248 2025.TRA.01.000288 2025.TRA.01.000290 2025.TRA.01.000291 2025.TRA.01.000293 2025.TRA.01.000494 2025.TRA.01.000495 2025.TRA.01.000506 2025.TRA.01.000507 2025.TRA.01.000507 2025.TRA.01.000510 2025.TRA.01.000511 2025.TRA.01.000512 2025.TRA.01.000568 2025.TRA.01.000579 2025.TRA.01.000631 2025.TRA.01.000658 2025.TRA.01.000659 2025.TRA.01.000663 2025.TRA.01.000667 | 64% | 99.7%
| Implementar una (1) estrategia movil de oferta de servicios en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlantico | MR 3.6 ITA | Estrategia móvil de oferta de servicios implementadas | Número | 0 | 0 | 0% | Aun no se cuenta con fecha estimada para el inicio de la campaña | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 732000000
[20 empty] | 732000000 | N/A | TRANSITO EN RUTA | Implementar la campaña móvil de ofertas de servicio en los municipios de jurisdicción del ITA. | 732000000 | Aun no se cuenta con fecha estimada para el inicio de la campaña | xx | N/A | 2025.TRA.01.000061 2025,TRA,01,000140 | N/A | N/A
Note on H7: ====== ID#AAABfYQmgz0 Jose (2025-03-05 16:33:12) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R7: ====== ID#AAABfYQmg7s Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC7: ====== ID#AAABfYQmgys Jose (2025-03-05 16:33:12) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H8: ====== ID#AAABfYQmg70 Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R8: ====== ID#AAABfYQmg8I Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R9: ====== ID#AAABfYQmg1w Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: ====== ID#AAABfYQmg6w Jose (2025-03-05 16:33:12) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: ====== ID#AAABfYQmg1M Jose (2025-03-05 16:33:12) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: ====== ID#AAABfYQmg7Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I11: ====== ID#AAABfYQmg8Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J11: ====== ID#AAABfYQmg3Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K11: ====== ID#AAABfYQmg7g Jose (2025-03-05 16:33:12) Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L11: ====== ID#AAABfYQmg5w Jose (2025-03-05 16:33:12) Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W11: ====== ID#AAABfYQmg08 Jose (2025-03-05 16:33:12) Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG11: ====== ID#AAABfYQmg40 Jose (2025-03-05 16:33:12) Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E12: ====== ID#AAABfYQmg10 Jose (2025-03-05 16:33:12) En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F12: ====== ID#AAABfYQmg4c Jose (2025-03-05 16:33:12) Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G12: ====== ID#AAABfYQmg00 Jose (2025-03-05 16:33:12) Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H12: ====== ID#AAABfYQmg20 Jose (2025-03-05 16:33:12) Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L12: ====== ID#AAABfYQmg64 Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M12: ====== ID#AAABfYQmg3U Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos propios de destinación específica
Note on N12: ====== ID#AAABfYQmg1Y Jose (2025-03-05 16:33:12) Sistema General de Participaciones
Note on O12: ====== ID#AAABfYQmgyw Jose (2025-03-05 16:33:12) Sistema General de Regalías
Note on P12: ====== ID#AAABfYQmg8A Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos de cofinanciación
Note on Q12: ====== ID#AAABfYQmg5s Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos del Crédito
Note on R12: ====== ID#AAABfYQmg5Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S12: ====== ID#AAABfYQmgy8 Jose (2025-03-05 16:33:12) Suma de la inversión
Note on T12: ====== ID#AAABfYQmg3A Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V12: ====== ID#AAABfYQmg7k Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W12: ====== ID#AAABfYQmg4U Jose (2025-03-05 16:33:12) Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X12: ====== ID#AAABfYQmg7Y Jose (2025-03-05 16:33:12) Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y12: ====== ID#AAABfYQmgzw Jose (2025-03-05 16:33:12) Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z12: ====== ID#AAABfYQmgzU Jose (2025-03-05 16:33:12) Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA12: ====== ID#AAABfYQmg2A Jose (2025-03-05 16:33:12) Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB12: ====== ID#AAABfYQmg1s Jose (2025-03-05 16:33:12) Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC12: ====== ID#AAABfYQmg0g Jose (2025-03-05 16:33:12) Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD12: ====== ID#AAABfYQmg68 Jose (2025-03-05 16:33:12) Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE12: ====== ID#AAABfYQmg2w Jose (2025-03-05 16:33:12) Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF12: ====== ID#AAABfYQmgzg Jose (2025-03-05 16:33:12) Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.

## SEG.BUEN GOBIERNO (B)
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[15 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte B
| 1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Gubernamental | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
| 1.3 TEMA: |  | 4.1. Buen Gobierno y Tranasparencia |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de diciembre 2025
| 1.5 ELABORADO POR: |  | Luis Enrique Gómez Issa |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
| Implementar una (1) estrategía de gestión comercial y redes sociales | MP 3.1 ITA | Se desarrollo una estrategia de gestión comercial visitando concesionarios, las escuelas de conducción y se ha partcipado en ferias en los municipio del Atlántico, ademas se han realizado campañas publicitarias en las diferentes redes sociales como Meta, X, Instagram logrando asi mayor visualización de nuestra población objetivo | [5 empty] | 8500 | 8500 | [9 empty] | 8500
| Adecuar una (1) sede operativa del Institutto de Tránsito del Atlántico. (Se realizará la zona VIP de atención, que equivale al 0,4) | MP 3.2 ITA | Se realizaron adecuaciones locativas en la sede de Baranoa del ITA de acuerdo al cronograma establecido para construir la zona VIP de atencion al ciudadano. | [5 empty] | 2800 | 2800 | [9 empty] | 2800
| Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico. ( Se adelantará laimplementación de un tramite en linea que que equivale a 0,55 | MP 3.3ITA | Se habilitó el botón de pago PSE para la cancelación de comparendos electrónicos a través de la página web de la entidad, facilitando así el acceso y la eficiencia en los procesos de pago por parte de los ciudadanos. | [5 empty] | 2650 | 2650 | [9 empty] | 2650
| Actualizar un (1) software de gestión documental del Instituto de Transito del Atlántico | MP 3.4 ITA | La implementación de la nueva herramienta documental Documental Orfeo NG se encuentra en fase III | [5 empty] | 14850 | 14850 | [9 empty] | 14850
| Digitalizar 3000 expedientes del parque automotor del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR 3.5 ITA | Se han digitalizado 2046 expedientes del parque automotor del Instituto de Transito del Atlantico | [5 empty] | 2046 | 2046 | [9 empty] | 2046
| Implementar una (1) estrategia movil de oferta de servicios en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlantico | MR 3.6 ITA | Aun no se cuenta con fecha estimada para el inicio de la campaña | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Note on E8: ====== ID#AAABfYQmg1c Jose (2025-03-05 16:33:12) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L8: ====== ID#AAABfYQmg0E Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U8: ====== ID#AAABfYQmg3Y Jose (2025-03-05 16:33:12) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E9: ====== ID#AAABfYQmg0I Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L9: ====== ID#AAABfYQmg1Q Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E10: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L10: ====== ID#AAABfYQmgzM Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: ====== ID#AAABfYQmgzc Jose (2025-03-05 16:33:12) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: ====== ID#AAABfYQmgyk Jose (2025-03-05 16:33:12) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: ====== ID#AAABfYQmgy0 Jose (2025-03-05 16:33:12) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F12: ====== ID#AAABfYQmg0k Usuario (2025-03-05 16:33:12) Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M12: ====== ID#AAABfYQmg34 Usuario (2025-03-05 16:33:12) Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V13: ====== ID#AAABfYQmg1k Usuario (2025-03-05 16:33:12) Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.