## FORMATO
|  | FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [6 empty] | Código: OAP-F07
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  |  |  |  | VIGENCIA: | 2025
| 1.2. ELABORADO POR: |  | LUIS ENRIQUE GÓMEZ ISSA
| 1.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: |  | 31 DE MARZO DE 2025
| 1.4. NOMBRE DE LA ACCIÓN |  | 1.5 FECHA DE INICIO | 1.6. FECHA DE TERMINACIÓN | 1.7. META FÍSICA PROPUESTA | 1.8. % DE EJECUCIÓN | 1.9. LOGROS DE EJECUCIÓN | 1.10 VALOR EJECUTADO | 1.11. OBSERVACIONES
PLANEACIÓN | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL ITA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar 100% de los seguimientos de los Planes Institutcionales | 25% | Durante este periodo se han revisado las tareas pendientes en cada plan institucional. La revision a los planes de accion en cada depencia se va a realizar la semana del 24 al 31 de marzo. Ya se enviaron emails para agendar las reuniones esa semana. Se debe presentar infrome antes del 10 de abril de 2025.
[5 empty] | Seguimiento a los planes de accion: Realizar (2) Informes al año que indique el acumulado del avane de las actividades de la Gestión Administrativa y el Plan de Desarrollo. | 25% | Se da cumplimiento a la Resolución 083 de mayo 19 de 2023, “Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la entrega de información para la formulación y seguimiento de los planes de acción y la elaboración del informe de gestión departamental y se dictan otras disposiciones”, a través de la notificación a los jefes de áreas y líderes de proceso la solicitud del reporte del primer trimestre para las acciones propuestas en Plan de Acción y los proyectos enmarcados en el plan de desarrollo por medio del uso de los formatos DEG-021: Seguimiento al plan de acción desde las actividades inherentes a la gestión administrativa y DEG-018 (Partes A y B): Seguimiento al plan de acción desde las actividades y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo.
| FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Aumentar el nivel de implementación del Modelo Integrado de Gestión - MIPG | 25% | Los resultados arrojados por el autodiagnóstico realizado a finales del 2024, fueron los insumos para la formulación de los planes de acción de cada una de las dependencias para la vigencia 2025.
| SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SIG |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Implementar, mantener y actualizar en un 100% el Sistema de Gestión de Calidad. | 25% | Se han dado respuestas a las solictudes de ajustes según los requerimientos desde cadad uno de los Procesos Institucionales, para la actualización, creación y revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad publicados en la INTRANET.
[5 empty] | Acompañamiento Institucionall: Realizar (3) reuniones con el Equipo de Mejoramiento Instittucional. | 25% | Se convocó a la primera reunión del Equipo de Mejoramiento Institucional el día 11 de marzo de 2025, para dar inicio al acompañamiento de los procesos Institucionales y el fortalecimiento del ejercico de medicón, analisis y seguimeto a los Indicadores de Gestión.
| CERTIFICACIÓN EN CALIDAD ISO 9001;2015 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Obtener la certificación en calidad ISO 9001;2015 | 25% | Junto a la Oficina de Control Interno se planteó un cronograma de trabajo para dar inicio a la auditoria interna a la gestión de los procesos que dio inicio en el mes de febrero.
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir al 100% con la implementación del Programa deTransparencia y Ética Pública | 25% | 1. La implementación del formulario Sarlaft se dio a partir del 1 de enero de 2025, siendo un requisito para realizar la celebración de contratos. 2. para el segundo trimestre se tiene planeado organizar reunión con lideres de cada proceso para realizar el cargue en la pgina web del ITA.
| MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir con la implementación del MECI en un 100% | 25% | 1. Politica de control Interno fue aprobada en el comité de gestión y desempeño en el mes de diciembre y publicada en la pagina web. 2. la Matriz de funciones de lineas de defensa fue enviada a la oficina de control interno la cual. 3. El plan de Acción de control interno se encuentra en creación donde se ha avanzado un 80% se tiene el objetivo de implementarlo a partir del segundo trimestre de 2025.
| ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ITA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de los resultados de la evaluación y seguimiento de la Gestión de Riesgos: Realizar dos (2) informes, uno para el mes de Agosto y uno informe para el mes de noviembre) | 25% | El seguimiento a los riesgos institucionales se realiza 3 veces al año, cuatrimestralmente. El primer seguimiento se hace con corte a 30 de abril, el segundo 30 de agosto y el ultimo seguimiento del año con corte a 31 de diciembre. Para el primer segumiento se agendaran reuniones con cada proceso la semana del 21 de abril. Durante este mes se recibio por parte de la oficina de Control Interno, cambios en los controles de sus riesgos, los cuales se ajustaron en la matriz de riesgos institucionales.
| IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE BASES PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecutar un plan de trabajo para la implemntación al 100% del Plan de acción. | 25% | Se publican los temas evaluados y las infografías correspondientes al concurso realizado durante la vigencia 2024 dentro del Sitema de Gestión en la INTRANET del Instituto, con el fin de preservar la información y compartir datos puntuales de los procesos, trámites, servicios y políticas.
| SOSTENIBILIDAD AMBIENTA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de estrategias y actividades que promuevan la sostenibilidad ambiental. | 25% | En coordinación con la Subdirección Administrativa y financiera, se espera que para la solicitud de suministro de aseo, cafeteria y papeleria, se incluya en los requerimientos, la dotación de productos ecológicos y sostenibles para el uso diario en el ITA. Para el segundo trimestre se espera realizar seguimiento a los contratos realizados con los proveedores de suministros e insumos con el fin de validar el cumplimiento de los requerimientos. Se realizó el cambio de pitillos plasticos por palitos de madera que cumplen la función de agitadores para el café.
| INDICADORES DE GESTIÓN |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecutar un plan de trabajo para la seguimiento al 100% de los indicadores de gestión | 25% | Se socilizó cronograma de trabajo junto al Equipo de Mejoramiento Institucional, en función al diligenciamiento de la nueva ficha tecnica, indicadores propuestos, fechas y requerimientos de seguimiento.
| PROYECTOS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de seguimiento a beneficiario de las estrategias, campañas y proyectos del Plan de Desarrollo. | 25% | Desde el formato de seguimiento al Plan de Acción desde las actividades y proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo, el cual es reportado a la Secretaría Departamental de Planeación, se reporta los beneficiarios impactados de cada una de las metas propuesta en el PDD Atlántico para el Mundo 2024 - 2027, el cual se se le hace seguimiento para este primer trimestre.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguimiento a las PQRS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Se realizaran 4 informes trimestrales de seguimiento en el año | 25% | Durante el primer trimestre del año se realizo el informe de seguimiento al tramite de PQRSD, el cual es enviado a la oficina de control interno.
|  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Disminuir los tiempos de respuesta a las peticiones en un 5% | 0 | A pesar de los esfuerzos realizados, no se ha logrado reducir los tiempos de respuesta en el manejo de las PQRSD. No obstante, se tiene proyectado que, con la contratación de nuevo personal y la actualización del sistema de gestión documental ORFEO, se logre cumplir con los plazos establecidos para la respuesta de las PQRSD, conforme a lo estipulado por la Ley 1755 de 2017.
| Caracterizacion de usuarios |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar un informe de analisis estadistico de la caracterizacion de usuarios | 0 | La encuesta de caracterización de usuarios está programada para el último trimestre del año, dado que durante el año 2024, la caracterización de usuarios se realizó entre octubre y diciembre de la misma vigencia.
| Seguimiento de las encuestas de satisfaccion de usuarios. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar los informes trimestrales de las encuestas de satisfaccion de usuarios. | 25% | A través del formulario de Google Forms se realiza el seguimiento a las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios. Para ello, se ha colocado un código QR en las ventanillas de atención al ciudadano, el cual dirige a dichas encuestas, y además, se envía el enlace correspondiente al usuario a través de las líneas de WhatsApp Web.
| Reducir el consumo de papel en la entidad. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reducir el consumo de papel en un 20% | 25% | Actualmente, se está elaborando una guía con los lineamientos a seguir para reducir el consumo de papel en la entidad.
| Plan de Mantenimiento vigencia 2025 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Actualizar el plan de mantenimiento aplicable a la vigencia 2025. | 25% | Se actualizo el Plan de Mantenimiento de la vigencia 2025. Durante el primer trimestre se realizo mantenimiento de los aires acondicionados de la sede de Barranquilla del ITA. | 1100000
| INGRESOS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecucion de los recaudos proyectados en el presupuesto para la vigencia 2025 | 26% | Durante el primer trimestre se ha ejecutado $9.288.350.285 | $9.288.350.285
| Actualizacion de inventario de propiedades, plantas y equipos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control total del inventario de propiedades, plantas y equipos. | 25% | Se inicio la elaboracion del inventario de propiedad, planta y equipos de la vigencia 2025, en las diferentes sedes del Instituto de transito del atlantico.
| Actualizacion de procedimientos presentacion de declaraciones tributarias. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procedimientos de presentaciòn de declaraciones tributarias elaborados y actualizados. | 25% | Se actualizaron los procedimientos de presentaciòn de declaraciones tributarias. |  | Se han realizado los procedimientos para la presentaciòn de las declaraciones tributarias.
| Elaborar procedimientos e instructivos de Contabilidad. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procedimientos e instructivos contables elaborados y actualizados. | 25% | Se actualizaron los procedimientos e instructivos contables. |  | Se ha tenido en cuenta los procedimientos e instructivos contables para el cierre de fin de año 2024 y demàs procedimientos.
| Actualizar formatos de estados financieros: Estado de situaciòn financiera y estado de resultados. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Formatos de estados financieros actualizados. | 25% | Se elaboraron los estados financieros vigencia 2024 en los formatos actualizados. |  | Se diligenciò la informaciòn de los estados financieros en los formatos actualizados.
| Convocar reuniones comite de sostenibilidad financiera. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reuniòn 2 veces en el semestre | 25% | Se ha convocado el comitè de Sostenibilidad financiera para el 3 de abril de 2025 para tratar asuntos relacionados con la prescripciòn de la cartera de vigencias anteriores de derechos de transito, comprendos fìsicos y electrònicos.
| Implementar indicadores financieros en las Notas de los Estados financieros. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procedimientos e instructivos para indicadores financieros. | 25% | Se estàn elaborando los procedimientos e instructivos para indicadores financieros.
| Fortalecimiento de la Gestion Comercial |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Incrementar en un 20% la realizacion de tramites de licencias de conduccion y matriculas de vehiculos. | 25 | Llevamos a cabo visitas estratégicas en las que ofrecemos nuestros servicios de forma personalizada, destacando una capacidad de respuesta ágil y eficiente en la gestión de trámites. Nuestro objetivo es brindar un valor añadido a las escuelas automovilísticas las cuales son 32 escuelas y 60 concesionarios de vehículos, facilitando soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Esta iniciativa busca no solo optimizar sus resultados, sino también construir alianzas sólidas que impulsen un crecimiento mutuo y nos permitan incrementar el volumen de los trámites principales. Comparativo primer trimestre del año 2024- 2025 con corte al 15 de marzo. Expedición carro 2024 total trimestre 76 Expedición moto 2024 total trimestre 84 Matricula inicial 2024 total trimestre 182 Refrendación 2024 total trimestre 400 Expedición carro 2025 total trimestre 27 Expedición moto 2025 total trimestre 42 Matricula inicial 2025 total trimestre 215 Refrendación 2025 total trimestre 65 |  | Durante el trimestre, enfrentamos inconvenientes relacionados con la parametrización del sistema RUNT, lo que imposibilitó la carga de certificados médicos necesarios para la expedición de licencias de conducción. Esta situación generó una disminución significativa en los resultados operativos del período, como se evidencia en el análisis comparativo presentado. Estas circunstancias destacan la necesidad de fortalecer la coordinación tecnológica y operativa para evitar afectaciones similares en el futuro.
| Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Desarrollar mínimo 4 acciones, dirigida a los servidores y contratistas | 25 | Se inició la soialización del valor del compromiso, difundiendo video de actitudes asociadas a este valor | 25
| Implementar acciones de mejora, relacionadas con los resultados del DX de la cultura organizacional |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de mejoramiento definido. | 25 | Se socializó al comite de desempeño, los resultados de medición de clima laboral, se programó inducción a nuevos servidores sobre edl, y se programó inducción a grupo de nuevos contratistas | 25
| Mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Diseño del Plan de trabajo 2025, con las actividades a desarrollar | 0 | Se está a la espera de contratar a la persona natural o jurídica que apoye con la ejecución del plan de acción | 0
| Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar social e incentivos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Establecer plan de incentivos al desempeño individual de los servidores de carrera y LNR.Estimulos a los mejores equipos de trabajo y a servidores que brindan atención a la ciudadania.Cumplir con las actividades de bienestar social programadas en el año, desarrollando mínimo 10 eventos al año | 25 | Plan elaborado, socializado. se ejecutó la conmemoración del día de la mujer | 25
| Plan Institucional de Capacitación. Actualizar formatos para el procedimiento de asistencia a capacitaciones |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento de las actividades programadas en un 70%. Elaborar formato que permita la medición del impacto de las capacitaciones recibidas | 25 | Plan elaborado y publicado. Se programó 1 evento de capacitación: asociado al proceso de gestión financiera, contó con la participación de 2 servidores | 25
| Evaluación Desempeño laboral y anotaciones registro público de carrera |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Seguimiento a fijación de compromisos, Analisis de EDL Definitivas, Registro público de carrera administrativa en el aplicativo cnsc | 50 | Servidores de carrera evaluados por el período 2024-2025. Se concertaron compromsos para el nuevo período 2025-2026 | 50
| Actualizacion Manual de Funciones de los cargos que conforman la planta de empleos del ITA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1. Revisar el manual de funciones vigente de la entidad. 2. Actualizar el manual de funciones de acuerdo a los requerimientos de cada cargo. | 25 | Se remitió a los correos las funciones de cada empleo, para iniciar revisión con los jefes, para su actualización. | 25
| Fortalecimiento del Sistema de Gestion Documental |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecutar el Plan Institucional de Archivo en un 100% durante la vigencia 2025. | 25 | Se dió inicio a la ejecución del Plan rediseñando el documento del Progama de Gestión Documental, revisando los diferentes procesos que abarca y su implementación. Por otra parte se llevaron a cabo las actividades propias a la actualización de las TRD, realizando el cronograma ....
CONTRAVENCIONES | REPORTE DE COMPARENDOS FÍSICOS Y ACUERDOS DE PAGOS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reportar en un 100% de manera oportuna los pagos por comparendos físicos y cuotas de acuerdo de pago realizados por los diferentes infractores a las normas de tránsito. | 25% | Se reporto de manera satisfactoriaal simit los comparndos impuestos por los agentes de transito de la entdad, como fueron fisico y electronico, lo cual en total fueron impuestos asi: Fotodetección: 26487 Polca: 1953 Urbanos ITA: 294
| SEGUIMIENTO COMPARENDOS ELECTRÓNICOS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Recibir por parte de Quipux y los inspectores el 100% de los reportes de comparendos fotodección por medios electrónicos. | 25% | Se reporto oportunamente los comparendos electronicos que corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de la presente vigencia para un total de:
| CADUCIDAD DE COMPARENDOS FÍSICOS Y CON AYUDAS TECNOLÓGICAS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Generar 100% lo fallos de exoneración o sancionatorios del procesos contravencioanal | 25% | El proceso contravencional se ha llevado en debida forma, evitando asi la
| REPORTE DE RECAUDOS MENSUALES. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Enviar en un 100% los recaudos generados por multas de comparendos físicos al Simit. | 25% | Se envío el reporte a la oficina financiera del recaudo por comparendos fisicos a traves de oficio con las distribuciones y el cuadro de excel,
| CUMPLIMIENTO DE TERMINOS EN LA GESTION DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reportar la información del 100% de los fallos sancionatorios/exonerados al SIMIT y Software Contravencional. | 25% | A la fecha se han generado las sanciones correspondientes por los diferentes comparnedo fisicos y electronicos con el cuadro lo indica.
| INMOVILIZACIONES |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reportar el 100% las salidas de los vehiculos inmovilizados en los parqueaderos de la jurisdiciión del ITA. | 25% | De acuerdo a las inmovilicaciones se han entregado en el trimestre las siguientes: Enero: 21 Febrero-13 Marzo-32 para un total de 66 ordenes de salidas por vehiculos inmovilizados.
| RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN, SOLICITUDES Y REVOCATORIAS. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dar respuesta en un 100% a los derechos de peticion y revocatorias directaas del preceso contravenciona | 25% | Peticiones electronicas Peticiones fisicas
| SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA IFORMACIÓN POR COMPARENDOS FÍSICOS AL SIMIT. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control permanente de toda la infromación que se reporta diariamente al Simt por el ITA. | 25% | Se ha hecho el seguimiento del trismestre en compañía de Quipux, toda vez que este reporte se hace diario via web service, mediante el cual se identifica a tiempo y algun, recaudo, resolución o compaendo no ha sido montado en la plataforma del simit.
| CARGUE DE PRESCRIPCIONES POR COMPARENDOS FISICOS EN QUIPUX , ENVIADOS POR LA OFIICNA JURIDICA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Aplicar en Qupux el 100% de las resoluciones recepcionadas por concepto de prescripcion. | 25%
| APROBAR REVOCATORIAS POR COMPARENDOS FISICOS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Aprobar y aplicar las revocatorias en el sistema Contravencional que se deriven de comparendos fisicos | 25% | A la fecha por parte de esta area no s ehan aprovado y revisado solicitudes de revocatoria directas.
| AUDIENCIAS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Seguimiento del 100% de los Inspectores de tránsito con relación a audiencias solicitadas dentro del proceso contravencional. | 25%
| SUSPENCIÓN Y CANCELACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Seguimiento del 100% de las licencias de conducción suspendidas y canceladas por medio de fallos sancionatorios se encuentren publicados en el RUNT | 25% | En este trimestre no se han generado suspención o cancelación definitiva por comparendos de Embriaguez, su estado actual es audiencia por determinar fallos.
CONTRATACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL (SELECCIÓN DEL CONTRATISTA). |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de los procesos contractuales que se adelantan en la oficina de contratación, cumpliendo con el lleno de los requisitos legales establecidos para ello. | 25% | 1. Escoger acertadamente la modalidad de selección por la cual va a contratarse los bienes y servicios que requiera la entidad. 2. Cumplir con los términos y etapas establecidos en la normatividad contractual 3. Verificar que el proponente seleccionado cumpla con los requisitos exigidos para la celebración del contrato. |  | 1. Se vinculò mediante contrataciòn directa un total de 97 contratistas con los perfiles requeridos por cada dependencia . 2. Se celebrò 1 proceso de SAMC. 3. Se realizaron 7 compras mediante la TVEC 4. Se celebraron 2 IMC 4. Se celebrò 1 ESAL.
| PUBLICACIÒN DE LA CONTRATACIÒN DEL INSTITUT DE TRÀNSITO DEL ATLÀNTICO. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cargar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA | 25% | 1. Rendir en la plataforma SIA OBSERVA la información y documentos de los contratos que se iniciaron en el mes anterior. 2. Ingresar la información y documentación de los procesos contractuales adelantados en el ITA en la plataforma del SECOP dentro del plazo. |  | 1. Se rindieron a travès de la plataforma SIA OBSERVA cada uno de los procesos. 2. Se cargaron los socumentos precontractuales y contractuales en cada uno de los procesos cargados a travès d ela plataforma SECOP II.
| PUBLICACIÒN Y APLICACIÒN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la pagina del Secop. | 25% | 1. Estudio de necesidades de bienes y servicios por parte de cada jefe de dependencia. |  | 1. Se publicò el Plan Anual de Adquisiciones 2025 en la plataforma SECOP II.
| MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de Los procesos contractuales cumpliendo con los parámetros del MIPG | 25% | 1.Utilizar las herramientas implementadas por la Institución para el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, como son los formatos debidamente diligenciados y procedimientos aplicados |  | 1. Todos los procesos cuentan con los formatos del MIPG debidamente diligenciados.
| ACTUALIZACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN DE CONTRATOS. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Llevar a cabo la organización del archivo físico del 100% de los contratos que se suscriban y mantener actualizada la base de datos | 25% | 1. Verificar que en el expediente se encuentre toda la documentación requerida para adelantar el proceso contractrual. 2. Disponer del espacio físico en el que serán archivados los contratos que se suscriban de manera consecutiva según su numeración. |  | 1. Se posee el archivo total de los documentos tanto fisicos como digitales.
| DIGITALIZACION LOS DOCUMENTOS FISICOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Digitalizar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA, con el fin de optimizar resultados gracias al uso de la información digital. | 25% | 1. Llevar a cabo los procesos en base a tecnologías digitales y gestionar los datos de manera digital. |  | 1. El 100% de los procesos se encuentran digitalizados.
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIRDAD VIAL | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OPERATIVO |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar 100% de los seguimientos del cronograma de operativos. Realizar cuatro (4) informes al año que indique el avance de las actividades realizadas. | 25% | Se analizaron los resultados obtenidos, identificando las áreas de mejora y destacando logros importantes, lo que permitió una evaluación precisa de la eficacia del cronograma. En cuanto a las cifras registradas: Enero: 122 comparendos. Febrero: 62 comparendos. Marzo (hasta la fecha): 117 comparendos. Otras acciones: Se efectuaron 2 inmovilizaciones y se detectó 1 caso positivo de alcoholemia.
| ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE VALIDACIÓN DE COMPARENDOS ELECTRÓNICOS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar 100% de los seguimientos del cronograma de validación de comparendos electrónicos. Realizar cuatro (4) informes al año que indique el avance de las actividades realizadas y relacione el numero de certificaciones solicitadas y expedidas. | 25% | Se realizaron el 100% de los seguimientos establecidos en el cronograma de validación de comparendos electrónicos, garantizando que todos los plazos y actividades programadas se cumpliera de manera puntual y eficiente. En el primer informe requerido, se indicó el avance de las actividades realizadas, lo que permitió una evaluación clara y transparente de las acciones ejecutadas y su impacto en el proceso de validación de comparendos electrónicos. En cuanto a las validaciones de fotodetecciones realizadas: Enero: 9.979 validaciones. Febrero: 10.065 validaciones. Marzo (hasta la fecha): 10.500 validaciones.
| ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Análisis de siniestralidad en las vías nacionales y secundarias del Departamento del Atlántico. | 25% | Se recolectó toda la información pertinente sobre los accidentes de tránsito ocurridos en las vías nacionales y secundarias del Departamento del Atlántico, abarcando todos el trimestre del periodo establecido. Se analizaron los datos exhaustivamente para identificar las causas y patrones principales de los siniestros. Se elaboró informes detallados que describen las principales causas de siniestralidad en las vías del Departamento del Atlántico, incluyendo factores como la infraestructura vial, el comportamiento de los conductores y las condiciones ambientales, lo que permitió tener un panorama claro sobre los puntos críticos a mejorar. Se realizaron propuestas de mejoras en la señalización vial, campañas de sensibilización, y recomendaciones para la modificación de infraestructura vial en puntos críticos. En cuanto a las cifras de fallecidos en el primer trimestre de 2025: Enero: 4 fallecidos. Febrero: Ningún fallecido en las vías secundarias. Marzo (hasta la fecha): 1 fallecido. Esto sugiere que la tendencia de disminución de fallecidos podría continuar en el año 2025. Aunque el año 2025 ha comenzado con un número más alto de fallecidos en el mes de enero, la tendencia en febrero y marzo muestra una mejora en comparación con el año anterior, gracias a los controles operativos y a la sensibilización que están manejando todos los actores viales. |  | Este reporte preliminar es a corte del 4 de marzo de 2025
| OPERATIVOS DE CONTROL |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento del 100% de los operativos de control programados en el año. | 25% | Se verificó que todos los operativos planificados se ejecutaran según lo previsto, con la participación activa de los agentes del Instituto de Tránsito, cumpliendo con las metas de seguridad vial y de control establecidas para este trimestre. En cuanto a la implementación de los puestos de control: Enero: 22 puestos de control. Febrero: 25 puestos de control. Marzo: 30 puestos de control.
| PUNTOS CRÍTICOS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento del 100% de los servicios diarios y recurrentes de los promotores viales. | 25% | El Instituto de Tránsito del Atlántico, en cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, ha implementado estrategias para mejorar la seguridad vial en el departamento. Para ello, celebró el Convenio de Asociación ESAL-001-2025, cuyo objetivo es fortalecer la cultura vial y la convivencia ciudadana a través de actividades pedagógicas. Vinculación y funciones de los promotores viales En el marco del convenio, se vincularon 61 promotores viales y 3 supervisores, quienes fueron distribuidos en los 16 municipios bajo la jurisdicción del Tránsito del Atlántico. Su labor principal es: • Orientar la circulación en intersecciones críticas. • Vigilar tramos de alta siniestralidad y promover el uso de cruces seguros. • Apoyar a los agentes de tránsito y la Policía en operativos de control. • Participar en actividades pedagógicas de seguridad vial. Los promotores fueron dotados con uniformes, chalecos reflectivos y herramientas necesarias para su labor. Puntos críticos y cobertura Desde febrero, los promotores han prestado servicios recurrentes en: 18 instituciones educativas, 15 puntos críticos y 27 eventos. Entre los municipios con mayor presencia se encuentran Baranoa, Juan de Acosta, Tubará, Piojó, Usiacurí y Luruaco, donde se han llevado a cabo operativos en horarios estratégicos para minimizar riesgos. Inducciones realizadas Dado que el contrato estaba en su fase inicial, en febrero se realizaron inducciones en lugar de capacitaciones formales, abordando los siguientes temas: 1. Inducción de ingreso: Presentación del convenio y su importancia dentro del programa de seguridad vial. 2. Inducción al cargo: Explicación de funciones, planificación de actividades y procedimientos operativos. 3. Resolución de conflictos: Estrategias para manejar situaciones conflictivas en el ejercicio de sus funciones. 4. Formación en seguridad vial: Normativas de tránsito, señalización y prácticas en campo. Tras las inducciones, el equipo fue formalmente presentado ante el Instituto de Tránsito del Atlántico y distribuido en los municipios asignados. Finalmente, se refleja el impacto positivo de los promotores viales en la mejora de la movilidad y la seguridad en las vías del Atlántico.
| EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir con la implementación de estrategias de educación y seguridad vial en un 100%. | 25% | Se encuentran en implementación 3 estrategias de prevención y seguridad vial dirigida a motociclistas, ciclistas y conductores de la siguiente manera: 1. GOZA AL SON DE LA SEGURIDAD VIAL: El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial en ocho (8) municipio de su jurisdicción. Con un recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2025. Actores impactados: Juan de Acosta (9.795), Santo Tomás (14.260), Baranoa (12.502), Vía al mar (2.580), Sabanalarga (5.528), Campo de la Cruz (3.890), Manatí (2.987) y Palmar de Varela (4.200) 2. VIAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. 2.1. Temáticas de la campaña: •Respeto a las señales de tránsito •Respeto a los límites de velocidad •Utilizar el cinturón de seguridad •No arrojar basura a la vía •No consumir alcohol si va a conducir En el mes de febrero se logró impactar un total de 2.590 beneficiarios. 3. LA VÍAS ES DE TODOS, COMPARTELA CON CULTURA Y SEGURIDAD VIAL: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando las conductas que los actores viales deben seguir para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. Algunos de los mensajes promovidos durante la ejecución de la campaña fueron: * Motociclista, bajar la velocidad reduce la probabilidad de un siniestro vial. * Conducir bien es una responsabilidad de todos. Cumple las normas de tránsito. * Con tus documentos al día, conduces tranquilo. * Las señales de tránsito salvan vidas, ¡atendámoslas! * La vía es de todos, compártela con seguridad. * Tránsito del Atlántico te invita a ser motociclistas y un peatón responsable y precavido. ¡La seguridad vial está en ti! En el mes de febrero se logró impactar un total de 6.330 beneficiarios. Se proyecta la implementación de 2 estrategias más en lo corrido del año 2025.
| SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de los resultados de los kilómetros demarcados y señalizaciones ubicadas en las vías secundarias del Departamento del Atlántico. | 25% | Se llevaron a cabo las siguientes acciones durante este período: Se logró la ubicación de 18 señales verticales. Se efectuaron 54,000 metros lineales de demarcación. Se realizó la demarcación de 635 metros cuadrados. Durante este periodo, no se instalaron ni actualizaron equipos de fotodetección de infracciones.
| COMUNICACIONES |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento de la estrategia de gestión de comunicaciones y redes sociales. | 25% | Se logró impactar al público objetivo que participaron en las distintas campañas de prevención de seguridad vial realizadas durante la temporada de carnaval del Atlántico de enero a marzo del 2025 en las plataformas digitales, redes sociales y campañas presenciales en los municipios. Campaña No. 1 “Goza al son de la seguridad vial” Municipios impactados (8): Juan de Acosta, Santo Tomás, Baranoa, Palmar de Varela, Polonuevo, Sabanalarga, Campo de la Cruz y Manatí. Campaña No. 2 “Vías más limpias, más seguras” Municipios impactados (9 municipios y 1 corregimiento): Juan de Acosta, Baranoa, Palmar de Varela, Luruaco, Suan, Campo de la Cruz, Santo Tomás, Puerto Giraldo, Polonuevo y Ponedera.
| PARQUEADEROS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reporte de ingreso y salida de vehículos de los parqueaderos a disposición del Instituto de Tránsito. | 25% | Se verificó la existencia de los vehículos disponibles en los parqueaderos del Instituto del Tránsito del Atlántico. Los ingresos registrados fueron: Enero: 9 ingresos Febrero: 18 ingresos Marzo (hasta el 20/03/2025): 8 ingresos Total acumulado: 35 ingresos Las salidas registradas fueron: Enero: 21 salidas Febrero: 13 salidas Marzo (hasta el 20/03/2025): 17 salidas Total acumulado: 51 salidas Se realizó propuesta para mejorar la utilización de los espacios disponibles, incrementando la efectividad de los espacios. |  | Esta información es suministrada por Shirlen Díaz funcionaria del Tránsito de Baranoa, es preciso aclarar que dicha dependencia es la encargada de registar las salidas y actualizar las bases de datos. Este reporte preliminar es a corte del 20 de marzo de 2025
| ARTICULACIÓN |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reporte de actividades realizadas en las distintas instancias de articulación con entidades locales, departamentales y nacionales. | 25% | Se llevó a cabo el Comité Departamental de Seguridad Vial el 13 de febrero en las Instalaciones del Instituto de Tránsito del Atlántico.
| CIA |  | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Reporte de cursos realizados en la CIA de la sede operativa de Baranoa. | 25% | La CIA esta en funcionamiento desde el día 17 de marzo 2025. Se han realizado dos cursos desde su apertura. Participaron dos personas, una persona por cada curso.
|  |  | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Porcentaje de usuarios que califican como eficiente las capacitaciones brindadas por parte del instructor. | 25% | Se capacitó a dos personas, una por cada curso, lo que representa un 100% de eficiencia en la capacitación brindada.
CONTROL INTERNO | ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento a la planeación estratégica: 1. Realizar 4 Informes de seguimiento y recomendaciones a los planes de acción, incluidos los 12 planes de que trata el Decreto 612 de 2018, los cuales estan orientados a la verificación del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental y de los planes de acción institucionales; con corte a: 30 de marzo, de Junio, de Septiembre y Proyectado a Diciembre de la vigencia presente. Dirigidos a a los lideres de proceso y al Director General. | 25% | Se inició análisis y elaboración del seguimiento a los planes de acción del ITA, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2025, informe el cual será socializado en el mes de abril.
[5 empty] | 2. Realizar Evaluación Anual de la gestión por dependecias (Ley 909 de septiembre 23 de 2004, Art. 39, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este informe se presenta en el mes de enero de la siguiente vigencia. | 100% | Se realizó informe de evaluación a la gestión por dependencias correspondiente a la vigencia 2024, donde se evaluaron las dependencias, y un porcentaje global de la gestion de toda la entidad de: 94,40%, así: Plan Indicativo –Plan de Desarrollo (Subdirección de Seguridad Vial del ITA) 90,23%, Control interno 104,16%, Jurídica 100%, Contravenciones 100%, Financiera 98,41%, Sistemas 83,33%, Planeación 95,41%, Contratación 91,66%, Trámites 86,46%.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Presentación y aprobación del plan anual de auditorías y avances de su ejecución. 1. Presentar para aprobación el plan anual de auditorías ante el comité de control interno. (Hasta 30 enero/2025). | 100% | En Febrero 20 del 2025, se aprobó el plan anual de auditorías de la oficina de control interno, por parte del comité de control interno, para la presente vigencia.
[5 empty] | 2. Presentar ante el comité de control interno los avances del Plan Anual de Auditorias así: Corte1: Abril y se presenta en Mayo. Corte 2: Agosto y se presenta en Septiembre. Corte 3: Diciembre y se presenta en el mismo mes. | N/A | El avance del Plan Anual de Auditorias con corte: Abril de 2025 se presentará en el mes de mayo 2025.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informar sobre las alertas de riesgo fiscal Decreto 403 de 2020, Artículo 62. Resolución CGR REG-ORG 762/2020 artículo 18. Acto Legislativo 04 de 2019. | N/A | No se han detectado en el ejercicio de los trabajos de auditorías, alertas por posibles riesgos fiscales, por lo tanto no se han realizado informes al respecto .
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe de los resultados de los ejercicios de auditoría. | N/A | El informe se presentará ante el comité de control interno y representante legal, con corte: Abril de 2025 se presentará en el mes de mayo 2025.
| ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol: Ejecutar el Plan mediante el desarrollo de las actividades programadas. | 25% | Se ejecutó las siguientes actividades, las cuales quedaron cerradas: 1. Actualizar el PETI de acuerdo a los lineamientos de MINTIC, adaptados a la naturaleza y tamaño de la entidad, identificando las necesidades internas del área TIC y de los procesos de la entidad. 2. Formalización del comité del PETI, asignación de funciones, miembros y periodicidad e reuniones. 3. Estructura de resolución de devolución ajustada. 4. Socialización de la estructura de la resolución de devolución. 5. Se evidenció actualización del manual de PQRSD Versión04, actualización 11/02/25 6. Se evidenció la documentación del procedimiento del trámite de las PQRSD. 7. Se evidenció los Lineamientos para la elaboración de reportes trimestrales del trámite de las PQRSD. 8. Acta de liquidación firmada, Contrato No.OC-125193 sin liquidar. 9. Acta de supervisión y demás documentos, Contrato No.OC-125593. 10. Información cargada al SECOP II por el Supervisor, CD-056-2024, (Diferencias entre el expediente electrónico y el expediente físico).
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Asistencia a Comités: Asistir a sesiones de Comités y reuniones que requieran la participación del Jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno). | 25% | Reunión de comité de Gestión y desempeño: No. 1- enero 29 Reunión de comité de Control Interno: No. 1- febrero 20
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento. (Depende del cronograma de auditorías). | N/A | Se realizará en el próximo seguimiento al Plan de Acción dependiendo del cronograma de las auditorías.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento a los planes de mejoramiento. Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0080 De 2020 de la Contraloría General de la República. 1. Informe Anual de Seguimiento a los planes de mejoramiento, comparativo de las últimas dos (2) vigencias del PMI, identificando por lo menos, las acciones incumplidas e inefectivas de las últimas vigencias, dirigido al representante legal de la entidad y al Comité de Control Interno. | 100% | En Febrero del 2025, se presentó informe anual de seguimiento a los planes de mejoramiento y se envió al director y al comité de control interno.
[5 empty] | 2. Informe de avance a los planes de mejoramiento institucional, dirigido al comité de Control Interno y a la oficina asesora de planeación. Con corte a Mayo y Octubre. | N/A | El Informe de avance con corte mayo se presentará en el mes de junio.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento decisiones en firme de órganos de control e investigación. | N/A | Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines. A la Oficina de Control intenro no se ha hecho llegar esta informacion .
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Hacer seguimiento al proceso de Control Interno. Diligenciar los indicadores de Gestión del Proceso y enviar informe a la oficina de planeación, de acuerdo a lo establecido en la matriz de mando de indicadores. | N/A | El primer seguimiento a esta actividad se realizará en el mes de abril de 2025.
[5 empty] | Monitorear los riesgos del proceso de Evaluación y Control e informar a la oficina de planeación, de acuerdo a lo establecido en la política de riesgos. | N/A | El primer seguimiento a esta actividad se realizará en el mes de junio de 2025.
[5 empty] | Revisar los procedimientos, manuales y formatos del área e informar los ajustes a la oficina de planeación para su modificación en el sistema de Gestión. | 25% | En marzo 3 de 2025 se adelantó la revisión a los procedimientos del área, debido a ajustes en los controles y la implementación de nuevos formatos al final de la vigencia pasada y se solicitó la actualización de los procedimientos: ECI-P01 procedimiento auditorías internas de gestión. ECI-P03 procedimiento de formulación, evaluación y seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos. ECI-PR01 programa de aseguramiento y mejora de la calidad de auditoría interna- PAMC.
[5 empty] | Realizar seguimiento al plan de acción del proceso de evaluación y control con corte a marzo, junio, septiembre, diciembre y reportar a la oficina de planeación. | 25% | Se realizó seguimiento al plan de acción o plan anual de auditorías de la OCI para el primer trimestre de la vigencia 2025, en el cual se proyectó la ejecución de 13 acciones que se ejecutaron en su totalidad. Este monitoreo fue enviado a la oficina de planeacion.
| EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 2025-01-02 | 2025-07-30 | Informes de Seguimiento a la Gestión del Riesgo: Realizar Dos (2) Informes de evaluación y seguimiento. | 50% | 1) Se evaluó la efectividad de los controles y la política y matriz de administración del riesgo de la entidad, mediante el seguimiento y elaboración de un primer informe con fecha enero de 2025. El próximo seguimiento a la gestion del Riesgo y politica, se realizará con corte a Junio del 2025.
| RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | (1) Informe de seguimiento a los planes de Mejoramiento con el organismo de control. | N/A | Este informe está programado para presentar en diciembre de 2025, si llegare a resultar la inscripción de un plan de mejora entre la entidad y cualquier ente de control
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- INFORMES DE LEY E INSTITUCIONALES-AUDITORÍAS A LA GESTIÓN |  | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Informe Control Interno Contable Un (1) Informe Anual. Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º; Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017; Instructivo No. 001 del 24 diciembre de 2021 (Se deben revisar lineamientos actualizados en cada vigencia) Contaduría General de la Nación. | 100% | El 26 de febrero del 2025 se diligenció encuesta del control interno contable correspondiente a la vigencia 2024 en el aplicativo chip de la CGN, en el cual se obtuvo un resultado de 4.69 sobre 5.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Tres (3) Informes al año. Ley 1474 de 2011, Art. 73 (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública). Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | N/A | El Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril se presentará a más tardar el 10 de mayo.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-03-15 | Informe de seguimiento a derechos de autor Un (1) Informe Anual de Derechos de Autor software. Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002. Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | 100% | Se realizó informe se seguimiento a la legalidad del software para la vigencia 2024, remitido por medio del diligenciamiento de un formulario en la página de la Dirección nacional de Derecho de Autor, el día 18 de Marzo del 2025,el cual además se publicó en la página web de la entidad
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe Austeridad en el Gasto Cuatro (4) Informes de austeridad en el gasto. Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Cap. II y posteriores. Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.4.1.2. Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas.Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) Decreto No.371 del 8 de abril de 2021. Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022. | 25% | Se inició análisis y elaboración del seguimiento a los gastos en materia de austeridad, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2025, informe el cual será socializado en el mes de abril.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Evaluación al Control Interno: Dos (2) Informes al año. Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156 Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública Ley 87 de 1993, Articulo 14 (modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). | N/A | Se realizará el informe con corte junio y se presentará en el mes de julio.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-07-30 | Seguimiento al tratamiento de las PQRSD: Dos (2) Informes al año. Ley 1474 de 2011, Art. 76 Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | 50% | Se realizó seguimiento a las PQRSD del semestre de julio a diciembre del 2024 y se presentó al comité de control interno en la reunión número 1 de la vigencia 2025, tal como consta en la respectiva acta. Se publicó informe en la página web de la entidad, el cual arrojó una serie de recomendaciones para la toma de decisiones por parte de la oficina responsable del seguimiento y los líderes de dependencias que tramitan PQRSD.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Medición del Desempeño Institucional- Diligenciamiento encuesta FURAG: Un (1) Informe Anual. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.22.3.10 Circulares Anuales Reglamentarias. | N/A | En el mes de mayo, se realizará el diligenciamiento del formulario de MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024, los resultados se consolidarán en un informe que sera presentado al comité de control interno.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-02-15 | Seguimiento Publicación Planes: Un (1) Informe de seguimiento. | 100% | Se realizó en el mes de Febrero Informe de verificación de la elaboración de los 12 planes de que trata el Decreto 612 de 2018, que estén alineados con la entidad y requerimientos dados por la función publica y que sean publicados en la página web de la entidad. Se emitió recomendaciones a algunos planes las cuales fueron puestas a consideración de los responsables mediante la socialización del mismo.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-09-30 | Informe de seguimiento al Diligenciamiento del Formulario de Declaracion de Bienes y Rentas en SIGEP: Un (1) Informe de seguimiento anual. | N/A | Se realizará el informe de seguimiento al diligenciamiento del Formulario de Declaración de Bienes y Rentas por parte de los Funcionarios de la Entidad en la Página del SIGEP, en el mes de septiembre.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento al Comité de Conciliaciones en cuanto a la acción de repetición: Un (1) Informe de seguimiento. Artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. | N/A | Este iinforme se presentará en el mes de noviembre.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse). Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1 Directiva Presidencial 01 de 2015. | N/A | No se han detectado hechos comprobables por posibles actos de corrupción.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Auditoria de gestión a los procesos | 25% | 1) Se encuentra en revisión final el informe preliminar de auditoria al control interno contable de la vigencia 2024, para socialización de los resultados; el cual arrojó una serie de recomendaciones para la mejora del control interno contable del proceso financiero, ajuste de la matriz de riesgos, culminación de los procedimientos pendientes que se encuentran en borrador, aprobación de la actualización del manual de políticas contables y operativas; así como la observación recurrente de vigencias anteriores en cuanto a las propiedades planta y equipo y la cartera. 2) Se realizó auditoria a la gestión de las dos cajas menores del ITA, autorizadas para las subdirecciones de seguridad vial y administrativa y financiera. de acuerdo a los resultados arrojados se evidenció el cumplimiento de la normatividad legal relacionada (decreto 2768 de 2012 y decreto 1068 de 2015), la ejecución del procedimiento contenido en el manual documentado como control (manual para el manejo y control de la caja menor ITA); y lo indicado en la resolución de constitución de las cajas menores del ITA (No. 005 de 2 de enero de 2025 expedida por el Ita, “por la cual se regula la constitución y el funcionamiento de la caja menor para la vigencia 2025 y se fijan los gastos con el fin de atender las necesidades del instituto de tránsito del atlántico”).
JURÍDICA | APOYO JURÍDICO A LAS DEPENDENCIAS DEL ITA |  | ENERO 1 2025 | DICIEMBRE 31 2025 | Asesorar el 100% de los asuntos que sean recibidos | 25% | 001 02/01/2025 Por medio de la cual se aprueba el plan anualizado de caja pac para la vigencia 2025 002 02/01/2025 Por medio de la cual se fija la menor y la minima cuantia para la contratacion en el ita 003 02/01/2025 Traslado (financiera) 004 02/01/2025 Por medio de la cual se ajustan los valores de las tarifas de parqueadero y grua para la vigencia 2025 005 02/01/2025 Por la cual se regula la constitucion y el funcionamiento de la caja menor para la vigencia 2025 y se fijan los gastos con el fin de atender las necesidades del ita 006 02/01/2025 Por la cual se reconoce apoyo monetario a estudiante en practica (yorman David Sariel Nuñez) 007 02/01/2025 Por la cual se reconoce apoyo monetario a estudiante en practica (Yanelis sarmiento) 008 03/01/2025 Por la cual se fija el cierre presupuestal de gastos e inversiones del ita vigencia fiscal 2025 009 03/01/2025 Por medio de la cual se constitutye las cuentas por pagar correspondiente a la vigencia fiscal de 2024 010 03/01/2025 Por medio del cual se constituyen las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal 2024 011 03/01/2025 Por la cual se determina la situacion neta de tesoreria del instituto de transito del atlantico, con corte a 31 de diciembre de 2024 012 03/01/2025 Por la cual se autoriza a la empresa de apoyo a la autoridad de tránsito logística y tecnología s. A. S. Para prestar el servicio de parqueadero en los que se dara aplicación a la inmovilización de vehículos que infrinjan normas de tránsito en la jurisdicción del instituto de tránsito del atlántico 013 03/01/2025 Por la cual se autoriza a la cooperativa coomotrasab para prestar el servicio de parqueadero en los que se dará aplicación a la inmovilización de vehículos que infrinjan normas de tránsito en la jurisdicción del instituto de tránsito del atlántico 014 03/01/2025 julio de la hoz 015 10/01/2025 Por la cual se realiza el cierre presupuestal de los recursos del sistema general de regalias para el bienio 2023-2024, se incorpora el saldo de los recursos no ejecutados del sistema al capitulo presupuestal independiente del sistema general del bienio 2025-2026 para el ita 016 14/01/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos 017 14/01/2025 Por medio de la cual se reconoce el pago de unas cesantias e intereses de cesantias causados a 31 de diciembre de 2024 a funcionarios activos del ita 018 14/01/2025 Por medio de la cual se reconoce el pago de unas cesantias e intereses de cesantias causados a 31 de diciembre de 2024 a funcionarios activos del ita, bajo el regimen de cesantias retroactivas afiliadas al fondo nacional del ahorro 019 14/01/2025 Por medio de la cual se reconoce el pago de unas cesantias e intereses de cesantias causados a 31 de diciembre de 2024 a funcionarios activos del ita, bajo el regimen de cesantias retroactivas afiliadas a colfondos 020 14/01/2025 Por la cual se autorizan los pagos de afiliacion al plan exequial de los funcionarios del ita, vigencia 2025 021 14/01/2025 Por medio de la cual se revoca en proceso de invitacion publica de minima cuantia imc 001 2025 025 15/01/2025 Por la cual se adopta el acuerdo n°004 de 2024:"por medio del cual se causan novedades en la planta estructural adscrita a la dependencia de direccion del ita y se modifica su planta de cargos" 026 15/01/2025 Por medio del cual se modifica y adiciona parcialmente el manual especifico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal del ita 027 15/01/2025 Por la cual se acepta una renuncia (maria claudia bossio) 028 15/01/2025 Por la cual se acepta una renuncia (Cynthia mercado) 029 15/01/2025 Por la cual se acepta una renuncia (Karina Villar) 030 15/01/2025 Pedro (plan de adquisiciones) 032 16/01/2025 Por la cual se hace un nombramiento con caracter ordinario (marlyn manga) 033 16/01/2025 Por la cual se hace un nombramiento con caracter ordinario (cynthia mercado) 034 16/01/2025 Por la cual se hace un nombramiento con caracter ordinario (karina villar) 038 17/01/2025 Por medio de la cual se designa el comite evaluador para la invitacion publica de minima cuantia n° imc 002 2025 042 23/01/2025 Por medio de la cual se designa el comite evaluador para el proceso competitivo con entidad sin animo de lucro N° esal 001-2025 045 24/01/2025 Por medio de la cual se resuelve una peticion relacionada con el reconocimiento de la indemnizacion sustitutiva de la pension de vejez (onofre gravini) 046 24/01/2025 Por medio de la cual se justifica una contratacion directa 048 27/01/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos (jairo hernandez) 049 27/01/2025 Por medio de la cual se justifica una contratacion directa 053 28/01/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de viaticos (carlos granados) 054 28/01/2025 Por medio del cual se adjudica el proceso competitivo para entidades sin animo de lucro N°ESAL 002-2025 060 31/01/2025 Por la cual se reconoce apoyo monetario a estudiante en practica (grey barranco) 061 31/01/2025 Por la cual se reconoce apoyo monetario a estudiante en practica (angelica villa) 062 31/01/2025 Por la cual se reconoce apoyo monetario a estudiante en practica (aydee cabarcas) 063 31/01/2025 Por la cual se reconoce apoyo monetario a estudiante en practica (alix hernadez) 064 31/01/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes (maria chimas) 065 31/01/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes (carlos granados) 066 31/01/2025 Por la cual se ordena el reembolso de la caja menor 069 03/02/2025 Por medio de la cual se justifica una contratación directa 070 03/02/2025 Por medio de la cual se justifica una contratación directa 075 10/02/2025 Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de menor cuantía SAMC-001-2025. 078 11/02/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos 079 11/02/2025 Por medio de la cual se ordena el pago de un auxilio funerario (Antonio jesus paez avendaño) 080 11/02/2025 Por medio de la cual se ordena el pago de prestaciones sociales definitivas (maria claudia bossio) 086 19/02/2025 comite evaluador vigilancia 087 19/02/2025 Por medio de la cual se declara la vacancia temporal de un cargo de carrera administrativa de la planta global del ita cuyo titular ha sido nombrado en periodo de prueba en otro empleo de carrera administrativa 088 19/02/2025 Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposicion contra la resolucion 045 de 2025 092 20/02/2025 Por medio de la cual se ordena el pago de una cesantia parcial (shirley giraldo) 093 20/02/2025 Por medio de la cual se ordena el pago de una cesantia parcial (alex ramos) 096 21/02/2025 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensiona l tipo a 2/1 (osvaldo wilches) 099 24/02/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (elba bolaño) 100 24/02/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (yeneris molina) 101 24/02/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (blas ojeda) 102 24/02/2025 por la cual se lleva a cabo un nombramiento en periodo de prueba y se dictan otras disposiciones (manuel potes) 103 24/02/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de viaticos (carlos granados) 104 24/02/2025 Por medio de la cual se adopta el plan de bienestar social e incentivos vigencia 2025, para los empleados publicos del ita 107 27/02/2025 Por medio del cual se adjudica el proceso de selección abreviada de Menor cuantía no. Samc-001-2025 108 27/02/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (maria chimas) 109 28/02/2025 Por la cual se ordena el reembolso caja menor (elba) 112 03/03/2025 Pedro 113 03/03/2025 Pedro 117 07/03/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (alix patricia arrieta) 118 07/03/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (juan carlos jimenez) 119 07/03/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (mario mendoza) 120 07/03/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (jhoiner horta) 121 07/03/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (eljer marriaga) 122 07/03/2025 Por la cual se ordena el pago de estimulos educativos 123 07/03/2025 Por la cual se ordena el pago de estimulos educativos 124 07/03/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes 125 07/03/2025 Por la cual se reconcoe y el pago de auxilios educativos 126 07/03/2025 Por medio de la cual se resuelve la solicitud de revocatoria directa de la resolucion N°001612 de fecha 22/10/2021 127 07/03/2025 Por la cual se justifica una contratacion directa 130 10/03/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de viaticos 131 10/03/2025 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (blas ojeda) 134 11/03/2025 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (luis mercado) 137 12/03/2025 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (denilson hernandez) 138 12/03/2025 Por medio de la cual se ordena el pago de inscripcion a seminario de unos servidores publicos 139 12/03/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos 140 12/03/2025 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (maria jose benitez) 143 13/03/2025 pedro 145 14/03/2025 Por la cual se reconoce y ordena el pago de viaticos (carlos Granados) 146 14/03/2025 Por medio de la cual se designa el comité evaluador para la selección abreviada de menor cuantíano. Samc-002-2025 147 14/03/2025 Por medio de la cual se designa el comité evaluador para la selección abreviada de menor cuantíano. Samc-003-2025 148 14/03/2025 Por la cual se reconoce apoyo monetario a estudiante en practica (marializ prentt) 149 14/03/2025 Por la cual se reconoce apoyo monetario a estudiante en practica (juan sebastian acevedo) | N/A
| ATENDER DE FORMA OPORTUNA Y ADECUADA TODOS LOS PROCESOS, ACCIONES JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES; COMO TAMBIÉN, LAS QUE DEBA INTERPONER EL INSTITUTO EN BENEFICIO PROPIO. |  | ENERO 1 2025 | DICIEMBRE 31 2025 | Atender el 100% de los procesos y llevar un registro mensual de los informes que presentan los abogados. | 25% | ATENCIÓN DE PROCESOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Dado que el Instituto de Tránsito del Atlántico es un Organismo que adelanta proceso de cobro coactivo respecto de la ciudadanía en general, existe la posibilidad de que sus deudores morosos se sometan al trámite previsto en el Título IV, artículo 531 y siguientes, del Código General del Proceso, norma que dispone que la persona natural no comerciante podrá:1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias; 2. Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y 3. Liquidar su patrimonio. En este contexto el Instituto para el primer trimestre de 2025 viene atendiendo VEINTIDOS (22) procesos de insolvencia económica. Conforme el siguiente estado procesal: Subsanación de requisitos en la solicitud:0 Resolución de objeciones:0 liquidación patrimonial:1 negociación de deudas: 8 No negocicación de deuda:1 acuerdo de pago con el Instituto y con terceros:8 acuerdo de pago a la espera del acta:4 procesos notificados en el primer trimestre: 4 ENTES DE CONTROL (Procuraduría General de la Nación) Procuraduría Regional del Atlántico (procesos iniciados en 2025) Quejas por concepto de peticiones desatendidas:31 Querellas disciplinarias contra funcionarios: 0 Vigilancias administrativas en procesos de contratación estatal:0 | N/A
| EJECUTAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO A MOROSOS |  | ENERO 1 2025 | DICIEMBRE 31 2025 | Ejecutar el 100% del cobro a favor del ITA de las tasas de derechos de tránsito, comparendos físicos y electrónicos | 25% | En el primer trimestre del año 2025 no se ha iniciado proceso de cobro persuasivo ni coactivo por ningún concepto. | N/A
| RESPONDER DE FONDO LAS ACCIONES DE TUTELAS AJUSTADO AL MARCO JURÍDICO LEGAL VIGENTE. |  | ENERO 1 2025 | DICIEMBRE 31 2025 | Responder el 100% de las acciones de tutela que sean recibidas | 25% | El área jurídica del Instituto ha atendido en el primer trimestre de 2025 un total de 440 acciones de tutela según se registra en el Cuadro de Control y Seguimiento de Tutelas y la información consignada en Orfeo, del cual se observan los siguientes datos: Causales de presentación de acciones de tutela: 440 Derecho de petición (contestación tardía o no contestado de fondo): 390 Debido proceso: 36 Mínimo Vital: 1 Habeas data: 13 Decisiones de fondo dentro fdel trámite constitucional: Sentencias favorables a la entidad: 277 Sentencias desfavorables a la entidad: 56 Sentencias pendientes por definir: 48 Incidentes de desacato atendidos: 10 Incidentes de desacato archivados: 5 Incidentes de desacato con orden de arresto notificada: 0 | N/A | Los datos suministrados se dan con corte a 15 de marzo de la presente anualidad.
| RESPONDER DE FONDO LOS DERECHOS DE PETICIÓN REFERIDOS A DERECHOS DE TRÁNSITO, COMPARENDOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS RELACIONADOS CON EL COBRO COACTIVO. |  | ENERO 1 2025 | DICIEMBRE 31 2025 | Responder el 100% de los Derechos de Petición que sean recibidos por la Oficina Jurídica | 25% | DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS Peticiones recibidas por Derecho de tránsito y Comparendos físicos: 1909. Enero: 881 Febrero 803 Marzo: 225 Comparendo electrónicos: 2601. Enero: 959 Febrero 1182 Marzo: 460 | N/A
| REUNIR AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN MENSUALMENTE |  | ENERO 1 2025 | DICIEMBRE 31 2025 | Reunir al Comité de Conciliación 12 veces durante el año 2025 | 25% | En el primer trimestre de 2025, se recibieron peticiones de conciliaciones extrajudiciales como requisito previo para demandar ante la jurisidcción contencioso administrativo por los medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Controversia Contractual y Reparación Directa. | N/A
| DIVULGAR LA POLÍTICA PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA ENTIDAD |  | ENERO 1 2025 | DICIEMBRE 31 2025 | Divulgar el 100% de las actividades adelantadas en el marco de la Política de defensa | 25% | A corte 15 de marzo se han realizado siete (7) reuniones del Comité de Conciliación del Instituto, en las fechas relacionadas a continuación, los días 16 y 27 de enero, 21, 24 y 25 de febrero y 10 y 13 de marzo. | N/A
| PROYECTAR DE FORMA EFICIENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN. |  | ENERO 1 2025 | DICIEMBRE 31 2025 | Proyectar el 100% de los actos administrativos adscritos a la Oficina Jurídica | 25% | Todos los trámites y gestiones se realizaron conforme se detalla en cada uno de los puntos y objetivos de gestión. | N/A
SISTEMAS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN |  | ENERO | ENERO | Renovar un Certificado Digital SSL para el servidor de Quipux, útil al momento de realizar los trámites por Web Services. | 100% | Renovación y acompañamiento en la configuración Certificado Digital SSL para el servidor de Quipux, útil al momento de realizar los trámites por Web Services. | 1000000
|  |  | ENERO | FEBRERO | Renovar las 90 licencias de antivirus Bitdefender con las que actualmente cuenta el Instituto. | 25% | Brindar a los funcionarios y contratistas herramientas de protección de datos en los equipos del instituto | 9000000 | Se va a manejar por invitación publica de mínima cuantía IMC-004-2025
|  |  | MARZO | MARZO | Renovar los certificados digitales de 14 contratistas para el servicio de HQ-RUNT. | 85% | Dotar a los funcionarios de certificados digitales necesarios para la realización de sus actividades | 4000000 | Falta finalizar le proceso de liquidación del contrato y el pago de la factura
|  |  | ENERO | DICIEMBRE | Realizar copias de seguridad a los equipos del Instituto. | 25% | Respaldar la información de los equipos del Instituto | 0
| COBERTURA DE LAS NECESIDADES INFORMÁTICAS |  | ENERO | ENERO | Renovar las 16 licencias de Microsoft Office 365 Apps for business que posee ITA. | 100% | Mantener renovada las licencias de Microsoft Office 365 Apps for business que posee ITA. | 8000000
|  |  | ENERO | FEBRERO | Renovar las 120 licencias para el servicio de correo electrónico Google Workspace. | 100% | Contar con 120 licencias para el servicio de correo electrónico Google Workspace disponibles para los funcionarios y contratistas del ITA | 40000000
|  |  | ENERO | FEBRERO | Ampliar el número de licencias contratadas del servicio Google Workspace en 10 unidades más | 85% | Ampliar la capacidad de cuentas de correo Google y brindar un mejor control de la información del Instituto | 3400000 | Falta finalizar le proceso de liquidación del contrato y el pago de la factura
|  |  | ENERO | FEBRERO | Evaluar la adquisición de servicio de nube para migrar los servidores del Instituto. | 25% | Salvaguardar la información del Instituto de manera segura y que esta esté siempre disponible | 0 | Se encuentra en etapa de levantamiento de los requerimientos económicos, técnicos, entre otros
|  |  | ENERO | FEBRERO | Renovar soporte del Software financiero Siiafe. | 100% | Mantener disponible el soporte del Software financiero Siiafe. | 35000000
|  |  | FEBRERO | MARZO | Renovar el contrato para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo la institución. | 15% | Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos del instituto mediante mantenimientos correctivos y preventivos | 30000000 | Se encuentra en etapa de cotización
|  |  | ENERO | MARZO | Migrar el Software de gestión documental ORFEO a la nube. | 15% | Mejorar el Software de Gestión Documental Orfeo | 150000000 | Se encuentra en etapa de levantamiento de los requerimientos económicos, técnicos, entre otros
|  |  | ENERO | MARZO | Optimizar el estado del centro de datos y cableado del Instituto. | 25% | Brindar y garantizar un óptimo funcionamiento de la red cableada del instituto con el fin de tener una conectividad limpia, segura y organizada | 30000000 | Se realizo una verificación de cuentos puntos de red hay actualmente, cuantos están en buen estado, cuantos hay dañados y cuantos hay que agregar, nos encontramos a la espera de la propuesta económica de parte del proveedor
|  |  | ENERO | MARZO | Evaluar la compra de equipos de cómputo para recambio y stock. | 100% | Comprar equipos nuevos para cambiar los que ya habían cumplido su vida útil y no se encontraban en buen funcionamiento | 0
|  |  | ENERO | MARZO | Evaluar el recambio del servidor físico de rack del Instituto. | 50% | Mantener actualiza la infraestructura tecnológica del instituto con equipos de vanguardia | 0 | La evolución está en estudio por parte del área financiera
|  |  | ENERO | MARZO | Evaluar la contratación de un técnico en sistemas SENA en etapa productiva para apoyar las labores de atención al usuario final. | 80% | Brindar un soporte más oportuno a los funcionarios y contratistas del ITA | 0 | Se realizo proceso de selección y estamos a espera del proceso de vinculación por parte del área de Talento Humano
| INVENTARIO DE EQUIPOS |  | ENERO | JUNIO | Actualizar el inventario existente. | 50% | Validar y verificar que los equipos asignados correspondan con el inventario tecnológico de la entidad. | 0
|  |  | ENERO | JUNIO | Recopilar y organizar hojas de vida de los equipos. | 50% | Acceder de forma más rápida a las características de los equipos que tiene la entidad. | 0
|  |  | ENERO | JUNIO | Revisar los equipos que ya no se utilizan en la entidad. | 50% | Identificar los equipos que ya no se están usando para darles de baja en el caso que no estén de buenas condiciones | 0
|  |  | ENERO | DICIEMBRE | Asignación de equipos a los funcionarios y contratistas. | 25% | Identificar que usuario de la entidad utiliza el equipo. | 0
TRÁMITES | Plan Justo a tiempo en el manejo de especies venales y utiles de oficina y demas |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Mantener el 80% de la disponibilidad de las especies venales(sustratos de licencias de conducción y licencias de transito, rangos de placa, comparendos y utiles de oficina | 25% | Disponibilidad permanente de rangos de placas, comparenderas, sustratos de licencia y de conducción | N/A | Se realiza la solicitud cuando se agota el 80 % de los sustratos disponibles para asiganción por parte del funcionario asignado a las entidades competentes.
| Identificación de acciones de mejora continua, en las insatisfacciones del usuario relacionadas con los reclamos |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Fortalecer el proceso de Gestión documental, utilizando en un 100% la herramienta ORFEO en todo el sistema de Gestión Documental | 25% | Todas las PQRSD, son recepcionadas en la sede Operativa a través del Sistema Orfeo | N/A | Se sugiere que la persona encargada de la distribución de peticiones lea el contenido de la petición con el fin de distribuir acertada y oportunamente las PQRSD y disminuir el vencimiento de las mismas. Orfeo en el modulo de atención al usuario puede brindar otras herramientas para la distribución de PQRSD que optimizan tiempo y uso de papel
[5 empty] | Llevar la trazabilidad en un 100% de los PQRS, respondiendo en los terminos exigidos legalmente y remitir mensualmente recibidas y contestadas al coordinador y enviar a la Dirección | 25% | Se realiza trazabilidad mensual de las PQRSD recibidas, teniendo en cuenta numero de peticiones recibidas distribuidas por funcionarios encargados de responder, tiempo de respuesta y devoluciones cuando aplique y se marca la extemporaneidad de la recepcion por parte de la persona encarga cuando estan han sido reasignadas | N/A | en el mes de enero se recibieron 222 PQRSD, con una sumatoría de dias de respuestas de 1957 dias para un promedio de oportunidad de respuesta de 8.81 días de respuesta, En el mes de febrero se recibieron 257 peticiones con una sumatoria de dias de respuesta de 4567 dias para promedio de oportunidad de respuesta de 17.7 días. En el mes de marzo se recibieron 168 peticiones con una sumatoria de días de respuesta de: 2445 dias a corte 31 de marzo , para un promedio de 14.8 dias de respuesta. Si bien es cierto que se alcanzó el resultado promedio de oportunidad de respuesta, algunos valores se encuentra por fuera del valor esperado en su mayoria por la no disponibilidad de hojas de vida e inserciones. cabe resaltar que la fuente de información de la sumatoria de días se toma desde la fecha en que la PQRSD es asignada a la sede o area de Tramites , sin embargo si la sumatoria de días se realiza desde que la fecha de la recepción en el Instituto, el escenario de resultados es totalmente diferente pues se tienen casos en se han asignado con vencimiento mayor a 60 DÍAS
| Velar por el cumplimiento de las Normas de Gestión Documental en los soportes de los Requisitos legales de cada Tramite |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cumplir en un 100% con las disposicines legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte, el Runt, y le Ley General de Archivos, en lo relacionado con el Manejo de Los documentos que soportan cada uno de los tramites realizados en la Sede de Baranoa del ITA | 25% | En la sede operativa se han implementado tres filtros con el fin de optimizar el cumplimiento de los requisitos legales en los tramites diarios que se atienden en la sede operativa; en primer lugar en la ventanilla de recepción de realiza revisión de cumplimientos de soportes generales como diligenciamiento de solicitudes, pagos de impuesto, comparendos, etc: en segundo lugar en la ventanilla de atención se verifica RUNT, Pagina, del SIMIT, Verificación de huella, autenticidad de documentos, etc; el tercer filtro corresponde a la auditoria aleatoria que realiza el coordinador de la Sede Operativo antes que la documentación se envie al archivo para su custodia, el resultado se esta auditoria se retroalimenta al personal de atención al usuario | N/A | En las auditorias se evidenciaron No diligenciamiento total del FUNAL, falta firma del funcionario que ejecuta el tramite, no se registran las placas del vehiculo en la respectiva casilla, las improntas no son claras pues se pueden ver opacas en algunos tramites, se han evidenciado tramites con enmedaduras, tachones o borrones en los funales y otros documentos soportes
| Control de cumplimiento de requisitos para Tramites |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Garantizar que los tramites realizados cumplan al 100% con los requisitos de Ley y la disposición de la Reglamentación establecidos por el Ministerio | 25% | En la sede operativa se han implementado tres filtros con el fin de optimizar el cumplimiento de los requisitos legales en los tramites diarios que se atienden en la sede operativa; en primer lugar en la ventanilla de recepción se realiza revisión de cumplimientos de soportes generales como diligenciamiento de solicitudes, pagos de impuesto, comparendos, etc: en segundo lugar en la ventanilla de atención se verifica RUNT, Pagina, del SIMIT, Verificación de huella, autenticidad de documentos, etc; el tercer filtro corresponde a la auditoria aleatoria ( la muestra corresponde al 5% de la totalidad de tramites) que realiza el coordinador de la Sede Operativa antes que la documentación se envie al archivo para su custodia, el resultado de esta auditoria se retroalimenta al personal de atención al usuario de manera personal y a traves de correo electronico al inicio de cada mes se envia recordatorio por parte de la coordinación de los lineamientos a tener en cuenta al momento de realizar un tramite | N/A | se debe optimizar la oportunidad del envio de traslados al Instituto de Transito de destino, pues no se esta cumplimiendo con la opotunidad de entrega reglamentaria, por inconvenientes con el operador de mensajería
| Aumento de la efiacia y eficiencia de los servicios ofertados |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el instituto, Ministerio de transporte y el Runt, en lo relacionado a solicitudes ante la plataforma RUNT en tiempo reales | 25% | Se cuenta con informe mensual de las solicitudes aprobadas y rechadas a través de los ticket con las herramientas asignadas. El Proceso se realiza diariamente de acauerdo con la necesidad de los tramites que requieran de esta acción | N/A | Se reaaliza informe diario y se consolida de manera mensual Por parte de la Funcionaria Olga Gomez
| Actualizar y/o Fortalecer el Sistema de SOFTWARE |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Garantiza que la infraestructura locativa y de Sistemas puedan satisfacer las necesidades de los usuarios | 25% | Se realizo ampliación de la banda ancha pasando de 50 a 150 megas con el fin de mejorar el funcionamiento de las plataformas de uso institucional que permita mayor eficiciencia en el proceso de Tramites | N/A | Se solicito al señor Jesus NIÑO, Soporte Tecnico de QUIPUX, la parametrización en la plataforma para evitar la repetición de la misma firma al momento de la liquidación de comparendos, que en este caso corresponde a la firma de la Señora Angela Gonzalez que se repite en todos los tramites de este tipo