## FORMATO
|  | FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [6 empty] | Código: OAP-F07
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO |  |  |  |  | VIGENCIA: | 2025
| 1.2. ELABORADO POR: |  | LUIS ENRIQUE GÓMEZ ISSA
| 1.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: |  | 30 DE JUNIO DE 2025
| 1.4. NOMBRE DE LA ACCIÓN |  | 1.5 FECHA DE INICIO | 1.6. FECHA DE TERMINACIÓN | 1.7. META FÍSICA PROPUESTA | 1.8. % DE EJECUCIÓN | 1.9. LOGROS DE EJECUCIÓN | 1.10 VALOR EJECUTADO | 1.11. OBSERVACIONES
PLANEACIÓN | Elaboración y Seguimiento de los Planes Estratégicos del ITA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar 100% de los seguimientos de los Planes Institutcionales | 50% | Para realizar el segundo seguimiento se llevaron a cabo varias mesas de trabajo con los encargados de cada uno de los 12 planes que componen el PAI, Talento humano, Gestión documental, TIC y con la persona encargada del Plan de transparencia y ética pública PTEP. Se reviso el cumplimiento de cada actividad programada y se cargaron las evidencias correspondientes a cada actividad. Se consolidó la información en un solo libro de Excel y se elaboró un informe con los resultados generales del Plan de Acción Integrado Institucional. Para este segundo trimestre, que comprende los meses de abril, mayo y junio, se evidenció el siguiente avance de las actividades formuladas en el PAI – Plan de Acción Integrado: PINAR: 19 actividades programadas para la vigencia, de estas 6 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se cumplieron en un 100%, con un avance de ejecución del año en curso del 32%. VACANTES: 3 actividades programadas para la vigencia. Para el segundo trimestre no se programaron actividades para el segundo trimestre. Dos de estas actividades se desarrollaron en el primer trimestre, con un avance de la vigencia del 67%. PREVISIÓN: 1 actividad programada para la vigencia. Para el segundo trimestre no se programaron actividades para el segundo trimestre. Esta fue ejecutada en el primer trimestre, con un cumplimiento en la vigencia del 100%. PETH: 16 actividades programadas para la vigencia, de estas 6 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se cumplieron en un 100%, con un avance de ejecución del año en curso del 38%. CAPACITACIONES: 22 actividades programadas para la vigencia, de estas 7 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se cumplieron en un 100%, con un avance de ejecución del año en curso del 32%. INCENTIVOS: 19 actividades programadas para la vigencia, de estas 4 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se cumplieron en un 100%, con un avance de ejecución del año en curso del 21%. PSST: 29 actividades programadas para la vigencia, de estas 3 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se cumplieron en un 100%, con un avance de ejecución del año en curso del 10%. PTEP: 61 actividades programadas para la vigencia, de estas 19 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se cumplieron en un 100%, con un avance de ejecución del año en curso del 31%. PETI: 17 actividades programadas para la vigencia, de estas 11 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se ejecutaron 7 de estas, con un cumplimiento del cumplieron en un 64%, con un avance de ejecución del año en curso del 65%. PTSI: 17 actividades programadas para la vigencia, de estas 5 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se cumplieron en un 100%, con un avance de ejecución del año en curso del 29%. PSPI: 14 actividades programadas para la vigencia, de estas 5 corresponden a las programadas para el segundo semestre, de las cuales se cumplieron en un 100%, con un avance de ejecución del año en curso del 36%. En términos generales, se tienen programadas 218 actividades, con un avance de cumplimiento para el segundo trimestre del 94% y del 30.28% para la vigencia.
[5 empty] | Seguimiento a los planes de accion: Realizar (2) Informes al año que indique el acumulado del avane de las actividades de la Gestión Administrativa y el Plan de Desarrollo. | 50% | Se da cumplimiento a la Resolución 083 de mayo 19 de 2023, “Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la entrega de información para la formulación y seguimiento de los planes de acción y la elaboración del informe de gestión departamental y se dictan otras disposiciones”, a través de la notificación a los jefes de áreas y líderes de proceso la solicitud del reporte de los seguimientos: •1° seguimiento: corte del 31 de marzo de 2025 para el 21 de marzo de 2025. •2° seguimiento: corte del 30 de junio de 2025, con plazo al 24 de junio de 2025. Con el reporte correspondiente al avance de la ejecución de las actividades planetadas en los planes de cada área institucional, con un avance mínimo del 50%. Uando los formatos: OAP-F07 Seguimiento al Plan de Accion Desde las Actividades Inherentes a la Gestion Administrativa y OAP-F08 Seguimiento al Plan de Acción Desde las Actividades y Proyectos Enmarcados en el Plan de Desarrollo. Para así consolidar la infromación en los formatos dispuestos por la Secretaria Departamental de Planeación. DEG-021: Seguimiento al plan de acción desde las actividades inherentes a la gestión administrativa y DEG-018 (Partes A y B): Seguimiento al plan de acción desde las actividades y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo.
| Fortalecimiento del conociento e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Aumentar el nivel de implementación del Modelo Integrado de Gestión - MIPG | 100% | Los resultados arrojados por el autodiagnóstico realizado a finales del 2024, fueron los insumos para la formulación de los planes de acción de cada una de las dependencias para la vigencia 2025. Se desarrollaron las acciones tendientes a descargar el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, herramienta en línea utilizada por entidades públicas en Colombia para reportar y evaluar la gestión y desempeño. Este formulario forma parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se utiliza para medir el avance en la implementación de políticas públicas. En este orden de ideas se realizaron las siguientes actividades: 1- Clasificación de preguntas de acuerdo con cada área responsable de las políticas de gestión y envío mediante correo electrónico para su diligenciamiento. 2- Recopilación y análisis de la información remitida por cada proceso soportada en la verificación de las evidencias de cumplimiento aportadas por cada proceso. 3- Consolidación de la información y reporte en línea en el aplicativo web de la información sobre la gestión y desempeño de las diferentes áreas del ITA, permitiendo con este ejercicio ayudar a evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales y a identificar áreas de mejora. Se está a la espera de la publicación de los resultados de la medición para iniciar la formulación de los planes de acción con las actividades de mejora en las políticas de gestión que lo necesiten y continuar con el seguimiento de la implementación de políticas en el ITA. 4-Se obtuvo como resultado de la medición del Indice de Desemepeño Institucional un puntaje de 72, por encima de la media del grupo par que es de 65.
| Sistema de Gestión de Calidad - SIG |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Implementar, mantener y actualizar en un 100% el Sistema de Gestión de Calidad. | 50% | Se han dado respuestas a las solictudes de ajustes según los requerimientos desde cadad uno de los Procesos Institucionales, para la actualización, creación y revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad publicados en la INTRANET. A la fecha se han creado 15 documentos entre formatos y procedimientos, se han ajustado 28 entre políticas, manuales, matrices, procedimientos y formatos y se encuentran pedientes 7 procedimientos por ajustar. NUEVOS: 1. SIG-F28 FORMATO MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS 2. ESV-P15 SOLICITUD DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA Y EXTRA DIMENSIONADA 3. ESV-F55A ACTA DE ENTREGA VEHICULOS ITA MODIFICADO 4. ESV-F70 FORMATO DE SOLICITUD ESQUEMA DEL INFORME PERICIAL PARA LA DETERMINACION CLINICA FORENSE DEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ AGUDA 5. ESV-F71 FORMATO ENTREGA DE COMPARENDO Y SOLICITU DE SUSPENCION DE LICENCIA 6. ESV-F72 FORMATO RETENCIÓN PREVENTIVA LICENCIA DE CONDUCCION CON SPOA 7. ESV-F72A FORMATO RETENCIÓN PREVENTIVA LICENCIA DE CONDUCCION SIN SPOA 8. ESV-F73 FORMATO ASISTENCIA A REUNIONES SEGURIDAD VIAL 9. GRC-F10 FORMATO PLANUEVOS: 1. SIG-F28 FORMATO MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS 2. ESV-P15 SOLICITUD DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA Y EXTRA DIMENSIONADA 3. ESV-F55A ACTA DE ENTREGA VEHICULOS ITA MODIFICADO 4. ESV-F70 FORMATO DE SOLICITUD ESQUEMA DEL INFORME PERICIAL PARA LA DETERMINACION CLINICA FORENSE DEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ AGUDA 5. ESV-F71 FORMATO ENTREGA DE COMPARENDO Y SOLICITU DE SUSPENCION DE LICENCIA 6. ESV-F72 FORMATO RETENCIÓN PREVENTIVA LICENCIA DE CONDUCCION CON SPOA 7. ESV-F72A FORMATO RETENCIÓN PREVENTIVA LICENCIA DE CONDUCCION SIN SPOA 8. ESV-F73 FORMATO ASISTENCIA A REUNIONES SEGURIDAD VIAL 9. GRC-F10 FORMATO PLANILLA DE INSCRIPCION A CURSOS NORMAS DE TRANSITO 10. ECI-F22 PRIORIZACIÓN DEL UNIVERSO DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS Y DETERMINACION DEL CICLO DE ROTACION DE AUDITORIAS 11. ATC-P02 PROCEDIMIENTO PQRSD 12. SIG-M13 MATRIZ DE OBJETIVOS DE CALIDAD 13. GTI-F20 FORMATO ASIGNACIÓN DE STIKER 14. ESV-P15 SOLICITUD DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA Y EXTRA DIMENSIONADA 15. ESV-F73 FORMATO ASISTENCIA A REUNIONES PENDIENTES: 1. GFI-P32 PROCEDIMIENTO CONTABLE INGRESO Y SALIDA DE INFORMACION 2. GFI-P33 PROCEDIMIENTO CUSTODIA Y MANEJO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3. GFI-P34 PROCEDIMIENTO DE INGRESOS 4. GFI-P31 PROCEDIMIENTO DE DEPURACION CONTABLE 5. GCT-P05 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 6. GCT-F05 ASIGNACION SUPERVISION DE CONTRATO 7. GCT-F01 FORMATO DE EVALUACIÓ, REEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES ZY CONTRATISTAS AJUSTADOS: 1. SIG-F15 FICHA TECNICA DE INDICADORES 2. SIG-M07 CUADRO MANDO DE INDICADORES 3. RGT-F31 CONTROL DE CORRESPONDENCIA POR TRÁMITES 4. RGT-F33 DE TRAMITES AL ARCHIVO 5. ESV-P01 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE OPERATIVOS 6. ESV-P08 PROCEDIMIENTO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 7. ESV-P11 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PMT VIAL 8. ESV-P12 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA CIERRE DE VÍAS POR EVENTO 9. ESV-F66 FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA BENEFICIARIOS 10. GTH-P16 PROCEDIMIENTO ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO 11. GFI-F25 FORMATO SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGOS DE COMPARENDOS 12. GFI -F38 FORMATO SOLICITUD DEVOLUCION DE DINERO POR DERECHOS DE TRANSITO 13. GCT-F02A FORMATO GUÍA DE CONTROL CHECK LIST IMC 14. GTI - F17 FORMATO HOJAS DE VIDAD DE EQUIPOS 15. ECI-P01 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 16. ECI-P03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEHORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS 17. ECI-P04 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 18. ECI-F11 FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN Y COMPROMISO 19. ECI-F21 FORMATO COMUNICADO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 20. ECI-PO01 POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 21. ATC-MA01 MANUAL PARA LA ATENCION DE PQRSD ATENCIÓN AL CIUDADANO 22. GTI-F04 ENTREGA DE CUSTODIA DE BACKUPS 23. GTI-F07 REPORTE ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 24. GTI-F18 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INTRANET 25. GTI-F19 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO 26. GTI-P05 PROCEDIMIENTO COPIAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE INFORMACIÓN 27. GTI-P06 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 28. GTI-P07 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
[5 empty] | Acompañamiento Institucionall: Realizar (3) reuniones con el Equipo de Mejoramiento Instittucional. | 50% | Se convocó a la primera reunión del Equipo de Mejoramiento Institucional el día 11 de marzo de 2025, para dar inicio al acompañamiento de los procesos Institucionales y el fortalecimiento del ejercico de medicón, analisis y seguimeto a los Indicadores de Gestión. Se han ejecutado reuniones individuales con el el Equipo de Mejoramiento Institucional para el seguimiento de los riesgos e indicadores de gestión, de la siguiente manera: •RIESGOS 1° Seguimiento: desde el 24 de abril de 2025 hasta el 8 de mayo de 2025. •INDICADORES DE GESTIÓN 1° Seguimiento: del 1° al 15 de abril de 2025.
| Certificación en Calidad ISO 9001;2015 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Obtener la certificación en calidad ISO 9001;2015 | 50% | Junto a la Oficina de Control Interno se planteó un cronograma de trabajo para dar inicio a la auditoría interna a la gestión de los procesos que dio inicio en el mes de febrero. 1. Revisar el estado general de los procesos en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. (Caracterizaciones de procesos revisadas, actualizadas en el INTRANET) Se revisaron el propósito de cada proceso, su relación con otras actividades, los recursos necesarios, la forma en que se transforman a través de las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Se revisaron los proveedores y clientes identificados en cada proceso, tanto internos como externos, incluyendo grupos de interés o partes interesadas. El uso de la metodología de revisión de procesos permitió analizar y mejorar los proveedores, insumos y características necesarias de los procesos, así como identificar a los clientes y las características esperadas de los productos o servicios resultantes de cada proceso. Se revisa la secuencia e interacción de las actividades, estableciendo la relación entre proveedores, entradas, salidas y clientes internos y externos. Todas las modificaciones realizadas a las 15 caracterizaciones fueron concertadas y presentadas al encargado del proceso para su aprobación y posterior registro en el sistema de información utilizado por la Entidad para la gestión documental del sistema de gestión. 2. Revisión, ajuste y actualización del Contexto Interno y externo del ITA, mediante la aplicación de la herramienta estratégica DOFA que permite analizar la situación interna y externa del ITA, evaluando la operación de la entidad en los cuatro elementos que evalúa: •Debilidades: factores internos que limitan o reducen la capacidad de alcanzar objetivos. •Oportunidades: factores externos que pueden ser aprovechados para mejorar o crecer. •Fortalezas: capacidades internas que representan ventajas competitivas. •Amenazas: elementos externos que podrían poner en riesgo el éxito o estabilidad. 3. Revisión y actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la verificación de los soportes que permiten su cumplimiento por parte de cada proceso, como componente clave del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015, específicamente en su cláusula 4.2. Verificando: La Identificación de las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de la calidad (clientes, empleados, proveedores, entes reguladores, comunidad, etc.). La formulación y determinación de sus requisitos y expectativas relevantes, tanto explícitos como implícitos. Realizar seguimiento y revisión periódica anual para asegurar que el sistema de gestión siga siendo pertinente y eficaz. 4. Revisión y ajuste de la metodología para la administración de los riesgos y la eficacia de los controles para evitar su materialización en 21 mesas de trabajo realizadas con cada proceso para monitorear las actividades de cada control y la evidencia de su aplicación. 5. Programación del ciclo de auditorías internas de calidad en el ITA iniciando con el proceso de Tramites en conjunto con la Oficina asesora de Control Interno.
| Programa de Transparencia |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir al 100% con la implementación del Programa deTransparencia y Ética Pública | 50% | Dentro de la quinta reunión del Comité de Gestión y Desemepeño se socializó socializó el componente número 1 con el fin de determinar el responsable para la implementación, seguimiento, ejecución de las actividades del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo - SARLAFT. Dejándose en acta, la asignación de esta responsabilidad al Profesional Especializado de Contratación. Se implementaron 15 acciones, 17 en ejecución, sin retrasos de 59 actividades, destacando un cumplimiento del 100% en promedio de las actividades programadas. Se proyecta el cumplimiento total con base en el cronograma establecido y acciones correctivas en marcha.
| Modelo Estándar de Control Interno - MECI |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir con la implementación del MECI en un 100% | 50% | Se logró un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento MECI, con impacto positivo en los procesos de planeación, sistemas, atención al ciudadano. El avance del MECI durante el primer semestre del 2025 presenta un cumplimiento promedio del 50%, con un comportamiento favorable en todos los componentes claves. Se proyecta un cumplimiento total al cierre del año con los ajustes y acciones complementarias propuestas.
| Administración de la Gestión del Riesgo en el ITA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de los resultados de la evaluación y seguimiento de la Gestión de Riesgos: Realizar dos (2) informes, uno para el mes de Agosto y uno informe para el mes de noviembre) | 50% | El seguimiento a los riesgos institucionales se realiza 3 veces al año, cuatrimestralmente. El primer seguimiento se hace con corte a 30 de abril, el segundo 30 de agosto y el ultimo seguimiento del año con corte a 31 de diciembre. Se llevaron a cabo 19 reuniones desde el 24 de abril hasta el 8 de mayo con los delegados del equipo de Mejoramiento Institucional. Se ejecutó el primer seguimiento cuatrimestral de los riesgos institucionales con el objetivo de evaluar la eficacia en la implementación de los controles que se encuentran en las matrices de riesgos, con el propósito de apoyar y formular lineamientos que orienten a desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva la gestión de riesgos, para así, alcanzar los objetivos institucionales, verificando la correcta identificación, análisis y efectividad de los controles en la gestión de los Riesgos de gestión, seguridad de la información, fiscales y Corrupción, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril del año 2025, lo cual permitirá orientar las acciones adecuadas para la mitigación de los mismos de manera priorizada y disminución de la probabilidad de materialización del riesgo. Para alcanzar el objetivo trazado, se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los procesos, para las cuales se envió correo electrónico a cada uno de los procesos agendando reunión y se solicitaron las evidencias de los controles en sitio al momento de la revisión. En este cuatrimestre se eliminó un riesgo del proceso de Reeducación al conductor ya que no se está realizando como se describe, el proceso cambio totalmente porque ya los cursos son cargados automáticamente al RUNT. Durante este monitoreo se adiciono a la matriz de riesgos de los procesos que tienen riesgos fiscales, como son los procesos Jurídico, contractual, Financiero, Talento Humano, Administrativo y Educación y seguridad vial, una hoja de riesgos de puntos fiscal y un pequeño cuadro al final donde se identifica el riesgo fiscal como lo pide la política de riesgos. Hubo una materialización de un riesgo de seguridad de la información debido a un robo de un disco duro interno del computador del área de presupuesto el día 24 de abril, principalmente por falta de seguridad física en las instalaciones y en los computadores de la entidad. El riesgo materializado es: “Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de disponibilidad de información debido a la pérdida o hurto de los documentos y activos por deficiencia en la seguridad física y ausencia de copias de respaldo o copias de respaldo corruptas” Con el riesgo que se materializo es necesario que todas las dependencias evalúen y fortalezcan el diseño de las actividades de control y acciones preventivas, así mismo, efectuar los controles correctivos de acuerdo con el procedimiento y la política de Administración del Riesgo del ITA. Se adiciono un riesgo trasversal de seguridad de la información a todos los procesos con tres controles a la matriz institucional. Se realizo plan de acción por materialización de este riesgo y se tomaron acciones para que no se vuelva a presentar.
| Implementación y fortalecimiento de bases para la Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecutar un plan de trabajo para la implemntación al 100% del Plan de acción. | 50% | En el primer trtimestre, se publicaron los temas evaluados y las infografías correspondientes al concurso realizado durante la vigencia 2024 dentro del Sitema de Gestión en la INTRANET del Instituto, con el fin de preservar la información y compartir datos puntuales de los procesos, trámites, servicios y políticas. En el segundo semestre se comenzaron a recibir las memorias y documentos de aprendizaje por parte del proceso de Gestióm del Talento hymano, de los funcionarios que han participado en las diferentes capacitaciones de la vigencia 2025. que junto al área de Sistemas se identificaron los temas y/o documentos reelvenates ara publcar en INTRANET, así como la adecuación de la pestaña de Gestión del Conocimiento. •XIII Congreso Nacional Gestión financiera Pública - Nuevos retos y lienamientos para la gestión de los recursos Públicos. •XVI Congreso Nacional Contratación Pública - DEsafios y oportunidades en la gestión de los contratos. Pendiente por recibir: •Roles de la Oficina de Control Interno 2025 - Normas globales de la auditoria interna, gestión de riesgos, mipg, informes y entrega de OCI.
| Sostenibilidad ambiental |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de estrategias y actividades que promuevan la sostenibilidad ambiental. | 50% | 1. Como seguimiento a las acciones planteadas y coordinadas con la subdirección Administrativa y Financiera, se solicitó la evidencia de los requerimientos solicitados dentro de los contratos para la adqusición de suministros de papeleria, cafeteria y aseo. 2.Durante la quinta reunión del Comité de Gestión y desempeño, la Oficina Asesora de Planeación, socializó una estrategia ambiental encaminada a la promoción del cuidado del medio ambiente, uso de los recursos y disposición de residuos. Objetivos: • Concientizar a los empleados del Instituto de Tránsito del Atlántico en la adopción de prácticas y hábitos para el cuidado del medio ambiente. • Brindar pautas para educar a los funcionarios y contratistas por medio de acciones sencillas. • Fomentar el compromiso que todos debemos tener con nuestro espacio y el medio ambiente Eslogan: "100% comprometidos con el planeta: un Tránsito consciente hacia un futuro sostenible." Mensajes: • Aquí TODOS cuidamos el medio ambiente, NO desperdiciamos papel, ahorramos agua y apagamos la luz cuando no se necesita. • Antes de imprimir algún documento confirma si es necesario hacerlo. • Cuando vayas a imprimir varias páginas, hazlo por ambas caras. • Utiliza tu propio vaso o mugs, disminuimos el uso de plásticos. • Una toalla es suficiente para secarte las manos. • Apaga el monitor cuando te vayas a levantar de tu puesto más de 15 minutos. • Usa el agua conscientemente, así evitas malgastarla. Punto ecológico: • Clasificación de residuos como punto ecológico para la disposición de canecas (residuos tecnológicos, plástico, metal, vidrio, papel, residuos orgánicos) • Eliminación o definir el uso único de las canecas pequeñas (oficinas) 3.Se diseña guiapara la disminución del uso de papel en el Instituto de Tránsito del Atlantico en conjunto con la Subdirección Administrativa y Financiera, se espera en el próximo Comité de Gestión y desemepeño la aprobación, para la socialización, divulgación y publiocación ene el Sistema de Gestión.
| Indicadores de Gestión |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecutar un plan de trabajo para la seguimiento al 100% de los indicadores de gestión | 50% | Se socilizó cronograma de trabajo junto al Equipo de Mejoramiento Institucional, en función al diligenciamiento de la nueva ficha tecnica, indicadores propuestos, fechas y requerimientos de seguimiento. En conformidad con el cronograma de actividades que se ha estado ejecutando, y en cumplimiento con el continuo monitoreo de las métricas institucionales, se solicitó desde la Oficina Asesora de Planeación, a los delegados de los procesos del Equipo de Mejroamiento Insitutcional, el segundo seguimiento de los Indicadores de Gestión de cada uno de los procesos a más tardar el 1° de julio de 2025. Para el reporte de los meses de abril, mayo y junio de cada uno de los inicadore programados para este segundo trimestre. Se maneja unca carpeta compartida por Google Drive para el reporte de cada uno de los procesos y sus respectivas evidencias, así como el cronograma de reuniones con cada uno de los delegados durante la ultima semana de junio y la primerasemana del mes de julio. Enlace seguimiento: https://drive.google.com/drive/folders/177eajtTN2q1CFiZciBLKPGWtnBVQfqG-?usp=sharing
| Proyctos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de seguimiento a beneficiario de las estrategias, campañas y proyectos del Plan de Desarrollo. | 50% | Desde el formato de seguimiento al Plan de Acción desde las actividades y proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo, el cual es reportado a la Secretaría Departamental de Planeación, se reporta los beneficiarios impactados de cada una de las metas propuesta en el PDD Atlántico para el Mundo 2024 - 2027, el cual se se le hace seguimiento para este segundo trimestre. De igual manera, se hace seguimiento, mediante los datos reportados en el informe de gestión del primer semestre de lasubdirección Administrativa y Financiera. Nota: El registro de beneficiarios de las diferentes campañas reposan en las carpetas de los informe generados por los proveedores/empresas que apoyan las diferentes campañas.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguimiento a las PQRS |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Se realizaran 4 informes trimestrales de seguimiento en el año | 50% | Durante el primer semestre del año se elaboraron y remitieron a la Oficina de Control Interno los dos informes trimestrales de seguimiento al trámite de las PQRSD, en cumplimiento de los lineamientos establecidos.
|  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Disminuir los tiempos de respuesta a las peticiones en un 5% | 50% | Durante el segundo trimestre del año se logró reducir el tiempo de respuesta a las PQRSD, puesto que de las 16606 PQRSD recibidas se respondieron 12402 dentro de los tiempos establecidos, gracias al personal contratado para dicha gestión. Esta mejora se evidencia en el informe correspondiente al segundo trimestre. Además, se proyecta que con la actualización del sistema de radicación ORFEO se agilicen los trámites internos relacionados con las PQRSD, lo que contribuirá a una atención más oportuna y eficiente.
| Caracterizacion de usuarios |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar un informe de analisis estadistico de la caracterizacion de usuarios | N/A | La encuesta de caracterización de usuarios está programada para el último trimestre del año, dado que durante el año 2024, la caracterización de usuarios se realizó entre octubre y diciembre de la misma vigencia.
| Seguimiento de las encuestas de satisfaccion de usuarios. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar los informes trimestrales de las encuestas de satisfaccion de usuarios. | 50% | A través del formulario de Google Forms se realiza el seguimiento a las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios. Para ello, se ha colocado un código QR en las ventanillas de atención al ciudadano, el cual dirige a dichas encuestas, y además, se envía el enlace correspondiente al usuario a través de las líneas de WhatsApp Web.
| Reducir el consumo de papel en la entidad. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reducir el consumo de papel en un 20% | 50% | Se elaboró la Guía de Buenas Prácticas para la reducción del consumo de papel en el ITA, la cual fue enviada al área de Planeación para su estandarización y posterior aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño.
| Ingresos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecucion de los recaudos proyectados en el presupuesto para la vigencia 2025 | 52% | Durante el primer semestre se ha ejecutado 19.166.614.466 | 19166614466
| Plan de Mantenimiento vigencia 2025 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Actualizar el plan de mantenimiento aplicable a la vigencia 2025. | 50% | A corte 30 de junio se tiene una ejecucion del 50% del plan de mantenimiento previsto para la vigencia 2025. | $555.511.679,00
| Actualizacion de inventario de propiedades, plantas y equipos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control total del inventario de propiedades, plantas y equipos. | 90% | Se inicio la elaboracion del inventario de propiedad, planta y equipos de la vigencia 2025, en las diferentes sedes del Instituto de transito del atlantico. Se realizó la actualización del inventario en todas las sedes, incluyendo la verificación física de los bienes, la marcación con stickers institucionales y la incorporación de los vehículos automotores. Esta labor permite avanzar con el cargue de la información en el sistema SIIAFE, conforme a lo establecido en el cronograma del proceso.
| Actualizacion de procedimientos presentacion de declaraciones tributarias. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procedimientos de presentaciòn de declaraciones tributarias elaborados y actualizados. | 50% | Se esta realizando declaraciones de retenciones en impuesto de timbre. Y las demàs declaraciones tributarias que se venian realizando. |  | Se han realizado los procedimientos para la presentaciòn de las declaraciones tributarias.
| Elaborar procedimientos e instructivos de Contabilidad. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procedimientos e instructivos contables elaborados y actualizados. | 50% | Se actualizaron los procedimientos e instructivos contables. |  | Se ha tenido en cuenta los procedimientos e instructivos contables para el cierre de trimestre enero a marzo 2025.
| Actualizar formatos de estados financieros: Estado de situaciòn financiera y estado de resultados. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Formatos de estados financieros actualizados. | 50% | Se elaboraron los estados financieros vigencia 2025 en los formatos actualizados. |  | Se diligenciò la informaciòn de los estados financieros en los formatos actualizados.
| Convocar reuniones comite de sostenibilidad financiera. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reuniòn 2 veces en el semestre | 50% | Se realizo la reunion del comitè de Sostenibilidad financiera para el 3 de abril de 2025 para tratar asuntos relacionados con la prescripciòn de la cartera de vigencias anteriores de derechos de transito, comprendos fìsicos y electrònicos.
| Implementar indicadores financieros en las Notas de los Estados financieros. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procedimientos e instructivos para indicadores financieros. | 50% | Se estàn elaborando los procedimientos e instructivos para indicadores financieros.
| Fortalecimiento de la Gestion Comercial |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Incrementar en un 20% la realizacion de tramites de licencias de conduccion y matriculas de vehiculos. | 25% | Llevamos a cabo visitas estratégicas en las que ofrecemos nuestros servicios de forma personalizada, destacando una capacidad de respuesta ágil y eficiente en la gestión de trámites. Nuestro objetivo es brindar un valor añadido a las escuelas automovilísticas las cuales son 32 escuelas y 60 concesionarios de vehículos, facilitando soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Esta iniciativa busca no solo optimizar sus resultados, sino también construir alianzas sólidas que impulsen un crecimiento mutuo y nos permitan incrementar el volumen de los trámites principales. Comparativo segundo trimestre del año 2024- 2025 con corte al 15 de junio. Expedición carro 2024 total 1 semestre 130 Expedición moto 2024 total 1 semestre 175 Matricula inicial 2024 total 1 semestre 441 Refrendación 2024 total 1semestre 714 Expedición carro 2025 total 1 semestre 47 Expedición moto 2025 total 1 semestre 72 Matricula inicial 2025 total 1 semestre 263 Refrendación 2025 total 1 semestre 84 |  | Par este primer semestre del año, enfrentamos inconvenientes relacionados con la parametrización del sistema RUNT, lo que imposibilitó la carga de certificados médicos necesarios para la expedición de licencias de conducción. Esta situación generó una disminución significativa en los resultados operativos del período, como se evidencia en el análisis comparativo presentado. Estas circunstancias destacan la necesidad de fortalecer la coordinación tecnológica y operativa para evitar afectaciones similares en el futuro. Se recomienda llevar al comite de gestion y desempeño insitucional para reevaluar el % de incremento en la realización de tramites de licencias de conducción y matriculas de vehiculos, ya que por los inconvenientes que se vienen presentado es imposle alcanzar o llegar cerca a esta meta
| Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad. |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Desarrollar mínimo 4 acciones, dirigida a los servidores y contratistas | 50% | Se cuenta para este trimestre con la contratista Lorena Lafaurie, quien nos brindará apoyo a la gestión de la política de integridad. Se realizaron dos actividades, una en la sede Barranquilla y otra en la sede de Baranoa. Se difundió el valor del compromiso a los correos y grupo de whatsap. Se realizó inducción del código de integridad al personal de planta y/o contratado de la sede de Soledad.
| Implementar acciones de mejora, relacionadas con los resultados del DX de la cultura organizacional |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de mejoramiento definido. | 50% | se programó inducción a grupo de nuevos contratistas, se está trabajando en la medición de riesgos sicosocial y en la mejora del ambiente físico y compra de sillas .
| Mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Diseño del Plan de trabajo 2025, con las actividades a desarrollar | 25% | Por medio de la empresa Consulting se aplicó el estudio de la bateria de riesgos psicosociales para cada una de las áreas institucionales. |  | Se está a la espera de contratar a la persona natural o jurídica que apoye con la ejecución del plan de acción.
| Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar social e incentivos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Establecer plan de incentivos al desempeño individual de los servidores de carrera y LNR.Estimulos a los mejores equipos de trabajo y a servidores que brindan atención a la ciudadania.Cumplir con las actividades de bienestar social programadas en el año, desarrollando mínimo 10 eventos al año | 50% | En este segundo trimestre, se realizaron las siguientes actividades de bienestar, incluidas en el plan: Celebraciones día del niño, día de la secretaria, día del agente, día de la familia (actividad de cine) y participación de los niños en actividades recreativas por sus vaccaiones
| Plan Institucional de Capacitación. Actualizar formatos para el procedimiento de asistencia a capacitaciones |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento de las actividades programadas en un 70%. Elaborar formato que permita la medición del impacto de las capacitaciones recibidas | 50% | Acorde al plan de capacitación, se desarrollaron los siguientes eventos: Curso excell basico, curso actualización norma ISO 9001:2015, curso atención al cliente, contratación estatal, Normas de control Interno.
| Evaluación Desempeño laboral y anotaciones registro público de carrera |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Seguimiento a fijación de compromisos, Analisis de EDL Definitivas, Registro público de carrera administrativa en el aplicativo cnsc | 50% | Servidores de carrera evaluados por el período 2024-2025. Se concertaron compromsos para el nuevo período 2025-2026. Se registró ante el aplicativo de Registro público de carrera, las solicitudes de actualizción y/o inscripción de los servisores que superaron el período de prueba.
| Actualizacion Manual de Funciones de los cargos que conforman la planta de empleos del ITA |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1. Revisar el manual de funciones vigente de la entidad. 2. Actualizar el manual de funciones de acuerdo a los requerimientos de cada cargo. | 50% | Se remitió a los correos las funciones de cada empleo, para iniciar revisión con los jefes, para su actualización. Se realizó la contratación del estudio para un rediseño organizacional, iniciando con la medición de cargas de trabajo, que permitirá culminar el ajuste del manual de funciones
| Fortalecimiento del Sistema de Gestion Documental |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecutar el Plan Institucional de Archivo en un 100% durante la vigencia 2025. | 50% | En el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades: TRD y CCD: Elaborados conforme a la metodología del Archivo General de la Nación (AGN). Se están realizando ajustes finales sugeridos por la empresa que implementará el sistema de correspondencia. Próximos a presentarse para aprobación e implementación. Sistema Integrado de Conservación (SIC): Se actualizó uno de los seis programas del SIC. El documento está en estado de borrador y publicado en la Intranet. Se solicitó formalmente la adquisición de insumos necesarios para su implementación. Política de Gestión Documental: En proceso de formulación. Se avanzó en el análisis del contexto institucional y la reseña histórica, elementos fundamentales para la estructuración del documento. Organización de Archivos de Gestión: Se intervinieron archivos de las áreas Jurídica, Contratación y Financiera. Se organizaron 206 cajas mediante clasificación, depuración y conformación de expedientes. Se adjunta muestra de inventarios. Fondo Acumulado: Se intervinieron 125 cajas con labores de clasificación, limpieza y descripción documental, facilitando el acceso a la información. Programa de Gestión Documental (PGD): En revisión y rediseño conforme al Acuerdo 01 de 2024 del AGN. El documento se encuentra en estado de borrador y continúa en proceso de actualización
CONTRAVENCIONES | Reporte de Comparendos Físicos y Acuerdos de Pagos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reportar en un 100% de manera oportuna los pagos por comparendos físicos y cuotas de acuerdo de pago realizados por los diferentes infractores a las normas de tránsito. | 50% | Se reporto de manera satisfactoriaal simit los comparndos impuestos por los agentes de transito de la entdad, como fueron fisico y electronico, lo cual en total fueron impuestos asi: Fotodetección: 55975 Polca: 3209 Urbanos ITA: 565
| Seguimiento Comparendos Electrónicos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Recibir por parte de Quipux y los inspectores el 100% de los reportes de comparendos fotodección por medios electrónicos. | 50% | Se reporto oportunamente los comparendos electronicos que corresponden a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de la presente vigencia para un total de: Fotodetección: 55.975
| Caducidad de Comparendos Físicos y con ayudas tecnológicas |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Generar 100% lo fallos de exoneración o sancionatorios del procesos contravencioanal | 50% | El proceso contravencional se ha llevado en debida forma, evitando asi que opere el fenomeno juridico de la caducidad
| Reporte de recaudos mensuales |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Enviar en un 100% los recaudos generados por multas de comparendos físicos al Simit. | 50% | Se envío el reporte a la oficina financiera del recaudo por comparendos fisicos a traves de oficio con las distribuciones y el cuadro de excel,
| Cumplimiento de términos en la gestión del Proceso Contravencional del Tránsito |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reportar la información del 100% de los fallos sancionatorios/exonerados al SIMIT y Software Contravencional. | 50% | A la fecha se han generado las sanciones correspondientes por los diferentes comparnedo fisicos y electronicos con el cuadro lo indica.
| Inmovilizaciones |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reportar el 100% las salidas de los vehiculos inmovilizados en los parqueaderos de la jurisdiciión del ITA. | 50% | De acuerdo a las inmovilicaciones se han entregado en el semestre las siguientes: INMOVILIZACIONES: 115 ORDENES DE SALIDA: 124, es menester aclarar que hay un volumen más alto en la entrega de vehículo y esto se debe a que algunas ordenes son de otra vigencia.
| Respuesta a los Derechos de Petición, solicitudes y revocatorias |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dar respuesta en un 100% a los derechos de peticion y revocatorias directaas del preceso contravenciona | 50% | Peticiones tramitas por Comparendos electronicos: 5.300 Peticiones tramitas por Comparendos Fisicos: 1.551 TOTAL TRAMITADAS: 6.851
| Seguimiento al cargue de la información por Comparendo Físico al SIMIT |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control permanente de toda la infromación que se reporta diariamente al Simt por el ITA. | 50% | Se ha hecho el seguimiento del semestre en compañía de Quipux, toda vez que este reporte se hace diario via web service, mediante el cual se identifica a tiempo y algun, recaudo, resolución o compaendo no ha sido montado en la plataforma del simit.
| Cargue de Prescripciones por Comparendos Físico en QUIPUX , enviados por la Oficina Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Aplicar en Qupux el 100% de las resoluciones recepcionadas por concepto de prescripcion. | 50% | De acuerdo a las prescripciones aplicadas en la Plataforma de QX, se han aplicado 1.612
| Aprobar revocatorias por Comparendos Físicos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Aprobar y aplicar las revocatorias en el sistema Contravencional que se deriven de comparendos fisicos | 50% | A la fecha por parte de esta area no s ehan aprovado y revisado solicitudes de revocatoria directas.
| Audiencias |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Seguimiento del 100% de los Inspectores de tránsito con relación a audiencias solicitadas dentro del proceso contravencional. | 50%
| Suspención y cancelación de licencias de conduccción |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Seguimiento del 100% de las licencias de conducción suspendidas y canceladas por medio de fallos sancionatorios se encuentren publicados en el RUNT | 50% | En el semestre no se han generado suspención o cancelación definitiva por comparendos de Embriaguez, su estado actual es audiencia por determinar fallos.
CONTRATACIÓN | Cumplimiento de los parámetros legales en la etapa precontractual (Selección del contratista) |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de los procesos contractuales que se adelantan en la oficina de contratación, cumpliendo con el lleno de los requisitos legales establecidos para ello. | 50% | 1. Escoger acertadamente la modalidad de selección por la cual va a contratarse los bienes y servicios que requiera la entidad. 2. Cumplir con los términos y etapas establecidos en la normatividad contractual 3. Verificar que el proponente seleccionado cumpla con los requisitos exigidos para la celebración del contrato. |  | 1. Hasta la fecha hemos vinculado mediante contrataciòn directa un total de 126 contratistas con los perfiles requeridos por cada dependencia . 2. Se celebrò 4 proceso de SAMC. 3. Se realizaron 7 compras mediante la TVEC 4. Se celebraron 3 IMC 4. Se celebrò 1 ESAL.
| Publicación de la contratación del Instituto de Tránsito del Atlántico |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cargar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA | 50% | 1. Rendir en la plataforma SIA OBSERVA la información y documentos de los contratos que se iniciaron en el mes anterior. 2. Ingresar la información y documentación de los procesos contractuales adelantados en el ITA en la plataforma del SECOP dentro del plazo. |  | 1. Se rindieron a travès de la plataforma SIA OBSERVA cada uno de los procesos. 2. Se cargaron los documentos precontractuales y contractuales en cada uno de los procesos cargados a travès d ela plataforma SECOP II.
| Publicación y aplicación del Plan Anual de Adquisiciones |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la pagina del Secop. | 50% | 1. Estudio de necesidades de bienes y servicios por parte de cada jefe de dependencia. |  | 1. Se publicò y actualizò el Plan Anual de Adquisiciones 2025 en la plataforma SECOP II.
| Mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de Los procesos contractuales cumpliendo con los parámetros del MIPG | 50% | 1.Utilizar las herramientas implementadas por la Institución para el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, como son los formatos debidamente diligenciados y procedimientos aplicados |  | 1. Todos los procesos cuentan con los formatos del MIPG debidamente diligenciados.
| Actualización y mantenimiento de los Sistemas de Información de Contratos |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Llevar a cabo la organización del archivo físico del 100% de los contratos que se suscriban y mantener actualizada la base de datos | 50% | 1. Verificar que en el expediente se encuentre toda la documentación requerida para adelantar el proceso contractrual. 2. Disponer del espacio físico en el que serán archivados los contratos que se suscriban de manera consecutiva según su numeración. |  | 1. Se posee el archivo total de los documentos tanto fisicos como digitales.
| Digitalización de los documentos físicos contractuales del Instituto de Tránsito del Atlántico |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Digitalizar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA, con el fin de optimizar resultados gracias al uso de la información digital. | 25% | 1. Llevar a cabo los procesos en base a tecnologías digitales y gestionar los datos de manera digital. |  | 1. El 100% de los procesos se encuentran digitalizados.
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIRDAD VIAL | Elaboración y seguimiento del cronograma de operativos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar 100% de los seguimientos del cronograma de operativos. Realizar cuatro (4) informes al año que indique el avance de las actividades realizadas. | 50% | Se analizaron los resultados obtenidos, identificando las áreas de mejora y destacando logros importantes, lo que permitió una evaluación precisa de la eficacia del cronograma. - Durante el Primer Trimestre a las cifras registradas fueron: Enero: 122 comparendos. Febrero: 62 comparendos. Otras acciones: Se efectuaron 2 inmovilizaciones y se detectó 1 caso positivo de alcoholemia. - En este Segundo Trimestre se complementa la información de las cifras registradas de la siguiente manera: Marzo: 155 comparendos. Abril: 107 comparendos. Mayo: 120 comparendos. Junio (hasta el 19/06/2025): 64 comparendos. Otras acciones: Se efectuaron 16 inmovilizaciones y se detectó 1 caso positivo de alcoholemia. |  | Este reporte preliminar es a corte del 19 de Junio de 2025
| Elaboración y seguimiento de los cronogramas de validación de Comparendos Electrónicos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Realizar 100% de los seguimientos del cronograma de validación de comparendos electrónicos. Realizar cuatro (4) informes al año que indique el avance de las actividades realizadas y relacione el numero de certificaciones solicitadas y expedidas. | 50% | Se realizaron el 100% de los seguimientos establecidos en el cronograma de validación de comparendos electrónicos, garantizando que todos los plazos y actividades programadas se cumpliera de manera puntual y eficiente. En este informe, se indicó el avance de las actividades realizadas, lo que permitió una evaluación clara y transparente de las acciones ejecutadas y su impacto en el proceso de validación de comparendos electrónicos. - Durante el Primer Trimestre las validaciones de fotodetecciones realizadas fueron: Enero: 9.979 validaciones. Febrero: 10.065 validaciones. Marzo: 8.353 validaciones. - En este Segundo Trimestre se complementa la información de las fotodetecciones registradas de la siguiente manera: Abril: 12.525 validaciones. Mayo:10.560 validaciones. Junio (18/06/2025): 4.373 validaciones. |  | Esta información es suministrada por QUIPUX Este reporte preliminar es a corte del 18 de Junio de 2025
| Análisis de siniestralidad |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Análisis de siniestralidad en las vías nacionales y secundarias del Departamento del Atlántico. | 50% | Las cifras de fallecidos en las Vías Secundarias fueron: - Durante el Primer Trimestre: Enero: 4 fallecidos. Febrero: Ningún fallecido Marzo: 2 fallecidos. - Durante el Segundo Trimestre se complementa la información de la siguiente manera Abril: 1 fallecido. Mayo: 2 fallecidos. Junio (hasta el 19/06/2025): 1 fallecido. Las cifras de fallecidos en las Vías Nacionales fueron: - Durante el Primer Trimestre: Enero: 2 fallecidos. Febrero: 4 fallecidos. - Durante el Segundo Trimestre se complementa la información de la siguiente manera: Marzo: 4 fallecidos. Abril: 1 fallecido. Mayo: 6 fallecidos. Junio (hasta el 19/06/2025): 3 fallecidos. Se observa una disminución del 50% en fallecidos entre el primer y segundo trimestre (de 6 a 3), lo que indica una mejora en la seguridad vial en las vías secundarias. Se observa una ligera disminución en el mes de abril del 10% en el número de fallecidos con respecto al primer trimestre, aunque mayo muestra un pico preocupante con 6 fallecidos en vías nacionales. En resumen, durante el año 2024 se reportaron 21 fallecidos por siniestros viales. En lo que va del primer semestre de 2025, se han registrado 10 fallecidos, cifra que coincide con la reportada en el mismo periodo del año anterior. Hasta la fecha, el acumulado total asciende a 31 víctimas fatales. |  | Este reporte preliminar es a corte del 19 de Junio de 2025
| Operativos de control |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento del 100% de los operativos de control programados en el año. | 50% | Se verificó que todos los operativos planificados se ejecutaran según lo previsto, con la participación activa de los agentes del Instituto de Tránsito, cumpliendo con las metas de seguridad vial y de control establecidas para este trimestre. - Durante el Primer Trimestre se implementaron los siguientes puestos de control: Enero: 22 puestos de control. Febrero: 25 puestos de control. - En este Segundo Trimestre se complementa la información de los puestos de control de la siguiente manera: Marzo: 37 puestos de control. Abril: 36 puestos de control. Mayo: 44 puestos de control. Junio (19/06/2025): 31 puestos de control. |  | Este reporte preliminar es a corte del 19 de Junio de 2025
| Puntos críticos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento del 100% de los servicios diarios y recurrentes de los promotores viales. | 50% | El Instituto de Tránsito del Atlántico, en cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, ha implementado estrategias para mejorar la seguridad vial en el departamento. Para ello, celebró el Convenio de Asociación ESAL-001-2025, cuyo objetivo es fortalecer la cultura vial y la convivencia ciudadana a través de actividades pedagógicas a los distintos actores viales. - En este Segundo Trimestre se complementa la información de la siguiente manera: Vinculación y funciones de los promotores viales En el marco del convenio en los meses de Febrero a Marzo, se vincularon 61 promotores viales y 3 supervisores, quienes fueron distribuidos en los 16 municipios bajo la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico. Sin embargo, debido a la demanda de los municipios y a solicitud de la Gobernación del Atlántico para atender el corredor universitario, en el mes de Junio se amplió la cobertura operativa a 66 promotores viales, fortaleciendo la presencia en puntos de alta concurrencia y complejidad vial. Su labor principal es: • Orientar la circulación en intersecciones críticas. • Vigilar tramos de alta siniestralidad y promover el uso de cruces seguros. • Apoyar a los agentes de tránsito y la Policía en operativos de control. • Participar en actividades pedagógicas de seguridad vial. Los promotores fueron dotados con uniformes, chalecos reflectivos y herramientas necesarias para su labor. Puntos críticos y cobertura Durante los meses de Febrero a Junio los promotores han prestado los siguientes servicios: Febrero: 15 instituciones educativas y 8 puntos críticos. Marzo: 15 instituciones educativas y 8 puntos críticos. Abril: 15 instituciones educativas y 8 puntos críticos. Mayo: 15 instituciones educativas y 8 puntos críticos. Junio: 16 instituciones educativas y 8 puntos críticos. 155 servicios ocasionales en los Municipios 2.320 servicios de Lunes a Viernes. En total se realizaron 2.475 servicios. 1.840 servicios recurrentes Entre los municipios con mayor presencia se encuentran Baranoa, Juan de Acosta, Tubará, Piojó, Usiacurí y Luruaco, donde se han llevado a cabo operativos en horarios estratégicos para minimizar riesgos, como las entradas y salidas escolares. Además, en el mes de Junio se incluyó una institución educativa de Palmar de Varela. Inducciones realizadas En febrero se realizaron inducciones en lugar de capacitaciones formales, abordando los siguientes temas: 1. Inducción de ingreso: Presentación del convenio y su importancia dentro del programa de seguridad vial. 2. Inducción al cargo: Explicación de funciones, planificación de actividades y procedimientos operativos. 3. Resolución de conflictos: Estrategias para manejar situaciones conflictivas en el ejercicio de sus funciones. 4. Formación en seguridad vial: Normativas de tránsito, señalización y prácticas en campo. Tras las inducciones, el equipo fue formalmente presentado ante el Instituto de Tránsito del Atlántico y distribuido en los municipios asignados. A partir del mes de abril, el equipo operativo avanzó con la intervención estratégica de los puntos críticos de siniestralidad vial, priorizando zonas de alto flujo vehicular durante horarios escolares. Las acciones ejecutadas incluyeron operativos de regulación, sensibilización y control preventivo, con el objetivo de reducir la probabilidad de accidentes, asegurar el paso de peatones (especialmente estudiantes) y fomentar una movilidad segura y ordenada. En mayo de 2025, las intervenciones continuaron con mayor énfasis, manteniéndose el enfoque en intersecciones escolares, zonas con alto flujo vehicular y áreas afectadas por eventos naturales. Se destacó la atención en el kilómetro 74 de la Vía al Mar, en Juan de Acosta, debido al hundimiento del puente ubicado en la vía de Barranquilla – Cartagena en el municipio de Juan de Acosta, así como en las playas de Tubará y Santa Verónica, donde la alta afluencia turística exigía una fuerte presencia institucional. Asimismo, se intensificaron los operativos en la Escuela Normal de Baranoa, el Colegio Oriental de Santo Tomás y la I.E. Montesuma de Luruaco, entre otras instituciones educativas. |  | Este reporte preliminar es a corte del 24 Junio 2025.
| Educación y Seguridad Vial |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir con la implementación de estrategias de educación y seguridad vial en un 100%. | 50% | Se encuentran en implementación 4 estrategias de prevención y seguridad vial dirigida a motociclistas, ciclistas y conductores de la siguiente manera: 1. GOZA AL SON DE LA SEGURIDAD VIAL: El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial en ocho (8) municipio de su jurisdicción. Con un recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2025. Actores impactados: Juan de Acosta (9.795), Santo Tomás (14.260), Baranoa (12.502), Vía al mar (2.580), Sabanalarga (5.528), Campo de la Cruz (3.890), Manatí (2.987) y Palmar de Varela (4.200), más la cantidad de personas impactadas dentro del casco urbano del municipio logrando abarcar 55.742 actores viales. 2. VÍAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. 2.1. Temáticas de la campaña: • Respeto a las señales de tránsito • Respeto a los límites de velocidad • Utilizar el cinturón de seguridad • No arrojar basura a la vía • No consumir alcohol si va a conducir Actores impactados: Polonuevo (380), Santo Tomás (760), Palmar de Varela (600), Baranoa (1.650), Juan de Acosta (600). Se logró impactar un total de 3.390 beneficiarios. 3. LA VÍAS ES DE TODOS, COMPÁRTELA CON CULTURA Y SEGURIDAD VIAL: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando las conductas que los actores viales deben seguir para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. Algunos de los mensajes promovidos durante la ejecución de la campaña fueron: • Motociclista, bajar la velocidad reduce la probabilidad de un siniestro vial. • Conducir bien es una responsabilidad de todos. Cumple las normas de tránsito. • Con tus documentos al día, conduces tranquilo. • Las señales de tránsito salvan vidas, ¡atendámoslas! • La vía es de todos, compártela con seguridad. • Tránsito del Atlántico te invita a ser motociclistas y un peatón responsable y precavido. ¡La seguridad vial está en ti! Actores impactados: Santo Tomas (200), Polonuevo (250), Repelón (630), Santa Lucia (300), Tubará (389), Candelaria (432), Usiacurí (600), Ponedera (1.850), Palmar de Varela (1.120), Campo de la Cruz (1.280), Suan (440), Luruaco (1.210), Baranoa (960), Manatí (1.339), Juan de Acosta (900) A la fecha se ha logrado impactar más de 11.900 actores viales. 4. CONDUCCIÓN Y DEVOCIÓN, VIVE LA RUTA DE LA FE CON PRECAUCIÓN: Con esta campaña se buscó educar a través de recomendaciones centradas en el comportamiento humano, el estado del vehículo, las condiciones de las rutas y los factores ambientales. La campaña estaba dirigida principalmente a conductores de vehículos particulares, transporte intermunicipal, transporte especial y motocicletas, con el propósito de reducir los índices de accidentalidad. Actores impactados: Usiacurí (400), Tubará (700), Suan (700), Soledad (1.500), Santo Tomás (1.362), Ponedera (330), Polonuevo (420), Palmar de Varela (300), Luruaco (420), Juan de Acosta (300), Campo de la Cruz (900), Barranquilla - Prosperidad (340), Puerto Colombia - Vía al Mar (3.075), Baranoa (1.200). Se logró impactar un total de 11.947 actores viales 5. SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO “VIVIENDO COMO NIÑOS EN UN MUNDO DE ADULTOS”: Para el fortalecimiento de la movilidad escolar y el respeto por las normas de tránsito en la población escolar de 1° a 5° de primaria, se desarrollaron jornadas de sensibilización en cultura en seguridad vial y convivencia ciudadana, con el fin de concientizar en comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos que generan conductas seguras en la vía a los actores viales “Peatones, pasajeros y ciclistas” haciendo énfasis en niñas y niños de las Instituciones educativas de básica primaria del departamento del Atlántico. Actores impactados: Baranoa (403), Campo de la Cruz (120), Candelaria (130), Juan de Acosta (130), Luruaco (271), Manatí (145), Palmar de Varela (102), Piojó (130), Polonuevo (308), Ponedera (310), Repelón (250), Santa Lucía (250), Santo Tomás (170), Suan (180), Tubará (150), Usiacurí (120). Se logro impactar 3.169 actores viales. 6. PUNTOS SEGUROS PARA CICLISTAS Y CICLOVÍA TU RUTA SEGURA: Con el fin de integrar la salud y el deporte, fomentando la práctica del ciclismo como un estilo de vida saludable, el Instituto de Tránsito del Atlántico brinda un espacio seguro para los ciclistas durante su desplazamiento en la vía al mar y en la vía prosperidad del departamento del Atlántico, lo anterior, por medio de la sensibilización y socialización de las normas de tránsito hacia los conductores de vehículos automotores y los ciclistas, salvaguardando siempre la vida de cada uno de estos actores viales que interactúan en las vías, asimismo, capacitaciones en mecánica básica para que tengan nociones básicas de reacción en caso de tener una falla mecánica en la vía. A la fecha se ha logrado impactar más de 1.000 ciclistas que han utilizado los puntos seguros. 7. PLAN DE PLAYAS: Esta campaña se orienta al sector de las playas y el periodo de vacaciones. La campaña tiene como objetivo principal reducir la tasa de siniestralidad en el departamento del Atlántico durante la época de vacaciones. Para lograr esto, se propone sensibilizar a todos los actores viales, visitantes de las playas del departamento del Atlántico, sobre los riesgos asociados con los excesos en la conducción y ofrecer alternativas seguras que promuevan comportamientos responsables en la carretera. A la fecha esta campaña se encuentra en ejecución. Se proyecta la implementación de 2 estrategias más en lo corrido del año 2025. |  | Este reporte preliminar es a corte del 20 de Junio 2025.
| Señalización y demarcación |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de los resultados de los kilómetros demarcados y señalizaciones ubicadas en las vías secundarias del Departamento del Atlántico. | 25% | - Durante el Primer Trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se logró la ubicación de 18 señales verticales. Se efectuaron 54,000 metros lineales de demarcación. Se realizó la demarcación de 635 metros cuadrados. Durante este periodo, no se instalaron ni actualizaron equipos de fotodetección de infracciones. - Durante el Segundo Trimestre, no se registró ejecución adicional. |  | Durante el segundo trimestre no se presentó avances asociados a señalización y demarcación, debido a que aún no contamos con contrato de señalización que nos permita atender las necesidades que se tienen inventariadas.
| Comunicaciones |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento de la estrategia de gestión de comunicaciones y redes sociales. | 50% | Se logró impactar al público objetivo que participaron en las distintas campañas de prevención de seguridad vial realizadas durante la temporada de carnaval del Atlántico de Enero a Junio del 2025 en las plataformas digitales, redes sociales y campañas presenciales en los municipios. Campaña No. 1: “Goza al son de la seguridad vial” Municipios impactados (8): Juan de Acosta, Santo Tomás, Baranoa, Vía al mar, Sabanalarga, Campo de la Cruz, Manatí y Palmar de Varela. Campaña No. 2: “Vías más limpias, más seguras” Municipios impactados (5): Juan de Acosta, Baranoa, Palmar de Varela, Santo Tomás y Polonuevo. Campaña No. 3: "La vía es de todos, compártela con cultura y seguridad vial" Municipios impactados (15): Santo Tomas, Polonuevo, Repelón, Santa Lucia, Tubará, Candelaria, Usiacurí, Ponedera, Palmar de Varela, Campo de la Cruz, Suan, Luruaco, Baranoa, Manatí y Juan de Acosta. Campaña No. 4: "Conducción y devoción, vive la ruta de la fe con precaución" Municipios impactados (14): Usiacurí, Tubará, Suan, Soledad, Santo Tomas, Ponedera, Polonuevo, Palmar de Varela, Luruaco, Juan de Acosta, Campo de la Cruz, Barranquilla (Prosperidad), Puerto Colombia y Baranoa. Campaña No. 5: Seguridad vial al colegio "Viviendo como niños en un mundo de adultos" Municipios impactados (16): Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Palmar de Varela, Piojo, Polonuevo, Ponedera, Repelón, Santa Lucia, Santo Tomas, Suan, Tubará y Usiacurí. Campaña No. 6: "Puntos seguros para ciclistas y ciclovía tu ruta segura" Puntos impactados (2): Circunvalar de la Prosperidad y Corredor Vía al Mar Campaña No.7: "Plan de playas" Municipios impactados (2): Juan de Acosta (Salinas del Rey [2] y Santa Verónica) y Tubará (Caño Dulce) |  | Este reporte preliminar es a corte del 20 de Junio 2025.
| Parqueaderos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reporte de ingreso y salida de vehículos de los parqueaderos a disposición del Instituto de Tránsito. | 50% | Se verificó la existencia de los vehículos disponibles en los parqueaderos del Instituto del Tránsito del Atlántico. Ingresos: - Durante el Primer Trimestre los registros fueron: Enero: 9 ingresos Febrero: 18 ingresos Marzo : 9 ingresos - En este Segundo Trimestre se complementa la información de los registros de la siguiente manera: Abril : 15 ingresos Mayo : 13 Ingresos Junio : 12 Ingresos Total acumulado: 76 ingresos Salidas: - Durante el Primer Trimestre los registros fueron: Enero: 21 salidas Febrero: 13 salidas Marzo :33 salidas - En este Segundo Trimestre se complementa la información de los registros de la siguiente manera: Abril : 31 salidas Mayo : 14 salidas Junio (hasta el 24/06/2025): 6 salidas. Total acumulado: 118 salidas Se realizó propuesta para mejorar la utilización de los espacios disponibles, incrementando la efectividad de los espacios. |  | Esta información es suministrada por Shirlen Díaz funcionaria del Tránsito de Baranoa, es preciso aclarar que dicha dependencia es la encargada de registrar las salidas y actualizar las bases de datos. Este reporte preliminar es a corte del 24 de Junio de 2025
| Articulación |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reporte de actividades realizadas en las distintas instancias de articulación con entidades locales, departamentales y nacionales. | 50% | - En este Segundo Trimestre se complementa la información de la siguiente manera: Se llevaron a cabo dos Comité Departamental de Seguridad Vial, realizadas el 13/02/2025 y 10/04/2025 Se llevó a cabo el Consejo Territorial de Seguridad Vial el 30/05/2025 Se participó en los Comités Locales de Seguridad Vial de los municipios de Baranoa, Candelaria, Polonuevo, Usiacurí y Santo Tomás. |  | Este reporte preliminar es a corte de 24 de Junio de 2025.
| CIA |  | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Reporte de cursos realizados en la CIA de la sede operativa de Baranoa. | 50% | El Organismo De Tránsito De Baranoa (OT Baranoa) está en funcionamiento desde el día 17 de marzo 2025. - En este Segundo Trimestre se complementa la información de los cursos realizados y cargados de la siguiente manera: Marzo (desde 17/03/2025): 15 cursos Abril: 97 cursos Mayo: 99 cursos Junio (hasta 11/06/2025): 16 cursos En total se han realizado 227 cursos desde su apertura. |  | Este reporte preliminar es a corte de 11 de Junio de 2025.
|  |  | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Porcentaje de usuarios que califican como eficiente las capacitaciones brindadas por parte del instructor. | 50% | Se capacitó a 227 personas, lo que representa un 100% de eficiencia en la capacitación brindada. |  | Este reporte preliminar es a corte de 11 de Junio de 2025.
CONTROL INTERNO | Rol de liderazgo estratégico |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento a la planeación estratégica: 1. Realizar 4 Informes de seguimiento y recomendaciones a los planes de acción, incluidos los 12 planes de que trata el Decreto 612 de 2018, los cuales estan orientados a la verificación del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental y de los planes de acción institucionales; con corte a: 30 de marzo, de Junio, de Septiembre y Proyectado a Diciembre de la vigencia presente. Dirigidos a a los lideres de proceso y al Director General. | 50% | Se inició análisis y elaboración del seguimiento a los planes de acción del ITA, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2025, informe el cual será socializado en el mes de julio.
[5 empty] | 2. Realizar Evaluación Anual de la gestión por dependecias (Ley 909 de septiembre 23 de 2004, Art. 39, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este informe se presenta en el mes de enero de la siguiente vigencia. | 100% | Se realizó informe de evaluación a la gestión por dependencias correspondiente a la vigencia 2024, donde se evaluaron las dependencias y un porcentaje global de la gestión de toda la entidad de: 94,40%, así: Plan Indicativo –Plan de Desarrollo (Subdirección de Seguridad Vial del ITA) 90,23%, Control interno 104,16%, Jurídica 100%, Contravenciones 100%, Financiera 98,41%, Sistemas 83,33%, Planeación 95,41%, Contratación 91,66%, Trámites 86,46%.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Presentación y aprobación del plan anual de auditorías y avances de su ejecución. 1. Presentar para aprobación el plan anual de auditorías ante el comité de control interno. (Hasta 30 enero/2025). | 100% | En Febrero 20 del 2025, se aprobó el plan anual de auditorías de la oficina de control interno, por parte del comité de control interno, para la presente vigencia.
[5 empty] | 2. Presentar ante el comité de control interno los avances del Plan Anual de Auditorias así: Corte1: Abril y se presenta en Mayo. Corte 2: Agosto y se presenta en Septiembre. Corte 3: Diciembre y se presenta en el mismo mes. | 33% | El avance del Plan Anual de Auditorias con corte: Abril de 2025 se presentó ante el comité de control interno el 4 de junio de 2025.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informar sobre las alertas de riesgo fiscal Decreto 403 de 2020, Artículo 62. Resolución CGR REG-ORG 762/2020 artículo 18. Acto Legislativo 04 de 2019. | N/A | No se han detectado en el ejercicio de los trabajos de auditorías, alertas por posibles riesgos fiscales, por lo tanto no se han realizado informes al respecto .
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe de los resultados de los ejercicios de auditoría. | 33% | El informe se presentó ante el comité de control interno y representante legal, el 4 de junio de 2025.
| Rol de enfoque hacia la prevención |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol: Ejecutar el Plan mediante el desarrollo de las actividades programadas. | 50% | Se ejecutó las siguientes actividades, las cuales quedaron cerradas: 1. Actualizar el PETI de acuerdo a los lineamientos de MINTIC, adaptados a la naturaleza y tamaño de la entidad, identificando las necesidades internas del área TIC y de los procesos de la entidad. 2. Formalización del comité del PETI, asignación de funciones, miembros y periodicidad e reuniones. 3. Estructura de resolución de devolución ajustada. 4. Socialización de la estructura de la resolución de devolución. 5. Se evidenció actualización del manual de PQRSD Versión04, actualización 11/02/25 6. Se evidenció la documentación del procedimiento del trámite de las PQRSD. 7. Se evidenció los Lineamientos para la elaboración de reportes trimestrales del trámite de las PQRSD. 8. Acta de liquidación firmada, Contrato No.OC-125193 sin liquidar. 9. Acta de supervisión y demás documentos, Contrato No.OC-125593. 10. Información cargada al SECOP II por el Supervisor, CD-056-2024, (Diferencias entre el expediente electrónico y el expediente físico).
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Asistencia a Comités: Asistir a sesiones de Comités y reuniones que requieran la participación del Jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno). | 50% | Reunión de comité de Gestión y desempeño: No. 1- enero 29 Reunión de comité de Control Interno: No. 1- febrero 20 Reunión de comité de Control Interno: No. 2- junio 4
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento. (Depende del cronograma de auditorías). | N/A | Se realizará en el próximo seguimiento a Planes de mejoramiento dependiendo del cronograma de las auditorías.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento a los planes de mejoramiento. Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0080 De 2020 de la Contraloría General de la República. 1. Informe Anual de Seguimiento a los planes de mejoramiento, comparativo de las últimas dos (2) vigencias del PMI, identificando por lo menos, las acciones incumplidas e inefectivas de las últimas vigencias, dirigido al representante legal de la entidad y al Comité de Control Interno. | 100% | En Febrero del 2025, se presentó informe anual de seguimiento a los planes de mejoramiento, se envió al director y al comité de control interno.
[5 empty] | 2. Informe de avance a los planes de mejoramiento institucional, dirigido al comité de Control Interno y a la oficina asesora de planeación. Con corte a Mayo y Octubre. | 50% | El Informe de avance a los planes de mejoramiento se presentó el 4 de junio de 2025 en comité de control interno.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento decisiones en firme de órganos de control e investigación. | N/A | Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines. A la Oficina de Control intenro no se ha hecho llegar esta informacion .
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Hacer seguimiento al proceso de Control Interno. Diligenciar los indicadores de Gestión del Proceso y enviar informe a la oficina de planeación, de acuerdo a lo establecido en la matriz de mando de indicadores. | 50% | El primer seguimiento a esta actividad se realizó en el mes de abril de 2025.
[5 empty] | Monitorear los riesgos del proceso de Evaluación y Control e informar a la oficina de planeación, de acuerdo a lo establecido en la política de riesgos. | 100% | Esta actividad se realizó en un primer informe en el mes de enero de 2025 y un segundo informe en el mes de junio de 2025 y quedó plasmado en el informe semestral que se envió al director, oficina de planeación y líderes de procesos.
[5 empty] | Revisar los procedimientos, manuales y formatos del área e informar los ajustes a la oficina de planeación para su modificación en el sistema de Gestión. | 50% | En marzo 3 de 2025 se adelantó la revisión a los procedimientos del área, debido a ajustes en los controles y la implementación de nuevos formatos al final de la vigencia pasada y se solicitó la actualización de los procedimientos: ECI-P01 procedimiento auditorías internas de gestión. ECI-P03 procedimiento de formulación, evaluación y seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos. ECI-PR01 programa de aseguramiento y mejora de la calidad de auditoría interna- PAMC.
[5 empty] | Realizar seguimiento al plan de acción del proceso de evaluación y control con corte a marzo, junio, septiembre, diciembre y reportar a la oficina de planeación. | 50% | Se realizó seguimiento al plan de acción o plan anual de auditorías de la OCI para el segundo trimestre de la vigencia 2025. Este monitoreo fue enviado a la oficina de planeacion.
| Evaluación de la Gestión del Riesgo |  | 2025-01-02 | 2025-07-30 | Informes de Seguimiento a la Gestión del Riesgo: Realizar Dos (2) Informes de evaluación y seguimiento. | 100% | 1) Se evaluó la efectividad de los controles y la política y matriz de administración del riesgo de la entidad, mediante el seguimiento y elaboración de un primer informe con fecha enero de 2025. 2) El segundo informe seguimiento a la gestion del Riesgo y politica, se realizó en el mes de Junio del 2025 y se envió al director, oficina de planeación y líderes de procesos.
| Revaluación con entes externos de control |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | (1) Informe de seguimiento a los planes de Mejoramiento con el organismo de control. | 100% | Este informe está programado para presentar en diciembre de 2025, sin embargo esta oficina presentó seguimiento en el mes de mayo de 2025 con las 5 observaciones cerradas.
| Evaluación y seguimiento - informes de ley e institucionales - Auditorias a la gestión |  | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Informe Control Interno Contable Un (1) Informe Anual. Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º; Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017; Instructivo No. 001 del 24 diciembre de 2021 (Se deben revisar lineamientos actualizados en cada vigencia) Contaduría General de la Nación. | 100% | El 26 de febrero del 2025 se diligenció encuesta del control interno contable correspondiente a la vigencia 2024 en el aplicativo chip de la CGN, en el cual se obtuvo un resultado de 4.69 sobre 5.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Tres (3) Informes al año. Ley 1474 de 2011, Art. 73 (Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública). Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | 33% | 1) El Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril se presentó en el mes de mayo de 2025.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-03-15 | Informe de seguimiento a derechos de autor Un (1) Informe Anual de Derechos de Autor software. Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002. Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | 100% | Se realizó informe se seguimiento a la legalidad del software para la vigencia 2024, remitido por medio del diligenciamiento de un formulario en la página de la Dirección nacional de Derecho de Autor, el día 18 de Marzo del 2025,el cual además se publicó en la página web de la entidad
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe Austeridad en el Gasto Cuatro (4) Informes de austeridad en el gasto. Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Cap. II y posteriores. Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.4.1.2. Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas.Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) Decreto No.371 del 8 de abril de 2021. Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022. | 50% | 1) El informe con corte abril 2025, fue socializado en el mes de abril. 2) Se inició análisis y elaboración del seguimiento a los gastos en materia de austeridad, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2025, informe el cual será socializado en el mes de julio de 2025.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Evaluación al Control Interno: Dos (2) Informes al año. Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156 Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública Ley 87 de 1993, Articulo 14 (modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). | 50% | 1) Se inició análisis y elaboración de la evaluación al control interno correspondientes al primer semestre de la vigencia 2025, informe el cual será socializado en el mes de julio de 2025.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-07-30 | Seguimiento al tratamiento de las PQRSD: Dos (2) Informes al año. Ley 1474 de 2011, Art. 76 Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. | 50% | Se realizó seguimiento a las PQRSD del semestre de julio a diciembre del 2024 y se presentó al comité de control interno en la reunión número 1 de la vigencia 2025, tal como consta en la respectiva acta. Se publicó informe en la página web de la entidad, el cual arrojó una serie de recomendaciones para la toma de decisiones por parte de la oficina responsable del seguimiento y los líderes de dependencias que tramitan PQRSD.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Medición del Desempeño Institucional- Diligenciamiento encuesta FURAG: Un (1) Informe Anual. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.22.3.10 Circulares Anuales Reglamentarias. | N/A | En el mes de mayo se realizó el diligenciamiento del formulario de MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024, los resultados se consolidarán en un informe que sera presentado al comité de control interno.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-02-15 | Seguimiento Publicación Planes: Un (1) Informe de seguimiento. | 100% | Se realizó en el mes de Febrero Informe de verificación de la elaboración de los 12 planes de que trata el Decreto 612 de 2018, que estén alineados con la entidad y requerimientos dados por la función publica y que sean publicados en la página web de la entidad. Se emitió recomendaciones a algunos planes las cuales fueron puestas a consideración de los responsables mediante la socialización del mismo.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-09-30 | Informe de seguimiento al Diligenciamiento del Formulario de Declaracion de Bienes y Rentas en SIGEP: Un (1) Informe de seguimiento anual. | N/A | Se realizará el informe de seguimiento al diligenciamiento del Formulario de Declaración de Bienes y Rentas por parte de los Funcionarios de la Entidad en la Página del SIGEP, en el mes de septiembre.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento al Comité de Conciliaciones en cuanto a la acción de repetición: Un (1) Informe de seguimiento. Artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. | N/A | Este iinforme se presentará en el mes de noviembre.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse). Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156). Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1 Directiva Presidencial 01 de 2015. | N/A | No se han detectado hechos comprobables por posibles actos de corrupción.
|  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Auditoria de gestión a los procesos | 50% | 1) Se encuentra en revisión los planes de mejoramiento producto del informe definitivo de auditoría al control interno contable de la vigencia 2024, el cual arrojó una serie de recomendaciones para la mejora del control interno contable del proceso financiero, ajuste de la matriz de riesgos, culminación de los procedimientos pendientes que se encuentran en borrador, aprobación de la actualización del manual de políticas contables y operativas; así como la observación recurrente de vigencias anteriores en cuanto a las propiedades planta y equipo y la cartera. 2) Se realizó auditoria a la gestión de las dos cajas menores del ITA, autorizadas para las subdirecciones de seguridad vial y administrativa y financiera. de acuerdo a los resultados arrojados se evidenció el cumplimiento de la normatividad legal relacionada (decreto 2768 de 2012 y decreto 1068 de 2015), la ejecución del procedimiento contenido en el manual documentado como control (manual para el manejo y control de la caja menor ITA); y lo indicado en la resolución de constitución de las cajas menores del ITA (No. 005 de 2 de enero de 2025 expedida por el Ita, “por la cual se regula la constitución y el funcionamiento de la caja menor para la vigencia 2025 y se fijan los gastos con el fin de atender las necesidades del instituto de tránsito del atlántico”). 3) Auditoría de cuentas bancarias, se encuentra en revisión de planes de mejoramiento producto del informe definitivo, el cual arrojó una serie de recomendaciones en conjunto con la oficina de planeación. 4) Auditoría de trámites, se encuentra en la etapa de ejecución de auditoría.
JURÍDICA | Apoyo jurídico a las dependencias el ITA |  | 1/01/2025 | 31/12/2025 | Asesorar el 100% de los asuntos que sean recibidos | 50% | RESOLUCIÓN 155 45734 por medio de la cual se reconoce un bono pensional tipo A 2/1 (carlos ordoñez) RESOLUCIÓN 156 45734 por medio de la cual se reconoce un bono pensional tipo A 2/1 (piedad valencia) RESOLUCIÓN 157 45734 Por la cual se ordena el retiro del servicio activo a un servidor publico con derechos de carrera administrativa por edad de retiro forzoso (victor solano) RESOLUCIÓN 161 45736 POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN DIRECTA RESOLUCIÓN 165 45737 POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-002-2025 RESOLUCIÓN 166 45737 POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-003-2025” RESOLUCIÓN 168 45741 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (yusef viloria) RESOLUCIÓN 169 45741 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo A 2/1 (luis castellon) RESOLUCIÓN 170 45741 Por la cual se acepta una renuncia (Alix arrieta) RESOLUCIÓN 172 45742 Por la cual se hace un nombramiento con caracter ordinario (Luis enrique Gomez) RESOLUCIÓN 174 45743 Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de menor cuantía SAMC-004-2025 RESOLUCIÓN 175 45743 Por la cual se ordena el reembolso de la caja menor RESOLUCIÓN 176 45743 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos RESOLUCIÓN 177 45744 POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA EL COMITÉ EVALUADOR PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NO. IMC-004-2025. RESOLUCIÓN 181 45747 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (Shirlen Diaz diaz) RESOLUCIÓN 182 45747 Por la cual se ordena el pago de estimulos educativos RESOLUCIÓN 185 45748 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (yussefy locarno) RESOLUCIÓN 186 45748 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (yony lascano) RESOLUCIÓN 187 45748 lizeth presupuesto RESOLUCIÓN 191 45750 Por medio del cual se declara desierto el proceso de Invitación Pública de Mínima Cuantía IMC-004-2025 RESOLUCIÓN 194 45751 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo A 2/1 (Valdyvia Consuegra) RESOLUCIÓN 197 45754 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (ramon fruto) RESOLUCIÓN 198 45754 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (juan carlos jimenez) RESOLUCIÓN 199 45754 Por medio de la cual se concede un descanso compensado para los servidores del ita el dia 16 de abril 2025 RESOLUCIÓN 200 45754 Por medio de la cual se ordena el pago de las prestaciones sociales definitivas (Alix Acosta) RESOLUCIÓN 201 45754 Por medio de la cual se ordena el pago de las prestaciones sociales definitivas (Claudia Prada) RESOLUCIÓN 202 45754 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo B (Humberto silvera) RESOLUCIÓN 205 45755 camila contratacion RESOLUCIÓN 209 45756 Por la cual se ordena el pago de jubilacion por retiro del servicio (victor solano) RESOLUCIÓN 210 45756 Por la cual se ordena el pago de cuota de funcionamiento a organizaciones sindicales RESOLUCIÓN 211 45756 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo B (eduardo cabello) RESOLUCIÓN 212 45756 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo B (jose monsalve) RESOLUCIÓN 213 45756 Por medio de la cual se designa el comité evaluador para la selección abreviada de menor cuantíano. Samc-004-2025 RESOLUCIÓN 218 45758 por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión bpin n°2023002080005 denominado construcción de estructura de pavimento rígido en el anillo vial mokaná (etapa 2) para el mejoramiento de su seguridad vial en el municipio de tubará departamento del atlántico RESOLUCIÓN 221 45762 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes (Ana Muñoz) RESOLUCIÓN 224 45768 Por la cual se reconoce y ordena el pago de viaticos RESOLUCIÓN 225 45768 Por la cual se reconoce y ordena el pago de auxilios educativos (Jairo Hernandez) RESOLUCIÓN 229 45771 por medio del cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía no. Samc-004-2025 RESOLUCIÓN 231 45775 Por la cual se ordena el reembolso de la caja menor RESOLUCIÓN 234 45779 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (tania restrepo) RESOLUCIÓN 235 45779 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (Luis david mercado) RESOLUCIÓN 236 45779 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (erguis asendra) RESOLUCIÓN 241 45784 Por la cual se reconoce y ordena el pago de viaticos e inscripcion al congreso (Carlos - Cynthia) RESOLUCIÓN 245 45790 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (Carlos carrillo) RESOLUCIÓN 246 45790 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (juan carlos redondo) RESOLUCIÓN 247 45790 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aprote para compra de lentes (doris padilla) RESOLUCIÓN 248 45790 Por la cual se ordena el pago de estimulos educativos (diana angarita) RESOLUCIÓN 249 45790 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos RESOLUCIÓN 251 45791 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo a 2/1 (Piedad cecilia gonzalez vargas) RESOLUCIÓN 252 45792 elba RESOLUCIÓN 257 45799 Por medio de la cual se ordena el pago de prestaciones sociales definitivas (Victor Solano) RESOLUCIÓN 260 45803 Zoila RH RESOLUCIÓN 262 45804 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo A 2/1 (Elvira del carmen rodriguez gil) RESOLUCIÓN 263 45804 Por la cual se ordena el reembolso de caja menor RESOLUCIÓN 265 45805 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos RESOLUCIÓN 266 45805 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (aidara fajardo) RESOLUCIÓN 267 45805 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aportes para compra de lentes (Jairo hernandez) RESOLUCIÓN 268 45805 Por medio de la cual se autoriza el retiro de una cesantia (Doris Padilla) RESOLUCIÓN 273 45811 Por la cual se hace un encargo en un empleo de carrera administrativa por vacancia definitiva y se declara la vacancia temporal de un empleo (Angela Gonzalez) RESOLUCIÓN 274 45811 Por la cual se reconoce y ordena el pago de viaticos e inscripcion al congreso (shirley giraldo) RESOLUCIÓN 275 45811 Por medio de la cual se ordena el pago de una cesantia parcial (angela gonzalez) RESOLUCIÓN 276 45811 maye (pasivo exigible vigencia expirada) RESOLUCIÓN 283 45817 Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de seleccion abreviada de menor cuantia SASI-001-2025 RESOLUCIÓN 284 45817 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (yeneris molina) RESOLUCIÓN 285 45817 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (mario mendoza) RESOLUCIÓN 286 45817 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos (alex ramos) RESOLUCIÓN 287 45817 Por la cual se reconoce y ordena el pago de auxilios educativos (carlos granados) RESOLUCIÓN 288 45817 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes (Elba bolaño) RESOLUCIÓN 292 45819 Camila contratacion RESOLUCIÓN 298 45824 por medio de la cual se designa el comité evaluador para la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa presencial sasi-001-2025 RESOLUCIÓN 301 45825 Por la cual se hace un encargo (shirley giraldo) RESOLUCIÓN 305 45826 Por la cual se reconoce y ordena el pago de aporte para compra de lentes ( maria jose benitez) RESOLUCIÓN 306 45826 Por la cual se odena el pago de estimulos educativos (irwing fontalvo) RESOLUCIÓN 309 45828 Por medio de la cual se designa el comite evaluador para la seleccion abreviada de menor cuantia N° SAMC 006-2025 RESOLUCIÓN 310 45828 Por medio de la cual se designa el comite evaluador para la invitacion publica de minima cuantia N° IMC 006-2025 RESOLUCIÓN 315 45834 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de un bono pensional tipo B (Luis carlos hernandez rangel) RESOLUCIÓN 316 45834 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (lucy suarez de la peña) RESOLUCIÓN 317 45834 Por la cual se concede el disfrute de vacaciones (william noguera) RESOLUCIÓN 318 45834 Por la cual se reconoce y ordena el pago de la bonificacion de servicios prestados a unos servidores publicos (martha cueto) RESOLUCIÓN 319 45834 Por la cual se reconoce y ordena el pago de inscripcion al seminario manejo de aportes a la seguridad social de contratistas RESOLUCIÓN 320 45834 Por la cual se odena el pago de estimulos educativos (carlos granados) RESOLUCIÓN 321 45834 Por la cual se odena el pago de estimulos educativos (jhoiner - eljer) RESOLUCIÓN 322 45834 Por la cual se odena el pago de estimulos educativos (yusef, mario,jhoiner, eljer) RESOLUCIÓN 323 45834 Por la cual se odena el pago de auxilio educativos (jairo hernandez) RESOLUCIÓN 327 45835 pedro RESOLUCIÓN 328 45835 pedro | N/A
| Atender de forma oportuna y adecuada todos los procesos, acciones judiciales, extrajudiciales; como también las que deba interponer el Instituto en beneficio propio |  | 1/01/2025 | 31/12/2025 | Atender el 100% de los procesos y llevar un registro mensual de los informes que presentan los abogados. | 50% | ATENCIÓN DE PROCESOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Dado que el Instituto de Tránsito del Atlántico es un Organismo que adelanta proceso de cobro coactivo respecto de la ciudadanía en general, existe la posibilidad de que sus deudores morosos se sometan al trámite previsto en el Título IV, artículo 531 y siguientes, del Código General del Proceso, norma que dispone que la persona natural no comerciante podrá:1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias; 2. Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y 3. Liquidar su patrimonio. En este contexto el Instituto para el segundo trimestre de 2025 viene atendiendo CUARENTA Y CINCO (45) procesos de insolvencia económica. Conforme el siguiente estado procesal: Subsanación de requisitos en la solicitud:0 Resolución de objeciones: 1 liquidación patrimonial:7 negociación de deudas: 16 No negocicación de deuda:0 acuerdo de pago con el Instituto y con terceros:3 acuerdo de pago a la espera del acta: 0 procesos notificados en el segundo trimestre: 18 ENTES DE CONTROL (Procuraduría General de la Nación) Procuraduría Regional del Atlántico (procesos durante el 2025) Quejas por concepto de peticiones desatendidas:31 Querellas disciplinarias contra funcionarios: 0 Vigilancias administrativas en procesos de contratación estatal:0 | N/A
| Ejecutar el Proceso de Cobrto coactivo a morosos |  | 1/01/2025 | 31/12/2025 | Ejecutar el 100% del cobro a favor del ITA de las tasas de derechos de tránsito, comparendos físicos y electrónicos | 50% | En el segundo trimestre del año 2025 se inició proceso de cobro persuasivo y coactivo por concepto de comparendos físicos en el mes de junio, por los meses de junio 2022 a diciembre 2023 y derechos de tránsito en el mes de abril de las vigencias 2022 y 2023. | N/A
| Responder de fondo las acciones de tutelas ajustado al Marco jurídico legal vigente |  | 1/01/2025 | 31/12/2025 | Responder el 100% de las acciones de tutela que sean recibidas | 50% | El área jurídica del Instituto ha atendido en el segundo trimestre de 2025 un total de: 793 acciones de tutela según se registra en el Cuadro de Control y Seguimiento de Tutelas y la información consignada en Orfeo, del cual se observan los siguientes datos: Causales de presentación de acciones de tutela: 793 Derecho de petición (contestación tardía o no contestado de fondo): 526 Debido proceso: 70 Mínimo Vital: 1 Habeas data: 49 Decisiones de fondo dentro fdel trámite constitucional: Sentencias favorables a la entidad: 277 Sentencias desfavorables a la entidad: 56 Sentencias pendientes por definir: 48 Incidentes de desacato atendidos: 10 Incidentes de desacato archivados: 5 Incidentes de desacato con orden de arresto notificada: 0 | N/A | En tutelas, se adiciona la segunda quincena de marzo ya que el corte anterior fue hasta el 15.
| Responder de fondo los Derechos de Petición referidos a Derechis de tránsito, Comparendos Físiocs y Electrónicos relacionados con el Cobreo coactivo |  | 1/01/2025 | 31/12/2025 | Responder el 100% de los Derechos de Petición que sean recibidos por la Oficina Jurídica | 50% | Derechos de petición atendidos Peticiones recibidas por Derecho de tránsito y Comparendos físicos: 2878. Abril: 978 Mayo: 1113 Junio: 787 Comparendo electrónicos: 3672. Abril: 1253 Mayo: 1200 Junio: 1219 | N/A | En PQRDS, se adiciona la segunda quincena de marzo ya que el corte anterior fue hasta el 15.
| Reunir al Comité de Conciliación mensualmente |  | 1/01/2025 | 31/12/2025 | Reunir al Comité de Conciliación 12 veces durante el año 2024 | 50% | En el segundo trimestre de 2025, se recibieron peticiones de conciliaciones extrajudiciales como requisito previo para demandar ante la jurisidcción contencioso administrativo por los medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Controversia Contractual y Reparación Directa. | N/A
| Divulgar la Política para la defencisa judicial y la prevención del daño antijurídico de la entidad |  | 1/01/2025 | 31/12/2025 | Divulgar el 100% de las actividades adelantadas en el marco de la Política de defensa | 50% | A corte 30 de junio se realizaron cuatro (4) reuniones del Comité de Conciliación del Instituto, en las fechas relacionadas a continuación, los días 3 y 22 de abril, 6 de mayo y 10 de junio. | N/A
| Proyectar de forma eficiente los actos administrativos que sean requeridos en desarrollo de la gestión |  | 1/01/2025 | 31/12/2025 | Proyectar el 100% de los actos administrativos adscritos a la Oficina Jurídica | 50% | Todos los trámites y gestiones se realizaron conforme se detalla en cada uno de los puntos y objetivos de gestión. | N/A
SISTEMAS | Seguridad de la Información |  | ENERO | ENERO | Renovar un Certificado Digital SSL para el servidor de Quipux, útil al momento de realizar los trámites por Web Services. | 100% | Renovación y acompañamiento en la configuración Certificado Digital SSL para el servidor de Quipux, útil al momento de realizar los trámites por Web Services. | 1000000
|  |  | ENERO | FEBRERO | Renovar las 90 licencias de antivirus Bitdefender con las que actualmente cuenta el Instituto. | 100% | Brindar a los funcionarios y contratistas herramientas de protección de datos en los equipos del instituto | 9000000 | Esta actividad en el I seguimiento quedo en un 25%, para este II seguimineto fue completada y se manejo por invitación publica de mínima cuantía IMC-004-2025
|  |  | ENERO | DICIEMBRE | Realizar copias de seguridad a los equipos del Instituto. | 50% | Respaldar la información de los equipos del Instituto | 0 | Se realizaron las copias de seguridad programadas en el primer semestre del año
|  |  | MARZO | MARZO | Renovar los certificados digitales de 14 contratistas para el servicio de HQ-RUNT. | 100% | Dotar a los funcionarios de certificados digitales necesarios para la realización de sus actividades | 4000000 | Esta actividad en el I seguimiento quedo en un 85 %, para este II seguimineto se logro finalizar le proceso de liquidación del contrato y el pago de la factura
|  |  | ABRIL | JUNIO | Evaluar la compra de un servidor y la licencia de software para el Backup de la información. | 100% | Validar y evaluar el fortalecimiento de la seguridad de la información y la optimización de los recursos tecnológicos | $0,00
|  |  | MAYO | MAYO | Renovar el soporte de la licencia de SQL Server 2019 para el sistema financiero SIIAFE. | 100% | Brindar un soporte eficinete para la autilización del sistema financiero SIIAFE | $5.500.000,00
| Cobertura de las necesidades informáticas |  | ENERO | ENERO | Renovar las 16 licencias de Microsoft Office 365 Apps for business que posee ITA. | 100% | Mantener renovada las licencias de Microsoft Office 365 Apps for business que posee ITA. | 8000000
|  |  | ENERO | FEBRERO | Renovar las 120 licencias para el servicio de correo electrónico Google Workspace. | 100% | Contar con 120 licencias para el servicio de correo electrónico Google Workspace disponibles para los funcionarios y contratistas del ITA | 40000000
|  |  | ENERO | FEBRERO | Ampliar el número de licencias contratadas del servicio Google Workspace en 10 unidades más | 100% | Ampliar la capacidad de cuentas de correo Google y brindar un mejor control de la información del Instituto | 3400000 | Esta actividad en el I seguimiento quedo en un 85%, para este II seguimineto se logro finalizar le proceso de liquidación del contrato y el pago de la factura
|  |  | ENERO | FEBRERO | Evaluar la adquisición de servicio de nube para migrar los servidores del Instituto. | 100% | Salvaguardar la información del Instituto de manera segura y que esta esté siempre disponible | 0 | Esta actividad en el I seguimiento quedo en un 25% ya que se encuentraba en etapa de levantamiento de los requerimientos económicos, técnicos, entre otros
|  |  | ENERO | FEBRERO | Renovar soporte del Software financiero Siiafe. | 100% | Mantener disponible el soporte del Software financiero Siiafe. | 35000000
|  |  | FEBRERO | MARZO | Renovar el contrato para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo la institución. | 100% | Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos del instituto mediante mantenimientos correctivos y preventivos | 30000000 | Se encuentra en etapa de cotización
|  |  | ENERO | MARZO | Migrar el Software de gestión documental ORFEO a la nube. | 50% | Mejorar el Software de Gestión Documental Orfeo | 150000000 | Esta actividad en el I seguimiento quedo en un 15%, debdido a quese encuentraba en etapa de levantamiento de los requerimientos económicos, técnicos, entre otros , para este II seguimiiento llego se llego a un 50% llegando a la fase de migración de la información, desarrollo y adecuaciones
|  |  | ENERO | MARZO | Optimizar el estado del centro de datos y cableado del Instituto. | 25% | Brindar y garantizar un óptimo funcionamiento de la red cableada del instituto con el fin de tener una conectividad limpia, segura y organizada | 30000000 | Esta actividad en el I seguimiento quedo en un 25 %, realizando una verificación de cuentos puntos de red hay actualmente, cuantos están en buen estado, cuantos hay dañados y cuantos hay que agregar, nos encontramos a la espera de la propuesta económica de parte del proveedor, para este II seguimineto nos mantenemos a la espera de la propuesta economica
|  |  | ENERO | MARZO | Evaluar la compra de equipos de cómputo para recambio y stock. | 100% | Comprar equipos nuevos para cambiar los que ya habían cumplido su vida útil y no se encontraban en buen funcionamiento | 0
|  |  | ENERO | MARZO | Evaluar el recambio del servidor físico de rack del Instituto. | 100% | Mantener actualiza la infraestructura tecnológica del instituto con equipos de vanguardia | 0 | Esta actividad en el I seguimiento quedo en un 50%, para este II Seguimiento completamos el 100% de esta evaluación
|  |  | ENERO | MARZO | Evaluar la contratación de un técnico en sistemas SENA en etapa productiva para apoyar las labores de atención al usuario final. | 100% | Brindar un soporte más oportuno a los funcionarios y contratistas del ITA | 0 | Esta actividad en el I seguimiento quedo en un 80%, para este II seguimineto fue completada con la contratación de la aprendiz
|  |  | ABRIL | JUNIO | Actualizar a Office 365 Apps for business las 60 licencias de productos versiones 2010, 2013 y 2016. | NO APLICA | Dotar a los funcionarios de certificados digitales necesarios para la realización de sus actividades | 0 | El proceso de compra no se ejecutara por consideración de la subdirección administrativa y financiera, el siguiente valor estaba contemplado en el plan de adquisciones $30.000.000,00
|  |  | JUNIO | JUNIO | Renovar el dominio Transitodelatlantico.gov.co y su certificado SSL. | 100% | Brindar y garantizar el funcionamineto del dominio Transitodelatlantico.gov.co y su certificado SSL. | $1.000.000,00
TRÁMITES | Inventario de equipos |  | ABRIL | JUNIO | Actualizar el inventario existente. | 100% | Validar y verificar que los equipos asignados correspondan con el inventario tecnológico de la entidad. | 0
|  |  | ABRIL | JUNIO | Recopilar y organizar hojas de vida de los equipos. | 100% | Acceder de forma más rápida a las características de los equipos que tiene la entidad. | 0
|  |  | ABRIL | JUNIO | Revisar los equipos que ya no se utilizan en la entidad. | 100% | Identificar los equipos que ya no se están usando para darles de baja en el caso que no estén de buenas condiciones | 0
|  |  | ENERO | DICIEMBRE | Asignación de equipos a los funcionarios y contratistas. | 50% | Identificar que usuario de la entidad utiliza el equipo. | 0 | Se realizaron las sigancion a los funcionarios y contratistas que tuvieron cambio de equipo en lo el primer semestre del año
| Control de cumplimiento de requisitos para Tramites |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Garantizar que los tramites realizados cumplan al 100% con los requisitos de Ley y la disposición de la Reglamentación establecidos por el Ministerio | 25% | En la sede operativa se han implementado tres filtros con el fin de optimizar el cumplimiento de los requisitos legales en los tramites diarios que se atienden en la sede operativa; en primer lugar en la ventanilla de recepción se realiza revisión de cumplimientos de soportes generales como diligenciamiento de solicitudes, pagos de impuesto, comparendos, etc: en segundo lugar en la ventanilla de atención se verifica RUNT, Pagina, del SIMIT, Verificación de huella, autenticidad de documentos, etc; el tercer filtro corresponde a la auditoria aleatoria ( la muestra corresponde al 5% de la totalidad de tramites) que realiza el coordinador de la Sede Operativa antes que la documentación se envie al archivo para su custodia, el resultado de esta auditoria se retroalimenta al personal de atención al usuario de manera personal y a traves de correo electronico al inicio de cada mes se envia recordatorio por parte de la coordinación de los lineamientos a tener en cuenta al momento de realizar un tramite | N/A | se debe optimizar la oportunidad del envio de traslados al Instituto de Transito de destino, pues no se esta cumplimiendo con la opotunidad de entrega reglamentaria, por inconvenientes con el operador de mensajería
| Aumento de la efiacia y eficiencia de los servicios ofertados |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cumplir en un 100% con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el instituto, Ministerio de transporte y el Runt, en lo relacionado a solicitudes ante la plataforma RUNT en tiempo reales | 25% | Se cuenta con informe mensual de las solicitudes aprobadas y rechadas a través de los ticket con las herramientas asignadas. El Proceso se realiza diariamente de acauerdo con la necesidad de los tramites que requieran de esta acción | N/A | Se reaaliza informe diario y se consolida de manera mensual Por parte de la Funcionaria Olga Gomez
| Actualizar y/o Fortalecer el Sistema de SOFTWARE |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Garantiza que la infraestructura locativa y de Sistemas puedan satisfacer las necesidades de los usuarios | 25% | Se realizo ampliación de la banda ancha pasando de 50 a 150 megas con el fin de mejorar el funcionamiento de las plataformas de uso institucional que permita mayor eficiciencia en el proceso de Tramites | N/A | Se solicito al señor Jesus NIÑO, Soporte Tecnico de QUIPUX, la parametrización en la plataforma para evitar la repetición de la misma firma al momento de la liquidación de comparendos, que en este caso corresponde a la firma de la Señora Angela Gonzalez que se repite en todos los tramites de este tipo