## SEG.GEST.AMBIENTAL (A)
|  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | Código: OAP-F08
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024
Forma DEG-018. Parte A
1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Ambiental | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
1.3 TEMA: |  |  |  |  | 2.1 Gestión Ambiental y Cambio Climático | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de marzo de 2025
1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Luis Enrique Gómez Issa | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[17 empty] | Vr | Fuente | Fuente
Sensibilizar 2.500 personas con el uso de la bicicleta como medio de transporte | MR1 ITA | Personas sensibilizadas sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte. |  | 1000 | 0 | 0% | NA | [11 empty] | 1100000000 | [10 empty] | Se encuentra proyectado iniciar a ejecutar finalizado el mes de marzo
Realizar una (1) campaña para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible | MP 1.1 ITA | Campaña para promover el uso de la bicicleta realizada | Número | 0 | 0 | 0% | NA | Seguridad de transporte | [10 empty] | 1100000000 | [10 empty] | Se encuentra proyectado iniciar a ejecutar finalizado el mes de marzo
[19 empty] | 1100000000 | N/A | CICLOVIAS SEGURAS | 1. Realizar una (1) campaña Puntos seguros para ciclistas 2. Realizar campaña Ciclo Paseos | 833382000 | 1. Puntos seguros: Con el fin de integrar la salud y el deporte e incentivar la práctica del ciclismo como un estilo de vida, se brinda un espacio seguro para los ciclistas durante su desplazamiento en la vía al mar y en la vía prosperidad del departamento del Atlántico. Lo anterior, a través del montaje de una carpa para salvaguardar del sol, combinando chequeos de salud para medir la presión arterial, pulso y otros signos vitales por parte de profesionales de la salud que proporcionan consejos personalizados sobre hábitos saludables; y mantenimiento de bicicletas, así como también ofrecer hidratación y refrigerios. 2. Ciclo paseos: Esta campaña consiste en realizar el montaje de evento con fines pedagógicos y lúdicos en diferentes municipios del departamento con el fin de brindar una tarde divertida a los asistentes y divulgar el mensaje propositivo del instituto. | Se encuentra proyectado iniciar a ejecutar finalizado el mes de marzo | 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA. 01.000110 2025.TRA. 01.000111 | 0% | 0% | Se encuentra proyectado iniciar a ejecutar finalizado el mes de marzo
Note on H7: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R7: Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC7: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H8: Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R8: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R9: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I11: Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J11: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K11: Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L11: Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W11: Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG11: Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E12: En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F12: Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G12: Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H12: Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L12: Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M12: Recursos propios de destinación específica
Note on N12: Sistema General de Participaciones
Note on O12: Sistema General de Regalías
Note on P12: Recursos de cofinanciación
Note on Q12: Recursos del Crédito
Note on R12: Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S12: Suma de la inversión
Note on T12: Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V12: Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W12: Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X12: Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y12: Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z12: Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA12: Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB12: Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC12: Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD12: Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE12: Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF12: Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.

## SEG.GEST.AMBIENTAL (B)
|  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | Código: OAP-F08
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024
1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Ambiental | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
1.3 TEMA: |  | 2.1 Gestión Ambiental y Cambio Climático |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de marzo de 2025
1.5 ELABORADO POR: |  | Luis Enrique Gómez Issa |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
Mujer
Realizar una (1) campaña para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible | MP 1.1 ITA | Se encuentra proyectado iniciar a ejecutar finalizado el mes de marzo | [5 empty] | X | 0 | [9 empty] | X
Note on E7: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L7: Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U7: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E8: Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L8: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L9: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F11: Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M11: Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V12: Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.

## SEG.ARTI Y CONECT (A)
|  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | Código: OAP-F08
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024
1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 3. Atlántico con Sostenibilidad Productiva | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
1.3 TEMA: |  |  |  |  | 3.2 Articulación y Conectividad Multimodal Regional y Local | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de marzo de 2025
1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Luis Enrique Gómez Issa | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[17 empty] | Vr | Fuente | Fuente
Disminuir a 52 el numero fallecidos por siniestros viales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR2 ITA | Número de fallecidos en siniestros viales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico |  | 53 | 59 | 14% | A corte del 4 de marzo se han reportado 7 fallecidos, que corresponden a 7 fallecidos en vias secundarias | [11 empty] | 14852816261
Realizar 4000 operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico. | MP 2.1 ITA | Operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico | Número | 3054 | 153 | 4% | Se vincularon al Instituto de Tránsito del Atlántico 61 promotores y 3 supervisores vinculados. Desde el mes de febrero los promotores de seguridad vial de acuerdo a las disposiciones y programación cumplieron con su asistencia en los puntos asignados en cada una de las Instituciones educativas o puntos críticos de los municipios de Baranoa, Juan de Acosta, Tubará, Piojó, Usiacurí, Luruaco, Repelón, Santa Lucía, Candelaria, Manatí, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz, Suan y Polonuevo, para realizar el acompañamiento al ingreso y salida de los estudiantes y tránsito peatonal y vehicular, regulando la movilidad del tránsito en la vía y cediendo el paso a éstos, se ha cumplido con el apoyo en la realización de las actividades realizadas en los municipios bajo la solicitud y aprobación. Adicionalmente, los promotores hicieron presencia en las actividades convocadas por los alcaldes municipales, además de cumplir con cada una de las actividades culturales de los municipios del Atlántico. Supervisores y promotores viales, cumplieron cada uno de los eventos y actividades en los municipios teniendo en cuenta fechas, horarios, labores y objeto de los operativos. En los meses de febrero y marzo se presentaron, aproximadamente, entre 20 y 30 servicios de este tipo variando dependiendo de la demanda. Cada uno de los promotores recibe capacitación en seguridad vial. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 2100000000
[19 empty] | 2100000000 | N/A | CONTROL OPERATIVO | Vincular 61 promotores y 3 supervisores viales para realizar operativos de regulacion en los puntos criticos de los municipios de jurisdiccion del transito | 2017802408 | • Orientar la circulación en las intersecciones en horas de mayor flujo vehicular para disminuir los embotellamientos en los municipios beneficiarios. • Vigilar y permanecer en aquellos tramos de alta ocurrencia de accidentes para que los actores viales respeten y extremen las medidas de seguridad al cruzar las vías del municipio. • Incentivar el uso de los cruces seguros, dando prioridad a los actores viales vulnerables. • Brindar apoyo a los agentes de tránsito del Departamento del Atlántico y la Policía de Tránsito y Transporte en el desarrollo de los operativos de control de tránsito y seguridad vial en las vías del Departamento. • Brindar apoyo en las diferentes actividades que se realizan en los municipios y que sean lideradas por la Gobernación del Atlántico, el Transito del Atlántico y las que autorice el supervisor de contrato. • Vigilar y permanecer en las entradas de las instituciones educativas en donde se generen cruces seguros de vías para los estudiantes. • Apoyar las jornadas pedagógicas de educación y seguridad vial contemplados en este proyecto. | Mediante el convenio ESAL 001 de 2025 el Instituto de Tránsito del Atlántico realiza acompañamiento recurrente en instituciones educativas, sitios especiales y eventos de los municipios con jurisdicción del Atlántico. Se contó con 61 promotores y 3 supervisores desde el 30 de enero hasta el 31 de marzo, dónde se ejecutaron las siguientes actividades: •Orientar la circulación en intersecciones •Vigilar y permanecer en puntos críticos. •Incentivar el uso de los cruces seguros •Brindar apoyo en operativos de control. •Brindar apoyo en las diferentes actividades municipales y departamentales de la gobernación e ITA. •Vigilar y permanecer en las entradas de las instituciones educativas. •Apoyar las jornadas pedagógicas de educación y seguridad vial. De igual manera, se realizaron servicios recurrente en Institutciones Educativas y puntos críticos en siniestralidad, conflictos viales o alta afluencia vehicular y peatonal. 16 instituciones visitadas y 12 puntos críticos asistidos por los promotores. | 2.3.2.02.02.008 | 2025.TRA.01.000126 | 25% | 25%
Implementar una (1) estrategia de educación vial, urbanismo táctico para niños, niñas y adolescentes | MP 2.2 ITA | Estrategia de educación vial para niños, niñas y adolescentes implementadas | Número | 0 | 0 | 0% | Se iniciarán actividades en el mes de abril | Seguridad de transporte | [10 empty] | 450000000
[19 empty] | 450000000 | N/A | MOVILIDAD ESCOLAR | Implementar una (1) estrategia de movilidad escolar en instituciones educativas en los municipios de jurisdiccion del Departamento | 519539197.3333 | • Realizar actividades ludico pedagogicas con niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas con mensajes alusivos a seguridad vial. | Se iniciarán actividades en el mes de abril | 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA.01.000127 | 0% | 0%
Implementar tres (3) estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores | MP 2.3 ITA | Estrategia de prevención y seguridad vial dirigido a motociclistas, ciclistas y conductores implementada | Número | 0 | 3 | 33% | Se encuentran en implementación 3 estrategias de prevención y seguridad vial dirigida a motociclistas, ciclistas y conductores de la siguiente manera: 1. GOZA AL SON DE LA SEGURIDAD VIAL: El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial en ocho (8) municipio de su jurisdicción. Con un recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2025. Actores impactados: Juan de Acosta (9.795), Santo Tomás (14.260), Baranoa (12.502), Vía al mar (2.580), Sabanalarga (5.528), Campo de la Cruz (3.890), Manatí (2.987) y Palmar de Varela (4.200) 2. VIAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. 3.1. Temáticas de la campaña: •Respeto a las señales de tránsito •Respeto a los límites de velocidad •Utilizar el cinturón de seguridad •No arrojar basura a la vía •No consumir alcohol si va a conducir En el mes de febrero se logró impactar un total de 2.590 beneficiarios. 3. LA VÍAS ES DE TODOS, COMPARTELA CON CULTURA Y SEGURIDAD VIAL: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando las conductas que los actores biales denem seguir para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. Algunos de los mensajes promovidos durante la ejecución de la campaña fueron: • Motociclista, bajar la velocidad reduce la probabilidad de un siniestro vial. • Conducir bien es una responsabilidad de todos. Cumple las normas de tránsito. • Con tus documentos al día, conduces tranquilo. • Las señales de tránsito salvan vidas, ¡atendámoslas! • La vía es de todos, compártela con seguridad. • Tránsito del Atlántico te invita a ser motociclistas y un peatón responsable y precavido. ¡La seguridad vial está en ti! En el mes de febrero se logró impactar un total de 6.330 beneficiarios. Se proyecta la implementación de 2 estrategias más en lo corrido del año 2025. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 2250000000
[19 empty] | 2250000000 | N/A | EDUCACIÓN VIAL | Implementar cuatro estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores y realizar una (1) campaña para promover la educación y seguridsd vial | 1945656796 | Las estrategias son :campañas son "Goza al son de la seguridad vial", "Vías más limpias, más seguras", La vía es de todos, compártela con cultura y seguridad vial, velocidades seguras (por una semana santa sin siniestros viales) y (durante festivos y fiestas); vacaciones (plan playa, planes seguros, vacaciones), | Las estrategias ejecutadas son: Las estrategias son :campañas son: "Goza al son de la seguridad vial", "Vías más limpias, más seguras" y La vía es de todos, compártela con cultura y seguridad vial" | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA.01.000127 2025.TRA.01.000111 | 35% | 35%
Realizar 825 operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | MP 2.4 ITA | Operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico realizados | Número | 0 | 73 | 8.848% | Constantemente en los puestos de control que realizan los agentes se realizan pedagogias por el uso del casco, uso de del cinturon y recordando que si van a ingerir bebidas embriantes por favor entregar las llaves. En el transcurso del año 2025, se ha impuesto un total de 1648 comparendos, se realizaron 73 planes operativos de control realizados en los municipios distribuidos de la siguiente manera: A la fecha se encuentra en contratación las siguientes actividades: - Contratación de vehiculos para la realizacion de operativos en las vias del departamento. - Suministro de combustible para patrullas de agentes en operativos. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 1350000000
[19 empty] | 1350000000 | N/A | CONTROL OPERATIVO | Realizar operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | 564200000 | 1. Contratación de personal de apoyo. 2. Contratar el servicio de grua para el traslado de los vehiculos inmovilizados por infracciones a la normas de transito y los involucrados en accidentes de transito en las vias departamentales del Atlantico. 3. Adquisicion de dotacion para agentes 4. Mantenimiento de vehiculos 5. Contratación de vehiculos para la realizacion de operativos en las vias del departamento. 6. Suministro de combustible para patrullas de agentes en operativos | Constantemente en los puestos de control que realizan los agentes se realizan pedagogias por el uso del casco, uso de del cinturon y recordando que si van a ingerir bebidas embriantes por favor entregar las llaves. En el transcurso del año 2025, se ha impuesto un total de 1648 comparendos, se realizaron 73 planes operativos de control realizados en los municipios distribuidos de la siguiente manera: A la fecha se encuentra en contratación las siguientes actividades: - Contratación de vehiculos para la realizacion de operativos en las vias del departamento. - Suministro de combustible para patrullas de agentes en operativos. | 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA.01000058 2025.TRA.01000052 | 10% | 10% | Las actividades que se encuentran en cotratación o no tienen documentos precontractuales a la fecha, no cuentan con RP
Demarcar147 km de vías secundarias en el departamento | MP 2.5 ITA | Kilómetros de vias secundarias demarcadas | Kilómetros | 35,8Km | 54 Km | 37% | En el año 2025 entre enero y febrero se demarcaron 54 km de demarcación lineal y 635 metros cuadrados. Se tiene proyectado realizar un nuevo contrato de señalización y demarcación para los meses restantes del año. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 2062816261
[19 empty] | 2062816261 | N/A | SEÑALIZACION Y DEMARCACION | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | 271000000 | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | En el año 2025 entre enero y febrero se demarcaron 54 km de demarcación lineal y 635 metros cuadrados. Se tiene proyectado realizar un nuevo contrato de señalización y demarcación para los meses restantes del año. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01000879 | 37% | 0% | El contrato Licitación LP-001-2024 finalizó en el mes de febrero, se proyecta licitar un nuevo contrato de señalización y demarcación
Instalar 690 señales verticales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del atlántico | MP 2.6 ITA | Señales verticales instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | Número | 177 | 18 | 3% | En el año 2025 entre enero y febrero se instalaron 18 señales verticales. Se tiene proyectado realizar un nuevo contrato de señalización y demarcación para los meses restantes del año. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 640000000
[19 empty] | 640000000 | N/A | SEÑALIZACION Y DEMARCACION | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | 300000000 | Demarcación de vías secundarias en el departamento. Instalacion de señales verticales en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico | En el año 2025 entre enero y febrero se instalaron 18 señales verticales. Se tiene proyectado realizar un nuevo contrato de señalización y demarcación para los meses restantes del año. | 2.3.2.02.02.008 | 2024.TRA.01000879 | 3% | 0% | El contrato Licitación LP-001-2024 finalizó en el mes de febrero, se proyecta licitar un nuevo contrato de señalización y demarcación
Mantener 15 Cámaras de control de velocidad para la prevención de accidentes en las vias, instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del atlántico | MP 2.7 ITA | Cámaras de control de velocidad instaladas mantenidas | Número | 0 | 0 | 0% | Se va a actualizar tecnológicamente los 14 puntos existentes y se van a incorporar procesos de video-analítica para complementar la capacidad de las nuevas cámaras, permitiendo la detección de nuevas infracciones y usos de valor agregado con esta tecnología. | Seguridad de transporte | [10 empty] | 6000000000
[19 empty] | 6000000000 | N/A | MOVILIDAD SEGURA | Realizar mantenimiento de 15 camaras para la prevención de siniestros viales | 960000000 | Organización, gestión parcial, suministro, implementación, montaje, programación, operación, administración, mantenimiento, expansión y puesta en funcionamiento del servicio de detección electrónica de infracciones de tránsito en el departamento del Atlántico, así como el acompañamiento y gestión al cobro coactivo y todo lo relacionado con la prueba de la infracción, recaudo de las multas con excepción de la regulación, el control, valoración de pruebas, la vigilancia y la orientación de la función administrativa, que corresponderá en todo momento al Instituto de Transito del Atlántico. | Se va a actualizar tecnológicamente los 14 puntos existentes y se van a incorporar procesos de video-analítica para complementar la capacidad de las nuevas cámaras, permitiendo la detección de nuevas infracciones y usos de valor agregado con esta tecnología. | 2.3.2.02.02.009 | 2025.TRA.01.000135 | 0% | 0%
Note on H7: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R7: Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC7: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H8: Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R8: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R9: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I11: Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J11: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K11: Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L11: Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W11: Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG11: Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E12: En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F12: Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G12: Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H12: Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L12: Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M12: Recursos propios de destinación específica
Note on N12: Sistema General de Participaciones
Note on O12: Sistema General de Regalías
Note on P12: Recursos de cofinanciación
Note on Q12: Recursos del Crédito
Note on R12: Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S12: Suma de la inversión
Note on T12: Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V12: Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W12: Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X12: Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y12: Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z12: Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA12: Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB12: Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC12: Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD12: Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE12: Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF12: Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.

## SEG.ARTI Y CONECT (B)
|  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | Código: OAP-F08
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024
1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Ambiental | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
1.3 TEMA: |  | 2.1 Gestión Ambiental y Cambio Climático |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de marzo de 2025
1.5 ELABORADO POR: |  | Luis Enrique Gómez Issa |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
Mujer
Realizar 3000 operativos de regulación y control con promotores viales en los puntos críticos dentro de municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del Atlántico. | MP 2.1 ITA | Se vincularon al Instituto de Tránsito del Atlántico 61 promotores y 3 supervisores vinculados. Desde el mes de febrero los promotores de seguridad vial de acuerdo a las disposiciones y programación cumplieron con su asistencia en los puntos asignados en cada una de las Instituciones educativas o puntos críticos de los municipios de Baranoa, Juan de Acosta, Tubará, Piojó, Usiacurí, Luruaco, Repelón, Santa Lucía, Candelaria, Manatí, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz, Suan y Polonuevo, 61 promotores vinculados con 52 servicios solicitados por las alcaldías y 600 servicios recurrentes. |  | 12000 |  |  |  | 1560 | 13560 | [9 empty] | 13560
Implementar una (1) estrategia de educación vial, urbanismo táctico para niños, niñas y adolescentes | MP 2.2 ITA | Se iniciarán actividades en el mes de abril | X | X |  |  |  |  | 0
Implementar tres (3) estrategias de prevención y seguridad vial dirigidas a motociclistas, ciclistas y conductores | MP 2.3 ITA | Se encuentran en implementación 3 estrategias de prevención y seguridad vial dirigida a motociclistas, ciclistas y conductores de la siguiente manera: 1. GOZA AL SON DE LA SEGURIDAD VIAL: El Instituto de Tránsito del Atlántico implementó la campaña de educación vial en ocho (8) municipio de su jurisdicción. Con un recorrido pedagógico de educación y concientización sobre la seguridad vial y la prevención, se pretende llegar a impactar a todos los atlanticenses para que disfruten y se movilicen con precaución durante el desarrollo de los desfiles y actividades de pre-carnaval y Carnaval del Atlántico 2025. Actores impactados: Juan de Acosta (9.795), Santo Tomás (14.260), Baranoa (12.502), Vía al mar (2.580), Sabanalarga (5.528), Campo de la Cruz (3.890), Manatí (2.987) y Palmar de Varela (4.200) 2. VIAS MAS LIMPIAS, MAS SEGURAS: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando en que los actores viales deben ayudar a tener vías más limpias y más seguras, para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que los desechos generan contaminación ambiental y pueden provocar incendios, además de reducir la visibilidad y poner en riesgo la seguridad de todos. 3.1. Temáticas de la campaña: •Respeto a las señales de tránsito •Respeto a los límites de velocidad •Utilizar el cinturón de seguridad •No arrojar basura a la vía •No consumir alcohol si va a conducir En el mes de febrero se logró impactar un total de 2.590 beneficiarios. 3. LA VÍAS ES DE TODOS, COMPARTELA CON CULTURA Y SEGURIDAD VIAL: Con esta campaña se buscó generar cultura vial, enfatizando las conductas que los actores biales denem seguir para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. Algunos de los mensajes promovidos durante la ejecución de la campaña fueron: • Motociclista, bajar la velocidad reduce la probabilidad de un siniestro vial. • Conducir bien es una responsabilidad de todos. Cumple las normas de tránsito. • Con tus documentos al día, conduces tranquilo. • Las señales de tránsito salvan vidas, ¡atendámoslas! • La vía es de todos, compártela con seguridad. • Tránsito del Atlántico te invita a ser motociclistas y un peatón responsable y precavido. ¡La seguridad vial está en ti! En el mes de febrero se logró impactar un total de 6.330 beneficiarios. Se proyecta la implementación de 2 estrategias más en lo corrido del año 2025. | [5 empty] | 65162 | 65162 | [9 empty] | 65162
Realizar 825 operativos de control vial con agentes de transito en los municipios de jurisdiccion del Instituto de Transito del Atlantico | MP 2.4 ITA | Constantemente en los puestos de control que realizan los agentes se realizan pedagogias por el uso del casco, uso de del cinturon y recordando que si van a ingerir bebidas embriantes por favor entregar las llaves. En el transcurso del año 2025, se ha impuesto un total de 1648 comparendos, se realizaron 73 planes operativos de control realizados en los municipios distribuidos de la siguiente manera: A la fecha se encuentra en contratación las siguientes actividades: - Contratación de vehiculos para la realizacion de operativos en las vias del departamento. - Suministro de combustible para patrullas de agentes en operativos. | [5 empty] | 1648 | 1648 | [9 empty] | 1648
Demarcar147 km de vías secundarias en el departamento | MP 2.5 ITA | En el año 2025 entre enero y febrero se demarcaron 54 km de demarcación lineal y 635 metros cuadrados. Se tiene proyectado realizar un nuevo contrato de señalización y demarcación para los meses restantes del año. | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Instalar 690 señales verticales en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del atlántico | MP 2.6 ITA | En el año 2025 entre enero y febrero se instalaron 18 señales verticales. Se tiene proyectado realizar un nuevo contrato de señalización y demarcación para los meses restantes del año. | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Mantener 15 Cámaras de control de velocidad para la prevención de accidentes en las vias, instaladas en los municipios de jurisdicción del Institutto de Tránsito del atlántico | MP 2.7 ITA | Se va a actualizar tecnológicamente los 14 puntos existentes y se van a incorporar procesos de video-analítica para complementar la capacidad de las nuevas cámaras, permitiendo la detección de nuevas infracciones y usos de valor agregado con esta tecnología. | [5 empty] | 21219 | 21219 | [9 empty] | 21219
Note on E7: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L7: Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U7: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E8: Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L8: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L9: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F11: Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M11: Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V12: Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.
Note on K17: Kimberly Lucia Castro Cera: Comparendos impuestos
Note on K20: Kimberly Lucia Castro Cera: Comparendos por fotodetección.

## SEG.BUEN GOBIERNO (A)
|  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | Código: OAP-F08
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024
Forma DEG-018. Parte A
1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Instituto de Tránsito del Atlántico | [5 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 3. Atlántico con Sostenibilidad Gubernamental | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
1.3 TEMA: |  |  |  |  | 4.1. Buen Gobierno y Tranasparencia | [5 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de marzo de 2025
1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | Luis Enrique Gómez Issa | [5 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[17 empty] | Vr | Fuente
Incrementar a 45,8 el índice de la Política de servicio al ciudadano | MR3 ITA | Resumen MDD - Componente de gestión - Índice de la Política de servicio al ciudadano |  | 45.8 | 45.8 | 100% | MSE | [11 empty] | 4915155887 | [10 empty] | xx
Implementar una (1) estrategía de gestión comercial y redes sociales | MP 3.1 ITA | Estrategia de gestión comercial y redes sociales implementada | Número | 0 | 1 | 25% | Se desarrollo una estrategia de gestion comercial en la cual se han realizado campañas publicitarias en las diferentes redes sociales como Meta y X; logrando asi mayor visualizacion de nuestra poblacion objetivo. | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 1500000000 | [10 empty] | xx
[19 empty] | 1500000000 | N/A | FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL |  | 1500000000 | 1. Mejoramiento de la Gestion PQRS Y de gestion administrativa 2. Apoyo Logistico en el manejo de las campañas institucionales 3. Fortalecimiento de comunicaciones 4.Fortalecimiento de la Gestion comercial | - Se realizaro el informe de seguimiento a las PQRSD, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025, en los cuales se evidencio una reduccion en los tiempos de respuestas de 2 a 3 dias. - Se realizaron visitas a los concesionarios a traves del personal contratado para la gestion comercial, lo cual coadyuvo en la captacion de nuevos usuarios de la entidad. - Se realizo seguimiento a las encuestas de satisfaccion de los usuarios a tarves del canal traves de la aplicacion de whatsapp, por medio del cual se resuelven las inquietudes y consultas de los usuarios de la entidad. -Se realizaron varias campañas institucionales a traves de las redes sociales de la entidad, logrando llegar a 4800 visualizaciones, lo cual causa un impacto positivo, fortaleciendo la gestion comercial | 2.3.2.02.02.008 | 2025.TRA.01.000073 2025.TRA.01.000076 2025.TRA.01.000078 2025.TRA.01.000079 2025.TRA.01.000080 2025.TRA.01.000081 2025.TRA.01.000082 2025.TRA.01.000083 2025.TRA.01.000084 2025.TRA.01.000088 2025.TRA.01.000094 2025.TRA.01.000099 2025.TRA.01.000137 2025.TRA.01.000138 2025.TRA.01.000157 2025.TRA.01.000158 | 25% | 20.68% | xx
Adecuar una (1) sede operativa del Institutto de Tránsito del Atlántico. (Se realizará la zona VIP de atención, que equivale al 0,4) | MP 3.2 ITA | Sede Operativa Adecuada | Número | 0.1 | 0 | 0% | El proceso de contratacion para las adecuaciones locativas esta en la etapa precontractual en el SECOP II | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 390000000 | [10 empty] | xx
[19 empty] | 390000000 | N/A | ADECUACIONES LOCATIVAS | Adecuar y realizar mantenimiento de las sedes operativas del Instituto | 390000000 |  | El proceso de contratacion para las adecuaciones locativas esta en la etapa precontractual en el SECOP II | 2.3.2.02.02.008 | N/A | 0 | 0 | xx
Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico. ( Se adelantará laimplementación de un tramite en linea que que equivale a 0,55 | MP 3.3ITA | Sistema de trámites virtuales actualizado | Número | 0.2 | 0.15 | 25% | Se realizo el proceso de contratacion con QUIPUX para los SERVICIOS DIGITALES CONEXOS A LA PLATAFORMA DE TRAMITES DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 1500000000 | [10 empty] | xx
[19 empty] | 1500000000 | N/A | TRANSITO DIGITAL | Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico | 1500000000 | Actualizar la plataforma tecnologica con los desarrollos necesarios para la parametrizacion de los tramites virtuales, y renovacion de la plataforma de pagos en consulta y pago en linea, adquisiciones de servicios seguridad digital y gestion de PQRSD. | Estimacion y desarrollo del tramite en linea para realizar desembargos automaticos,comparendos y derechos de transito. | 2.3.2.02.02.008 | 2025.TRA.01.000005 2025.TRA.01.000162 2025.TRA.01.000164 | 25% | 25% | xx
Actualizar un (1) software de gestión docuemental del Instituto de Transito del Atlántico | MP 3.4 ITA | Sistema de gestión documental actualizado | Número | 0 | 0 | 0% | Se realizo los estudios previos para la iniciar el proceso de contratacion para la actulizacion del sistema de gestion documental de ORFEO | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 150000000 | [10 empty] | xx
[19 empty] | 150000000 | N/A | TRANSITO DIGITAL | Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos | 150000000 | Actualizr la versión de la plataforma de Gestión documental | Estudios previos para la iniciar el proceso de contratacion para la actulizacion del sistema de gestion documental de ORFEO | N/A | N/A | 0 | 0 | xx
Digitalizar 3000 expedientes del parque automotor del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR 3.5 ITA | Expedientes del parque autotmotor digitalizados | Número | 3179 | 836 | 28% | Se han digitalizado 836 expedientes del parque automotor del Instituto de Transito del Atlantico | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 643155887 | [10 empty] | xx
[19 empty] | 643155887 | N/A | GESTION DOCUMENTAL | Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos | 643155887 | 1. Herramienta tecnologica de visualización de expedientes de vehículos 2. Apoyar la gestión documental de la entidad realizando actividades de archivo, organización y digitalización de documentos con el fin de establecer la prestación del servicio a los usuarios | Digitalizacion y visualizacion de Expedientes de vehiculos | 2.3.2.02.02.008 | 2025.TRA.01.000001 2025.TRA.01.000074 2025.TRA.01.000075 2025.TRA.01.000085 2025.TRA.01.000086 2025.TRA.01.000087 2025.TRA.01.000089 2025.TRA.01.000090 2025.TRA.01.000091 2025.TRA.01.000154 2025.TRA.01.000163 2025.TRA.01.000243 2025.TRA.01.000244 2025.TRA.01.000247 2025.TRA.01.000248 | 28% | 25% | xx
Implementar una (1) estrategia movil de oferta de servicios en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlantico | MR 3.6 ITA | Estrategia móvil de oferta de servicios implementadas | Número | 0 | 0 | 0% | Aun no se cuenta con fecha estimada para el inicio de la campaña | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 732000000 | [10 empty] | xx
[19 empty] | 732000000 | N/A | TRANSITO EN RUTA | Implementar la campaña móvil de ofertas de servicio en los municipios de jurisdicción del ITA. | 732000000 | Aun no se cuenta con fecha estimada para el inicio de la campaña | xx | N/A | 2025.TRA.01.000061 2025,TRA,01,000140 | N/A | N/A
Note on H7: ====== ID#AAABfYQmgz0 Jose (2025-03-05 16:33:12) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on R7: ====== ID#AAABfYQmg7s Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AC7: ====== ID#AAABfYQmgys Jose (2025-03-05 16:33:12) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H8: ====== ID#AAABfYQmg70 Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on R8: ====== ID#AAABfYQmg8I Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on R9: ====== ID#AAABfYQmg1w Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: ====== ID#AAABfYQmg6w Jose (2025-03-05 16:33:12) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: ====== ID#AAABfYQmg1M Jose (2025-03-05 16:33:12) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: ====== ID#AAABfYQmg7Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I11: ====== ID#AAABfYQmg8Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J11: ====== ID#AAABfYQmg3Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on K11: ====== ID#AAABfYQmg7g Jose (2025-03-05 16:33:12) Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on L11: ====== ID#AAABfYQmg5w Jose (2025-03-05 16:33:12) Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on W11: ====== ID#AAABfYQmg08 Jose (2025-03-05 16:33:12) Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AG11: ====== ID#AAABfYQmg40 Jose (2025-03-05 16:33:12) Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E12: ====== ID#AAABfYQmg10 Jose (2025-03-05 16:33:12) En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F12: ====== ID#AAABfYQmg4c Jose (2025-03-05 16:33:12) Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G12: ====== ID#AAABfYQmg00 Jose (2025-03-05 16:33:12) Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H12: ====== ID#AAABfYQmg20 Jose (2025-03-05 16:33:12) Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on L12: ====== ID#AAABfYQmg64 Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on M12: ====== ID#AAABfYQmg3U Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos propios de destinación específica
Note on N12: ====== ID#AAABfYQmg1Y Jose (2025-03-05 16:33:12) Sistema General de Participaciones
Note on O12: ====== ID#AAABfYQmgyw Jose (2025-03-05 16:33:12) Sistema General de Regalías
Note on P12: ====== ID#AAABfYQmg8A Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos de cofinanciación
Note on Q12: ====== ID#AAABfYQmg5s Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos del Crédito
Note on R12: ====== ID#AAABfYQmg5Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on S12: ====== ID#AAABfYQmgy8 Jose (2025-03-05 16:33:12) Suma de la inversión
Note on T12: ====== ID#AAABfYQmg3A Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on V12: ====== ID#AAABfYQmg7k Jose (2025-03-05 16:33:12) Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on W12: ====== ID#AAABfYQmg4U Jose (2025-03-05 16:33:12) Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on X12: ====== ID#AAABfYQmg7Y Jose (2025-03-05 16:33:12) Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y12: ====== ID#AAABfYQmgzw Jose (2025-03-05 16:33:12) Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on Z12: ====== ID#AAABfYQmgzU Jose (2025-03-05 16:33:12) Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AA12: ====== ID#AAABfYQmg2A Jose (2025-03-05 16:33:12) Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AB12: ====== ID#AAABfYQmg1s Jose (2025-03-05 16:33:12) Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AC12: ====== ID#AAABfYQmg0g Jose (2025-03-05 16:33:12) Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AD12: ====== ID#AAABfYQmg68 Jose (2025-03-05 16:33:12) Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AE12: ====== ID#AAABfYQmg2w Jose (2025-03-05 16:33:12) Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AF12: ====== ID#AAABfYQmgzg Jose (2025-03-05 16:33:12) Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.

## SEG.BUEN GOBIERNO (B)
|  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | Código: OAP-F08
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024
1.1 DEPENDENCIA: |  | Instituto de Tránsito del Atlántico |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 2. Atlántico con Sostenibilidad Gubernamental | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2025
1.3 TEMA: |  | 4.1. Buen Gobierno y Tranasparencia |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 31 de marzo de 2025
1.5 ELABORADO POR: |  | Luis Enrique Gómez Issa |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | Carlos Mafio Granados Buitragos
1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
Implementar una (1) estrategía de gestión comercial y redes sociales | MP 3.1 ITA | Se desarrollo una estrategia de gestion comercial en la cual se han realizado campañas publicitarias en las diferentes redes sociales como Meta y X; logrando asi mayor visualizacion de nuestra poblacion objetivo. | [5 empty] | 4800 | 4800 | [9 empty] | 4800
Adecuar una (1) sede operativa del Institutto de Tránsito del Atlántico. (Se realizará la zona VIP de atención, que equivale al 0,4) | MP 3.2 ITA | El proceso de contratacion para las adecuaciones locativas esta en la etapa precontractual en el SECOP II | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Actualizar el sistema de trámites virtuales del Instituto de Tránsito del Atlántico. ( Se adelantará laimplementación de un tramite en linea que que equivale a 0,55 | MP 3.3ITA | Se realizo el proceso de contratacion con QUIPUX para los SERVICIOS DIGITALES CONEXOS A LA PLATAFORMA DE TRAMITES DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Actualizar un (1) software de gestión documental del Instituto de Transito del Atlántico | MP 3.4 ITA | Se realizo los estudios previos para la iniciar el proceso de contratacion para la actulizacion del sistema de gestion documental de ORFEO | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Digitalizar 3000 expedientes del parque automotor del Instituto de Tránsito del Atlántico | MR 3.5 ITA | Se han digitalizado 836 expedientes del parque automotor del Instituto de Transito del Atlantico | [5 empty] | 836 | 836 | [9 empty] | 836
Implementar una (1) estrategia movil de oferta de servicios en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlantico | MR 3.6 ITA | Aun no se cuenta con fecha estimada para el inicio de la campaña | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Note on E7: ====== ID#AAABfYQmg1c Jose (2025-03-05 16:33:12) Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L7: ====== ID#AAABfYQmg0E Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U7: ====== ID#AAABfYQmg3Y Jose (2025-03-05 16:33:12) VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E8: ====== ID#AAABfYQmg0I Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L8: ====== ID#AAABfYQmg1Q Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E9: ====== ID#AAABfYQmg2Q Jose (2025-03-05 16:33:12) Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L9: ====== ID#AAABfYQmgzM Usuario de Windows (2025-03-05 16:33:12) Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C11: ====== ID#AAABfYQmgzc Jose (2025-03-05 16:33:12) Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D11: ====== ID#AAABfYQmgyk Jose (2025-03-05 16:33:12) Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E11: ====== ID#AAABfYQmgy0 Jose (2025-03-05 16:33:12) Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F11: ====== ID#AAABfYQmg0k Usuario (2025-03-05 16:33:12) Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M11: ====== ID#AAABfYQmg34 Usuario (2025-03-05 16:33:12) Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V12: ====== ID#AAABfYQmg1k Usuario (2025-03-05 16:33:12) Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.